## List1
Hodnocení spokojenosti zaměstnanců zaměřené na interní komunikaci 2008
Opatření:
Stav plnění
Komunikace vedení nemocnice | Více osobně komunikovat se zaměstnanci | Zavést pravidelné návštěvy vedení na jednotlivých klinikách v rozsahu min. 2x ročně | 2009-04-01 | ředitel | Splněno
|  | Účastnit se společenských a sportovních akcí pro zaměstnance nemocnice a aktivně komunikovat s jednotlivými zaměstnanci | 2009-04-02 | management | Splněno 30/6/09
| Více komunikovat s odbory | Pravidelně se zúčastňovat porad odborů a aktivněji se zapojovat do diskuzí | 2009-04-30 | management | Splněno 30/6/09
| Rozšířit počet schránek důvěry | Zvýšit počet schránek důvěry min. na 3, z toho min. 1 schránku umístit do prostor jídelny | 2009-10-01 | OJ
| Více komunikovat jednotlivé marketingové aktivity | Vždy podrobně informovat zaměstnance o jednotlivých marketingových aktivitách nemocnice s odůvodněním, proč se tak děje (viz nové logo nemocnice) | 2009-04-30 | Marketing | Splněno 30/6/09
| Věnovat vyšší pozornost dopisům a požadavkům zaměstnanců | Dopisům a požadavkům zaměstnanců by se měl věnovat předem určený administrativní pracovník v úzké spolupráci s vedením. Každý z podnětů by měl být vyřízen v předem stanovené lhůtě. | 2009-08-30 | management | Splněno 20/8/09
Komunikace mezi klinikami | Umožnit neformální poznávání zaměstnanců jednotlivých klinik | Realizovat pravidelná společenská a sportovní setkání pro všechny zaměstnance bez rozdílu pracovního zařazení a oddělení/kliniky v rozsahu min. 2x do roka | 2009-04-30 | management | Splněno 30/6/09
| Představovat práci jednotlivých klinik | Vytvořit pravidelnou rubriku v zaměstnaneckém časopise, která se bude věnovat představení jednotlivých klinik | 2009-08-30 | management | Splněno
Intranet | Zvýšit dostupnost intranetu | Zajistit dostupnost intranetu všem zaměstnancům nemocnice | 2009-04-30 | management | Splněno
| Zvýšit přehlednost intranetu | Výrazné oddělení důležitých informací od méně podstatných | 2009-04-30 | management
Splněno
| Rozšířit stávající informace na intranetu | Rozšířit intranet o informaceo akreditacích a auditech | 2009-04-30 | management
Splněno
| . | Vytvořit na intranetu záložku, kde by byly přehledně uspořádány všechny zaměstnanecké benefity | 2009-09-30 | personální
|  | Rozšířit informace na intranetu o přehledné organizační schéma nemocnice | 2009-02-28 | marketing | Splněno
Porady | Zefektivnit porady | Stanovit pevnou strukturu porad, pravidelnost a složení účastníků. Před každou poradou distribuovat zúčastněným program porady | 2009-03-31 | management | Splněno
| Sjednotit zápisy z porad | Vytvořit jednotnou šablonu pro zápisy z porad |  |  | Splněno
| Zajistit včasnou distribuci zápisů z porad | Zajistit distribuci zápisů z porad v nejkratším možném časovém intervalu všem zúčastněným i omluveným osobám | 2009-04-30 | management | Splněno
Nové nástroje komunikace | Zaměstnanecký časopis | Doporučujeme vydávat zaměstnanecký časopis v tištěné i elektronické podobě s čtvrtletní periodicitou – pravidelné rubriky: slovo vedení, informace o jednotlivých klinikách, informace o akreditacích a auditech, zprávy z odborů apod. |  |  | Splněno
Personalistika | Zlepšit péči o nové zaměstnance | Vytvořit „manuál“ pro nové zaměstnance s informacemi o tom, co si musí do kterého termínu vyřídit, aby měli vše v pořádku z hlediska pracovně-právního | 2009-12-30 | management
| Zvýšit informovanost o vzdělávání | Sestavit informační materiál s podrobným vysvětlením možností dalšího vzdělávání, kurzů, školení, výuky cizích jazyků apod.
| Zvýšit informovanost o benefitech | Vytvořit přehledný materiál | 2009-12-30 | management
o zaměstnaneckých benefitech
| Rozšíření nabídky zaměstnaneckých benefitů | Rozšířit zaměstnanecké benefity o vzdělávání a nabídku školení a kurzů nejen pro zdravotnický personál s možností příspěvku zaměstnavatele, přispívat na vybrané kulturní akce a sportovní a relaxační aktivity | 2009-12-30 | management