## Audit
Formulář - ZJIŠTĚNÍ Z AUDITU
Dokument pro 10 záznamů
ZADÁNÍ AUDITU
| Číslo neshody | I0005
| Datum auditu | 2008-06-10
| Zdroj zjištění | Interní audit zdravotnických procesů
| Hlavní auditor | RNDr. Miroslav Studený
| Druhý auditor | Bc. Kamil Míček
| Cíl auditu | Prověřit naplnění standardů : 26 - 30, 42
| Auditované pracoviště | Urologická klinika
| auditovaný 1 | Nataša Sochorová- vrchní sestra
| auditovaný 2 | MUDR. Pernička jaroslav, Ph.D.-zástupce přednosty pro LP
auditovaný 3
| Manager pracoviště | Doc. Mudr. Vladimír Študent PhD.- přednosta
| Auditovaná oblast | BOZP, Oblast Energetiky - Zálohy, Preventivní prohl. ZT
ZJIŠTĚNÍ Z AUDITU a OPATŘENÍ
1
| Pacient | ne | Neshoda
| Typ dokumentu |  | Zjištění
| Dokument | zápisy ze školení, řády
| Popis zjištění | Není prováděn nácvik evakuace - není s nácvikem žádná zkušenost
|  | Popis opatření | Odpovědný | Termín splnění | Splněno dne:
| Okamžité opatření | Evakuační plány inovovány k 1.4.2008 dle nových prostor, přizpůsobeny novým podmínkám po uzavření odd.7 | Pernička | 2008-06-30 | 2008-06-05
| Nápravné opatření | nejsou
| Preventivní opatření | Nácvik evakuace bude prováděn dle metodických pokynů v rámci FN, není v možnostech kliniky nacvičovat samostatně. | zpracoval: Pernička
2
| Pacient | ne | Neshoda
| Typ dokumentu |  | Zjištění
| Dokument | Plán preventivních oprav
| Popis zjištění | Neexistuje plán oprav - záležitost OHM - souvisí se zpracováním software pro tento problém - spolupráce s Informatikou
|  | Popis opatření | Odpovědný | Termín splnění | Splněno dne:
| Okamžité opatření | Patrně myšleno plán preventivních servisních prohlídek. Servisní prohlídky jsou řízeny vedením kliniky dle doporučení výrobců. Koordinaci nutno rešit v rámci FN. | Bc.Míček | 2009-03-01
| Nápravné opatření | Vypracovat vnitřní plán servisních prohlídek. | Pernička, Sochorová | 2008-06-30 | 2008-06-30
| Preventivní opatření | Managerem provozně - technických příslíbeno elektronické sledování průběhu oprav na podzim 2008. | Pernička
3
| Pacient |  | Neshoda
| Typ dokumentu |  | Zjištění
Dokument
Popis zjištění
|  | Popis opatření | Odpovědný | Termín splnění | Splněno dne:
Okamžité opatření
Nápravné opatření
Preventivní opatření
4
| Pacient |  | Neshoda
| Typ dokumentu |  | Zjištění
Dokument
Popis zjištění
|  | Popis opatření | Odpovědný | Termín splnění | Splněno dne:
Okamžité opatření
Nápravné opatření
Preventivní opatření
5
| Pacient |  | Neshoda
| Typ dokumentu |  | Zjištění
Dokument
Popis zjištění
|  | Popis opatření | Odpovědný | Termín splnění | Splněno dne:
Okamžité opatření
Nápravné opatření
Preventivní opatření
6
| Pacient |  | Neshoda
| Typ dokumentu |  | Zjištění
Dokument
Popis zjištění
|  | Popis opatření | Odpovědný | Termín splnění | Splněno dne:
Okamžité opatření
Nápravné opatření
Preventivní opatření
7
| Pacient |  | Neshoda
| Typ dokumentu |  | Zjištění
Dokument
Popis zjištění
|  | Popis opatření | Odpovědný | Termín splnění | Splněno dne:
Okamžité opatření
Nápravné opatření
Preventivní opatření
8
| Pacient |  | Neshoda
| Typ dokumentu |  | Zjištění
Dokument
Popis zjištění
|  | Popis opatření | Odpovědný | Termín splnění | Splněno dne:
Okamžité opatření
Nápravné opatření
Preventivní opatření
9
| Pacient |  | Neshoda
| Typ dokumentu |  | Zjištění |  |  | ;
Dokument
Popis zjištění
|  | Popis opatření | Odpovědný | Termín splnění | Splněno dne:
Okamžité opatření
Nápravné opatření
Preventivní opatření
10
| Pacient |  | Neshoda
| Typ dokumentu |  | Zjištění |  |  | ;
Dokument
Popis zjištění
|  | Popis opatření | Odpovědný | Termín splnění | Splněno dne:
Okamžité opatření
Nápravné opatření
Preventivní opatření
Note on D5: Jaromír Zaoral: I-interní audit D- audit u dodavatele E-externí audit U- úkol z porady
Note on D7: Jaromír Zaoral: varianty: Interní audit otevřené zdrav. dokumentace Interní audit uzavřené zdrav. Dokumentace Externí audit Interní audit zdravotnických procesů (účinnosti)
Note on D8: Jaromír Zaoral: Text 40zn
Note on D9: Jaromír Zaoral: Text 40zn
Note on D10: Jaromír Zaoral: text 200 znaků
Note on D11: Jaromír Zaoral: viz list - seznam pracovišť
Note on D12: Jaromír Zaoral: Text 40zn
Note on D13: Jaromír Zaoral: Text 40zn
Note on D14: Jaromír Zaoral: Text 40zn
Note on D15: Jaromír Zaoral: Text 40zn
Note on D16: Jaromír Zaoral: Text 40zn
Note on D22: Jaromír Zaoral: Text 40zn
Note on D23: Jaromír Zaoral: výběr: organizační řád, organizační směrnice,formulář ….
Note on D24: Jaromír Zaoral: text 200 znaků
Note on D25: Jaromír Zaoral: text 300 znaků

## OAudit
Číslo_neshody | Datum_auditu | Zdroj_zjištění | Hlavní_auditor | Druhý_auditor | Cíl_auditu | Auditované_pracoviště | auditovaný_1 | auditovaný_2 | auditovaný_3 | Manager_pracoviště | Auditovaná_oblast | 1Pacient | 1Typ_dokumentu | 1Dokument | 1Popis_zjištění | 1_OO_Opatření | 1_OO_Odpovědný | 1_OO_Termín | 1_OO_Splněno | 1_NO_Opatření | 1_NO_Odpovědný | 1_NO_Termín | 1_NO_Splněno | 1_PO_Opatření | 1_PO_Odpovědný | 1_PO_Termín | 1_PO_Splněno | 2Pacient | 2Typ_dokumentu | 2Dokument | 2Popis_zjištění | 2_OO_Opatření | 2_OO_Odpovědný | 2_OO_Termín | 2_OO_Splněno | 2_NO_Opatření | 2_NO_Odpovědný | 2_NO_Termín | 2_NO_Splněno | 2_PO_Opatření | 2_PO_Odpovědný | 2_PO_Termín | 2_PO_Splněno | 3Pacient | 3Typ_dokumentu | 3Dokument | 3Popis_zjištění | 3_OO_Opatření | 3_OO_Odpovědný | 3_OO_Termín | 3_OO_Splněno | 3_NO_Opatření | 3_NO_Odpovědný | 3_NO_Termín | 3_NO_Splněno | 3_PO_Opatření | 3_PO_Odpovědný | 3_PO_Termín | 3_PO_Splněno | 4Pacient | 4Typ_dokumentu | 4Dokument | 4Popis_zjištění | 4_OO_Opatření | 4_OO_Odpovědný | 4_OO_Termín | 4_OO_Splněno | 4_NO_Opatření | 4_NO_Odpovědný | 4_NO_Termín | 4_NO_Splněno | 4_PO_Opatření | 4_PO_Odpovědný | 4_PO_Termín | 4_PO_Splněno | 5Pacient | 5Typ_dokumentu | 5Dokument | 5Popis_zjištění | 5_OO_Opatření | 5_OO_Odpovědný | 5_OO_Termín | 5_OO_Splněno | 5_NO_Opatření | 5_NO_Odpovědný | 5_NO_Termín | 5_NO_Splněno | 5_PO_Opatření | 5_PO_Odpovědný | 5_PO_Termín | 5_PO_Splněno | 6Pacient | 6Typ_dokumentu | 6Dokument | 6Popis_zjištění | 6_OO_Opatření | 6_OO_Odpovědný | 6_OO_Termín | 6_OO_Splněno | 6_NO_Opatření | 6_NO_Odpovědný | 6_NO_Termín | 6_NO_Splněno | 6_PO_Opatření | 6_PO_Odpovědný | 6_PO_Termín | 6_PO_Splněno | 7Pacient | 7Typ_dokumentu | 7Dokument | 7Popis_zjištění | 7_OO_Opatření | 7_OO_Odpovědný | 7_OO_Termín | 7_OO_Splněno | 7_NO_Opatření | 7_NO_Odpovědný | 7_NO_Termín | 7_NO_Splněno | 7_PO_Opatření | 7_PO_Odpovědný | 7_PO_Termín | 7_PO_Splněno | 8Pacient | 8Typ_dokumentu | 8Dokument | 8Popis_zjištění | 8_OO_Opatření | 8_OO_Odpovědný | 8_OO_Termín | 8_OO_Splněno | 8_NO_Opatření | 8_NO_Odpovědný | 8_NO_Termín | 8_NO_Splněno | 8_PO_Opatření | 8_PO_Odpovědný | 8_PO_Termín | 8_PO_Splněno | 9Pacient | 9Typ_dokumentu | 9Dokument | 9Popis_zjištění | 9_OO_Opatření | 9_OO_Odpovědný | 9_OO_Termín | 9_OO_Splněno | 9_NO_Opatření | 9_NO_Odpovědný | 9_NO_Termín | 9_NO_Splněno | 9_PO_Opatření | 9_PO_Odpovědný | 9_PO_Termín | 9_PO_Splněno | 10Pacient | 10Typ_dokumentu | 10Dokument | 10Popis_zjištění | 10_OO_Opatření | 10_OO_Odpovědný | 10_OO_Termín | 10_OO_Splněno | 10_NO_Opatření | 10_NO_Odpovědný | 10_NO_Termín | 10_NO_Splněno | 10_PO_Opatření | 10_PO_Odpovědný | 10_PO_Termín | 10_PO_Splněno | 1_Neshoda | 1_Zjištění | 2_Neshoda | 2_Zjištění | 3_Neshoda | 3_Zjištění | 4_Neshoda | 4_Zjištění | 5_Neshoda | 5_Zjištění | 6_Neshoda | 6_Zjištění | 7_Neshoda | 7_Zjištění | 8_Neshoda | 8_Zjištění | 9_Neshoda | 9_Zjištění | 10_Neshoda | 10_Zjištění
I0005 | 2008-06-10 | Interní audit zdravotnických procesů | RNDr. Miroslav Studený | Bc. Kamil Míček | Prověřit naplnění standardů : 26 - 30, 42 | Urologická klinika | Nataša Sochorová- vrchní sestra | MUDR. Pernička jaroslav, Ph.D.-zástupce přednosty pro LP |  | Doc. Mudr. Vladimír Študent PhD.- přednosta | BOZP, Oblast Energetiky - Zálohy, Preventivní prohl. ZT | ne |  | zápisy ze školení, řády | Není prováděn nácvik evakuace - není s nácvikem žádná zkušenost | Evakuační plány inovovány k 1.4.2008 dle nových prostor, přizpůsobeny novým podmínkám po uzavření odd.7 | Pernička | 2008-06-30 | 2008-06-05 | nejsou |  |  |  | Nácvik evakuace bude prováděn dle metodických pokynů v rámci FN, není v možnostech kliniky nacvičovat samostatně. | zpracoval: Pernička |  |  | ne |  | Plán preventivních oprav | Neexistuje plán oprav - záležitost OHM - souvisí se zpracováním software pro tento problém - spolupráce s Informatikou | Patrně myšleno plán preventivních servisních prohlídek. Servisní prohlídky jsou řízeny vedením kliniky dle doporučení výrobců. Koordinaci nutno rešit v rámci FN. | Bc.Míček | 2009-03-01 |  | Vypracovat vnitřní plán servisních prohlídek. | Pernička, Sochorová | 2008-06-30 | 2008-06-30 | Managerem provozně - technických příslíbeno elektronické sledování průběhu oprav na podzim 2008. | Pernička

## IAudit
Číslo_neshody | Datum_auditu | Zdroj_zjištění | Hlavní_auditor | Druhý_auditor | Cíl_auditu | Auditované_pracoviště | auditovaný_1 | auditovaný_2 | auditovaný_3 | Manager_pracoviště | Auditovaná_oblast | 1Pacient | 1Typ_dokumentu | 1Dokument | 1Popis_zjištění | 1_OO_Opatření | 1_OO_Odpovědný | 1_OO_Termín | 1_OO_Splněno | 1_NO_Opatření | 1_NO_Odpovědný | 1_NO_Termín | 1_NO_Splněno | 1_PO_Opatření | 1_PO_Odpovědný | 1_PO_Termín | 1_PO_Splněno | 2Pacient | 2Typ_dokumentu | 2Dokument | 2Popis_zjištění | 2_OO_Opatření | 2_OO_Odpovědný | 2_OO_Termín | 2_OO_Splněno | 2_NO_Opatření | 2_NO_Odpovědný | 2_NO_Termín | 2_NO_Splněno | 2_PO_Opatření | 2_PO_Odpovědný | 2_PO_Termín | 2_PO_Splněno | 3Pacient | 3Typ_dokumentu | 3Dokument | 3Popis_zjištění | 3_OO_Opatření | 3_OO_Odpovědný | 3_OO_Termín | 3_OO_Splněno | 3_NO_Opatření | 3_NO_Odpovědný | 3_NO_Termín | 3_NO_Splněno | 3_PO_Opatření | 3_PO_Odpovědný | 3_PO_Termín | 3_PO_Splněno | 4Pacient | 4Typ_dokumentu | 4Dokument | 4Popis_zjištění | 4_OO_Opatření | 4_OO_Odpovědný | 4_OO_Termín | 4_OO_Splněno | 4_NO_Opatření | 4_NO_Odpovědný | 4_NO_Termín | 4_NO_Splněno | 4_PO_Opatření | 4_PO_Odpovědný | 4_PO_Termín | 4_PO_Splněno | 5Pacient | 5Typ_dokumentu | 5Dokument | 5Popis_zjištění | 5_OO_Opatření | 5_OO_Odpovědný | 5_OO_Termín | 5_OO_Splněno | 5_NO_Opatření | 5_NO_Odpovědný | 5_NO_Termín | 5_NO_Splněno | 5_PO_Opatření | 5_PO_Odpovědný | 5_PO_Termín | 5_PO_Splněno | 6Pacient | 6Typ_dokumentu | 6Dokument | 6Popis_zjištění | 6_OO_Opatření | 6_OO_Odpovědný | 6_OO_Termín | 6_OO_Splněno | 6_NO_Opatření | 6_NO_Odpovědný | 6_NO_Termín | 6_NO_Splněno | 6_PO_Opatření | 6_PO_Odpovědný | 6_PO_Termín | 6_PO_Splněno | 7Pacient | 7Typ_dokumentu | 7Dokument | 7Popis_zjištění | 7_OO_Opatření | 7_OO_Odpovědný | 7_OO_Termín | 7_OO_Splněno | 7_NO_Opatření | 7_NO_Odpovědný | 7_NO_Termín | 7_NO_Splněno | 7_PO_Opatření | 7_PO_Odpovědný | 7_PO_Termín | 7_PO_Splněno | 8Pacient | 8Typ_dokumentu | 8Dokument | 8Popis_zjištění | 8_OO_Opatření | 8_OO_Odpovědný | 8_OO_Termín | 8_OO_Splněno | 8_NO_Opatření | 8_NO_Odpovědný | 8_NO_Termín | 8_NO_Splněno | 8_PO_Opatření | 8_PO_Odpovědný | 8_PO_Termín | 8_PO_Splněno | 9Pacient | 9Typ_dokumentu | 9Dokument | 9Popis_zjištění | 9_OO_Opatření | 9_OO_Odpovědný | 9_OO_Termín | 9_OO_Splněno | 9_NO_Opatření | 9_NO_Odpovědný | 9_NO_Termín | 9_NO_Splněno | 9_PO_Opatření | 9_PO_Odpovědný | 9_PO_Termín | 9_PO_Splněno | 10Pacient | 10Typ_dokumentu | 10Dokument | 10Popis_zjištění | 10_OO_Opatření | 10_OO_Odpovědný | 10_OO_Termín | 10_OO_Splněno | 10_NO_Opatření | 10_NO_Odpovědný | 10_NO_Termín | 10_NO_Splněno | 10_PO_Opatření | 10_PO_Odpovědný | 10_PO_Termín | 10_PO_Splněno | 1_Neshoda | 1_Zjištění | 2_Neshoda | 2_Zjištění | 3_Neshoda | 3_Zjištění | 4_Neshoda | 4_Zjištění | 5_Neshoda | 5_Zjištění | 6_Neshoda | 6_Zjištění | 7_Neshoda | 7_Zjištění | 8_Neshoda | 8_Zjištění | 9_Neshoda | 9_Zjištění | 10_Neshoda | 10_Zjištění
I0005 | 2008-06-10 | Interní audit zdravotnických procesů | RNDr. Miroslav Studený | Bc. Kamil Míček | Prověřit naplnění standardů : 26 - 30, 42 | Urologická klinika | Nataša Sochorová- vrchní sestra | MUDR. Pernička jaroslav, Ph.D.-zástupce přednosty pro LP |  | Doc. Mudr. Vladimír Študent PhD.- přednosta | BOZP, Oblast Energetiky - Zálohy, Preventivní prohl. ZT | ne |  | zápisy ze školení, řády | Není prováděn nácvik evakuace - není s nácvikem žádná zkušenost | [12 empty] | ne |  | Plán preventivních oprav | Neexistuje plán oprav - záležitost OHM - souvisí se zpracováním software pro tento problém - spolupráce s Informatikou | [140 empty] | Velká | Negativní | Velká | Negativní