## List1
SEZNAM NEDOSTATKŮ z pohledu stavebních a hygienických předpisů
Standard NAS SAK: 26
|  | Pracoviště: | NCHIR
ICP:
ČÍSLO ÚKOLU | ZKRATKA PRACOVIŠTĚ | POPIS NEDOSTATKU: |  | NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ | VAZBA NA DOKUMENT | ZÁVAZNÝ TERMÍN SPNĚNÍ | SPLNĚNO
1 | NCHIR | Dispoziční řešení nesplňuje hygienicko – protiepidemické požadavky na provoz operačních sálů /chybí hygienická smyčky - filtr, WC |  | rekonstrukce budovy B ( FJ) | strategie FNOL | 2012-12-31
2 | NCHIR | Chybí prostory pro přípravu materiálu ke sterilizaci |  | rekonstrukce budovy B ( FJ) | strategie FNOL | 2012-12-31
3 | NCHIR | Chybí prostory pro uskladnění čistého materiálu |  | rekonstrukce budovy B ( FJ) | strategie FNOL | 2012-12-31
4 | NCHIR | Nevyhovuje řešení umývárny a přípravny |  | rekonstrukce budovy B ( FJ) | strategie FNOL | 2012-12-31
5 | NCHIR | Na oddělení 34 prostorově nevyhovující hygienické zázemí pro pacienty |  | rekonstrukce budovy B ( FJ) | strategie FNOL | 2012-12-31
6 | NCHIR | Nelze projet s dveřmi s pacientem na sedačce (problém osobní hygieny imobilních pacientů) |  | rekonstrukce budovy B ( FJ) | strategie FNOL | 2012-12-31
8 | NCHIR | personál kliniky nemá vytvořeny podmínky pro oddělené ukládání civilního a pracovního oděvu – prostorové podmínky, dvojskříňky |  | rekonstrukce budovy B ( FJ) | strategie FNOL | 2012-12-31
9 | NCHIR | na JIP chybí prostory na uskladnění inf.roztoků, prádla, pomůcek |  | rekonstrukce budovy B ( FJ) | strategie FNOL | 2012-12-31
10 | NCHIR | chybí prostory pro zázemí personálu |  | rekonstrukce budovy B ( FJ) | strategie FNOL | 2012-12-31
11 | NCHIR | poškozena podlaha ve spojovací chodbě k operačnímu sálu č. 2 (AM303050) |  | rekonstrukce budovy B ( FJ) | strategie FNOL | 2012-12-31
12 | NCHIR | nevyhovující otevírání dveří na WC zaměstnanci, návštěvy na odd. 36A (AM302090-AM302120) |  | rekonstrukce budovy B ( FJ) | strategie FNOL | 2012-12-31
13 | NCHIR | spojovací chodba mezi odd. 36A a 36 zatíká okny (AM302050) |  | rekonstrukce budovy B ( FJ) | strategie FNOL | 2012-12-31
14 | NCHIR | odd. 36 na celém oddělení netěsnící okna |  | rekonstrukce budovy B ( FJ) | strategie FNOL | 2012-12-31
15 | NCHIR | staré otevřené regály, plechová skříň na čistící místnosti JIP (AM303250) |  | rekonstrukce budovy B ( FJ) | strategie FNOL | 2012-12-31
16 | NCHIR | na pracovně sester a pokojích pro nemocné - JIP je starý dřevěný nábytek, není dodržen požadavek snadného čištění (AM3030260,303160,AM303190, AM303290) |  | rekonstrukce budovy B ( FJ) | strategie FNOL | 2012-12-31
17 | NCHIR | na operačním sále č. 1 nejsou k dispozici skříně na sterilní kontejnery |  | rekonstrukce budovy B ( FJ) | strategie FNOL | 2012-12-31