## List1
SEZNAM NEDOSTATKŮ z pohledu stavebních a hygienických předpisů
Standard NAS SAK: 26
|  | Pracoviště: | HOK
ICP:
ČÍSLO ÚKOLU | ZKRATKA PRACOVIŠTĚ | POPIS NEDOSTATKU: |  | NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ | VAZBA NA DOKUMENT | ZÁVAZNÝ TERMÍN SPNĚNÍ | SPLNĚNO
1 | HOK | Tkáňová banka - v místnostech tkáňové banky , kde jsou zpracovávány štěpy krvetvorných buněk budou nutné stavební úpravy včetně instalace zařízení pro nucenou výměnu vzduchu (superčisté prostory) - vypracována projektová dokumentace, bude řešeno po inspekci SÚKL |  | bude řešeno po inspekci SÚKL | strategie FNOL |  | ano
2 | HOK | Nedostatečné prostory pro zázemí laboratoří jako jsou šatny, archiv, místnost pro centrifugy, lednice a mrazicí boxy. Chybějící klimatizace atd. |  | V jednání je stěhování LHOK do jiných prostor, proto není rentabilní investovat do přestaveb, nýbrž pouze do údržby. | Strategie FNOL | 2012-12-31
3 | HOK | Chybí plechové skříně k uskladnění hořlavin |  | prozatím hořlaviny v plechových regálech, podána žádost o zakoupení skříní do všeobecného skladu a naplnění požadavku. | zajistit nákup | 2009-12-30 | ANO
4 | HOK | Nedostatečné skladovací prostory k uložení zdravotnického materiálu a infuzních roztoků -AMB |  | V jednání je stěhování HOK- AMB do jiných prostor, proto není rentabilní investovat do přestaveb, nýbrž pouze do údržby.Aktuálně jsou infuzní roztoky umístěny na skříních. | Strategie FNOL | 2012-12-31 | ANO
5 | HOK | Šatny - nejsou k dispozici skříňky pro oddělené ukládání civilního pracovního šatstva. |  | V jednání je stěhování LHOK do jiných prostor, proto není rentabilní investovat do přestaveb, nýbrž pouze do údržby. | Strategie FNOL
6 | HOK | Čistící místnost je společná s úklidovou místností, není k dispozici umývadlo pro osobní hygienu - JIP TJ |  | Bude zpracována projektová dokumentace úprav zázemí JIP. | Strategie FNOL
7 | HOK | Společný filtr pro zaměstnance, pacienty a návštěvy - JIP TJ |  | Bude zpracována projektová dokumentace úprav zázemí JIP. | Strategie FNOL
8 | HOK | Na podestách schodiště v podlažích HOK a v suterénu před šatnami (únikové cesty) jsou umístěny dřevěné skříně (zde jsou uloženy dokumenty HOK), které zvyšují požární riziko a tvoří umělou překážku. |  | V jednání je stěhování LHOK do jiných prostor, proto není rentabilní investovat do přestaveb. | Strategie FNOL
9 | HOK | v návaznosti na předchozí bod: nedostatečné skladovací prostory k uložení dokumentů HOK |  |  | Strategie FNOL
10 | HOK | AMB - chybí úklidová místnost společná s předsíní WC pacientů |  |  | Strategie FNOL
11 | HOK | AMB - chybí čistící místnost, společná s odběrovou místností |  |  | Strategie FNOL
12 | HOK | Podle normy ISO 15 189 je nutné oddělit dveřmi laboratoře HOK od ambulantní části HOK a zakoupení a následné vybudování digestoře v cytogenetické laboratoři. |  |  | Strategie FNOL
13 | HOK | vybudování digestoře v cytogenetické laboratoři. |  |  | Strategie FNOL