## LEDEN 20
LEDEN 2020 |  |  |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den |  | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  |  | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne
1 | po
út
| st | 1
| čt | 2
| pa | 3
| so | 4
| ne | 5
2 | po | 6 | 1083 | 24_ZUBNÍ | UZQ201 | 2421
| út | 7 | 1083 | 24_ZUBNÍ | UZQ201 | 2421
| st | 8 | 1083 | 24_ZUBNÍ | UZQ201 | 2421
| čt | 9 | 1083 | 24_ZUBNÍ | UZQ201 | 2421
| pa | 10 | 1083 | 24_ZUBNÍ | UZQ201 | 2421
| so | 11
| ne | 12
3 | po | 13
| út | 14
| st | 15
| čt | 16
| pa | 17
| so | 18
| ne | 19
4 | po | 20
| út | 21
| st | 22
| čt | 23
| pa | 24
| so | 25
| ne | 26
5 | po | 27
| út | 28
| st | 29
| čt | 30
| pa | 31
so
ne
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).

## ÚNOR 20
ÚNOR 2020 |  |  |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den |  | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  |  | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne
1 | po
út
st
čt
pa
| so | 1
| ne | 2
2 | po | 3 |  | 10_DK | A_Q101 | 1021 | Zárubně,lehátka, stoly |  | 25_UCOCH | A_R103 | 2511 | Olejový nátěr |  | 06_NCHIR oper.sál | A_M304 | 0662 | antimikrob.nátěr, omyvatelný
| út | 4 |  | 10_DK | A_Q101 | 1021 | Zárubně,lehátka, stoly |  | 25_UCOCH | A_R103 | 2511 | Olejový nátěr |  | 06_NCHIR oper.sál | A_M304 | 0662 | antimikrob.nátěr, omyvatelný
| st | 5 |  | 10_DK | A_Q101 | 1021 | Zárubně,lehátka, stoly |  | 25_UCOCH | A_R103 | 2511 | Olejový nátěr |  | 06_NCHIR oper.sál | A_M304 | 0662 | antimikrob.nátěr, omyvatelný
| čt | 6 |  | 10_DK | A_Q101 | 1021 | Zárubně,lehátka, stoly |  | 25_UCOCH | A_R103 | 2511 | Olejový nátěr |  | 06_NCHIR oper.sál | A_M304 | 0662 | antimikrob.nátěr, omyvatelný
| pa | 7 |  | 10_DK | A_Q101 | 1021 | Zárubně,lehátka, stoly |  | 25_UCOCH | A_R103 | 2511 | Olejový nátěr |  | 06_NCHIR oper.sál | A_M304 | 0662 | antimikrob.nátěr, omyvatelný
| so | 8
| ne | 9
3 | po | 10 |  | 20_KOZNI sklad | A_P191 | 2021 |  |  | 20_KOZNI sklad | A_P101 | 2021
| út | 11 |  | 20_KOZNI sklad | A_P191 | 2021 |  |  | 20_KOZNI sklad | A_P101 | 2021
| st | 12 |  | 20_KOZNI sklad | A_P191 | 2021 |  |  | 20_KOZNI sklad | A_P101 | 2021
| čt | 13
| pa | 14
| so | 15
| ne | 16
4 | po | 17
| út | 18
| st | 19
| čt | 20
| pa | 21
| so | 22
| ne | 23
5 | po | 24
| út | 25
| st | 26
| čt | 27
| pa | 28
| so | 29
ne
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).

## BŘEZEN 20
BŘEZEN 2020 |  |  |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den |  | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  |  | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne
1 | po | 2
| út | 3
| st | 4
| čt | 5
| pa | 6
| so | 7
| ne | 8
2 | po | 9
| út | 10
| st | 11
| čt | 12
| pa | 13
| so | 14
| ne | 15
3 | po | 16 |  | 08_PGK ambulance | A_C002 | 0822
| út | 17 |  | 08_PGK ambulance | A_C002 | 0822
| st | 18 |  | 20_PORGYN ambulance | A_C002 | 2020
| čt | 19 |  | 20_PORGYN ambulance | A_C002 | 2020
| pa | 20 |  | 20_PORGYN ambulance | A_C002 | 2020
| so | 21
| ne | 22
4 | po | 23
| út | 24
| st | 25
| čt | 26
| pa | 27
| so | 28
| ne | 29
5 | po | 30
| út | 31
st
čt
pa
so
ne
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).

## DUBEN 20
DUBEN 2020 |  |  |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den |  | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  |  | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne
1 | po
út
| st | 1 |  | 05_2CHIR inspekční pokoje | A_A103 | 0501 |  |  | 05_2CHIR pracovny+sekretariát | A_A401 | 0501
| čt | 2 |  | 05_2CHIR pracovny | A_A401 | 0501
| pa | 3
| so | 4
| ne | 5
2 | po | 6
| út | 7
| st | 8
| čt | 9
| pa | 10
| so | 11
| ne | 12
3 | po | 13
| út | 14
| st | 15
| čt | 16
| pa | 17
| so | 18
| ne | 19
4 | po | 20 |  | 20_KOZNI odd.10 | A_P203 | 2011
| út | 21 |  | 20_KOZNI odd.10 | A_P203 | 2011
| st | 22 |  | 20_KOZNI odd.10 | A_P203 | 2011
| čt | 23 |  | 20_KOZNI odd.10 | A_P203 | 2011
| pa | 24 |  | 20_KOZNI odd.10 | A_P203 | 2011
| so | 25
| ne | 26
5 | po | 27 |  | 20_KOZNI odd.10 | A_P203 | 2011
| út | 28 |  | 20_KOZNI odd.10 | A_P203 | 2011
| st | 29
| čt | 30
pa
so
ne
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).

## KVĚTEN
KVĚTEN 2020 |  |  |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den |  | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  |  | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne
1 | po
út
st
čt
| pa | 1
| so | 2
| ne | 3
2 | po | 4
| út | 5
| st | 6
| čt | 7
| pa | 8
| so | 9
| ne | 10
3 | po | 11
| út | 12
| st | 13
| čt | 14
| pa | 15
| so | 16
| ne | 17
4 | po | 18
| út | 19 |  | 01_1IK - JIP | A_D102 | 0131
| st | 20 |  | 01_1IK - JIP | A_D102 | 0131
| čt | 21
| pa | 22
| so | 23
| ne | 24
5 | po | 25 |  | 35_TO | A_L001 | 3590
| út | 26 |  | 35_TO | A_L001 | 3590
| st | 27 |  | 35_TO | A_L001 | 3590
| čt | 28 |  | 35_TO | A_L001 | 3590
| pa | 29 |  | 35_TO | A_L001 | 3590
| so | 30
| ne | 31
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).

## ČERVEN 20
ČERVEN 2020 |  |  |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den |  | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  |  | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne
1 | po | 1
| út | 2
| st | 3
| čt | 4
| pa | 5
| so | 6
| ne | 7
2 | po | 8
| út | 9
| st | 10
| čt | 11
| pa | 12
| so | 13
| ne | 14
3 | po | 15
| út | 16
| st | 17
| čt | 18
| pa | 19
| so | 20
| ne | 21
4 | po | 22
| út | 23
| st | 24
| čt | 25
| pa | 26
| so | 27
| ne | 28
5 | po | 29 |  | 50_KCHIR operační sál | A_A202 | 5062
| út | 30 |  | 50_KCHIR operační sál | A_A202 | 5062
st
čt
pa
so
ne
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).

## ČERVENEC 20
ČERVENEC 2020 |  |  |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den |  | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  |  | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne
1 | po
út
| st | 1 |  | 50_KCHIR JIP 50B | A_A402 | 5031
| čt | 2 |  | 50_KCHIR JIP 50B | A_A402 | 5031
| pa | 3 |  | 50_KCHIR JIP 50B | A_A402 | 5031
| so | 4
| ne | 5
2 | po | 6 | [6 empty] | 30_GER odd.46 | A_Y104 | 3011
| út | 7 |  | 32_HOK JIP 5B | A_L004 | 3231 |  |  | 30_GER odd.46 | A_Y104 | 3011
| st | 8 |  | 32_HOK JIP 5B | A_L004 | 3231 |  |  | 30_GER odd.46 | A_Y104 | 3011 |  |  | 05_2CHIR odd.37 | A_D107 | 0511
| čt | 9 |  | 32_HOK JIP 5B | A_L004 | 3231 |  |  | 30_GER odd.46 | A_Y104 | 3011 |  |  | 05_2CHIR odd.37 | A_D107 | 0511
| pa | 10 |  | 32_HOK JIP 5B | A_L004 | 3231 |  |  | 30_GER odd.46 | A_Y104 | 3011 |  |  | 05_2CHIR odd.37 | A_D107 | 0511
| so | 11
| ne | 12
3 | po | 13 |  | 32_HOK JIP 5B | A_L004 | 3231 |  |  | 47+56_COSS centrální sterilizace | A_A302 | 5693 | Zárubně, dveře |  | 05_2CHIR odd.37 | A_D107 | 0511
| út | 14 | [6 empty] | 47+56_COSS centrální sterilizace | A_A302 | 5693 | Zárubně, dveře |  | 05_2CHIR odd.37 | A_D107 | 0511
| st | 15 | [6 empty] | 47+56_COSS centrální sterilizace | A_A302 | 5693 | Zárubně, dveře |  | 05_2CHIR odd.37 | A_D107 | 0511
| čt | 16 | [6 empty] | 47+56_COSS centrální sterilizace | A_A302 | 5693 | Zárubně, dveře |  | 05_2CHIR odd.37 | A_D107 | 0511
| pa | 17 |  | 05_2CHIR JIP 37A | A_D107 | 0532 |  |  | 47+56_COSS centrální sterilizace | A_A302 | 5693 | Zárubně, dveře |  | 05_2CHIR odd.37 | A_D107 | 0511
| so | 18
| ne | 19
4 | po | 20 |  | 11_ORT odd. 29A + JIP | S101 | 1111 |  |  | 05_2CHIR JIP 37A | A_D107 | 0532 |  |  | 59_IPCHO JIP 51 | A_A302 | 5931
| út | 21 |  | 11_ORT odd. 29A + JIP | S101 | 1111 |  |  | 04_1CHIR | A_D206 | 0412 | Olej, zárubně |  | 59_IPCHO JIP 51 | A_A302 | 5931
| st | 22 |  | 11_ORT odd. 29A + JIP | S101 | 1111 |  |  | 04_1CHIR | A_D206 | 0412 | Olej, zárubně |  | 59_IPCHO JIP 51 | A_A302 | 5931
| čt | 23 |  | 11_ORT odd. 29A + JIP | S101 | 1111 |  |  | 04_1CHIR | A_D206 | 0412 | Olej, zárubně |  | 59_IPCHO JIP 51 | A_A302 | 5931
| pa | 24 |  | 11_ORT odd. 29A + JIP | S101 | 1111 |  |  | 04_1CHIR | A_D206 | 0412 | Olej, zárubně
| so | 25
| ne | 26
5 | po | 27 |  | 11_ORT odd.29A + JIP | S101 | 1111 |  |  | 04_1CHIR | A_D206 | 0412 | Olej, zárubně |  | 06_NCHIR odd.34 | A_M202 | 611 | nátěr antimikrob., omyvatelný
| út | 28 |  | 11_ORT odd.29A + JIP | S101 | 1111 |  |  | 04_1CHIR | A_D206 | 0412 | Olej, zárubně |  | 06_NCHIR odd.34 | A_M202 | 611 | nátěr antimikrob., omyvatelný
| st | 29 |  | 11_ORT odd.29A + JIP | S101 | 1111 |  |  | 04_1CHIR | A_D206 | 0412 | Olej, zárubně |  | 06_NCHIR odd.34 | A_M202 | 611 | nátěr antimikrob., omyvatelný
| čt | 30 |  | 11_ORT odd.29A + JIP | S101 | 1111 |  |  | 04_1CHIR | A_D206 | 0412 | Olej, zárubně |  | 06_NCHIR odd.34 | A_M202 | 611 | nátěr antimikrob., omyvatelný
| pa | 31 |  | 11_ORT odd.29A + JIP | S101 | 1111 |  |  | 04_1CHIR | A_D206 | 0412 | Olej, zárubně |  | 06_NCHIR odd.34 | A_M202 | 611 | nátěr antimikrob., omyvatelný
so
ne
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).

## SRPEN 20
SRPEN 2020 |  |  |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den |  | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  |  | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne
1 | po | 3 |  | 10_DK | A_Q205 | 1011 |  |  | 47+56_DK+CS op.sály | A_A302 |  | Zárubně, dveře |  | 11_ORT odd.29B a OPS | A_S102 | 1112
| út | 4 |  | 10_DK | A_Q205 | 1011 |  |  | 47+56_DK+CS op.sály | A_A302 |  | Zárubně, dveře |  | 11_ORT odd.29B a OPS | A_S102 | 1112
| st | 5 |  | 10_DK | A_Q205 | 1011 |  |  | 47+56_DK+CS op.sály | A_A302 |  | Zárubně, dveře |  | 11_ORT odd.29B a OPS | A_S102 | 1112
| čt | 6 |  | 10_DK | A_Q205 | 1011 |  |  | 47+56_DK+CS op.sály | A_A302 |  | Zárubně, dveře |  | 11_ORT odd.29B a OPS | A_S102 | 1112
| pa | 7 |  | 10_DK | A_Q205 | 1011 |  |  | 47+56_DK+CS op.sály | A_A302 |  | Zárubně, dveře |  | 11_ORT odd.29B a OPS | A_S102 | 1112
| so | 8
| ne | 9
2 | po | 10 |  | 10_DK | A_Q102 | 1012 |  |  | 12_UROL ambulance | A_A101 | 1221 |  |  | 32_HOK JIP 5A | A_L003 | 3211
| út | 11 |  | 10_DK | A_Q102 | 1012 |  |  | 12_UROL ambulance | A_A101 | 1221 |  |  | 32_HOK JIP 5A | A_L003 | 3211
| st | 12 |  | 10_DK | A_Q102 | 1012 |  |  | 12_UROL ambulance | A_A101 | 1221 |  |  | 32_HOK JIP 5A | A_L003 | 3211
| čt | 13 |  | 10_DK | A_Q102 | 1012 |  |  | 12_UROL ambulance | A_A101 | 1221 |  |  | 32_HOK JIP 5A | A_L003 | 3211
| pa | 14 |  | 10_DK | A_Q102 | 1012 |  |  | 12_UROL ambulance | A_A101 | 1221 |  |  | 32_HOK JIP 5A | A_L003 | 3211
| so | 15
| ne | 16
3 | po | 17 |  | 10_DK | A_Q204 | 1013 |  |  | 30_GER odd.46 | A_Y104 | 3011 | omyvatelný nátěr |  | 32_HOK JIP 5A | A_L003 | 3211
| út | 18 |  | 10_DK | A_Q204 | 1013 |  |  | 30_GER odd.46 | A_Y104 | 3011 | omyvatelný nátěr
| st | 19 |  | 10_DK | A_Q204 | 1013 |  |  | 30_GER odd.46 | A_Y104 | 3011 | omyvatelný nátěr |  | 22_KNM ambulance | A_J301 | 2221 | Zárubně + dveře
| čt | 20 |  | 10_DK | A_Q204 | 1013 |  |  | 30_GER odd.46 | A_Y104 | 3011 | omyvatelný nátěr |  | 22_KNM ambulance | A_J301 | 2221 | Zárubně + dveře
| pa | 21 |  | 10_DK | A_Q204 | 1013 |  |  | 30_GER odd.46 | A_Y104 | 3011 | omyvatelný nátěr |  | 22_KNM ambulance | A_J301 | 2221 | Zárubně + dveře
| so | 22
| ne | 23
4 | po | 24 |  | 17_NEUR | A_M201 | 1731 |  |  | 10_DK odd. 28D | A_Q206 | 1015 |  |  | 06_NCHIR JIP | A_M303 | 0662 | antimikrob.nátěr, omyvatelný
| út | 25 |  | 17_NEUR | A_M201 | 1731 |  |  | 10_DK odd. 28D | A_Q206 | 1015 |  |  | 06_NCHIR JIP | A_M303 | 0662 | antimikrob.nátěr, omyvatelný
| st | 26 |  | 17_NEUR | A_M201 | 1731 |  |  | 10_DK odd. 28D | A_Q206 | 1015 |  |  | 06_NCHIR JIP | A_M303 | 0662 | antimikrob.nátěr, omyvatelný
| čt | 27 |  | 17_NEUR | A_M201 | 1731 |  |  | 10_DK odd. 28D | A_Q206 | 1015 |  |  | 06_NCHIR JIP | A_M303 | 0662 | antimikrob.nátěr, omyvatelný
| pa | 28 |  | 17_NEUR | A_M201 | 1731 |  |  | 10_DK odd. 28D | A_Q206 | 1015 |  |  | 06_NCHIR JIP | A_M303 | 0662 | antimikrob.nátěr, omyvatelný
| so | 29
| ne | 30
5 | po | 31 | [6 empty] | 01_1IK op. Sály | A_D191 | 0171 |  |  | 01_IK odd.1 | A_D102 | 111
út
st
čt
pa
so
ne
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).

## ZÁŘÍ 20
ZÁŘÍ 2020 |  |  |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den |  | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  |  | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne
1 | po
| út | 1 |  | 17_NEUR | A_M201 | 1731 |  |  | 01_1IK oper.sály | A_D191 | 0171 |  |  | 01_1IK odd.1 | A_D102 | 0111
| st | 2 |  | 17_NEUR | A_M201 | 1731 |  |  | 01_1IK oper.sály | A_D191 | 0171 |  |  | 01_1IK odd.1 | A_D102 | 0111
| čt | 3 |  | 17_NEUR | A_M201 | 1731 | [7 empty] | 01_1IK odd.1 | A_D102 | 0111
| pa | 4 |  | 17_NEUR | A_M201 | 1731 | [7 empty] | 01_1IK odd.1 | A_D102 | 0111
| so | 5
| ne | 6
2 | po | 7 |  | 20_KOZNI odd.10 | A_P101 | 2021
| út | 8 |  | 20_KOZNI odd.10 | A_P101 | 2021
| st | 9 |  | 20_KOZNI odd.10 | A_P101 | 2021
| čt | 10 |  | 20_KOZNI odd.10 | A_P201 | 2001
| pa | 11 |  | 20_KOZNI odd.10 | A_P201 | 2001
| so | 12
| ne | 13
3 | po | 14
| út | 15
| st | 16 |  | 22_KNM pracov.PET | A_X001 | 2251 | Nátěr venkovního
| čt | 17 |  | 22_KNM pracov.PET | A_X001 | 2251 | pohledového betonu
| pa | 18 |  | 22_KNM pracov.PET | A_X001 | 2251 | zárubně a dveře
| so | 19
| ne | 20
4 | po | 21
| út | 22
| st | 23
| čt | 24
| pa | 25
| so | 26
| ne | 27
5 | po | 28
| út | 29
| st | 30
čt
pa
so
ne
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).

## ŘÍJEN 20
ŘÍJEN 2020 |  |  |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den |  | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  |  | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne
1 | po
út
st
| čt | 1
| pa | 2
| so | 3
| ne | 4
2 | po | 5 |  | 32_HOK SVLS | A_P291 | 3241 |  |  | 02_2IK JIP 30D | A_Y102 | 0231 | Omyvatelný nátěr
| út | 6 |  | 32_HOK SVLS | A_P291 | 3241 |  |  | 02_2IK JIP 30D | A_Y102 | 0231 | Omyvatelný nátěr
| st | 7 |  | 32_HOK SVLS | A_P291 | 3241 |  |  | 02_2IK JIP 30D | A_Y102 | 0231 | Omyvatelný nátěr
| čt | 8 |  | 32_HOK SVLS | A_P291 | 3241
| pa | 9 |  | 32_HOK SVLS | A_P291 | 3241
| so | 10
| ne | 11
3 | po | 12 | [11 empty] | 02_2IK odd.30C | A_Y203 | 0213 | Omyvatelný nátěr
| út | 13 |  | 02_2IK ambulance | A_Y101 | 0221 |  |  | 02_2IK endoskopie | A_Y202 | 0271 |  |  | 02_2IK odd.30C | A_Y203 | 0213 | Omyvatelný nátěr
| st | 14 |  | 02_2IK ambulance | A_Y101 | 0221 |  |  | 02_2IK endoskopie | A_Y202 | 0271 |  |  | 02_2IK odd.30C | A_Y203 | 0213 | Omyvatelný nátěr
| čt | 15 |  | 02_2IK ambulance | A_Y101 | 0221 |  |  | 02_2IK endoskopie | A_Y202 | 0271
| pa | 16 |  | 02_2IK ambulance | A_Y101 | 0221
| so | 17
| ne | 18
4 | po | 19 |  | 02_2IK ambulance | A_Y101 | 0221 |  |  | 02_2IK endoskopie | A_Y202 | 0271 |  |  | 02_2IK jednotka 30M | A_Y103 | 0216 | omyvatelné nátěry
| út | 20 |  | 02_2IK ambulance | A_Y101 | 0221 |  |  | 02_2IK endoskopie | A_Y202 | 0271 |  |  | 02_2IK jednotka 30M | A_Y103 | 0216 | omyvatelné nátěry
| st | 21 |  | 02_2IK ambulance | A_Y101 | 0221 |  |  | 02_2IK endoskopie | A_Y202 | 0271 |  |  | 02_2IK jednotka 30M | A_Y103 | 0216 | omyvatelné nátěry
| čt | 22 |  | 02_2IK ambulance | A_Y101 | 0221
| pa | 23
| so | 24
| ne | 25
5 | po | 26
| út | 27
| st | 28
| čt | 29
| pa | 30
| so | 31
ne
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).

## LISTOPAD 20
LISTOPAD 2020 |  |  |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den |  | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  |  | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne
1 | po | 2
| út | 3
| st | 4
| čt | 5
| pa | 6
| so | 7
| ne | 8
2 | po | 9
| út | 10
| st | 11
| čt | 12
| pa | 13
| so | 14
| ne | 15
3 | po | 16
| út | 17
| st | 18
| čt | 19
| pa | 20
| so | 21
| ne | 22
4 | po | 23
| út | 24
| st | 25
| čt | 26
| pa | 27
| so | 28
| ne | 29
5 | po | 30
út
st
čt
pa
so
ne
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).

## PROSINEC 20
PROSINEC 2020 |  |  |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den |  | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  |  | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne
1 | po
| út | 1
| st | 2
| čt | 3
| pa | 4
| so | 5
| ne | 6
2 | po | 7
| út | 8
| st | 9
| čt | 10
| pa | 11
| so | 12
| ne | 13
3 | po | 14
| út | 15
| st | 16 |  | 22_KNM odd.40 | A_J302 | 2211 | zárubně+dveře
| čt | 17 |  | 22_KNM odd.40 | A_J302 | 2211 | zárubně+dveře
| pa | 18 |  | 22_KNM odd.40 | A_J302 | 2211 | zárubně+dveře
| so | 19
| ne | 20
4 | po | 21
| út | 22
| st | 23
| čt | 24
| pa | 25
| so | 26
| ne | 27
5 | po | 28
| út | 29
| st | 30
| čt | 31
pa
so
ne
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).