## LEDEN 22
LEDEN 2022 |  |  |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den |  | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  |  | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne
1 | po
út
st
čt
pa
| so | 1
| ne | 2
2 | po | 3 | 2100770 | 32_HOK JIP 5C | A_L004 | 3232 | Omyvetelné nátěry
| út | 4 | 2100770 | 32_HOK JIP 5C | A_L004 | 3232 | zárubně
| st | 5 |  |  |  |  | volně stojící předměty
| čt | 6
| pa | 7
| so | 8
| ne | 9
3 | po | 10 | 2100834 | 24_KZL ambulance | U_ZQ101 | 2421 | zárubně
| út | 11 | 2100834 | 24_KZL ambulance | U_ZQ101 | 2421 | zárubně
| st | 12 | 2100834 | 24_KZL ambulance | U_ZQ101 | 2421 | zárubně
| čt | 13 | 2100834 | 24_KZL ambulance | U_ZQ101 | 2421 | zárubně
| pa | 14 | 2100834 | 24_KZL ambulance | U_ZQ101 | 2421 | zárubně
| so | 15
| ne | 16
4 | po | 17 | 2100834 | 24_KZL ambulance | U_ZQ103 | 2421 | zárubně
| út | 18 | 2100834 | 24_KZL ambulance | U_ZQ103 | 2421 | zárubně
| st | 19 | 2100834 | 24_KZL ambulance | U_ZQ103 | 2421 | zárubně
| čt | 20 | 2100834 | 24_KZL ambulance | U_ZQ103 | 2421 | zárubně
| pa | 21 | 2100834 | 24_KZL ambulance | U_ZQ103 | 2421 | zárubně
| so | 22
| ne | 23
5 | po | 24
| út | 25 |  | 25_KUCOCH odd.33 | A_R103 | 2511 | zárubně
| st | 26 |  | 25_KUCOCH odd.33 | A_R103 | 2511 | omyvatelné nátěry
| čt | 27 |  | 25_KUCOCH odd.33 | A_R103 | 2511
| pa | 28 |  | 25_KUCOCH odd.33 | A_R103 | 2511
| so | 29
| ne | 30
6 | po | 31 |  | 25_KUCOCH odd.33 | A_R103 | 2511
út
st
čt
pa
so
ne
Note on C25: user:

## ÚNOR 22
ÚNOR 2022 |  |  |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den |  | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  |  | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne
1 | po
| út | 1 |  | 25_KUCOCH odd.33 | A_R103 | 2511
| st | 2 |  | 25_KUCOCH odd.33 | A_R103 | 2511
| čt | 3 |  | 25_KUCOCH odd.33 | A_R103 | 2511
| pa | 4 |  | 25_KUCOCH odd.33 | A_R103 | 2511
| so | 5
| ne | 6
2 | po | 7
| út | 8
| st | 9
| čt | 10
| pa | 11
| so | 12
| ne | 13
3 | po | 14
| út | 15 | [11 empty] | 18_PSY odd.32C | A_U003 | 1812
| st | 16 | [11 empty] | 18_PSY odd.32C | A_U003 | 1812
| čt | 17 | [11 empty] | 18_PSY odd.32C | A_U003 | 1812
| pa | 18 | [11 empty] | 18_PSY odd.32C | A_U003 | 1812
| so | 19
| ne | 20
4 | po | 21 | 2100771 | 10_DK ambulance | A_Q101 | 1021 |  | 2100771 | 10_DK alergol.ambulance | A_Q102 | 1021 |  |  | 18_PSY odd.32C | A_U003 | 1812
| út | 22 | 2100771 | 10_DK ambulance | A_Q101 | 1021 |  | 2100771 | 10_DK alergol.ambulance | A_Q102 | 1021 |  |  | 18_PSY odd.32C | A_U003 | 1812
| st | 23 | 2100771 | 10_DK ambulance | A_Q101 | 1021 |  | 2100771 | 10_DK alergol.ambulance | A_Q102 | 1021 |  |  | 18_PSY odd.32C | A_U003 | 1812
| čt | 24 | 2100771 | 10_DK ambulance | A_Q101 | 1021 |  | 2100771 | 10_DK alergol.ambulance | A_Q102 | 1021 |  |  | 18_PSY odd.32C | A_U003 | 1812
| pa | 25 | 2100771 | 10_DK ambulance | A_Q101 | 1021 |  | 2100771 | 10_DK alergol.ambulance | A_Q102 | 1021 |  |  | 18_PSY odd.32C | A_U003 | 1812
| so | 26
| ne | 27
5 | po | 28
út
st
čt
pa
so
ne

## BŘEZEN 22
BŘEZEN 2022 |  |  |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den |  | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  |  | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne
1 | po
| út | 1
| st | 2
| čt | 3
| pa | 4
| so | 5
| ne | 6
2 | po | 7 | 2100786 | 47_COSS Oper.sály | A_A302 | 4764 | zárubně
| út | 8 | 2100786 | 47_COSS Oper.sály | A_A302 | 4764
| st | 9 | 2100786 | 47_COSS Oper.sály | A_A302 | 4764
| čt | 10 | 2100786 | 47_COSS Oper.sály | A_A302 | 4764
| pa | 11 | 2100786 | 47_COSS Oper.sály | A_A302 | 4764
| so | 12
| ne | 13
3 | po | 14
| út | 15
| st | 16
| čt | 17
| pa | 18
| so | 19
| ne | 20
4 | po | 21 |  | 31_TRAU odd.27 + amb. | A_D105 | 3111 | zrušeno
| út | 22 |  | 31_TRAU odd.27 + amb. | A_D105 | 3111
| st | 23 |  | 31_TRAU odd.27 | A_D105 | 3111
| čt | 24 |  | 31_TRAU odd.27 | A_D105 | 3111
| pa | 25 |  | 31_TRAU odd.27 | A_D105 | 3111
| so | 26
| ne | 27
5 | po | 28 |  | 31_TRAU odd.27 | A_D105 | 3111
| út | 29 |  | 31_TRAU odd.27 | A_D105 | 3111
| st | 30
| čt | 31
pa
so
ne
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).

## DUBEN 22
DUBEN 2022 |  |  |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den |  | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  |  | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne
1 | po
út
st
čt
| pa | 1
| so | 2
| ne | 3
2 | po | 4
| út | 5
| st | 6
| čt | 7
| pa | 8
| so | 9
| ne | 10
3 | po | 11
| út | 12
| st | 13
| čt | 14
| pa | 15
| so | 16
| ne | 17
4 | po | 18
| út | 19
| st | 20 | 2200114 | 16_PLIC odd. Bronchologie | A_H203 | 1641
| čt | 21 | 2200114 | 16_PLIC odd. Bronchologie | A_H203 | 1641
| pa | 22 | 2200114 | 16_PLIC odd. Bronchologie | A_H203 | 1641
| so | 23
| ne | 24
5 | po | 25 | [5 empty] | 2101002 | 01_1IK JIP | A_D102 | 0131
| út | 26 | 2101003 | 01_1IK odd.1 | A_D102 | 0111 |  | 2101002 | 01_1IK JIP | A_D102 | 0131
| st | 27 | 2101003 | 01_1IK odd.1 | A_D102 | 0111 |  | 2101002 | 01_1IK JIP | A_D102 | 0131
| čt | 28 | 2101003 | 01_1IK odd.1 | A_D102 | 0111 |  | 2101002 | 01_1IK JIP | A_D102 | 0131
| pa | 29 | [5 empty] | 2101002 | 01_1IK JIP | A_D102 | 0131
| so | 30
ne
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).

## KVĚTEN 22
KVĚTEN 2022 |  |  |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den |  | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  |  | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne
1 | po
út
st
čt
pa
so
| ne | 1
2 | po | 2 | 2100795 | 22_KNM ambulance | A_J301 | 2221 | omyvatelné nátěry | 2100796 | 22_KNM laboratoř SVLS | A_J301 | 2241 | omyvatelné nátěry
| út | 3 | 2100795 | 22_KNM ambulance | A_J301 | 2221 | zárubně | 2100796 | 22_KNM laboratoř SVLS | A_J301 | 2241 | zárubně
| st | 4 | 2100795 | 22_KNM ambulance | A_J301 | 2221 |  | 2100796 | 22_KNM laboratoř SVLS | A_J301 | 2241
| čt | 5 | 2100795 | 22_KNM ambulance | A_J301 | 2221 |  | 2100796 | 22_KNM laboratoř SVLS | A_J301 | 2241
| pa | 6 | 2100795 | 22_KNM ambulance | A_J301 | 2221 |  | 2100796 | 22_KNM laboratoř SVLS | A_J301 | 2241
| so | 7
| ne | 8
3 | po | 9 | 2101004 | 01_1IK ambulance D1 | A_D101 | 0121 |  | 2100796 | 22_KNM laboratoř SVLS | A_J301 | 2241
| út | 10 | 2101004 | 01_1IK ambulance | A_D101 | 0121 |  | 2100796 | 22_KNM laboratoř SVLS | A_J301 | 2241
| st | 11 | 2101004 | 01_1IK ambulance | A_D101 | 0121 |  | 2100796 | 22_KNM laboratoř SVLS | A_J301 | 2241
| čt | 12 | 2101004 | 01_1IK ambulance | A_D101 | 0121
| pa | 13
| so | 14
| ne | 15
4 | po | 16 | [5 empty] | 2200293 | ORL ambulance | A_E001 | 1321 | omyvatelné nátěry | 2200272 | 14_OCNI vedení kliniky | A_E002 | 1401
| út | 17 | [5 empty] | 2200293 | ORL ambulance | A_E001 | 1321 | zárubně, dveře | 2200272 | 14_OCNI vedení kliniky | A_E002 | 1401
| st | 18 | 2101005 | 01_1IK ambulance D2 | A_D201 | 0121 |  | 2200293 | ORL ambulance | A_E001 | 1321 |  | 2200272 | 14_OCNI vedení kliniky | A_E002 | 1401
| čt | 19 | 2101005 | 01_1IK ambulance D2 | A_D201 | 0122 |  | 2200293 | ORL ambulance | A_E001 | 1321 |  | 2200272 | 14_OCNI vedení kliniky | A_E002 | 1401
| pa | 20 | [5 empty] | 2200293 | ORL ambulance | A_E001 | 1321 |  | 2200272 | 14_OCNI vedení kliniky | A_E002 | 1401
| so | 21
| ne | 22
5 | po | 23 | [5 empty] | 2200291 | ORL odd.14 | A_E003 | 1311 |  | 2200273 | 14_OCNI ambulance | A_E001 | 1421
| út | 24 | [5 empty] | 2200291 | ORL odd.14 | A_E003 | 1311 |  | 2200273 | 14_OCNI ambulance | A_E001 | 1421
| st | 25 | [5 empty] | 2200291 | ORL odd.14 | A_E003 | 1311 |  | 2200273 | 14_OCNI ambulance | A_E001 | 1421
| čt | 26 | [5 empty] | 2200291 | ORL odd.14 | A_E003 | 1311 |  | 2200273 | 14_OCNI ambulance | A_E001 | 1421
| pa | 27 | [5 empty] | 2200291 | ORL odd.14 | A_E003 | 1311 |  | 2200273 | 14_OCNI ambulance | A_E001 | 1421
| so | 28
| ne | 29
6 | po | 30 | [5 empty] | 2200290 | ORL operační sál | A_E003 | 1362 |  | 2200274 | 14_OCNI operacni sál | A_E002 | 1462
| út | 31 | [5 empty] | 2200290 | ORL operační sál | A_E003 | 1362 |  | 2200274 | 14_OCNI operacni sál | A_E002 | 1462
| st | [6 empty] | 2200290 | ORL operační sál | A_E003 | 1362 |  | 2200274 | 14_OCNI operacni sál | A_E002 | 1462
| čt | [6 empty] | 2200290 | ORL operační sál | A_E003 | 1362 |  |  | 14_OCNI operacni sál | A_E002 | 1462
| pa | [6 empty] | 2200290 | ORL operační sál | A_E003 | 1362 |  |  | 14_OCNI operacni sál | A_E002 | 1462
so
ne

## ČERVEN 22
ČERVEN 2022 |  |  |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den |  | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  |  | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne
1 | po | [6 empty] | 2200292 | ORL vedení | A_E004 | 1301
| út | [6 empty] | 2200292 | ORL vedení | A_E004 | 1301
| st | 1 | [5 empty] | 2200292 | ORL vedení | A_E004 | 1301 |  | 2200275 | 14_OCNI lůžka odd.13 | A_E002 | 1412
| čt | 2 | [5 empty] | 2200292 | ORL vedení | A_E004 | 1301 |  | 2200275 | 14_OCNI lůžka odd.13 | A_E002 | 1412
| pa | 3 | [5 empty] | 2200292 | ORL vedení | A_E004 | 1301 |  | 2200275 | 14_OCNI lůžka odd.13 | A_E002 | 1412
| so | 4
| ne | 5
2 | po | 6 | 2100835 | 24_KZL | U_ZQ1 | 2421 |  | 2200292 | ORL vedení | A_E004 | 1301 |  | 2200275 | 14_OCNI lůžka odd.13 | A_E002 | 1412
| út | 7 | 2100835 | 24_KZL | U_ZQ1 | 2421 |  | 2200292 | ORL vedení | A_E004 | 1301 |  | 2200275 | 14_OCNI lůžka odd.13 | A_E002 | 1412
| st | 8 | 2100835 | 24_KZL | U_ZQ1 | 2421 |  | 2200292 | ORL vedení | A_E004 | 1301 |  | 2200275 | 14_OCNI lůžka odd.13 | A_E002 | 1412
| čt | 9 | 2100835 | 24_KZL | U_ZQ1 | 2421 |  | 2200292 | ORL vedení | A_E004 | 1301 |  | 2200275 | 14_OCNI lůžka odd.13 | A_E002 | 1412
| pa | 10 | 2100835 | 24_KZL | U_ZQ1 | 2421 |  | 2200292 | ORL vedení | A_E004 | 1301 |  | 2200275 | 14_OCNI lůžka odd.13 | A_E002 | 1412
| so | 11
| ne | 12
3 | po | 13 | 2100835 | 24_KZL | U_ZQ1 | 2421
| út | 14 | 2100835 | 24_KZL | U_ZQ1 | 2421
| st | 15 | 2100835 | 24_KZL | U_ZQ1 | 2421
| čt | 16 | 2100835 | 24_KZL | U_ZQ1 | 2421
| pa | 17 | 2100835 | 24_KZL | U_ZQ1 | 2421
| so | 18
| ne | 19
4 | po | 20 | 2100835 | 24_KZL | U_ZQ1 | 2421 |  | 2200258 | 30_2IK-GER odd.46 | A_Y104 | 3011 | Omyvatelné
| út | 21 | 2100835 | 24_KZL | U_ZQ1 | 2421 |  | 2200258 | 30_2IK-GER odd.46 | A_Y104 | 3011 | Nátěry
| st | 22 | 2100835 | 24_KZL | U_ZQ1 | 2421 |  | 2200258 | 30_2IK-GER odd.46 | A_Y104 | 3011
| čt | 23 | 2100835 | 24_KZL | U_ZQ1 | 2421 |  | 2200258 | 30_2IK-GER odd.46 | A_Y104 | 3011
| pa | 24 | 2100835 | 24_KZL | U_ZQ1 | 2421 |  | 2200258 | 30_2IK-GER odd.46 | A_Y104 | 3011
| so | 25
| ne | 26
5 | po | 27 | 2100835 | 24_KZL | U_ZQ1 | 2421 |  | 2200107 | 10_DK odd.28B | A_Q205 | 1011
| út | 28 | 2100835 | 24_KZL | U_ZQ1 | 2421 |  | 2200107 | 10_DK odd.28B | A_Q205 | 1011
| st | 29 | 2100835 | 24_KZL | U_ZQ1 | 2421 |  | 2200107 | 10_DK odd.28B | A_Q205 | 1011
| čt | 30 | 2100835 | 24_KZL | U_ZQ1 | 2421 |  | 2200107 | 10_DK odd.28B | A_Q205 | 1011
| pa | [6 empty] | 2200107 | 10_DK odd.28B | A_Q205 | 1011
so
ne
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).

## ČERVENEC 22
ČERVENEC 2022 |  |  |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den |  | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  |  | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne
1 | po
út
st
čt
| pa | 1 | 2100835 | 24_KZL | U_ZQ1 | 2421 |  |  | 10_DK odd.28D | A_Q205 | 1011
| so | 2
| ne | 3
2 | po | 4 | 2200113 | 16_PLIC JIP 24A | A_H1 | 1631 |  | 2200115 | 16_PLIC odd.25 | A_H105 | 1612 |  | 2100813 | PGK - odd. 19B | A_C003 | 0811 | omyvetelné nátěry
| út | 5 | 2200113 | 16_PLIC JIP 24A | A_H1 | 1631 |  | 2200115 | 16_PLIC odd.25 | A_H105 | 1612 |  | 2100813 | PGK - odd. 19B | A_C003 | 0811 | zárubně
| st | 6 | 2200113 | 16_PLIC JIP 24A | A_H1 | 1631 |  | 2200115 | 16_PLIC odd.25 | A_H105 | 1612 |  | 2100813 | PGK - odd. 19B | A_C003 | 0811
| čt | 7 | 2200113 | 16_PLIC JIP 24A | A_H1 | 1631 |  | 2200115 | 16_PLIC odd.25 | A_H105 | 1612 |  | 2100813 | PGK - odd. 19B | A_C003 | 0811
| pa | 8 | 2200113 | 16_PLIC JIP 24A | A_H1 | 1631 |  | 2200115 | 16_PLIC odd.25 | A_H105 | 1612 |  | 2100813 | PGK - odd. 19B | A_C003 | 0811
| so | 9
| ne | 10
3 | po | 11 | 2100781 | 56_COSS CS | A_A302 | 5693 | omyvatelné nátěry | 2100787 | 47_COSS oper.sály | A_A91 | 4764 | Zárubně | 2100813 | PGK - odd. 19B | A_C003 | 0811
| út | 12 | 2100781 | 56_COSS CS | A_A302 | 5693 | omyvatelné nátěry | 2100787 | 47_COSS oper.sály | A_A91 | 4764 | Zárubně | 2100813 | PGK - odd. 19B | A_C003 | 0811
| st | 13 | 2100781 | 56_COSS CS | A_A302 | 5693 | omyvatelné nátěry | 2100787 | 47_COSS oper.sály | A_A91 | 4764 | Zárubně | 2100814 | PGK - PS | A_C003 | 0862
| čt | 14 | 2100781 | 56_COSS CS | A_A302 | 5693 | omyvatelné nátěry | 2100787 | 47_COSS oper.sály | A_A91 | 4764 | Zárubně | 2100814 | PGK - PS | A_C003 | 0862
| pa | 15 | 2100781 | 56_COSS CS | A_A302 | 5693 | omyvatelné nátěry | 2100787 | 47_COSS oper.sály | A_A91 | 4764 | Zárubně | 2100815 | PGK - amb | A_C002 | 0821
| so | 16
| ne | 17
4 | po | 18 | 2100856 | 34_UROL ambulance | A_A101 | 1221 | Omyvatelné nátěry | 2100809 | 26_RHC ambulance+kineziol. | A_L091 | 2622 | zárubně | 2100816 | PGK - odd. 17 | A_C002 | 0817
| út | 19 | 2100856 | 34_UROL ambulance | A_A101 | 1221 | zárubně | 2100809 | 26_RHC ambulance+kineziol. | A_L091 | 2622 | zárubně | 2100816 | PGK - odd. 17 | A_C002 | 0817
| st | 20 | 2100856 | 34_UROL ambulance | A_A101 | 1221 |  | 2100809 | 26_RHC ambulance+kineziol. | A_L091 | 2622 | zárubně | 2100816 | PGK - odd. 17 | A_C002 | 0817
| čt | 21 | 2100856 | 34_UROL ambulance | A_A101 | 1221 |  | 2100809 | 26_RHC ambulance+kineziol. | A_L091 | 2622 | zárubně | 2100816 | PGK - odd. 17 | A_C002 | 0817
| pa | 22 | 2100856 | 34_UROL ambulance | A_A101 | 1221 |  | 2100809 | 26_RHC ambulance+kineziol. | A_L091 | 2622 | zárubně | 2100816 | PGK - odd. 17 | A_C002 | 0817
| so | 23
| ne | 24
5 | po | 25 | 2200108 | 10_DK odd. JIRP 21C | A_Q202 | 1033 |  | 2100828 | PGK - OP | A_C002 | 0863 |  | 2100816 | PGK - odd. 17 | A_C002 | 0817
| út | 26 | 2200108 | 10_DK odd. JIRP 21C | A_Q202 | 1033 |  | 2100828 | PGK - OP | A_C002 | 0863 |  | 2100816 | PGK - odd. 17 | A_C002 | 0817
| st | 27 | 2200108 | 10_DK odd. JIRP 21C | A_Q202 | 1033 |  | 2100828 | PGK - OP | A_C002 | 0863 |  | 2100829 | PGK - odd. 17A | A_C002 | 0818
| čt | 28 | 2100772 | 03_3IK odd. 39 B+C | A_J103 | 0312 | omyvatelné nátěry | 2100828 | PGK - OP | A_C002 | 0863 |  | 2100829 | PGK - odd. 17A | A_C002 | 0818
| pa | 29 | 2100772 | 03_3IK odd. 39 B+C | A_J103 | 0312 | omyvatelné nátěry | 2100828 | PGK - OP | A_C002 | 0863 |  | 2100829 | PGK - odd. 17A | A_C002 | 0818
| so | 30
| ne | 31
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).

## SRPEN 22
SRPEN 2022 |  |  |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den |  | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  |  | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne
1 | po | 1 | 2100772 | 03_3IK odd. 39 B+C | A_J103 | 0312 | omyvatelné nátěry | 2100788 | 47_COSS operační sály | A_Q102 | 4766 | antibakteriál. | 2100791 | 05_2CHIR JIP 37A | A_D107 | 0532 | zárubně, zábradlí
| út | 2 | 2100772 | 03_3IK odd. 39 B+C | A_J103 | 0312 | omyvatelné nátěry | 2100788 | 47_COSS operační sály | A_Q102 | 4766 | omyvatelné nátěry | 2100791 | 05_2CHIR JIP 37A | A_D107 | 0532
| st | 3 | 2100772 | 03_3IK odd. 39 B+C | A_J103 | 0312 | omyvatelné nátěry | 2100788 | 47_COSS operační sály | A_Q102 | 4766 | zárubně | 2100792 | 05_2CHIR JIP 37 | A_D107 | 0511
| čt | 4 | 2100772 | 03_3IK odd. 39 B+C | A_J103 | 0312 | omyvatelné nátěry | 2100788 | 47_COSS operační sály | A_Q102 | 4766 |  | 2100792 | 05_2CHIR JIP 37 | A_D107 | 0511
| pa | 5 | 2100777 | 03_3IK odd. 39 A+R | A_J103 | 0311 | omyvatelné nátěry | [5 empty] | 2100792 | 05_2CHIR JIP 37 | A_D107 | 0511
| so | 6
| ne | 7
2 | po | 8 | 2100777 | 03_3IK odd. 39 A+R | AJ0103 | 0311 | omyvatelné nátěry |  | 56_COSS CS - Dětská klinika | A_Q201 | 5696 | zárubně | 2100789 | 56_COSS CS - Ort. | A_S291 | 5695 | zárubně | 2100792 | 05_2CHIR JIP 37 | A_D107 | 0511
| út | 9 | 2100777 | 03_3IK odd. 39 A+R | AJ0103 | 0311 | omyvatelné nátěry |  | 56_COSS CS - Dětská klinika | A_Q201 | 5696 |  | 2100789 | 56_COSS CS - Ort. | A_S291 | 5695 |  | 2100792 | 05_2CHIR JIP 37 | A_D107 | 0511
| st | 10 | 2100777 | 03_3IK odd. 39 A+R | AJ0103 | 0311 | omyvatelné nátěry |  | 56_COSS CS - Dětská klinika | A_Q201 | 5696 |  | 2100789 | 56_COSS CS - Ort. | A_S291 | 5695 |  | 2100792 | 05_2CHIR JIP 37 | A_D107 | 0511
| čt | 11 | 2100777 | 03_3IK odd. 39 A+R | AJ0103 | 0311 | omyvatelné nátěry |  | 56_COSS CS - Dětská klinika | A_Q201 | 5696 |  | 2100789 | 56_COSS CS - Ort. | A_S291 | 5695
| pa | 12 | [6 empty] | 56_COSS CS - Dětská klinika | A_Q201 | 5696 |  | 2100789 | 56_COSS CS - Ort. | A_S291 | 5695
| so | 13
| ne | 14
3 | po | 15 | 2200110 | 10_DK odd.21A | A_Q204 | 1013 |  | 2100817 | 19_PRAC ambulance | A_P102 | 1921 |  | 2100978 | 11_ORT oper.sál + JIP | A_S102 | 1162
| út | 16 | 2200110 | 10_DK odd.21A | A_Q204 | 1013 |  | 2100817 | 19_PRAC ambulance | A_P102 | 1921 |  | 2100978 | 11_ORT oper.sál + JIP | A_S102 | 1162 | Omyvatelné nátěry
| st | 17 | 2100793 | 05_2CHIR | A_A401 | 0501 | zárubně | 2100817 | 19_PRAC ambulance | A_P102 | 1921 |  | 2100978 | 11_ORT oper.sál + JIP | A_S102 | 1162 | zárubně
| čt | 18 | 2200110 | 10_DK odd.21A | A_Q204 | 1013 |  | 2100817 | 19_PRAC ambulance | A_P102 | 1921 |  | 2100978 | 11_ORT oper.sál + JIP | A_S102 | 1162
| pa | 19 | 2200110 | 10_DK odd.21A | A_Q204 | 1013 |  | 2100817 | 19_PRAC ambulance | A_P102 | 1921 |  | 2100978 | 11_ORT oper.sál + JIP | A_S102 | 1162
| so | 20
| ne | 21
4 | po | 22 | 2100988 | 17_NEUR: JIP A+B+odd.35 | A_M201 | 1731 | [6 empty] | 2200109 | 10_DK JIP 21B | A_Q203 | 1031
| út | 23 | 2100988 | 17_NEUR: JIP A+B+odd.35 | A_M201 | 1731 |  | 2101006 | 01_1IK odd.4 | A_D202 | 0113 |  | 2200109 | 10_DK JIP 21B | A_Q203 | 1031
| st | 24 | 2100988 | 17_NEUR: JIP A+B+odd.35 | A_M201 | 1731 |  | 2101006 | 01_1IK odd.4 | A_D202 | 0113 |  | 2200109 | 10_DK JIP 21B | A_Q203 | 1031
| čt | 25 | 2100988 | 17_NEUR: JIP A+B+odd.35 | A_M201 | 1731 |  | 2101006 | 01_1IK odd.4 | A_D202 | 0113 |  | 2200109 | 10_DK JIP 21B | A_Q203 | 1031
| pa | 26 | 2100988 | 17_NEUR: JIP A+B+odd.35 | A_M201 | 1731 |  | 2200116 | 16_PLIC odd.26 | A_H106 | 1611 |  | 2200109 | 10_DK JIP 21B | A_Q203 | 1031
| so | 27
| ne | 28
5 | po | 29 | 2200155 | 18_PSY odd.32A | A_U001 | 1811 |  | 2200116 | 16_PLIC odd.26 | A_H106 | 1611 |  | 2200239 | 10_DK odd.28C | A_Q102 | 1012 | dveře
| út | 30 | 2200155 | 18_PSY odd.32A | A_U001 | 1811 |  | 2200116 | 16_PLIC odd.26 | A_H106 | 1611 |  | 2200239 | 10_DK odd.28C | A_Q102 | 1012 | dveře
| st | 31 | 2200155 | 18_PSY odd.32A | A_U001 | 1811 |  | 2200116 | 16_PLIC odd.26 | A_H106 | 1611 |  | 2200239 | 10_DK odd.28C | A_Q102 | 1012 | dveře
čt
pa
so
ne
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).

## ZÁŘÍ 22
ZÁŘÍ 2022 |  |  |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den |  | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  |  | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne
1 | po
út
st
| čt | 1 | 2200155 | 18_PSY odd.32A | A_U001 | 1811 |  | 2200116 | 16_PLIC odd.26 | A_H106 | 1611 |  | 2200239 | 10_DK odd.28C | A_Q102 | 1012 | dveře
| pa | 2 | 2200155 | 18_PSY odd.32A | A_U001 | 1811 |  | 2200116 | 16_PLIC odd.26 | A_H106 | 1611 |  | 2200239 | 10_DK odd.28C | A_Q102 | 1012 | dveře
| so | 3
| ne | 4
2 | po | 5 | 2100794 | 05_2CHIR sekretariát | A_A401 | 0501 | zárubně | 2201903 | 08_PORGYN vedení | A_C004 | 0801 |  | 2200239 | 10_DK odd.28C | A_Q102 | 1012 | dveře
| út | 6 | 2100794 | 05_2CHIR sekretariát | A_A401 | 0501 | zárubně | 2201903 | 08_PORGYN vedení | A_C004 | 0801 |  | 2200239 | 10_DK odd.28C | A_Q102 | 1012 | dveře
| st | 7 | 2100794 | 05_2CHIR sekretariát | A_A401 | 0501 | zárubně | 2201903 | 08_PORGYN vedení | A_C004 | 0801 |  | 2200239 | 10_DK odd.28C | A_Q102 | 1012 | dveře
| čt | 8 | 2100794 | 05_2CHIR vedení kliniky | A_D205 | 0501 |  | 2201903 | 08_PORGYN vedení | A_C004 | 0801 |  | 2200239 | 10_DK odd.28C | A_Q102 | 1012 | dveře
| pa | 9 | 2100794 | 05_2CHIR vedení kliniky | A_D205 | 0501 |  | 2201903 | 08_PORGYN vedení | A_C004 | 0801 |  | 2200239 | 10_DK odd.28C | A_Q102 | 1012 | dveře
| so | 10
| ne | 11
3 | po | 12 | [10 empty] | 2200239 | 10_DK odd.28C | A_Q102 | 1012 | dveře
| út | 13 | [10 empty] | 2200239 | 10_DK odd.28C | A_Q102 | 1012 | dveře
| st | 14
| čt | 15
| pa | 16
| so | 17
| ne | 18
4 | po | 19
| út | 20
| st | 21
| čt | 22
| pa | 23
| so | 24
| ne | 25
5 | po | 26
| út | 27
| st | 28
| čt | 29
| pa | 30
so
ne
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).

## ŘÍJEN 22
ŘÍJEN 2022 |  |  |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den |  | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  |  | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne
1 | po
út
st
čt
pa
| so | 1
| ne | 2
2 | po | 3
| út | 4
| st | 5
| čt | 6
| pa | 7
| so | 8
| ne | 9
3 | po | 10
| út | 11
| st | 12
| čt | 13
| pa | 14
| so | 15
| ne | 16
4 | po | 17
| út | 18
| st | 19
| čt | 20
| pa | 21
| so | 22
| ne | 23
5 | po | 24
| út | 25
| st | 26
| čt | 27
| pa | 28
| so | 29
| ne | 30
6 | po | 31
út
st
čt
pa
so
ne

## LISTOPAD 22
LISTOPAD 2022 |  |  |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den |  | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  |  | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne
1 | po
| út | 1
| st | 2
| čt | 3
| pa | 4
| so | 5
| ne | 6
2 | po | 7 | 2100847 | 12_UROL urarodiologie | A_A391 | 1221 | omyvatelné
| út | 8 | 2100847 | 12_UROL urarodiologie | A_A391 | 1221 | nátěry
| st | 9 | 2100847 | 12_UROL urarodiologie | A_A391 | 1221
| čt | 10 | 2100847 | 12_UROL urarodiologie | A_A391 | 1221
| pa | 11 | 2100847 | 12_UROL urarodiologie | A_A391 | 1221
| so | 12
| ne | 13
3 | po | 16
| út | 15
| st | 16
| čt | 17
| pa | 18
| so | 19
| ne | 20
4 | po | 14
| út | 22
| st | 23
| čt | 24
| pa | 25
| so | 26
| ne | 27
5 | po | 16
| út | 29
| st | 30
čt
pa
so
ne
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).

## PROSINEC 22
PROSINEC 2022 |  |  |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den |  | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  |  | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne
1 | po
út
st
| čt | 1
| pa | 2
| so | 3
| ne | 4
2 | po | 5
| út | 6
| st | 7
| čt | 8
| pa | 9
| so | 10
| ne | 11
3 | po | 12
| út | 13
| st | 14
| čt | 15
| pa | 16
| so | 17
| ne | 18
4 | po | 19
| út | 20
| st | 21
| čt | 22
| pa | 23
| so | 24
| ne | 25
5 | po | 26
| út | 27
| st | 28
| čt | 29
| pa | 30
| so | 31
ne
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).