## leden
LEDEN |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  | oddělení | podlaží |  | ano/ne | oddělení | podlaží |  | ano/ne | oddělení | podlaží |  | ano/ne
1
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
1 | 4 | 2IK, oddělení 30C | A_G003 | 0213 | ano | HOK, transpl.jednotka JIP 5C | A_L004 | 3232 | ano | PORGYN, CAR | A_C001 | 0823
| 5 | 2IK, oddělení 30C | A_G003 | 0213 | ano | HOK, transpl.jednotka JIP 5C | A_L004 | 3232 | ano | PORGYN, CAR | A_C001 | 0823
| 6 | 2IK, oddělení 30C | A_G003 | 0213 | ano |  |  |  |  | PORGYN, CAR | A_C001 | 0823
| 7 | 2IK, oddělení 30C | A_G003 | 0213 | ano |  |  |  |  | PORGYN, CAR,vedení kliniky | A_C001, A_C004 | 0823,0801
| 8 | 2IK, oddělení 30C | A_G003 | 0213 | ano |  |  |  |  | PORGYN, CAR, insp.pokoje | A_C001, A_C004 | 0823,0801
| 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
2 | 11 | 2IK, oddělení 30C | A_G003 | 0213 | ano |  |  |  |  | PORGYN, fetální medicína | A_T002 | 0822 | zárubně
| 12 | 2IK, oddělení 30C | A_G003 | 0213 | ano |  |  |  |  | PORGYN, fetální medicína | A_T002 | 0822 | zárubně
| 13 | 2IK, oddělení 30C | A_G003 | 0213 | ano |  |  |  |  | PORGYN, oddělení 17A | A_C002 | 0818 | olejomalba
| 14 | 2IK, oddělení 30D JIP+M | A_G002 | 0231 | ano |  |  |  |  | PORGYN, oddělení 17A | A_C002 | 0818 | olejomalba
| 15 | 2IK, oddělení 30D+M/JIP | A_G002 | 0231 | ano |  |  |  |  | PORGYN, oddělení 17A | A_C002 | 0818 | olejomalba
| 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
3 | 18 | 2IK, oddělení 30D+M/JIP | A_G002 | 0231,0216 | ano | UROL, lůžkové oddělení | A_D204 | 1211 | ne
| 19 | 2IK, oddělení 30D+M/JIP | A_G002 | 0231,0216 | ano
| 20 | 2IK, oddělení 30D+M/JIP | A_G002 | 0231,0216 | ano
| 21 | 2IK, oddělení 30D+M/JIP | A_G002 | 0231,0216 | ano
| 22 | 2IK, ambulance | A_G001 | 0231,0216 | ano
| 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
4 | 25 | 2IK, ambulance | A_G001 | 0221 | ne
| 26 | 2IK, ambulance | A_G001 | 0221 | ne
| 27 | 2IK, ambulance | A_G001 | 0221 | ne
| 28 | 2IK, endoskopie | A_H203 | 0271 | ne
| 29 | 2IK, endoskopie | A_H203 | 0271 | ne
| 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).

## únor
ÚNOR |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  | oddělení | podlaží |  | ano/ne | oddělení | podlaží |  | ano/ne | oddělení | podlaží |  | ano/ne
5 | 1 | 2IK, endoskopie | A_H203 | 0271 | ne | OKB, centrální laboratoř | A_I01 | 3341 | vest.skříně, zárubně, dveře | OKB, centrální laboratoř | A_I02 | 3341 | vest.skříně, zárubně, dveře
| 2 | 2IK, endoskopie | A_H203 | 0271 | ne | OKB, centrální laboratoř | A_I01 | 3341 | vest.skříně, zárubně, dveře | OKB, centrální laboratoř | A_I02 | 3341 | vest.skříně, zárubně, dveře
| 3 | 2IK, endoskopie | A_H203 | 0271 | ne | OKB, centrální laboratoř | A_I01 | 3341 | vest.skříně, zárubně, dveře | OKB, centrální laboratoř | A_I02 | 3341 | vest.skříně, zárubně, dveře
| 4 | 2IK, endoskopie | A_H203 | 0271 | ne | OKB, centrální laboratoř | A_I01 | 3341 | vest.skříně, zárubně, dveře | OKB, centrální laboratoř | A_I02 | 3341 | vest.skříně, zárubně, dveře
| 5 |  |  |  |  | OKB, centrální laboratoř | A_I01 | 3341 | vest.skříně, zárubně, dveře | PORGYN, oddělení 19B | A_C003 | 0811 | olejomalba, zárubně
| 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
6 | 8 | URGENT, ambulance | A_A491 | 6022 | olejomalba, zárubně | 1.IK, lůžkové oddělení 4+4A | A_D202 | 0113 | nátěr zárubní | PORGYN, oddělení 19B | A_C003 | 0811 | olejomalba, zárubně
| 9 | URGENT, ambulance | A_A491 | 6022 | olejomalba, zárubně | 1.IK, lůžkové oddělení 4+4A | A_D202 | 0113 | nátěr zárubní | PORGYN, oddělení 19B | A_C003 | 0811 | olejomalba, zárubně
| 10 | URGENT, ambulance | A_A491 | 6022 | olejomalba, zárubně | 1.IK, lůžkové oddělení 4+4A | A_D202 | 0113 | nátěr zárubní | PORGYN, oddělení 19B | A_C003 | 0811 | olejomalba, zárubně
| 11 | URGENT, ambulance | A_A491 | 6022 | olejomalba, zárubně | 1.IK, lůžkové oddělení 4+4A | A_D202 | 0113 | nátěr zárubní | PORGYN, oddělení 17 | A_C002 | 0818 | olejomalba
| 12 | URGENT, ambulance | A_A491 | 6022 | olejomalba, zárubně | 1.IK, lůžkové oddělení 4+4A | A_D202 | 0113 | nátěr zárubní | PORGYN, oddělení 17 | A_C002 | 0818 | olejomalba
| 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
7 | 15 | DK, ambulance | A_Q201 | 1021 | ne | NCHIR,operační sál 1 | A_M304 | 0662 | ano | PORGYN, oddělení 17 | A_C002 | 0818 | olejomalba
| 16 | DK, ambulance | A_Q201 | 1021 | ne | NCHIR,operační sál 1 | A_M304 | 0662 | ano | PORGYN, oddělení 17 | A_C002 | 0818 | olejomalba
| 17 | DK, ambulance | A_Q201 | 1021 | ne | NCHIR,operační sál 2 | A_M203 | 0662 | ano+olejomalba | PORGYN, oddělení 17 | A_C002 | 0818 | olejomalba
| 18 | DK, ambulance | A_Q201 | 1021 | ne | NCHIR,operační sál 2 | A_M203 | 0662 | ano+olejomalba | NCHIR, ambulance, čekárna | A_M301 | 0621 | ne
| 19 | DK, ambulance | A_Q201 | 1021 | ne | NCHIR,operační sál 2 | A_M203 | 0662 | ano+olejomalba | NCHIR, ambulance, čekárna | A_M301 | 0621 | ne
| 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
8 | 22 | NOVO, JIP | A_C003 | 0931 | olejomalba, zárubně | NCHIR, oddělení 34, schodiště | A_M202 | 0611 | ano | PORGYN, ambulance | A_C002 | 0821 | ano, olejomalba,zárubně
| 23 | NOVO, JIP | A_C003 | 0931 | olejomalba, zárubně | NCHIR, oddělení 34, schodiště | A_M202 | 0611 | ano | PORGYN, porodní sál | A_C003 | 0862 | ano, zárubně
| 24 | NOVO, oddělení 16C | A_C003 | 0911 | olejomalba, zárubně | NCHIR, oddělení 34, schodiště | A_M202 | 0611 | ano | PORGYN, porodní sál | A_C003 | 0862 | ano, zárubně
| 25 | NOVO, oddělení 16 B+D | A_C003 | 0912 | olejomalba, zárubně | NCHIR, oddělení 34, schodiště | A_M202 | 0611 | ano | PORGYN, ambulance | A_C001 | 0821 | ano, olejomalba,zárubně
| 26 | NOVO, oddělení 16 B+D | A_C003 | 0912 | olejomalba, zárubně | NCHIR, oddělení 34, schodiště | A_M202 | 0611 | ano | PORGYN, ambulance | A_C001 | 0821 | ano, olejomalba,zárubně
| 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
9 | 29 | NOVO, ředící místnost | A_C004250 | 0911 | ne | NCHIR, JIP | A_M303 | 0631 | ano
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).

## březen
BŘEZEN |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  | oddělení | podlaží |  | ano/ne | oddělení | podlaží |  | ano/ne | oddělení | podlaží |  | ano/ne
9 | 1 | NCHIR, JIP | A_M303 | 0631 | ano+olejomalba
| 2 | NCHIR, JIP | A_M303 | 0631 | ano+olejomalba
| 3 | NCHIR, JIP | A_M303 | 0631 | ano+olejomalba
| 4 | NCHIR, JIP | A_M303 | 0631 | ano+olejomalba
| 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
10 | 7 | TO, odběry - odpoledne | A_L001 | 3590 | ano, olejomalba, zárubně | PORGYN, ambulance | A_C001 | 0821 | ne
| 8 | TO, odběrové sály již od 6.00 | A_L001 | 3590 | ano, olejomalba, zárubně | PORGYN, ambulance | A_C001 | 0821 | ne
| 9 | TO, laboratoře | A_L002 | 3590 | ano, olejomalba, zárubně | PORGYN, ambulance | A_C001 | 0821 | ne
| 10 | TO, laboratoře | A_L002 | 3541 | ano, olejomalba, zárubně | PORYN, porodní sál | A_C003 | 0862 | ne
| 11 | TO, laboratoře | A_L002 | 3541 | ano, olejomalba, zárubně | PORGYN, operační sál | A_C003 | 0863 | ne
| 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
11 | 14
15
16
17
18
| 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
12 | 21
| 22 | TVL,ambulance | A_O103200 | 2721 | malba místnosti
23
24
25
| 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
13 | 28 | SVÁTEK
29
30
31
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).

## duben
DUBEN |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  | oddělení | podlaží |  | ano/ne | oddělení | podlaží |  | ano/ne | oddělení | podlaží |  | ano/ne
13 | 1
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
14 | 4 | TRAU, lůžkové odd.27 | A_D105 | 3111 | nátěr zárubní | Transpantační centrum (dvě místnosti) | A_A401 | 4692 | ne | PORGYN, porodní sál | A_C002 | 0862 | zárubně
| 5 | TRAU, lůžkové odd.27 | A_D105 | 3111 | nátěr zárubní | Transpantační centrum (dvě místnosti) | A_A401 | 4692 | ne | PORGYN, porodní sál | A_C002 | 0862 | zárubně
| 6 | TRAU, lůžkové odd.27 | A_D105 | 3111 | nátěr zárubní | Transpantační centrum (dvě místnosti) | A_A401 | 4692 | ne | PORGYN, ambulance | A_C001 | 0821 | zárubně
| 7 | TRAU, lůžkové odd.27 | A_D105 | 3111 | nátěr zárubní | Transpantační centrum (dvě místnosti) | A_A401 | 4692 | ne | PORGYN, ambulance | A_C001 | 0821 | zárubně
| 8 | TRAU, lůžkové odd.27 | A_D105 | 3111 | nátěr zárubní | Transpantační centrum (dvě místnosti) | A_A401 | 4692 | ne | PORGYN, ambulance | A_C001 | 0821 | zárubně
| 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
15 | 11 | TRAU, JIP 27 | A_D105 | 3131 | nátěr zárubní |  |  |  |  | PORGYN, ambulance | A_C001 | 0821 | zárubně
| 12 | TRAU, JIP 27 | A_D105 | 3131 | nátěr zárubní |  |  |  |  | PORGYN, ambulance | A_C001 | 0821 | zárubně
| 13 | TRAU, ambulance | A_A201 | 3121 | ne
| 14 | TRAU, ambulance | A_A201 | 3121 | ne
| 15 | TRAU, sekretariát | A_A301 | 3101 | ne
| 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
16 | 18
19
20
21
22
| 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
17 | 25
26
27
| 28 | ZUBNI, ordinace konzerv.odd. | UZQ103 | 2421 | ne
| 29 | ZUBNI, ordinace konzerv.odd. | UZQ103 | 2421 | ne
| 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).

## květen
KVĚTEN |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  | oddělení | podlaží |  | ano/ne | oddělení | podlaží |  | ano/ne | oddělení | podlaží |  | ano/ne
17 | 1
18 | 2 | ORL, ambulance | A_E001 | 1321 | ano
| 3 | ORL, ambulance | A_E001 | 1321 | ano
| 4 | ORL, ambulance | A_E001 | 1321 | ano
| 5 | ORL, ambulance | A_E001 | 1321 | ano
| 6 | ORL, ambulance | A_E001 | 1321 | ano
| 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
19 | 9 | ZUBNI, ortodoncie ordinace | UZQ202 | 2421 | ne
| 10 | ZUBNI, ortodoncie ordinace | UZQ202 | 2421 | ne
| 11 | ZUBNI, ortodoncie ordinace | UZQ202 | 2421 | ne
| 12 |  |  |  |  | ZUBNI, protetické odd. | UZQ202 | 2421 | ne
| 13 | 1IK,odd.invaz.vyš.metod | A_D191 | 0171 | nátěr zárubní | ZUBNI, protetické odd. | UZQ202 | 2421 | ne
| 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
20 | 16 | 1IK,odd.invaz.vyš.metod | A_D191 | 0171 | nátěr zárubní
| 17 | 1IK,odd.invaz.vyš.metod | A_D191 | 0171 | nátěr zárubní
| 18 | 1IK,odd.invaz.vyš.metod | A_D191 | 0171 | nátěr zárubní
| 19 | ZUBNI, ortodoncie ordinace | UZQ201 | 2421 | ne
| 20 | ZUBNI, ortodoncie ordinace | UZQ201 | 2421 | ne
| 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
21 | 23 | ZUBNI, ambulance ordinace | UZQ201 | 2421 | ne | ZUBNI, protetické odd. | UZQ202 | 2421 | ne
| 24 | ZUBNI, ambulance ordinace | UZQ201 | 2421 | ne | ZUBNI, protetické odd. | UZQ202 | 2421 | ne
| 25 | ZUBNI, ambulance ordinace | UZQ201 | 2421 | ne | ZUBNI, protetické odd. | UZQ202 | 2421 | ne
| 26 |  |  |  |  | ZUBNI, protetické odd. | UZQ202 | 2421 | ne
| 27 |  |  |  |  | ZUBNI, protetické odd. | UZQ202 | 2421 | ne
| 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
22 | 30 | PLIC, bronchologie | A_H203 | 1641 | ano,zárubně, olejomalba | ZUBNI, protetické odd. | UZQ202 | 2421 | ne
| 31 | PLIC, bronchologie | A_H203 | 1641 | ano,zárubně, olejomalba | ZUBNI, protetické odd. | UZQ202 | 2421 | ne
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).

## červen
ČERVEN |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  | oddělení | podlaží |  | ano/ne | oddělení | podlaží |  | ano/ne | oddělení | podlaží |  | ano/ne
22 | 1 | PLIC, bronchologie | A_H203 | 1641 | ano,zárubně, olejomalba | ZUBNI, protetické odd. | UZQ202 | 2421 | ne
| 2 | PLIC, bronchologie | A_H203 | 1641 | ano,zárubně, olejomalba | ZUBNI, konzervační odd. | UZQ103 | 2421 | ne
| 3 | PLIC, bronchologie | A_H203 | 1641 | ano,zárubně, olejomalba | ZUBNI, konzervační odd. | UZQ103 | 2421 | ne
| 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
23 | 6 | 3IK, oddělení 39A | A_J102 | 0311 | zárubně, olejomalba | ZUBNI, paradontologie | UZQ101 | 2421 | olejomalba | PLIC, oddělení 26 | A_H106 | 1611 | ano + zárubně
| 7 | 3IK, oddělení 39A | A_J102 | 0311 | zárubně, olejomalba | ZUBNI, paradontologie | UZQ101 | 2421 | olejomalba | PLIC, oddělení 26 | A_H106 | 1611 | ano + zárubně
| 8 | 3IK, oddělení 39A | A_J102 | 0311 | zárubně, olejomalba | ZUBNI, paradontologie | UZQ101 | 2421 | olejomalba | PLIC, oddělení 26 | A_H106 | 1611 | ano + zárubně
| 9 | 3IK, oddělení 39A | A_J102 | 0311 | zárubně, olejomalba | ZUBNI, paradontologie | UZQ101 | 2421 | olejomalba | PLIC, oddělení 26 | A_H106 | 1611 | ano + zárubně
| 10 | 3IK, oddělení 39A | A_J102 | 0311 | zárubně, olejomalba | ZUBNI, paradontologie | UZQ101 | 2421 | olejomalba | PLIC, oddělení 26 | A_H106 | 1611 | ano + zárubně
| 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
24 | 13 | 3IK, HDS | A_J201 | 0352 | ne | ZUBNI, dětské oddělení | UZQ102 | 2421 | olejomalba | PLIC, oddělení 26 | A_H106 | 1611 | ano + zárubně
| 14 | 3IK, HDS | A_J201 | 0352 | ne | ZUBNI, dětské oddělení | UZQ102 | 2421 | olejomalba | PLIC, oddělení 26 | A_H106 | 1611 | ano + zárubně
| 15 | 3IK, HDS | A_J201 | 0352 | ne | ZUBNI, dětské oddělení | UZQ102 | 2421 | olejomalba | PLIC, oddělení 26 | A_H106 | 1611 | ano + zárubně
| 16 | 3IK, HDS | A_J201 | 0352 | ne | ZUBNI, dětské oddělení | UZQ102 | 2421 | olejomalba | PLIC, oddělení 26 | A_H106 | 1611 | ano + zárubně
| 17 | 3IK, HDS | A_J201 | 0352 | ne | ZUBNI, dětské oddělení | UZQ102 | 2421 | olejomalba | PLIC, oddělení 26 | A_H106 | 1611 | ano + zárubně
| 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
25 | 20 | 3IK, HDS | A_J202 | 0352 | ne | KOZNI, oddělení 26 | A_P203 | 2011 | olejomalba | RHC, oddělení 26 | A_D103 | 2611
| 21 | 3IK, HDS | A_J202 | 0352 | ne | KOZNI, oddělení 26 | A_P203 | 2011 | olejomalba | RHC, oddělení 26 | A_D103 | 2611
| 22 | 3IK, HDS | A_J202 | 0352 | ne | KOZNI, oddělení 26 | A_P203 | 2011 | olejomalba | RHC, oddělení 26 | A_D103 | 2611
| 23 | 3IK, HDS | A_J202 | 0352 | ne | KOZNI, oddělení 26 | A_P203 | 2011 | olejomalba | RHC, oddělení 26 | A_D103 | 2611
| 24 | 3IK, HDS | A_J202 | 0352 | ne | KOZNI, oddělení 26 | A_P203 | 2011 | olejomalba | RHC, oddělení 26 | A_D103 | 2611
| 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
26 | 27 |  |  |  |  | KOZNI, zákrokový sálek | A_P101 | 2021 | olejomalba | RHC, oddělení 26 | A_D103 | 2611
| 28 | KNM, oddělení 40 | A_J302 | 2211 | ano,olejomalba,nátěry | KOZNI, zákrokový sálek | A_P101 | 2021 | olejomalba | RHC, oddělení 26 | A_D103 | 2611
| 29 | KNM, oddělení 40 | A_J302 | 2211 | ano,olejomalba,nátěry | KOZNI, zákrokový sálek | A_P101 | 2021 | olejomalba | RHC, oddělení 26 | A_D103 | 2611
| 30 | KNM, ambulance | A_J302 | 2221 | ano,olejomalba,nátěry | KOZNI, zákrokový sálek | A_P101 | 2021 | olejomalba | RHC, oddělení 26 | A_D103 | 2611
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).

## červenec
ČERVENEC |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  | oddělení | podlaží |  | ano/ne | oddělení | podlaží |  | ano/ne | oddělení | podlaží |  | ano/ne
26 | 1 |  |  |  |  | PLIC, oddělení 24 | A_H104 | 1613 | ano, zárubně | KOZNI, zákrokový sálek | A_P101 | 2021 | olejomalba
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
27 | 4 | DK, oddělení 28C, dosp.pokoj,COSS | A_Q102 | 1012,4764 | nátěr zárubní | PLIC, JIP 24 | A_H104 | 1631 | ano, zárubně | 1CHIR, oddělení 3 | A_D207 | 0413 | olejomalba
| 5 | DK, oddělení 28C, dosp.pokoj,COSS | A_Q102 | 1012,4764 | nátěr zárubní | PLIC, JIP 24 | A_H104 | 1631 | ano, zárubně | 1CHIR, oddělení 3 | A_D207 | 0413 | olejomalba
| 6 | DK, oddělení 28C, dosp.pokoj,COSS | A_Q102 | 1012,4764 | nátěr zárubní | PLIC, JIP 24 | A_H104 | 1631 | ano, zárubně | 1CHIR, oddělení 3 | A_D207 | 0413 | olejomalba
| 7 | DK, oddělení 28C, dosp.pokoj,COSS | A_Q102 | 1012,4764 | nátěr zárubní | PLIC, JIP 24 | A_H104 | 1631 | ano, zárubně | 1CHIR, oddělení 3 | A_D207 | 0413 | olejomalba
| 8 | DK, oddělení 28C, dosp.pokoj,COSS | A_Q102 | 1012,4764 | nátěr zárubní | PLIC, JIP 24 | A_H104 | 1631 | ano, zárubně | 1CHIR, oddělení 3 | A_D207 | 0413 | olejomalba
| 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
28 | 11 | KARIM, ambulance | A_H205 | 0721 | olejomalba | KCHIR, operační sál lokální | A_A202 | 5062 | ne | 1CHIR, oddělení 3 | A_D207 | 0413 | olejomalba
| 12 | KARIM, ambulance | A_H205 | 0721 | olejomalba | KCHIR, operační sál lokální | A_A202 | 5062 | ne | 1CHIR, oddělení 3 | A_D207 | 0413 | olejomalba
| 13 | KARIM, ambulance | A_H205 | 0721 | olejomalba | KCHIR, JIP 50B | A_A202 | 5031 | olejomalba | PLIC, oddělení 25 | A_H105 | 1612 | ano,zárubně, olejomalba
| 14 | KARIM, operační sál | A_H205 | 0762 | ne | KCHIR, JIP 50B | A_A202 | 5031 | olejomalba | PLIC, oddělení 25 | A_H105 | 1612 | ano,zárubně, olejomalba
| 15 | KARIM, operační sál | A_H205 | 0762 | ne | KCHIR, JIP 50B | A_A202 | 5031 | olejomalba | PLIC, oddělení 25 | A_H105 | 1612 | ano,zárubně, olejomalba
| 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
29 | 18 | KARIM, operační sál | A_H205 | 0762 | ne | UROL, ambulance | A_A101 | 1221 | olejomalba | PLIC, oddělení 25 | A_H105 | 1612 | ano,zárubně, olejomalba
| 19 | KARIM, operační sál | A_H205 | 0762 | ne | UROL, ambulance | A_A101 | 1221 | olejomalba | PLIC, oddělení 25 | A_H105 | 1612 | ano,zárubně, olejomalba
| 20 | KARIM, operační sál | A_H205 | 0762 | ne | UROL, ambulance | A_A101 | 1221 | olejomalba | HOK, oddělení 5A | A_L003 | 3211 | ano,zárubně, olejomalba
| 21 | HOK, oddělení 5A | A_L003 | 3211 | ano,zárubně, olejomalba | UROL, ambulance | A_A101 | 1221 | olejomalba | HOK, oddělení 5A | A_L003 | 3211 | ano,zárubně, olejomalba
| 22 | HOK, oddělení 5A | A_L003 | 3211 | ano,zárubně, olejomalba | UROL, ambulance | A_A101 | 1221 | olejomalba | HOK, oddělení 5A | A_L003 | 3211 | ano,zárubně, olejomalba
| 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
30 | 25 | KNM, ambulance | A_J301 | 2221 | ano,olejomalba,nátěry | 2CHIR, JIP 37A | A_D107 | 0532 | olejomalba, zárubně | 1CHIR, oddělení 9 + 9P | A_D206 | 0412 | olejomalba, zárubně
| 26 | KNM, ambulance | A_J301 | 2221 | ano,olejomalba,nátěry | 2CHIR, JIP 37A | A_D107 | 0532 | olejomalba, zárubně | 1CHIR, oddělení 9 + 9P | A_D206 | 0412 | olejomalba, zárubně
| 27 | HOK, oddělení 5A | A_L003 | 3211 | ano,zárubně, olejomalba | 2CHIR, oddělení 37 | A_D107 | 0511 | zárubně | 1CHIR, oddělení 9 + 9P | A_D206 | 0412 | olejomalba, zárubně
| 28 | UROL, insp.pokoj | A_A103220 | 1201 | ne | 2CHIR, oddělení 37 | A_D107 | 0511 | zárubně | 1CHIR, oddělení 9 + 9P | A_D206 | 0412 | olejomalba, zárubně
| 29 |  |  |  |  | 2CHIR, ambulance | A_A401 | 0521 | olejomalba, zárubně | 1CHIR, oddělení 9 + 9P | A_D206 | 0412 | olejomalba, zárubně
| 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).

## srpen
SRPEN |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  | oddělení | podlaží |  | ano/ne | oddělení | podlaží |  | ano/ne | oddělení | podlaží |  | ano/ne
31 | 1 | 1CHIR, ambulance | A_A101 | 0421 | nátěr zárubní | PSY,oddělení 32A (dvě místnosti) | A_U001 | A_U001 | ne | DK, oddělení 21A | A_Q204 | 1013 | olejemolba, zárubně
| 2 | 1CHIR, ambulance | A_A101 | 0421 | nátěr zárubní | PSY,oddělení 32C (tři místnosti) | A_U001 | A_U001 | ne | DK, oddělení 21A | A_Q204 | 1013 | olejemolba, zárubně
| 3 | 1CHIR, ambulance | A_A101 | 0421 | nátěr zárubní | PSY, ambulance | A_U001 | A_U001 | ne | DK, oddělení 21A | A_Q204 | 1013 | olejemolba, zárubně
| 4 | 1CHIR, ambulance | A_A101 | 0421 | nátěr zárubní | PSY, ambulance | A_U001 | A_U001 | ne | DK, oddělení 21A | A_Q204 | 1013 | olejemolba, zárubně
| 5 | 1CHIR, ambulance | A_A101 | 0421 | nátěr zárubní | PSY, ambulance | A_U001 | A_U001 | ne | DK, oddělení 21A | A_Q204 | 1013 | olejemolba, zárubně
| 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
32 | 8 | 1CHIR, JIP 6 | A_D106 | 0432 | olejomalba | NEUR, oddělení 31A | A_M103 | 1711 | ne | PSY, oddělení 32B | A_U002 | 1813 | olejemolba, zárubně
| 9 | 1CHIR, JIP 6 | A_D106 | 0432 | olejomalba | NEUR, oddělení 31A | A_M103 | 1711 | ne | PSY, oddělení 32B | A_U002 | 1813 | olejemolba, zárubně
| 10 | 1CHIR, JIP 6 | A_D106 | 0432 | olejomalba | NEUR, oddělení 31A | A_M103 | 1711 | ne | PSY, oddělení 32B | A_U002 | 1813 | olejemolba, zárubně
| 11 | 1CHIR, JIP 6 | A_D106 | 0432 | olejomalba | NEUR, oddělení 31A | A_M103 | 1711 | ne | PSY, oddělení 32B | A_U002 | 1813 | olejemolba, zárubně
| 12 | 1CHIR, JIP 6 | A_D106 | 0432 | olejomalba | NEUR, oddělení 31A | A_M103 | 1711 | ne | PSY, oddělení 32B | A_U002 | 1813 | olejemolba, zárubně
| 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
33 | 15 | 1CHIR, oddělení 8 | A_D106 | 0411 | ne | NEUR, oddělení 31A | A_M103 | 1711 | ne | DK, oddělení 21A | A_Q204 | 1013 | olejemolba, zárubně
| 16 | 1CHIR, oddělení 8 | A_D106 | 0411 | ne | NEUR, oddělení 31A | A_M103 | 1711 | ne | DK, oddělení 21A | A_Q204 | 1013 | olejemolba, zárubně
| 17 | 1CHIR, oddělení 8 | A_D106 | 0411 | ne | NEUR, oddělení 31B | A_M102 | 1712 | ne | DK, oddělení 21A | A_Q204 | 1013 | olejemolba, zárubně
| 18 | 1CHIR, oddělení 8 | A_D106 | 0411 | ne | NEUR, oddělení 31B | A_M102 | 1712 | ne | DK, oddělení 21A | A_Q204 | 1013 | olejemolba, zárubně
| 19 | 1CHIR, oddělení 8 | A_D106 | 0411 | ne | NEUR, oddělení 31B | A_M102 | 1712 | ne | DK, oddělení 21A | A_Q204 | 1013 | olejemolba, zárubně
| 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
34 | 22 | PSY, stacionář, 2 prac.psychologů | A_U002 | 1891 | ne | NEUR, oddělení 31B | A_M102 | 1712 | ne | ZUBNI, hlavní -schodiště | UZQ | 2421 | olejomalba
| 23 | PSY, stacionář | A_U002 | 1891 | ne | NEUR, oddělení 31B | A_M102 | 1712 | ne | ZUBNI, hlavní -schodiště | UZQ | 2421 | olejomalba
| 24 | PSY, ambulance | A_U002 | 1821 | ne | NEUR, oddělení 31B | A_M102 | 1712 | ne | ZUBNI, hlavní -schodiště | UZQ | 2421 | olejomalba
| 25 | PSY, ambulance | A_U002 | 1821 | ne | NEUR, oddělení 31B | A_M102 | 1712 | ne | DK, oddělení 28D | A_Q206 | 1012 | nátěr zárubní
| 26 | PSY, ambulance | A_U002 | 1821 | ne | NEUR, oddělení 31B | A_M102 | 1712 | ne | DK, oddělení 28D | A_Q206 | 1012 | nátěr zárubní
| 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
35 | 29 | COSS | A_A1291200 | 4764 | ne | GER, oddělení 46,47 | A_B103 | 3011 | ano, olejomalba | 3IK, oddělení 39B+39C | A_J103 | 0312 | olejemolba, zárubně
| 30 | COSS | A_A102130,190 | 4764 | ne | GER, oddělení 46,47 | A_B103 | 3011 | ano, olejomalba | 3IK, oddělení 39B+39C | A_J103 | 0312 | olejemolba, zárubně
| 31 | COSS | A_A101480,340 | 4764 | ne | GER, oddělení 46,47 | A_B103 | 3011 | ano, olejomalba | 3IK, oddělení 39B+39C | A_J103 | 0312 | olejemolba, zárubně
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).

## září
ZÁŘÍ |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  | oddělení | podlaží |  | ano/ne | oddělení | podlaží |  | ano/ne | oddělení | podlaží |  | ano/ne
35 | 1 | DK, oddělení 28D | A_Q206 | 1012 | zárubně | GER, oddělení 46,47 | A_B103 | 3011 | ano, olejomalba | 3IK, oddělení 39B+39C | A_J103 | 0312 | olejemolba, zárubně
| 2 | DK, oddělení 28D | A_Q206 | 1012 | zárubně | GER, oddělení 46,47 | A_B103 | 3011 | ano, olejomalba | 3IK, oddělení 39B+39C | A_J103 | 0312 | olejemolba, zárubně
| 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
36 | 5 | DK, oddělení 28D | A_Q206 | 1012 | nátěr zárubní | GER, oddělení 46,47 | A_B103 | 3011 | ano, olejomalba | ZUBNI, laboratoře | UZQ201 | 2421 | nátěr topných těles
| 6 | DK, oddělení 28D | A_Q206 | 1012 | nátěr zárubní | NEUR, posluchárna vč. vstupu | A_M202040 | 1721 | ne | ZUBNI, laboratoře | UZQ201 | 2421 | nátěr topných těles
| 7 | DK, oddělení 28D | A_Q206 | 1012 | nátěr zárubní | NEUR, posluchárna vč. vstupu | A_M202040 | 1721 | ne | ZUBNI, laboratoře | UZQ201 | 2421 | nátěr topných těles
| 8 | DK, oddělení 28D | A_Q206 | 1012 | nátěr zárubní | NEUR, posluchárna vč. vstupu | A_M202040 | 1721 | ne | ZUBNI, laboratoře | UZQ201 | 2421 | nátěr topných těles
| 9 | DK, oddělení 28D | A_Q206 | 1012 | nátěr zárubní | NEUR, posluchárna vč. vstupu | A_M202040 | 1721 | ne | ZUBNI, laboratoře | UZQ201 | 2421 | nátěr topných těles
| 10 | — | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | —
| 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
37 | 12 | DK, oddělení 21C | A_Q207 | 1033 | zárubně
| 13 | DK, oddělení 21C | A_Q207 | 1033 | zárubně
| 14 | DK, oddělení 21C | A_Q207 | 1033 | zárubně
| 15 | DK, oddělení 21C | A_Q207 | 1033 | zárubně
| 16 | DK, oddělení 21C | A_Q207 | 1033 | zárubně
| 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
38 | 19 | DK, oddělení 21A | A_Q204 | 1013 | olejemolba, zárubně | 1IK, ambulance | A_D101 | 0121
| 20 | DK, oddělení 21A | A_Q204 | 1013 | olejemolba, zárubně | 1IK, ambulance | A_D101 | 0121
| 21 | DK, oddělení 21A | A_Q204 | 1013 | olejemolba, zárubně | 1IK, ambulance | A_D101 | 0121
| 22 | DK, oddělení 21A | A_Q204 | 1013 | olejemolba, zárubně | 1IK, ambulance | A_D101 | 0121
| 23 | DK, oddělení 21A | A_Q204 | 1013 | olejemolba, zárubně | 1IK, ambulance | A_D101 | 0121
| 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
39 | 26 | DK, oddělení 21A | A_Q204 | 1013 | olejemolba, zárubně
| 27 | DK, oddělení 21A | A_Q204 | 1013 | olejemolba, zárubně
| 28 | DK, oddělení 21A | A_Q204 | 1013 | olejemolba, zárubně
| 29 | DK, oddělení 21A | A_Q204 | 1013 | olejemolba, zárubně
| 30 | DK, oddělení 21A | A_Q204 | 1013 | olejemolba, zárubně
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).

## říjen
ŘÍJEN |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  | oddělení | podlaží |  | ano/ne | oddělení | podlaží |  | ano/ne | oddělení | podlaží |  | ano/ne
39 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
40 | 3 | 3IK, ambulance | A_J101 | 0321 | olejomalba, zárubně | DK, oddělení 28B | A_Q205 | 1011 | olejomalba, zárubně
| 4 | 3IK, ambulance | A_J101 | 0321 | olejomalba, zárubně | DK, oddělení 28B | A_Q205 | 1011 | olejomalba, zárubně
| 5 | 3IK, ambulance | A_J101 | 0321 | olejomalba, zárubně | DK, oddělení 28B | A_Q205 | 1011 | olejomalba, zárubně
| 6 | 3IK, ambulance | A_J101 | 0321 | olejomalba, zárubně | DK, oddělení 28B | A_Q205 | 1011 | olejomalba, zárubně | TVL, ambulance | O1 | 2721
| 7 | 3IK, ambulance | A_J101 | 0321 | olejomalba, zárubně | DK, oddělení 28B | A_Q205 | 1011 | olejomalba, zárubně | TVL, ambulance | O1 | 2721
| 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
41 | 10 | GEN, laboratoře | A_T091,A_T003 | 2841 | ne | TO, laboratoře | A_L002 | 3541 | ano, olejomalba | TVL, ambulance | O1 | 2721
| 11 | GEN, laboratoře | A_T091,A_T003 | 2841 | ne | TO, laboratoře | A_L002 | 3541 | ano, olejomalba | TVL, ambulance | O1 | 2721
| 12 | GEN, laboratoře | A_T091,A_T003 | 2841 | ne | TO, laboratoře | A_L002 | 3541 | ano, olejomalba | TVL, ambulance | O1 | 2721
| 13 | GEN, laboratoře | A_T091,A_T003 | 2841 | ne |  |  |  |  | TVL, ambulance | O1 | 2721
| 14 | GEN, ambulance | A_T002,A_T004 | 2821 | ne |  |  |  |  | TVL, ambulance | O1 | 2721
| 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  | —
| 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
42 | 17 | GEN, ambulance | A_T002,A_T004 | 2821 | ne |  |  |  |  | TVL, ambulance | O1 | 2721
| 18 | GEN, ambulance | A_T002,A_T004 | 2821 | ne |  |  |  |  | TVL, ambulance | O1 | 2721
| 19 | 3IK, JIP 39D | A_J203 | 0331 | ne |  |  |  |  | TVL, ambulance | O1 | 2721
| 20 | 3IK, JIP 39D | A_J203 | 0331 | ne |  |  |  |  | TVL, ambulance | O1 | 2721
| 21 | 3IK, JIP 39D | A_J203 | 0331 | ne |  |  |  |  | TVL, ambulance | O1 | 2721
| 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
43 | 24
25
26
27
| 28 | SVÁTEK |  |  |  | SVÁTEK |  |  |  | SVÁTEK
| 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
44 | 31 | NCHIR, ambulance | A_M391,01 | 0621 | zárubně | HOK, separační jednotka | A_L002110 | 3211 |  | DK, oddělení 28B, | A_Q205 | 1011 | olejomalba, zárubně
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).

## listopad
LISTOPAD |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  | oddělení | podlaží |  | ano/ne | oddělení | podlaží |  | ano/ne | oddělení | podlaží |  | ano/ne
44 | 1 | NCHIR, ambulance | A_M391,01 | 0621 | zárubně | DK, oddělení 28B | A_Q205 | 1011 | olejomalba, zárubně
| 2 | NCHIR, ambulance | A_M391,01 | 0621 | zárubně | DK, oddělení 28B | A_Q205 | 1011 | olejomalba, zárubně
| 3 | NCHIR, ambulance | A_M391,01 | 0621 | zárubně | DK, oddělení 28B | A_Q205 | 1011 | olejomalba, zárubně
| 4 | NCHIR, ambulance | A_M391,01 | 0621 | zárubně | DK, oddělení 28B | A_Q205 | 1011 | olejomalba, zárubně
| 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |  |  |  | —
| 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
45 | 7
8
9
10
11
| 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
46 | 14
15
16
17
18
| 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
47 | 21 | DK, oddělení 21C | A_Q207 | 1033 | zárubně |  |  |  |  | DK hlavní schodiště | A_Q2 | 1001
| 22 | DK, oddělení 21C | A_Q207 | 1033 | zárubně |  |  |  |  | DK hlavní schodiště | A_Q2 | 1001
| 23 | DK, oddělení 21C | A_Q207 | 1033 | zárubně |  |  |  |  | DK hlavní schodiště | A_Q2 | 1001
| 24 | DK, oddělení 21C | A_Q207 | 1033 | zárubně |  |  |  |  | DK hlavní schodiště | A_Q2 | 1001
| 25 | DK, oddělení 21C | A_Q207 | 1033 | zárubně |  |  |  |  | DK hlavní schodiště | A_Q2 | 1001
| 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
48 | 28 | [8 empty] | DK hlavní schodiště | A_Q2 | 1001
| 29 | [8 empty] | DK hlavní schodiště | A_Q2 | 1001
| 30 | [8 empty] | DK hlavní schodiště | A_Q2 | 1001
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).

## prosinec
PROSINEC |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  | oddělení | podlaží |  | ano/ne | oddělení | podlaží |  | ano/ne | oddělení | podlaží |  | ano/ne
48 | 1 | UROL, vedení | 1201 | A_A401 | ne | DK hlavní schodiště | A_Q2 | 1001
| 2 | UROL, vedení | 1201 | A_A402 | ne | DK hlavní schodiště | A_Q2 | 1001
| 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
49 | 5 | UROL, ambulance | 1221 | A_A391 | olejomalba
| 6 | UROL, ambulance | 1221 | A_A391 | olejomalba
| 7 | UROL, ambulance | 1221 | A_A391 | olejomalba
| 8 | UROL, ambulance | 1221 | A_A391 | olejomalba
| 9 | UROL, ambulance | 1221 | A_A391 | olejomalba
| 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
50 | 12 | DK, oddělení 28D | A_Q206 | 1012 | nátěr zárubní | KARIM, JIRP | A_A402 | 0731 | ne | ORL, operační sál | A_E003 | 1362 | ano
| 13 | DK, oddělení 28D | A_Q206 | 1012 | nátěr zárubní | KARIM, JIRP, dosp.hala | A_A402, A_A302 | 0731,0765 | ne | ORL, operační sál | A_E003 | 1362 | ano
| 14 | DK, oddělení 28D | A_Q206 | 1012 | nátěr zárubní | KARIM, JIRP, dosp.hala | A_A402, A_A302 | 0731,0765 | ne | ORL, operační sál | A_E003 | 1362 | ano
| 15 | DK, oddělení 28D | A_Q206 | 1012 | nátěr zárubní | KARIM, JIRP | A_A402 | 0731 | ne | ORL, operační sál | A_E003 | 1362 | ano
| 16 | DK, oddělení 28D | A_Q206 | 1012 | nátěr zárubní | KARIM, JIRP | A_A402 | 0731 | ne | ORL, oddělení 14 | A_E003 | 1311 | ne
| 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
51 | 19 | IPCHO | A_A302 | 5931 |  | 3IK, oddělení 39A | A_J102 | 0311 | zárubně, olejomalba | ORL, oddělení 14 | A_E003 | 1311 | ne
| 20 | IPCHO | A_A302 | 5931 |  | 3IK, oddělení 39A | A_J102 | 0311 | zárubně, olejomalba | ORL, oddělení 14 | A_E003 | 1311 | ne
| 21 | IPCHO | A_A302 | 5931 |  | 3IK, oddělení 39A | A_J102 | 0311 | zárubně, olejomalba | ORL, oddělení 14 | A_E003 | 1311 | ne
| 22 |  |  |  |  | 3IK, oddělení 39A | A_J102 | 0311 | zárubně, olejomalba | ORL, oddělení 14 | A_E003 | 1311 | ne
| 23 |  |  |  |  | 3IK, oddělení 39A | A_J102 | 0311 | zárubně, olejomalba | ORL, oddělení 14 | A_E003 | 1311 | ne
| 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
52 | 26
| 27 | KNM, PET/CT | A_X001 | 2251 | ne | HOK, šatna | A_L002091 | 3241 | ne
28
29
30
| 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).