## leden
LEDEN 2017 |  |  |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den |  | OSB17…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB17…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB17…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  |  |  | oddělení | podlaží |  | ano/ne |  | oddělení | podlaží |  | ano/ne |  | oddělení | podlaží |  | ano/ne
1 | ne | 1 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
1 | po | 2
| út | 3
| st | 4
| čt | 5
| pa | 6
| so | 7 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
| ne | 8 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
2 | po | 9 | [5 empty] | 28 | DK, odd. 21B | A_Q203 | 1031 | zárubně
| út | 10 | [5 empty] | 28 | DK, odd. 21B | A_Q203 | 1031 | zárubně
| st | 11 | 4 | 2IK, JIP | A_G002 | 0231 | olejomalba,ano | 28 | DK, odd. 21B | A_Q203 | 1031 | zárubně
| čt | 12 | 4 | 2IK, JIP | A_G002 | 0231 | olejomalba,ano | 28 | DK, odd. 21B | A_Q203 | 1031 | zárubně
| pa | 13 | 4 | 2IK, JIP | A_G002 | 0231 | olejomalba,ano | 28 | DK, odd. 21B | A_Q203 | 1031 | zárubně | 67 | OLV | A_O103240 | 9032 | ne
| so | 14 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
| ne | 15 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
3 | po | 16 | 6 | 2IK, ambulance | A_G001 | 0221 | olejomalba,ano | 2 | ZUBNI, výuk.lab., prac. lékařů | UZQ1,UZQ2 | 2421 | ne
| út | 17 | 6 | 2IK, ambulance | A_G001 | 0221 | olejomalba,ano | 2 | ZUBNI, výuk.lab., prac. lékařů | UZQ1,UZQ2 | 2421 | ne
| st | 18 | 5 | 2IK, endoskopie | A_G091 | 0271 | olejomalba,ano | 2 | ZUBNI, výuk.lab., prac. lékařů | UZQ1,UZQ2 | 2421 | ne
| čt | 19 | 5 | 2IK, endoskopie | A_G091 | 0271 | olejomalba,ano | 2 | ZUBNI, výuk.lab., prac. lékařů | UZQ1,UZQ2 | 2421 | ne
| pa | 20 | 5 | 2IK, endoskopie | A_H203 | 0271 | olejomalba,ano | 2 | ZUBNI, výuk.lab., prac. lékařů | UZQ1,UZQ2 | 2421 | ne
| so | 21 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
| ne | 22 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
4 | po | 23 | 1 | URGENT | A_A491 | 6022 | ne
| út | 24 | 1 | URGENT | A_A491 | 6022 | ne
| st | 25 | 1 | URGENT | A_A491 | 6022 | ne
| čt | 26 | 1 | URGENT | A_A491 | 6022 | ne
| pa | 27 | 1 | URGENT | A_A491 | 6022 | ne | 34 | 1IK, sklad | A_D191251 | 0172 | ne
| so | 28 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
| ne | 29 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
5 | po | 30 | 3 | KUCOCH, ambulance | A_R101 | 2521 | pouze nátěr jader a zárubní
| út | 31 | 3 | KUCOCH, ambulance | A_R101 | 2521 | pouze nátěr jader a zárubní
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).

## únor
ÚNOR 2017 |  |  |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den |  | OSB17…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB17…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB17…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  |  |  | oddělení | podlaží |  | ano/ne |  | oddělení | podlaží |  | ano/ne |  | oddělení | podlaží |  | ano/ne
5 | st | 1 | 3 | KUCOCH, ambulance | A_R101 | 2521 | pouze nátěr jader a zárubní
| čt | 2 | 3 | KUCOCH, ambulance | A_R101 | 2521 | pouze nátěr jader a zárubní
| pa | 3 | 3 | KUCOCH, ambulance | A_R101 | 2521 | pouze nátěr jader a zárubní
| so | 4 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
| ne | 5 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
6 | po | 6
| út | 7
| st | 8
| čt | 9
| pa | 10
| so | 11 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
| ne | 12 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
7 | po | 13
| út | 14
| st | 15
| čt | 16
| pa | 17
| so | 18 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
| ne | 19 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
8 | po | 20
| út | 21
| st | 22
| čt | 23
| pa | 24
| so | 25 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
| ne | 26 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
9 | po | 27 | 16/789 | DK, ambulance | A_Q101 | 1021 | pouze nátěr zárubní | 71 | IPCHO | A_A302 | 5931 |  | 8 | NCHIR, op.sál 1 | A_M303 | 0662 | ano
| út | 28 | 16/789 | DK, ambulance | A_Q101 | 1021 | pouze nátěr zárubní | 71 | IPCHO | A_A302 | 5931 |  | 8 | NCHIR, op.sál 1 | A_M303 | 0662 | ano
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).

## březen
BŘEZEN 2017 |  |  |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den |  | OSB17…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB17…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB17…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  |  |  | oddělení | podlaží |  | ano/ne |  | oddělení | podlaží |  | ano/ne |  | oddělení | podlaží |  | ano/ne
9 | st | 1 | 16/789 | DK, ambulance | A_Q101 | 1021 | pouze nátěr zárubní | 13 | ORL, ambulance | A_E091 | 1321 | nátěr zárubní | 9 | NCHIR, op.sál 2 | A_M202 | 0662 | zárubně
| čt | 2 | 16/789 | DK, ambulance | A_Q101 | 1021 | pouze nátěr zárubní | 13 | ORL, ambulance | A_E091 | 1321 | nátěr zárubní | 9 | NCHIR, op.sál 2 | A_M202 | 0662 | zárubně
| pa | 3 | 16/789 | DK, ambulance | A_Q101 | 1021 | pouze nátěr zárubní | 13 | ORL, ambulance | A_E091 | 1321 | nátěr zárubní | 10 | NCHIR, insp.pokoje, chodba M2 | A_M202 | 0601 | zárubně
| so | 4 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
| ne | 5 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
10 | po | 6 | 199 | COSS, pracovny + zázemí | A_A302 | 4756 |  | 205 | TO - od 12.00 hod | A_L001, A_L002 | 3590 | olejomalba | 11 | NCHIR, oddělení 36A, schodiště M3 | A_M202 | 0612 | radiátory, zárubně
| út | 7 | 199 | COSS, pracovny + zázemí | A_A302 | 4756 |  | 205 | TO | A_L001 | 3590 | olejomalba | 11 | NCHIR, oddělení 36A, schodiště M3 | A_M202 | 0612 | radiátory, zárubně
| st | 8 | 203 | OCNI, ambulance | A_E091 | 1421 | zárubně, top.tělesa | 205 | TO | A_L002, A_L001 | 3590 | olejomalba | 11 | NCHIR, oddělení 36A, schodiště M3 | A_M202 | 0612 | radiátory, zárubně
| čt | 9 | 203 | OCNI, ambulance | A_E091 | 1421 | zárubně, top.tělesa | 205 | TO | A_L001, A_L002 | 3590 | ne | 11 | NCHIR, oddělení 36A, schodiště M3 | A_M202 | 0612 | radiátory, zárubně
| pa | 10 | 203 | OCNI, ambulance | A_E091 | 1421 | zárubně, top.tělesa | 205 | TO | A_L001 | 3590 | ne | 11 | NCHIR, oddělení 36A, schodiště M3 | A_M202 | 0612 | radiátory, zárubně
| so | 11 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
| ne | 12 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
11 | po | 13 | 203 | OCNI, ambulance | A_E091 | 1421 | zárubně, top.tělesa | [5 empty] | 12 | NCHIR, JIP, chodby M2 | A_M302 | 0631 | radiátory, zárubně
| út | 14 | 203 | OCNI, ambulance | A_E091 | 1421 | zárubně, top.tělesa | [5 empty] | 12 | NCHIR, JIP, chodby M2 | A_M302 | 0631 | radiátory, zárubně
| st | 15 | 203 | OCNI, ambulance | A_E091 | 1421 | zárubně, top.tělesa | [5 empty] | 12 | NCHIR, JIP, chodby M2 | A_M302 | 0631 | radiátory, zárubně
| čt | 16 | 203 | OCNI, ambulance | A_E091 | 1421 | zárubně, top.tělesa | [5 empty] | 12 | NCHIR, JIP, chodby M2 | A_M302 | 0631 | radiátory, zárubně
| pa | 17 | 203 | OCNI, ambulance | A_E091 | 1421 | zárubně, top.tělesa | [5 empty] | 12 | NCHIR, JIP, chodby M2 | A_M302 | 0631 | radiátory, zárubně
| so | 18 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
| ne | 19 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
12 | po | 20
| út | 21
| st | 22
| čt | 23
| pa | 24
| so | 25 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
| ne | 26 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
13 | po | 27 | [6 empty] | OCNI, ambulance | A_E091 | 1421
| út | 28
| st | 29
| čt | 30
| pa | 31
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).

## duben
DUBEN 2017 |  |  |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den |  | OSB17…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB17…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB17…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  |  |  | oddělení | podlaží |  | ano/ne |  | oddělení | podlaží |  | ano/ne |  | oddělení | podlaží |  | ano/ne
13 | so | 1 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | —
| ne | 2 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
14 | po | 3 | 206 | OHM Biomedicína | AYG001 | 9091 | ne
| út | 4 | 206 | OHM Biomedicína | AYG001 | 9091 | ne
| st | 5 | 206 | OHM Biomedicína | AYG001 | 9091 | ne
| čt | 6 | 206 | OHM Biomedicína | AYG001 | 9091 | ne
| pa | 7 | 206 | OHM Biomedicína | AYG001 | 9091 | ne
| so | 8 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
| ne | 9 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
15 | po | 10
| út | 11
| st | 12
| čt | 13
| pa | 14
| so | 15 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
| ne | 16 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
16 | po | 17
| út | 18
| st | 19
| čt | 20
| pa | 21
| so | 22 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
| ne | 23 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
17 | po | 24 | 207 | Sociální oddělení | AYB202 | 4598 | ne
| út | 25
| st | 26
| čt | 27
| pa | 28
| so | 29 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
| ne | 30 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).

## květen
KVĚTEN 2017 |  |  |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den |  | OSB17…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB17…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB17…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  |  |  | oddělení | podlaží |  | ano/ne |  | oddělení | podlaží |  | ano/ne |  | oddělení | podlaží |  | ano/ne
18 | po | 1
| út | 2
| st | 3
| čt | 4
| pa | 5
| so | 6 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
| ne | 7 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
19 | po | 8
| út | 9
| st | 10 | 559 | ALG, ambulance | A_F101, A_F201 | 1521 | ne
| čt | 11 | 559 | ALG, ambulance | A_F101, A_F201 | 1521 | ne
| pa | 12 | 559 | ALG, ambulance | A_F101, A_F201 | 1521 | ne
| so | 13 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
| ne | 14 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
20 | po | 15 | 434 | KOZNI, ambulance,kosmetika | A_P201 | 2021 | olejomalba
| út | 16 | 434 | KOZNI, ambulance,kosmetika | A_P201 | 2021 | olejomalba
| st | 17 | 434 | KOZNI, ambulance,kosmetika | A_P201 | 2021 | olejomalba
| čt | 18 | 434 | KOZNI, ambulance,kosmetika | A_P201 | 2021 | olejomalba
| pa | 19 | 434 | KOZNI, ambulance,kosmetika | A_P201 | 2021 | olejomalba
| so | 20 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
| ne | 21 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
21 | po | 22 | 434 | KOZNI, amulance - chodba | A_P191 | 2021 | zárubně
| út | 23 | 434 | KOZNI, amulance - chodba | A_P191 | 2021 | zárubně
| st | 24 | 434 | KOZNI, amulance - chodba | A_P191 | 2021 | zárubně
| čt | 25 | 434 | KOZNI, amulance - chodba | A_P191 | 2021 | zárubně
| pa | 26 | 434 | KOZNI, amulance - chodba | A_P191 | 2021 | zárubně
| so | 27 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
| ne | 28 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
22 | po | 29 | 560 | PLIC, ambulance | A_H204 | 1621 | olejomalba
| út | 30 | 560 | PLIC, ambulance | A_H204 | 1621 | olejomalba
| st | 31 | 560 | PLIC, ambulance | A_H204 | 1621 | olejomalba | 561 | RTG | A_H203 | 3452 | olejomalba
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).

## červen
ČERVEN 2017 |  |  |  |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den |  | OSB17…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB17…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB17…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  |  |  | oddělení | podlaží |  | ano/ne |  | oddělení | podlaží |  | ano/ne |  | oddělení | podlaží |  | ano/ne
22 | čt | 1 | 560 | PLIC, ambulance | A_H204 | 1621 | olejomalba | 561 | RTG | A_H203 | 3452 | olejomalba
| pa | 2 | 560 | PLIC, ambulance | A_H204 | 1621 | olejomalba | 561 | RTG | A_H203 | 3452 | olejomalba
| so | 3 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
| ne | 4 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
23 | po | 5 | 560 | PLIC, ambulance | A_H204 | 1621 | olejomalba | 561 | RTG | A_H203 | 3452 | olejomalba
| út | 6 | 677 | TO | A_L001 | 3590 | ne | [5 empty] | 642 | 1.IK, JIP | A_D202 | 0131 | olejomalba
| st | 7 | [10 empty] | 642 | 1.IK, JIP | A_D202 | 0131 | olejomalba
| čt | 8 | [10 empty] | 642 | 1.IK, JIP | A_D202 | 0131 | olejomalba
| pa | 9
| so | 10 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
| ne | 11 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
24 | po | 12
| út | 13
| st | 14 | 676 | GEN, laboratoř | A_T003 | 2841 | ne
| čt | 15
| pa | 16 | 803 | HOK, tkáňová banka | A_L002020 | 3242 | nástup v 8.00
| so | 17 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
| ne | 18 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
25 | po | 19 | [5 empty] | 685 | RHC, ambulance | A_L091 | 2622 | olejomalba, zárubně
| út | 20 | [5 empty] | 685 | RHC, ambulance | A_L091 | 2622 | olejomalba, zárubně
| st | 21 | [5 empty] | 685 | RHC, ambulance | A_L091 | 2622 | olejomalba, zárubně
| čt | 22 | [5 empty] | 685 | RHC, ambulance | A_L091 | 2622 | olejomalba, zárubně
| pa | 23 | [5 empty] | 685 | RHC, ambulance | A_L091 | 2622 | olejomalba, zárubně
| so | 24 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
| ne | 25 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
26 | po | 26 | 650 | NEUR JIP A | A_M201 | 1731 | zárubně, omyv.nátěry | 685 | RHC, ambulance | A_L091 | 2622 | olejomalba, zárubně
| út | 27 | 650 | NEUR JIP A,B | A_M201 | 1731.1732 | zárubně |  | Ostraha FNOL | AYB201
| st | 28 | 651 | NEUR JIP A,B | A_M201 | 1731.1732 | zárubně |  | Ostraha FNOL | AYB201
| čt | 29 | 651 | NEUR JIP A,B | A_M201 | 1731.1732 | zárubně
| pa | 30 | 651 | NEUR JIP A,B | A_M201 | 1731.1732 | zárubně
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).

## červenec
ČERVENEC 2017 |  |  |  |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den |  | OSB17…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB17…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB17…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  |  | Obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | Obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | Obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne
26 | so | 1 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | —
| ne | 2 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
27 | po | 3 | 652 | NEUR, odd.35 | 1713 | A_M201 | zárubně | 700 | KNM, šatny a stážovny | A_J391 | 2221 | olejomalby, zárubně | 703 | KCHIR,operační sál | A_A202 | 5062 | ne
| út | 4 | 652 | NEUR, odd.35 | 1713 | A_M201 | zárubně | 699 | KNM, oddělení 40 | A_J302 | 2211 | olejomalba, zárubně a volně stojící předměty | 703 | KCHIR,operační sál | A_A202 | 5062 | ne
| st | 5 svátek | 652 | NEUR, odd.35 | 1713 | A_M201 | zárubně | 699 | KNM, oddělení 40 | A_J302 | 2211 | olejomalba, zárubně a volně stojící předměty | 705 | KCHIR, JIP | A_A402 | 5031 | ne
| čt | 6 svátek | 652 | NEUR, odd.35 | 1713 | A_M201 | zárubně | 699 | KNM, oddělení 40 | A_J302 | 2211 | olejomalba, zárubně a volně stojící předměty | 705 | KCHIR, JIP | A_A402 | 5031 | ne
| pa | 7 | 652 | NEUR, odd.35 | 1713 | A_M201 | zárubně | 699 | KNM, oddělení 40 | A_J302 | 2211 | olejomalba, zárubně a volně stojící předměty | 705 | KCHIR, JIP | A_A402 | 5031 | ne
| so | 8 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
| ne | 9 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
28 | po | 10 | 686 | 3IK, ambulance | A_J101 | 0321 | zárubně, olejomalba | 714 | PORGYN,odd. 17A | A_C002 | 0818 | olejomalba, zárubně | 706 | KCHIR, ambulance | A_D201 | 5021 | ne
| út | 11 | 686 | 3IK, ambulance | A_J101 | 0321 | zárubně, olejomalba | 714 | PORGYN,odd. 17A | A_C002 | 0818 | olejomalba, zárubně | 707 | KCHIR, lůžkové odd.50 | A_D108 | 5011 | olejomalba
| st | 12 | 686 | 3IK, ambulance | A_J101 | 0321 | zárubně, olejomalba | 714 | PORGYN,odd. 17A | A_C002 | 0818 | olejomalba, zárubně | 707 | KCHIR, lůžkové odd.50 | A_D108 | 5011 | olejomalba
| čt | 13 | 686 | 3IK, ambulance | A_J101 | 0321 | zárubně, olejomalba | 714 | PORGYN, odd. 17A | A_C002 | 0818 | olejomalba, zárubně | 707 | KCHIR, lůžkové odd.50 | A_D108 | 5011 | olejomalba
| pa | 14 | 686 | 3IK, ambulance | A_J101 | 0321 | zárubně, olejomalba | 715 | PORGYN, operační sál | A_C002 | 0863 | olejomalba, zárubně | 707 | KCHIR, lůžkové odd.50 | A_D108 | 5011 | olejomalba
| so | 15 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
| ne | 16 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
29 | po | 17 | 687 | 3IK, dialyzační sál č.2 | A_J201 | 0352 | zárubně | 715 | PORGYN, operační sál | A_C002 | 0863 | olejomalba, zárubně | 708 | 1CHIR, JIP 6B | A_D106 | 0432 | olejomalba, zárubně
| út | 18 | 687 | 3IK, dialyzační sál č.2 | A_J201 | 0352 | zárubně | 715 | PORGYN, operační sál | A_C002 | 0863 | olejomalba, zárubně | 708 | 1CHIR, JIP 6B | A_D106 | 0432 | olejomalba, zárubně
| st | 19 | 687 | 3IK, dialyzační sál č.2 | A_J201 | 0352 | zárubně | 688 | PLIC, JIP 24 | A_H104 | 1631 | olejomalba | 708 | 1CHIR, JIP 6B | A_D107 | 0432 | olejomalba, zárubně
| čt | 20 | 687 | 3IK, dialyzační sál č.1 | A_J202 | 0352 | zárubně | 688 | PLIC, JIP 24 | A_H104 | 1631 | olejomalba | 708 | 1CHIR, JIP 6A | A_D108 | 0432 | olejomalba, zárubně
| pa | 21 | 687 | 3IK, dialyzační sál č.1 | A_J202 | 0352 | zárubně | 688 | PLIC, JIP 24 | A_H104 | 1631 | olejomalba | 708 | 1CHIR, JIP 6A | A_D109 | 0432 | olejomalba, zárubně
| so | 22 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
| ne | 23 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
30 | po | 24 | 693 JIP | ORT, JIP, odd.29A | A_S102 | 1131,1111 | zárubně, stojany | 690 COSS 689 2CHIR | COSS, pracovny, schodiště, 2CHIR JIP 37A | A_A102, A_D107 | 4756, 0532 | ne | 702 | PSY, odd. 32A | A_U001 | 1811 | olejomalba, radiátory,4 lůžka
| út | 25 | 693 JIP | ORT, JIP, odd.29A | A_S102 | 1131,1111 | zárubně, stojany | 690 | COSS, pracovny, schodiště | A_A102 | 4756 | zárubně | 702 | PSY, odd. 32A | A_U001 | 1811 | olejomalba, radiátory
| st | 26 | 694 29A | ORT, JIP, odd.29A | A_S102 | 1131,1111 | zárubně, stojany | 690 | COSS, pracovny, schodiště | A_A102 | 4756 | zárubně | 702 | PSY, odd. 32A | A_U001 | 1811 | olejomalba, radiátory,
| čt | 27 | 694 29A | ORT, JIP, odd.29A | A_S102 | 1131,1111 | zárubně, stojany | 690 | COSS, pracovny, schodiště | A_A102 | 4756 | zárubně | 702 | PSY, odd. 32A | A_U001 | 1811 | olejomalba, radiátory,
| pa | 28 | 694 29A | ORT, JIP, odd.29A | A_S102 | 1131,1111 | zárubně, stojany | 690 | COSS, pracovny, schodiště | A_A102 | 4756 | zárubně | 702 | PSY, odd. 32A | A_U001 | 1811 | olejomalba, radiátory,
| so | 29 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
| ne | 30 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
31 | po | 31 | 692 COSS 695 OPS | ORT, operační sál 1 a 2, COSS | A_S202 | 1162,5695 | zárubně, stojany | 691 | COSS, pracovny, schodiště | A_Q102 | 4766 |  | 702/32A 709/32C | PSY, odd. 32A, 32C | A_U001,003 | 1811,1812 | olejomalba, radiátory,
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).

## srpen
SRPEN 2017 |  |  |  |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den |  | OSB17…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB17…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB17…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  |  |  | oddělení | podlaží |  | ano/ne |  | oddělení | podlaží |  | ano/ne |  | oddělení | podlaží |  | ano/ne
31 | út | 1 | 692 COSS 695 OPS | ORT, operační sál 1 a 2, COSS | A_S202 | 1162,5695 | zárubně, stojany | 702/32A 709/32C | PSY, odd. 32A, 32C | A_U001,003 | 1811,1812 | olejomalba, radiátory, | 691 | COSS, pracovny, schodiště | A_Q102 | 4766
| st | 2 | 692 COSS 695 OPS | ORT, operační sál 1 a 2, COSS | A_S202 | 1162,5695 | zárubně, stojany | 702/32A 709/32C | PSY, odd. 32A, 32C | A_U001,003 | 1811,1812 | olejomalba, radiátory, | 691 | COSS, pracovny, schodiště | A_Q102 | 4766
| čt | 3 | 692 COSS 695 OPS | ORT, operační sál 1 a 2, COSS | A_S202 | 1162,5695 | zárubně, stojany | 702/32A 709/32C | PSY, odd. 32A, 32C | A_U001,003 | 1811,1812 | olejomalba, radiátory, | 691 | COSS, pracovny, schodiště | A_Q102 | 4766
| pa | 4 | 692 COSS 695 OPS | ORT, operační sál 1 a 2, COSS | A_S202 | 1162,5695 | zárubně, stojany | 702/32A 709/32C | PSY, odd. 32A, 32C | A_U001,003 | 1811,1812 | olejomalba, radiátory, | 691 | COSS, pracovny, schodiště | A_Q102 | 4766
| so | 5 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
| ne | 6 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
32 | po | 7 | 696 OPS 3 721 RTG | ORT, op.sál 3, odd.29B, RTG | A_S103 | 1162, 1112,3452 | zárubně, stojany | 709 | PSY, oddělení 32C | A_U003 | 1812 | olejomalba, radiátory | 718 | DK, oddělení 28C | A_Q102 | 1012 | zárubně
| út | 8 | 696 OPS 3 721 RTG | ORT, op.sál 3, odd.29B, RTG | A_S103 | 1162, 1112,3453 | zárubně, stojany | 709 | PSY, oddělení 32C | A_U003 | 1812 | olejomalba, radiátory | 718 | DK, oddělení 28C | A_Q102 | 1012 | zárubně
| st | 9 | 697 OPS 3 721 RTG | ORT, op.sál 3, odd.29B, RTG | A_S103 | 1162, 1112,3454 | zárubně, stojany | 709 | PSY, oddělení 32C | A_U003 | 1812 | olejomalba, radiátory | 718 | DK, oddělení 28C | A_Q102 | 1012 | zárubně
| čt | 10 | 698 OPS 3 721 RTG | ORT, op.sál 3, odd.29B, RTG | A_S103 | 1162, 1112,3455 | zárubně, stojany | 709 | PSY, oddělení 32C | A_U003 | 1812 | olejomalba, radiátory | 718 | DK, oddělení 28C | A_Q102 | 1012 | zárubně
| pa | 11 | 699 OPS 3 721 RTG | ORT, op.sál 3, odd.29B, RTG | A_S103 | 1162, 1112,3456 | zárubně, stojany | 709 | PSY, oddělení 32C | A_U003 | 1812 | olejomalba, radiátory | 718 | DK, oddělení 28C | A_Q102 | 1012 | zárubně
| so | 12 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
| ne | 13 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
33 | po | 14 | 698 AMB | ORT, ambulance/RTG | A_S102, A_S202 | 1121,3452 | zárubně, stojany | 719 | OCNI, lůžka 13, vč.chodby a prac.sester OS | A_E002 | 1412 | olejomalba, zárubně | 717 | DK, oddělení 28D | A_Q206 | 1015 | zárubně
| út | 15 | 698 AMB | ORT, ambulance/RTG | A_S102, A_S202 | 1121,3452 | zárubně, stojany | 719 | OCNI, lůžka 13, vč.chodby a prac.sester OS | A_E002 | 1412 | olejomalba, zárubně | 717 | DK, oddělení 28D | A_Q206 | 1015 | zárubně
| st | 16 | 698 AMB | ORT, ambulance/RTG | A_S102, A_S202 | 1121,3452 | zárubně, stojany | 719 | OCNI, lůžka 13, vč.chodby a prac.sester OS | A_E002 | 1412 | olejomalba, zárubně | 717 | DK, oddělení 28D | A_Q206 | 1015 | zárubně
| čt | 17 | 698 AMB | ORT, ambulance/RTG | A_S102, A_S202 | 1121,3452 | zárubně, stojany | 719 | OCNI, lůžka 13, vč.chodby a prac.sester OS | A_E002 | 1412 | olejomalba, zárubně | 717 | DK, oddělení 28D | A_Q206 | 1015 | zárubně
| pa | 18 | 698 AMB | ORT, ambulance/RTG | A_S102, A_S202 | 1121,3452 | zárubně, stojany | 719 | OCNI, lůžka 13, vč.chodby a prac.sester OS | A_E002 | 1412 | olejomalba, zárubně | 717 | DK, oddělení 28D | A_Q206 | 1015 | zárubně
| so | 19 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
| ne | 20 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
34 | po | 21 | 716 | GER, odd.46,47 | A_B103 | 3011 | zárubně | 720 | OCNI, vedení kliniky | A_E002 | 1401 | škrabání, zárubně, radiátory | 712 bud.U 713 bud.T | PSY, odd. 32B,ambulance, | A_U002,001, A_T001 | 1813,1821,1823 | odběrová místnost
| út | 22 | 716 | GER, odd.46,47 | A_B103 | 3011 | zárubně | 720 | OCNI, vedení kliniky | A_E002 | 1401 | škrabání, zárubně, radiátory | 643 | KARIM, ambulance | A_A301 | 0721 | olejomalba
| st | 23 | 716 | GER, odd.46,47 | A_B103 | 3011 | zárubně | 720 | OCNI, vedení kliniky | A_E002 | 1401 | škrabání, zárubně, radiátory | 643 | KARIM, ambulance | A_A301 | 0721 | olejomalba
| čt | 24 | 716 | GER, odd.46,47 | A_B103 | 3011 | zárubně | 720 | OCNI, vedení kliniky | A_E002 | 1401 | škrabání, zárubně, radiátory | 643 | KARIM, ambulance | A_A302 | 0721 | olejomalba
| pa | 25 | 716 | GER, odd.46,47 | A_B103 | 3011 | zárubně | 720 | OCNI, vedení kliniky | A_E002 | 1401 | škrabání, zárubně, radiátory | 643 | KARIM, ambulance | A_A303 | 0721 | olejomalba
| so | 26 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
| ne | 27 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
35 | po | 28 |  | 1IK, lůžkové oddělení 4 | A_D202020 | 0113 | ne
| út | 29 | 1105 | 1IK chodba | A_D1 2NP | 0111 | olejomalba
| st | 30 | 1105 | 1IK chodba | A_D1 2NP | 0111 | olejomalba
| čt | 31
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).

## září
ZÁŘÍ 2017 |  |  |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den |  | OSB17…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB17…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB17…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  |  |  | oddělení | podlaží |  | ano/ne |  | oddělení | podlaží |  | ano/ne |  | oddělení | podlaží |  | ano/ne
| pa | 1
| so | 2 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
| ne | 3 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
36 | po | 4 | 711 | PSY, vedení | A_U004 | 1801
| út | 5 | 711 | PSY, vedení | A_U004 | 1801
| st | 6 | 711 | PSY, vedení | A_U004 | 1801 |  | 684 | ORL, operační sály | A_E003 | 1632 | zárubně
| čt | 7 | 711 | PSY, vedení | A_U004 | 1801 |  | 684 | ORL, operační sály | A_E003 | 1632 | zárubně
| pa | 8 | 711 | PSY, vedení | A_U004 | 1801 |  | 684 | ORL, operační sály | A_E003 | 1632 | zárubně
| so | 9 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
| ne | 10 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
37 | po | 11 | 725 | OCNI, ambulance 2 | A_E001 | 1421 | olejomalba, zárubně | 710 | OCNI, ambulance 3 | A_E001 | 1421 | olejomalba, zárubně | 732 | DK,lůžka 21A | A_Q204 | 1013 | zárubně
| út | 12 | 725 | OCNI, ambulance 2 | A_E001 | 1421 | olejomalba, zárubně | 710 | OCNI, ambulance 3 | A_E001 | 1421 | olejomalba, zárubně | 732 | DK,lůžka 21A | A_Q204 | 1013 | zárubně
| st | 13 | 725 | OCNI, ambulance 2 | A_E001 | 1421 | olejomalba, zárubně | 710 | OCNI, ambulance 3 | A_E001 | 1421 | olejomalba, zárubně | 732 | DK,lůžka 21A | A_Q204 | 1013 | zárubně
| čt | 14 | 725 | OCNI, ambulance 2 | A_E001 | 1421 | olejomalba, zárubně | 710 | OCNI, ambulance 3 | A_E001 | 1421 | olejomalba, zárubně | 732 | DK,lůžka 21A | A_Q204 | 1013 | zárubně
| pa | 15 | 725 | OCNI, ambulance 2 | A_E001 | 1421 | olejomalba, zárubně | 710 | OCNI, ambulance 3 | A_E001 | 1421 | olejomalba, zárubně | 732 | DK,lůžka 21A | A_Q204 | 1013 | zárubně
| so | 16 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
| ne | 17 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
38 | po | 18 | [5 empty] | 726 | OCNI, ambulance ortoptická | A_E001 | 1421 | škrabání, olejomalba
| út | 19 | [5 empty] | 726 | OCNI, ambulance ortoptická | A_E001 | 1421 | škrabání, olejomalba
| st | 20 | [5 empty] | 726 | OCNI, ambulance ortoptická | A_E001 | 1421 | škrabání, olejomalba
| čt | 21 | [5 empty] | 726 | OCNI, ambulance ortoptická | A_E001 | 1421 | škrabání, olejomalba
| pa | 22 | [5 empty] | 726 | OCNI, ambulance ortoptická | A_E001 | 1421 | škrabání, olejomalba
| so | 23 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
| ne | 24 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
39 | po | 25 | 727 | UCOCH, ambulance LSPP | A_R191 | 2522 | olejomalba, zárubně | 722 | PCHIR,ambulance 1 a 2 | A_A301 | 2921 | olejomalba | 733 | DK, lůžka 28B | A_Q205 | 1011 | olejomalba, zárubně
| út | 26 | 728 | UCOCH, ambulance | A_R191 | 2521 | olejomalba, zárubně | 722 | PCHIR,ambulance 1 a 2 | A_A301 | 2921 | olejomalba | 733 | DK, lůžka 28B | A_Q205 | 1011 | olejomalba, zárubně
| st | 27 | 728 | UCOCH, ambulance | A_R191 | 2521 | olejomalba, zárubně | 723 | PCHIR, op. sál lokální | A_A301 | 2962 | ne | 733 | DK, lůžka 28B | A_Q205 | 1011 | olejomalba, zárubně
| čt | 28 | 730 | UCOCH, operační sál | A_R202 | 2562 | olejomalba, zárubně | 723 | PCHIR, op. sál lokální | A_A301 | 2962 | ne | 733 | DK, lůžka 28B | A_Q205 | 1011 | olejomalba, zárubně
| pa | 29 | 730 | UCOCH, operační sál | A_R202 | 2562 | olejomalba, zárubně | 724 | PCHIR, zasedací místnost | A_A301 | 2901 | ne | 733 | DK, lůžka 28B | A_Q205 | 1011 | olejomalba, zárubně
| so | 30 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — | —
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).

## říjen
ŘÍJEN 2017 |  |  |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den |  | OSB17…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB17…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB17…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  |  |  | oddělení | podlaží |  | ano/ne |  | oddělení | podlaží |  | ano/ne |  | oddělení | podlaží |  | ano/ne
39 | ne | 1 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | — | —
40 | po | 2 | [5 empty] | 733 | DK, lůžka 28B | A_Q205 | 1011 | olejomalba, zárubně
| út | 3
| st | 4 | 736 | KARIM, ambulance bolesti | A_H204 | 0721 | nátěr chodba
| čt | 5 | 736 | KARIM, ambulance bolesti | A_H204 | 0721 | nátěr chodba
| pa | 6 | 736 | KARIM, ambulance bolesti | A_H204 | 0721 | nátěr chodba
| so | 7 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| ne | 8 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | — | —
41 | po | 9 | [5 empty] | 734 | DK, JIP 21B | A_Q203 | 1031 | zárubně
| út | 10 | 683 | TO, laboratoře | A_L002 | 3541 | olejomalba | 734 | DK, JIP 21B | A_Q203 | 1031 | zárubně
| st | 11 | [5 empty] | 734 | DK, JIP 21B | A_Q203 | 1031 | zárubně
| čt | 12 | 1125 | RTG, mamograf | A_T001 | 3452 |  | 734 | DK, JIP 21B | A_Q203 | 1031 | zárubně
| pa | 13 | 1125 | RTG, mamograf | A_T001 | 3452 |  | 734 | DK, JIP 21B | A_Q203 | 1031 | zárubně
| so | 14 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| ne | 15 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | — | —
42 | po | 16 | [5 empty] | 1123 | KOZNI, insp.pokoj | A_P201240 | 2001
| út | 17 | [5 empty] | 1123 | KOZNI, insp.pokoj | A_P201240 | 2001
| st | 18 | 731 | 3IK, JIP 39D | A_J203 | 0331 | zárubně
| čt | 19 | 731 | 3IK, JIP 39D | A_J203 | 0331 | zárubně
| pa | 20 | 731 | 3IK, JIP 39D | A_J203 | 0311 | zárubně
| so | 21 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| ne | 22 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | — | —
43 | po | 23 | [5 empty] | 735 | DK, JIP 21C | A_Q207 | 1033 | zárubně
| út | 24 | [5 empty] | 735 | DK, JIP 21C | A_Q207 | 1033 | zárubně
| st | 25 | [5 empty] | 735 | DK, JIP 21C | A_Q207 | 1033 | zárubně
| čt | 26 | [5 empty] | 735 | DK, JIP 21C | A_Q207 | 1033 | zárubně
| pa | 27 | [5 empty] | 735 | DK, JIP 21C | A_Q207 | 1033 | zárubně
| so | 28 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| ne | 29 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | — | —
44 | po | 30
| út | 31
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).

## listopad
LISTOPAD 2017 |  |  |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den |  | OSB17…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB17…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB17…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  |  |  | oddělení | podlaží |  | ano/ne |  | oddělení | podlaží |  | ano/ne |  | oddělení | podlaží |  | ano/ne
44 | st | 1
| čt | 2
| pa | 3
| so | 4 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| ne | 5 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
45 | po | 6
| út | 7
| st | 8
| čt | 9
| pa | 10
| so | 11 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| ne | 12 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
46 | po | 13
| út | 14
| st | 15
| čt | 16
| pa | 17
| so | 18 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| ne | 19 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
47 | po | 20
| út | 21
| st | 22
| čt | 23
| pa | 24
| so | 25 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| ne | 26 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
48 | po | 27
| út | 28
| st | 29
| čt | 30 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| pa | 31 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).

## prosinec
PROSINEC 2017 |  |  |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den |  | OSB17…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB17…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB17…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  |  |  | oddělení | podlaží |  | ano/ne |  | oddělení | podlaží |  | ano/ne |  | oddělení | podlaží |  | ano/ne
48 | pa | 1
| so | 2 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| ne | 3 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
49 | po | 4
| út | 5
| st | 6
| čt | 7
| pa | 8
| so | 9 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| ne | 10 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
50 | po | 11 | 738 | KARIM dosp.pokoj | A_A302 | 0765 | ne
| út | 12 | 738 | KARIM dosp.pokoj | A_A302 | 0765 | ne
| st | 13 | 739 | KARIM JIRP | A_A402 | 0731 | ne
| čt | 14 | 739 | KARIM JIRP | A_A402 | 0731 | ne
| pa | 15 | 739 | KARIM JIRP | A_A402 | 0731 | ne
| so | 16 |  | — | — | — | — |  |  |  |  | — | — | — | — | — | —
| ne | 17 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
51 | po | 18 | 737 | UROL, odd.2 a IMP | A_D104 | 12111 | olejomalba | 700 | KNM, šatny a stážovny | A_J391 | 2221 | olejomalby, zárubně
| út | 19 | 737 | UROL, odd.2 a IMP | A_D104 | 1211 | olejomalba | 699 | KNM, oddělení 40 | A_J302 | 2211 | olejomalba, zárubně a volně stojící předměty
| st | 20 | 737 | UROL, odd.2 a IMP | A_D104 | 1211 | olejomalba | 699 | KNM, oddělení 40 | A_J302 | 2211 | olejomalba, zárubně a volně stojící předměty
| čt | 21 | 737 | UROL, odd.2 a IMP | A_D104 | 1211 | olejomalba | 699 | KNM, oddělení 40 | A_J302 | 2211 | olejomalba, zárubně a volně stojící předměty
| pa | 22 | 737 | UROL, odd.2 a IMP | A_D104 | 1211 | olejomalba | 699 | KNM, oddělení 40 | A_J302 | 2211 | olejomalba, zárubně a volně stojící předměty
| so | 23 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| ne | 24 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
52 | po | 25
| út | 26
| st | 27
| čt | 28
| pa | 29
| so | 30 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| ne | 31 |  | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | — | —
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).