## LEDEN 20
LEDEN 2020 |  |  |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den |  | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  |  | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne
1 | po
út
| st | 1
| čt | 2
| pa | 3
| so | 4
| ne | 5
2 | po | 6 | 1083 | 24_ZUBNÍ | UZQ201 | 2421
| út | 7 | 1083 | 24_ZUBNÍ | UZQ201 | 2421
| st | 8 | 1083 | 24_ZUBNÍ | UZQ201 | 2421
| čt | 9 | 1083 | 24_ZUBNÍ | UZQ201 | 2421
| pa | 10 | 1083 | 24_ZUBNÍ | UZQ201 | 2421
| so | 11
| ne | 12
3 | po | 13 | OSB 2000045 | 18_PSY 32B | A_U002 | 1813
| út | 14 | OSB 2000045 | 18_PSY 32B | A_U002 | 1813
| st | 15 | OSB 2000045 | 18_PSY 32B | A_U002 | 1813
| čt | 16 | OSB 2000045 | 18_PSY 32B | A_U002 | 1813
| pa | 17 | OSB 2000045 | 18_PSY 32B | A_U002 | 1813
| so | 18
| ne | 19
4 | po | 20 | OSB2000044 | 18_PSY vedení | A_U004 | 1801
| út | 21 | OSB2000044 | 18_PSY vedení | A_U004 | 1801
| st | 22 | OSB2000044 | 18_PSY vedení | A_U004 | 1801
| čt | 23 | OSB2000044 | 18_PSY vedení | A_U004 | 1801
| pa | 24 | OSB2000044 | 18_PSY vedení | A_U004 | 1801
| so | 25
| ne | 26
5 | po | 27
| út | 28
| st | 29
| čt | 30
| pa | 31
so
ne
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).
Note on G18: user: ověřit termín
Note on G19: user: ověřit termín
Note on G20: user: ověřit termín
Note on G21: user: ověřit termín
Note on G22: user: ověřit termín

## ÚNOR 20
ÚNOR 2020 |  |  |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den |  | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  |  | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne
1 | po
út
st
čt
pa
| so | 1
| ne | 2
2 | po | 3 | OSB 2000105 | 10_DK ambulance | A_Q101 | 1021 | Zárubně,lehátka, stoly | OSB 2000037 | 25_UCOCH | A_R103 | 2511 | Olejový nátěr | OSB 2000036 | 06_NCHIR oper.sál | A_M304 | 0662 | antimikrob.nátěr, omyvatelný
| út | 4 | OSB 2000105 | 10_DK | A_Q101 | 1021 | Zárubně,lehátka, stoly | OSB 2000037 | 25_UCOCH | A_R103 | 2511 | Olejový nátěr | OSB 2000036 | 06_NCHIR oper.sál | A_M304 | 0662 | antimikrob.nátěr, omyvatelný
| st | 5 | OSB 2000105 | 10_DK | A_Q101 | 1021 | Zárubně,lehátka, stoly | OSB 2000037 | 25_UCOCH | A_R103 | 2511 | Olejový nátěr | OSB 2000036 | 06_NCHIR oper.sál | A_M301190 | 0621 | antimikrob.nátěr, omyvatelný
| čt | 6 | OSB 2000105 | 10_DK | A_Q101 | 1021 | Zárubně,lehátka, stoly | OSB 2000037 | 25_UCOCH | A_R103 | 2511 | Olejový nátěr | OSB 2000036 | 06_NCHIR oper.sál | A_M304 | 0662 | antimikrob.nátěr, omyvatelný
| pa | 7 | OSB 2000105 | 10_DK | A_Q101 | 1021 | Zárubně,lehátka, stoly | OSB 2000037 | 25_UCOCH | A_R103 | 2511 | Olejový nátěr | OSB 2000036 | 06_NCHIR oper.sál | A_M304 | 0662 | antimikrob.nátěr, omyvatelný
| so | 8
| ne | 9
3 | po | 10 | OSB 2000035 | 20_KOZNI sklad | A_P191 | 2021 |  | OSB 2000035 | 20_KOZNI sklad | A_P101 | 2021
| út | 11 | OSB 2000035 | 20_KOZNI sklad | A_P191 | 2021 |  | OSB 2000035 | 20_KOZNI sklad | A_P101 | 2021
| st | 12 | OSB 2000035 | 20_KOZNI sklad | A_P191 | 2021 |  | OSB 2000035 | 20_KOZNI sklad | A_P101 | 2021
| čt | 13
| pa | 14
| so | 15
| ne | 16
4 | po | 17
| út | 18 |  | 18_PSY odd.32C | A_U003 | 1812
| st | 19 |  | 18_PSY odd.32C | A_U003 | 1812
| čt | 20 |  | 18_PSY odd.32C | A_U003 | 1812
| pa | 21 |  | 18_PSY odd.32C | A_U003 | 1812
| so | 22
| ne | 23
5 | po | 24 | OSB 2000043 | 18_PSY odd.32C | A_U003 | 1812
| út | 25 | OSB 2000043 | 18_PSY odd.32C | A_U003 | 1812
| st | 26 | OSB 2000043 | 18_PSY odd.32C | A_U003 | 1812
| čt | 27 | OSB 2000043 | 18_PSY odd.32C | A_U003 | 1812
| pa | 28 | OSB 2000043 | 18_PSY odd.32C | A_U003 | 1812
| so | 29
ne
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).

## BŘEZEN 20
BŘEZEN 2020 |  |  |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den |  | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  |  | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne
1 | po | 2 | 2000088 | 35_TO výroba | A_L001 | 3590 | ano
| út | 3 | 2000088 | 35_TO výroba | A_L001 | 3590 | ano
| st | 4 | 2000089 | 35_TO laboratoř | A_L002 | 3541 | ano
| čt | 5 | 2000089 | 35_TO laboratoř | A_L002 | 3541 | ano
| pa | 6 | 2000089 | 35_TO laboratoř | A_L002 | 3541 | ano
| so | 7
| ne | 8
2 | po | 9 | 2000090 | 03_3IK ambulance | A_J104 | 0321 |  | 2000091 | 14_OCNI ambul.2 | A_E001 | 1421 | ano
| út | 10 | 2000090 | 03_3IK ambulance | A_J104 | 0321 |  | 2000091 | 14_OCNI ambul.2 | A_E001 | 1421 | ano
| st | 11 | 2000090 | 03_3IK ambulance | A_J104 | 0321 |  | 2000091 | 14_OCNI ambul.2 | A_E001 | 1421 | ano
| čt | 12 | 2000090 | 03_3IK ambulance | A_J104 | 0321 |  | 2000091 | 14_OCNI ambul.2 | A_E001 | 1421 | ano
| pa | 13 | 2000090 | 03_3IK ambulance | A_J104 | 0321 |  | 2000091 | 14_OCNI ambul.2 | A_E001 | 1421 | ano
| so | 14
| ne | 15
3 | po | 16
| út | 17
| st | 18 | [5 empty] | 2000095 | 13_ORL | A_E091 | 1321 | olejom.+zárubně+dveře
| čt | 19 | [5 empty] | 2000095 | 13_ORL | A_E091 | 1321 | olejom.+zárubně+dveře
| pa | 20 | [5 empty] | 2000095 | 13_ORL | A_E091 | 1321 | olejom.+zárubně+dveře
| so | 21
| ne | 22
4 | po | 23 | [5 empty] | 2000095 | 13_ORL | A_E091 | 1321 | Olejom+zárubně+dveře
| út | 24 | [5 empty] | 2000095 | 13_ORL | A_E091 | 1321 | Olejom+zárubně+dveře
| st | 25 | [5 empty] | 2000095 | 13_ORL | A_E091 | 1321 | Olejom+zárubně+dveře
| čt | 26 | [5 empty] | 2000095 | 13_ORL | A_E091 | 1321 | Olejom+zárubně+dveře
| pa | 27 | [5 empty] | 2000095 | 13_ORL | A_E091 | 1321 | Olejom+zárubně+dveře
| so | 28
| ne | 29
5 | po | 30 | [5 empty] | 2000095 | 13_ORL | A_E091 | 1321 | olejom.+zárubně+dveře
| út | 31 | [5 empty] | 2000095 | 13_ORL | A_E091 | 1321 | olejom.+zárubně+dveře
st
čt
pa
so
ne
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).

## DUBEN 20
DUBEN 2020 |  |  |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den |  | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  |  | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne
1 | po
út
| st | 1
| čt | 2
| pa | 3
| so | 4
| ne | 5
2 | po | 6
| út | 7
| st | 8
| čt | 9
| pa | 10
| so | 11
| ne | 12
3 | po | 13
| út | 14
| st | 15
| čt | 16
| pa | 17
| so | 18
| ne | 19
4 | po | 20 | [5 empty] | 2000330 | 03_3IK odd.39B | A_J203 | 0312
| út | 21 | [5 empty] | 2000330 | 03_3IK odd.39B | A_J203 | 0312
| st | 22 | [5 empty] | 2000330 | 03_3IK odd.39B | A_J203 | 0312
| čt | 23 | [5 empty] | 2000330 | 03_3IK odd.39B | A_J203 | 0312
| pa | 24 | [5 empty] | 2000330 | 03_3IK odd.39B | A_J203 | 0312
| so | 25
| ne | 26
5 | po | 27
| út | 28
| st | 29
| čt | 30
pa
so
ne
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).

## KVĚTEN
KVĚTEN 2020 |  |  |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den |  | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  |  | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne
1 | po
út
st
čt
| pa | 1
| so | 2
| ne | 3
2 | po | 4 | 2000331 | 04_1CHIR odd.9 | A_D206 | 0412 | Olej, zárubně | 2000338 | 03_3IK odd.39A | A_J102 | 0311
| út | 5 | 2000331 | 04_1CHIR | A_D206 | 0412 | Olej, zárubně | 2000338 | 03_3IK odd.39A | A_J102 | 0311
| st | 6 | 2000331 | 04_1CHIR | A_D206 | 0412 | Olej, zárubně | 2000338 | 03_3IK odd.39A | A_J102 | 0311
| čt | 7 | 2000331 | 04_1CHIR | A_D206 | 0412 | Olej, zárubně | 2000338 | 03_3IK odd.39A | A_J102 | 0311
| pa | 8 | 2000331 | 04_1CHIR | A_D206 | 0412 | Olej, zárubně | 2000338 | 03_3IK odd.39A | A_J102 | 0311
| so | 9
| ne | 10
3 | po | 11 | 2000331 | 04_1CHIR | A_D206 | 0412 | Olej, zárubně
| út | 12 | 2000331 | 04_1CHIR | A_D206 | 0412 | Olej, zárubně
| st | 13 | 2000331 | 04_1CHIR | A_D206 | 0412 | Olej, zárubně
| čt | 14 | 2000331 | 04_1CHIR | A_D206 | 0412 | Olej, zárubně
| pa | 15 | 2000331 | 04_1CHIR | A_D206 | 0412 | Olej, zárubně
| so | 16
| ne | 17
4 | po | 18 | 1901195 | 46_CTR | A_A401 | 4692
| út | 19 | 1901195 | 46_CTR | A_A401 | 4692 |  | 2000218 | 05_2CHIR inspekční pokoje | A_A103 | 0501
| st | 20 | 1901195 | 46_CTR | A_A401 | 4692 |  | 2000218 | 05_2CHIR pracovny+sekretariát | A_A401 | 0501
| čt | 21
| pa | 22
| so | 23
| ne | 24
5 | po | 25 | 2000221 | 35_TO výroba | A_L001 | 3590
| út | 26 | 2000221 | 35_TO výroba | A_L001 | 3590
| st | 27 | [5 empty] | 2000362 | 9004 odd.BaKŘ | AWF02 | 9004
| čt | 28 | [5 empty] | 2000362 | 9004 odd.BaKŘ | AWF02 | 9004
| pa | 29
| so | 30
| ne | 31
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).

## ČERVEN 20
ČERVEN 2020 |  |  |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den |  | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  |  | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne
1 | po | 1
| út | 2
| st | 3
| čt | 4
| pa | 5
| so | 6
| ne | 7
2 | po | 8
| út | 9
| st | 10
| čt | 11
| pa | 12
| so | 13
| ne | 14
3 | po | 15 | [10 empty] | 2000404 | 31_Trau odd.27 | A_D105 | 3111
| út | 16 | [10 empty] | 2000404 | 31_Trau odd.27 | A_D105 | 3111
| st | 17 | [10 empty] | 2000404 | 31_Trau odd.27 | A_D105 | 3111
| čt | 18 | [10 empty] | 2000404 | 31_Trau odd.27 | A_D105 | 3111
| pa | 19 | [10 empty] | 2000404 | 31_Trau odd.27 | A_D105 | 3111
| so | 20
| ne | 21
4 | po | 22 | [10 empty] | 2000404 | 31_Trau AMB | A_D105 | 3111
| út | 23 | [10 empty] | 2000404 | 31_Trau AMB | A_D105 | 3111
| st | 24 | [10 empty] | 2000404 | 31_Trau AMB | A_D105 | 3111
| čt | 25 | [10 empty] | 2000404 | 31_Trau AMB | A_D105 | 3111
| pa | 26 | [10 empty] | 2000404 | 31_Trau AMB | A_D105 | 3111
| so | 27
| ne | 28
5 | po | 29 | 2000403 | 50_KCHIR operační sál | A_A202 | 5062 |  | 2000435 | 01_1IK odd.1 | A_D102 | 0111 |  | 2000404 | 31_Trau odd. JIP | A_D105 | 3111
| út | 30 | 2000403 | 50_KCHIR operační sál | A_A202 | 5062 |  | 2000435 | 01_1IK odd.1 | A_D102 | 0111 |  | 2000404 | 31_Trau odd. JIP | A_D105 | 3111
st
čt
pa
so
ne
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).

## ČERVENEC 20
ČERVENEC 2020 |  |  |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den |  | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  |  | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne
1 | po
út
| st | 1 | 2000403 | 50_KCHIR JIP 50B | A_A402 | 5031 |  | 2000435 | 01_1IK odd.1 | A_D102 | 0111 |  | 2000404 | 31_Trau odd. JIP | A_D105 | 3111
| čt | 2 | 2000403 | 50_KCHIR JIP 50B | A_A402 | 5031 |  | 2000435 | 01_1IK odd.1 | A_D102 | 0111 |  | 2000404 | 31_Trau odd. JIP | A_D105 | 3111
| pa | 3 | 2000403 | 50_KCHIR JIP 50B | A_A402 | 5031 | [6 empty] | 2000404 | 31_Trau odd. JIP | A_D105 | 3111
| so | 4
| ne | 5
2 | po | 6
| út | 7 | 2000452 | 32_HOK JIP 5B | A_L004 | 3231 | omyvatelný nátěr
| st | 8 | 2000452 | 32_HOK JIP 5B | A_L004 | 3231 | omyvatelný nátěr | 2000454 | 05_2CHIR ambulance | A_A101 | 0521 |  | 2000453 | 05_2CHIR odd.37 | A_D107 | 0511
| čt | 9 | 2000452 | 32_HOK JIP 5B | A_L004 | 3231 | omyvatelný nátěr | 2000454 | 05_2CHIR ambulance | A_A101 | 0521 |  | 2000453 | 05_2CHIR odd.37 | A_D107 | 0511
| pa | 10 | 2000452 | 32_HOK JIP 5B | A_L004 | 3231 | omyvatelný nátěr | 2000454 | 05_2CHIR ambulance | A_A101 | 0521 |  | 2000453 | 05_2CHIR odd.37 | A_D107 | 0511
| so | 11
| ne | 12
3 | po | 13 | 2000452 | 32_HOK JIP 5B | A_L004 | 3231 | omyvatelný nátěr | 2000455 | 47+56_COSS centrální sterilizace | A_A102 | 4764 | Zárubně, dveře | 2000453 | 05_2CHIR odd.37 | A_D107 | 0511
| út | 14 | [5 empty] | 2000455 | 47+56_COSS centrální sterilizace | A_A102 | 4764 | Zárubně, dveře | 2000453 | 05_2CHIR odd.37 | A_D107 | 0511
| st | 15 | [5 empty] | 2000455 | 47+56_COSS centrální sterilizace | A_A101 | 5693 | Zárubně, dveře | 2000453 | 05_2CHIR odd.37 | A_D107 | 0511
| čt | 16 | [5 empty] | 2000455 | 47+56_COSS centrální sterilizace | A_A101 | 5693 | Zárubně, dveře | 2000453 | 05_2CHIR odd.37 | A_D107 | 0511
| pa | 17 | 2000456 | 05_2CHIR JIP 37A | A_D107 | 0532 | omyvatelný nátěr | 2000455 | 47+56_COSS centrální sterilizace | A_A101 | 5693 | Zárubně, dveře | 2000453 | 05_2CHIR odd.37 | A_D107 | 0511
| so | 18
| ne | 19
4 | po | 20 | 2000456 | 05_2CHIR JIP 37A | A_D107 | 0532 |  | 2000457 | 10_DK odd. 28D | A_Q206 | 1015 | Zárubně | 2000458 | 59_IPCHO JIP 51 | A_A302 | 5931
| út | 21 | [5 empty] | 2000457 | 10_DK odd. 28D | A_Q206 | 1015 | Zárubně | 2000458 | 59_IPCHO JIP 51 | A_A302 | 5931
| st | 22 | [5 empty] | 2000457 | 10_DK odd. 28D | A_Q206 | 1015 | Zárubně | 2000458 | 59_IPCHO JIP 51 | A_A302 | 5931
| čt | 23 | [5 empty] | 2000457 | 10_DK odd. 28D | A_Q206 | 1015 | Zárubně | 2000458 | 59_IPCHO JIP 51 | A_A302 | 5931
| pa | 24 | [5 empty] | 2000457 | 10_DK odd. 28D | A_Q206 | 1015 | Zárubně
| so | 25
| ne | 26
5 | po | 27 | [10 empty] | 2000460 | 06_NCHIR odd.34 | A_M202 | 611 | nátěr antimikrob., omyvatelný
| út | 28 | [10 empty] | 2000460 | 06_NCHIR odd.34 | A_M202 | 611 | nátěr antimikrob., omyvatelný
| st | 29 | [5 empty] | 2000339 | 20_Kožní - vedení kliniky | A_P201170 | 2001 |  | 2000460 | 06_NCHIR odd.34 | A_M202 | 611 | nátěr antimikrob., omyvatelný
| čt | 30 | [5 empty] | 2000339 | 20_Kožní - vedení kliniky | A_P201170 | 2001 |  | 2000460 | 06_NCHIR odd.34 | A_M202 | 611 | nátěr antimikrob., omyvatelný
| pa | 31 | [5 empty] | 2000339 | 20_Kožní - vedení kliniky | A_P201170 | 2001 |  | 2000460 | 06_NCHIR odd.34 | A_M202 | 611 | nátěr antimikrob., omyvatelný
so
ne
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).

## ZÁŘÍ 20
ZÁŘÍ 2020 |  |  |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den |  | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  |  | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne
1 | po | [6 empty] | 2000501 | 10_DK odd 28B | A_Q205 | 1011
| út | 1 | 2000508 | 17_NEUR | A_M201 | 1731 |  | 2000501 | 10_DK odd 28B | A_Q205 | 1011
| st | 2 | 2000508 | 17_NEUR | A_M201 | 1731 |  | 2000501 | 10_DK odd 28B | A_Q205 | 1011
| čt | 3 | 2000508 | 17_NEUR | A_M201 | 1731 |  | 2000501 | 10_DK odd 28B | A_Q205 | 1011
| pa | 4 | 2000508 | 17_NEUR | A_M201 | 1731 |  | 2000501 | 10_DK odd 28B | A_Q205 | 1011
| so | 5
| ne | 6
2 | po | 7 | 2000631 | 20_KOZNI oper.sálek | A_P101 | 2021 | olejová malba | [5 empty] | 2000457 | 10_DK odd. 28D | A_Q206 | 1015 | Zárubně
| út | 8 | 2000631 | 20_KOZNI oper.sálek | A_P101 | 2021 | olejová malba | [5 empty] | 2000457 | 10_DK odd. 28D | A_Q206 | 1015 | Zárubně
| st | 9 | 2000631 | 20_KOZNI oper.sálek | A_P101 | 2021 | olejová malba | [5 empty] | 2000457 | 10_DK odd. 28D | A_Q206 | 1015 | Zárubně
| čt | 10 | 2000632 | 20_KOZNI knihovna | A_P101 | 2001 | [6 empty] | 2000457 | 10_DK odd. 28D | A_Q206 | 1015 | Zárubně
| pa | 11 | 2000632 | 20_KOZNI knihovna | A_P101 | 2001 | [6 empty] | 2000457 | 10_DK odd. 28D | A_Q206 | 1015 | Zárubně
| so | 12
| ne | 13
3 | po | 14 | 2000633 | 08_PORGYN ambulance | A_C001 | 0821
| út | 15 | 2000633 | 08_PORGYN ambulance | A_C001 | 0821 |  | 2000217 | 01_1IK - JIP | A_D102 | 0131 |  | 2000217 | 01_1IK odd.kardiovertery | A_D191 | 0171
| st | 16 | 2000633 | 08_PORGYN ambulance | A_C001 | 0821 |  | 2000217 | 01_1IK - JIP | A_D102 | 0131 |  | 2000217 | 01_1IK odd.kardiovertery | A_D191 | 0171
| čt | 17 | [5 empty] | 2000217 | 01_1IK - JIP | A_D102 | 0131 |  | 2000217 | 01_1IK odd.kardiovertery | A_D191 | 0171
| pa | 18 | [5 empty] | 2000217 | 01_1IK - JIP | A_D102 | 0131 |  | 2000217 | 01_1IK odd.kardiovertery | A_D191 | 0171
| so | 19
| ne | 20
4 | po | 21 | 2000634 | 08_PGK odd.17 | A_C002 | 0817 |  | 2000220 | 28_GEN Laboratoř | A_T003 | 2841 |  | 2000640 | 10_DK odd. 21A | A_Q204 | 1013 | zárubně+omyvatelný n.
| út | 22 | 2000634 | 08_PGK odd.17 | A_C002 | 0817 |  | 2000220 | 28_GEN Laboratoř | A_T003 | 2841 |  | 2000640 | 10_DK odd. 21A | A_Q204 | 1013 | zárubně+omyvatelný n.
| st | 23 | 2000634 | 08_PGK odd.17 | A_C002 | 0817 |  | 2000220 | 28_GEN ambulance | A_T002 | 2821 |  | 2000640 | 10_DK odd. 21A | A_Q204 | 1013 | zárubně+omyvatelný n.
| čt | 24 | 2000634 | 08_PGK odd.17 | A_C002 | 0817 |  | 2000220 | 28_GEN ambulance | A_T002 | 2821 |  | 2000640 | 10_DK odd. 21A | A_Q204 | 1013 | zárubně+omyvatelný n.
| pa | 25 | 2000634 | 08_PGK odd.17 | A_C002 | 0817 |  | 2000220 | 28_GEN ambulance | A_T002 | 2821 |  | 2000640 | 10_DK odd. 21A | A_Q204 | 1013 | zárubně+omyvatelný n.
| so | 26
| ne | 27
5 | po | 28 | 2000634 | 08_PGK odd.17 | A_C002 | 0817
| út | 29 | 2000634 | 08_PGK odd.17 | A_C002 | 0817
| st | 30
čt
pa
so
ne
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).

## SRPEN 20
SRPEN 2020 |  |  |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den |  | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  |  | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne
1 | po | 3 | 2000501 | 10_DK odd 28B | A_Q205 | 1011 |  | 2000502 | 47+56_DK+CS op.sály | A_Q102 | 4766 | Zárubně, dveře | 2000504 | 06_NCHIR JIP | A_M303 | 0631 | antimikrob.nátěr, omyvatelný
| út | 4 | 2000501 | 10_DK | A_Q205 | 1011 |  | 2000502 | 47+56_DK+CS op.sály | A_Q102 | 4766 | Zárubně, dveře | 2000504 | 06_NCHIR JIP | A_M303 | 0631 | antimikrob.nátěr, omyvatelný
| st | 5 | 2000501 | 10_DK | A_Q205 | 1011 |  | 2000503 | 47+56_DK+CS op.sály | A_Q102 | 5696 | Zárubně, dveře | 2000504 | 06_NCHIR JIP | A_M303 | 0631 | antimikrob.nátěr, omyvatelný
| čt | 6 | 2000501 | 10_DK | A_Q205 | 1011 |  | 2000503 | 47+56_DK+CS op.sály | A_Q102 | 5696 | Zárubně, dveře | 2000504 | 06_NCHIR JIP | A_M303 | 0631 | antimikrob.nátěr, omyvatelný
| pa | 7 | 2000501 | 10_DK | A_Q205 | 1011 |  | 2000503 | 47+56_DK+CS op.sály | A_Q102 | 5696 | Zárubně, dveře | 2000504 | 06_NCHIR JIP | A_M303 | 0631 | antimikrob.nátěr, omyvatelný
| so | 8
| ne | 9
2 | po | 10 | [10 empty] | 2000506 | 32_HOK JIP 5A | A_L003 | 3211
| út | 11 | [5 empty] | 2000505 | 12_UROL odd.20 | A_D104 | 1211 |  | 2000506 | 32_HOK JIP 5A | A_L003 | 3211
| st | 12 | [5 empty] | 2000505 | 12_UROL odd.20 | A_D104 | 1211 |  | 2000506 | 32_HOK JIP 5A | A_L003 | 3211
| čt | 13 | [5 empty] | 2000505 | 12_UROL odd.20 | A_D104 | 1211 |  | 2000506 | 32_HOK JIP 5A | A_L003 | 3211
| pa | 14 | [5 empty] | 2000505 | 12_UROL odd.20 | A_D104 | 1211 |  | 2000506 | 32_HOK JIP 5A | A_L003 | 3211
| so | 15
| ne | 16
3 | po | 17 | 2000092 | 08_PGK operač.sál | A_C002 | 0863 | omyvatelný nátěr | 2000505 | 12_UROL ambulance | A_A101 | 1221 | zárubně+omyvatelný | 2000506 | 32_HOK JIP 5A | A_L003 | 3211
| út | 18 | 2000092 | 08_PGK operač.sál | A_C002 | 0863 | omyvatelný nátěr | 2000505 | 12_UROL ambulance | A_A101 | 1221 | zárubně+omyvatelný
| st | 19 | 2000094 | 08_PGK IMJ | A_C002 | 0818 | omyvatelný nátěr | 2000505 | 12_UROL ambulance | A_A101 | 1221 | zárubně+omyvatelný | 2000507 | 22_KNM ambulance | A_J301 | 2221 | Zárubně + dveře
| čt | 20 | 2000094 | 08_PGK IMJ | A_C002 | 0818 | omyvatelný nátěr | 2000505 | 12_UROL ambulance | A_A101 | 1221 | zárubně+omyvatelný | 2000507 | 22_KNM ambulance | A_J301 | 2221 | Zárubně + dveře
| pa | 21 | [5 empty] | 2000505 | 12_UROL ambulance | A_A101 | 1221 | zárubně+omyvatelný | 2000507 | 22_KNM ambulance | A_J301 | 2221 | Zárubně + dveře
| so | 22
| ne | 23
4 | po | 24 | 2000508 | 17_NEUR | A_M201 | 1731
| út | 25 | 2000508 | 17_NEUR | A_M201 | 1731
| st | 26 | 2000508 | 17_NEUR | A_M201 | 1731
| čt | 27 | 2000508 | 17_NEUR | A_M201 | 1731
| pa | 28 | 2000508 | 17_NEUR | A_M201 | 1731
| so | 29
| ne | 30
5 | po | 31 | 2000508 | 17_NEUR | A_M201 | 1731 |  | 2000459 | 10_DK odd.28C | A_Q102 | 1012
út
st
čt
pa
so
ne
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).

## ŘÍJEN 20
ŘÍJEN 2020 |  |  |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den |  | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  |  | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne
1 | po
út
st
| čt | 1 | 2000641 | 08_PGK vyšetřovny předpor.péče | A_C002 | 0862
| pa | 2 | 2000641 | 08_PGK vyšetřovny předpor.péče | A_C002 | 0862 | [6 empty] | 2000220 | 08_CFM fetální med.vyšetřovny | A_T002 | 0822
| so | 3
| ne | 4
2 | po | 5 | 2000876 | 32_HOK SVLS | A_P291 | 3241 |  | 2000877 | 02_2IK JIP 30D | A_Y102 | 0231 | Omyvatelný nátěr
| út | 6 | 2000876 | 32_HOK SVLS | A_P291 | 3241 |  | 2000877 | 02_2IK JIP 30D | A_Y102 | 0231 | Omyvatelný nátěr
| st | 7 | 2000876 | 32_HOK SVLS | A_P291 | 3241 |  | 2000877 | 02_2IK JIP 30D | A_Y102 | 0231 | Omyvatelný nátěr | 2000152 | 15_ALG vyšetřovny, chodba | A_F101 | 1521
| čt | 8 | 2000876 | 32_HOK SVLS | A_P291 | 3241 | [6 empty] | 2000152 | 15_ALG vyšetřovny, chodba | A_F101 | 1521
| pa | 9 | 2000876 | 32_HOK SVLS | A_P291 | 3241 | [6 empty] | 2000152 | 15_ALG vyšetřovny, chodba | A_F101 | 1521
| so | 10
| ne | 11
3 | po | 12 | [10 empty] | 2000880 | 02_2IK odd.30C | A_Y203 | 0213 | Omyvatelný nátěr
| út | 13 | 2000878 | 02_2IK ambulance | A_Y101 | 0221 |  | 2000879 | 02_2IK endoskopie | A_Y202 | 0271 |  | 2000880 | 02_2IK odd.30C | A_Y203 | 0213 | Omyvatelný nátěr
| st | 14 | 2000878 | 02_2IK ambulance | A_Y101 | 0221 |  | 2000879 | 02_2IK endoskopie | A_Y202 | 0271 |  | 2000880 | 02_2IK odd.30C | A_Y203 | 0213 | Omyvatelný nátěr
| čt | 15 | 2000878 | 02_2IK ambulance | A_Y101 | 0221 |  | 2000879 | 02_2IK endoskopie | A_Y202 | 0271
| pa | 16 | 2000878 | 02_2IK ambulance | A_Y101 | 0221
| so | 17
| ne | 18
4 | po | 19 | 2000878 | 02_2IK ambulance | A_Y101 | 0221 |  | 2000879 | 02_2IK endoskopie | A_Y202 | 0271 |  | 2000881 | 02_2IK jednotka 30M | A_Y103 | 0216 | omyvatelné nátěry
| út | 20 | 2000878 | 02_2IK ambulance | A_Y101 | 0221 |  | 2000879 | 02_2IK endoskopie | A_Y202 | 0271 |  | 2000881 | 02_2IK jednotka 30M | A_Y103 | 0216 | omyvatelné nátěry
| st | 21 | 2000878 | 02_2IK ambulance | A_Y101 | 0221 |  | 2000879 | 02_2IK endoskopie | A_Y202 | 0271 |  | 2000881 | 02_2IK jednotka 30M | A_Y103 | 0216 | omyvatelné nátěry
| čt | 22 | 2000878 | 02_2IK ambulance | A_Y101 | 0221
| pa | 23 | [5 empty] | 2000883 | 20_KOZNI odd.10 | A_P203010 | 2011
| so | 24
| ne | 25
5 | po | 26 | 2000882 | 12_UROL ambulance | A_A391 | 1221 | zárubně+olej. | 2000883 | 20_KOZNI odd.10 | A_P203010 | 2011
| út | 27 | 2000882 | 12_UROL ambulance | A_A391 | 1221 | zárubně+olej. | 2000883 | 20_KOZNI odd.10 | A_P203010 | 2011
| st | 28 | 2000882 | 12_UROL ambulance | A_A391 | 1221 | zárubně+olej. | 2000883 | 20_KOZNI odd.10 | A_P203010 | 2011
| čt | 29 | 2000882 | 12_UROL ambulance | A_A391 | 1221 | zárubně+olej. | 2000883 | 20_KOZNI odd.10 | A_P203010 | 2011
| pa | 30 | 2000882 | 12_UROL ambulance | A_A391 | 1221 | zárubně+olej. | 2000883 | 20_KOZNI odd.10 | A_P203010 | 2011
| so | 31
ne
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).

## LISTOPAD 20
LISTOPAD 2020 |  |  |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den |  | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  |  | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne
1 | po | 2 | 2001014 | 08_PGK CAR | A_C001 | 0823
| út | 3 | 2001014 | 08_PGK CAR | A_C001 | 0823
| st | 4 | 2001014 | 08_PGK CAR | A_C001 | 0823
| čt | 5 | 2001014 | 08_PGK CAR | A_C001 | 0823
| pa | 6 | 2001014 | 08_PGK CAR | A_C001 | 0823
| so | 7
| ne | 8
2 | po | 9
| út | 10
| st | 11
| čt | 12
| pa | 13
| so | 14
| ne | 15
3 | po | 16
| út | 17
| st | 18
| čt | 19
| pa | 20
| so | 21
| ne | 22
4 | po | 23
| út | 24
| st | 25
| čt | 26
| pa | 27
| so | 28
| ne | 29
5 | po | 30
út
st
čt
pa
so
ne
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).

## PROSINEC 20
PROSINEC 2020 |  |  |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den |  | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  |  | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne
1 | po
| út | 1
| st | 2
| čt | 3
| pa | 4
| so | 5
| ne | 6
2 | po | 7
| út | 8
| st | 9
| čt | 10
| pa | 11
| so | 12
| ne | 13
3 | po | 14
| út | 15
| st | 16
| čt | 17
| pa | 18
| so | 19
| ne | 20
4 | po | 21 | 2001015 | 22_KNM odd.40 | A_J302 | 2211 | zárubně+dveře
| út | 22 | 2001015 | 22_KNM odd.40 | A_J302 | 2211 | zárubně+dveře
| st | 23 | 2001015 | 22_KNM odd.40 | A_J302 | 2211 | zárubně+dveře
| čt | 24
| pa | 25
| so | 26
| ne | 27
5 | po | 28
| út | 29
| st | 30
| čt | 31
pa
so
ne
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).

## LEDEN 21
LEDEN 2021 |  |  |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den |  | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  |  | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne
1 | po
út
st
čt
| pa | 1
| so | 2
| ne | 3
2 | po | 4
| út | 5
| st | 6
| čt | 7
| pa | 8
| so | 9
| ne | 10
3 | po | 11
| út | 12
| st | 13
| čt | 14
| pa | 15
| so | 16
| ne | 17
4 | po | 18
| út | 19
| st | 20
| čt | 21
| pa | 22
| so | 23
| ne | 24
5 | po | 25
| út | 26
| st | 27
| čt | 28
| pa | 29
| so | 30
| ne | 31
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).
Note on C25: user:
Note on G18: user: ověřit termín
Note on G19: user: ověřit termín
Note on G20: user: ověřit termín
Note on G21: user: ověřit termín
Note on G22: user: ověřit termín

## ÚNOR 21
ÚNOR 2021 |  |  |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den |  | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  |  | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne
1 | po | 1
| út | 2
| st | 3
| čt | 4
| pa | 5
| so | 6
| ne | 7
2 | po | 8
| út | 9
| st | 10
| čt | 11
| pa | 12
| so | 13
| ne | 14
3 | po | 15
| út | 16
| st | 17
| čt | 18
| pa | 19
| so | 20
| ne | 21
4 | po | 22
| út | 23
| st | 24
| čt | 24
| pa | 26
| so | 27
| ne | 28
5 | po
út
st
čt
pa
so
ne
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).

## BŘEZEN 21
BŘEZEN 2021 |  |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne
1 | po
út
st
čt
pa
so
ne
2 | po
út
st
čt
pa
so
ne
3 | po
út
st
čt
pa
so
ne
4 | po
út
st
čt
pa
so
ne
5 | po
út
st
čt
pa
so
ne
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).

## DUBEN 21
DUBEN 2021 |  |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne
1 | po
út
st
čt
pa
so
ne
2 | po
út
st
čt
pa
so
ne
3 | po
út
st
čt
pa
so
ne
4 | po
út
st
čt
pa
so
ne
5 | po
út
st
čt
pa
so
ne
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).

## KVĚTEN 21
KVĚTEN 2021 |  |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne
1 | po
út
st
čt
pa
so
ne
2 | po
út
st
čt
pa
so
ne
3 | po
út
st
čt
pa
so
ne
4 | po
út
st
čt
pa
so
ne
5 | po
út
st
čt
pa
so
ne
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).

## ČERVEN 21
ČERVEN 2021 |  |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne
1 | po
út
st
čt
pa
so
ne
2 | po
út
st
čt
pa
so
ne
3 | po
út
st
čt
pa
so
ne
4 | po
út
st
čt
pa
so
ne
5 | po
út
st
čt
pa
so
ne
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).

## ČERVENEC 21
ČERVENEC 2021 |  |  |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den |  | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  |  | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne
1 | po
út
st
| čt | 1
| pa | 2
| so | 3
| ne | 4
2 | po | 5
| út | 6
| st | 7
| čt | 8
| pa | 9
| so | 10
| ne | 11
3 | po | 12 |  | 26_RHC odd.44 | A_D103 | 2611
| út | 13 |  | 26_RHC odd.44 | A_D103 | 2611
| st | 14 |  | 26_RHC odd.44 | A_D103 | 2611
| čt | 15 |  | 26_RHC odd.44 | A_D103 | 2611
| pa | 16 |  | 26_RHC odd.44 | A_D103 | 2611
| so | 17
| ne | 18
4 | po | 19 |  | 26_RHC odd.44 | A_D103 | 2611
| út | 20 |  | 26_RHC odd.44 | A_D103 | 2611
| st | 21 |  | 26_RHC odd.44 | A_D103 | 2611
| čt | 22 |  | 26_RHC odd.44 | A_D103 | 2611
| pa | 23 |  | 26_RHC odd.44 | A_D103 | 2611
| so | 24
| ne | 25
5 | po | 26 |  | 26_RHC odd.45 | A_D2 | 2611
| út | 27 |  | 26_RHC odd.45 | A_D2 | 2611
| st | 28 |  | 26_RHC odd.45 | A_D2 | 2611
| čt | 29 |  | 26_RHC odd.45 | A_D2 | 2611
| pa | 30 |  | 26_RHC odd.45 | A_D2 | 2611
| so | 31
ne
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).