## LEDEN 24
LEDEN 2024 |  |  |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den |  | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  |  | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne
1 | po | 1
| út | 2
| st | 3
| čt | 4
| pa | 5
| so | 6
| ne | 7
2 | po | 8 | 2301266 | 24_ZUBNI ambulance | UZQ203 | 2421
| út | 9 | 2301266 | 24_ZUBNI ambulance | UZQ203 | 2421
| st | 10 | 2301266 | 24_ZUBNI ambulance | UZQ203 | 2421
| čt | 11 | 2301266 | 24_ZUBNI ambulance | UZQ203 | 2421
| pa | 12 | 2301266 | 24_ZUBNI ambulance | UZQ203 | 2421
| so | 13
| ne | 14
3 | po | 15 | 2301266 | 24_ZUBNI ambulance | UZQ203 | 2421
| út | 16 | 2301266 | 24_ZUBNI ambulance | UZQ203 | 2421
| st | 17 | 2301266 | 24_ZUBNI ambulance | UZQ203 | 2421
| čt | 18 | 2301266 | 24_ZUBNI ambulance | UZQ203 | 2421
| pa | 19 | 2301266 | 24_ZUBNI ambulance | UZQ203 | 2421
| so | 20
| ne | 21
4 | po | 22 | 2301337 | 29_PCHIR operační sál | A_A301 | 2962 | Antibakteriální n.
| út | 23 | 2301337 | 29_PCHIR operační sál | A_A301 | 2962 | Antibakteriální n.
| st | 24 | 2301337 | 29_PCHIR operační sál | A_A301 | 2962 | Antibakteriální n.
| čt | 25 | 2301336 | 29_PCHIR ambulance | A_A301 | 2921 | Antibakteriální n.
| pa | 26 | 2301336 | 29_PCHIR ambulance | A_A301 | 2921 | Antibakteriální n.
| so | 27
| ne | 28
5 | po | 29
| út | 30
| st | 31
čt
pa
so
ne
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).
Note on C18: user:

## ÚNOR 24
ÚNOR 2024 |  |  |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den |  | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  |  | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne
1 | po
út
st
| čt | 1
| pa | 2
| so | 3
| ne | 4
2 | po | 5
| út | 6
| st | 7
| čt | 8
| pa | 9
| so | 10
| ne | 11
3 | po | 12
| út | 13
| st | 14
| čt | 15
| pa | 16
| so | 17
| ne | 18
4 | po | 19 | 2301344 | 10_DK odd.21C JIRP | A_Q202 | 1033 | Antibakteriál.
| út | 20 | 2301344 | 10_DK odd.21C JIRP | A_Q202 | 1033 | Antibakteriál.
| st | 21 | 2301344 | 10_DK odd.21C JIRP | A_Q202 | 1033 | Antibakteriál.
| čt | 22 | 2301344 | 10_DK odd.21C JIRP | A_Q202 | 1033 | Antibakteriál.
| pa | 23 | 2301344 | 10_DK odd.21C JIRP | A_Q202 | 1033 | Antibakteriál.
| so | 24
| ne | 25
5 | po | 26
| út | 27
| st | 28
| čt | 29
pa
so
ne
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).

## BŘEZEN 24
BŘEZEN 2024 |  |  |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den |  | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  |  | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne
1 | st
čt
| pa | 1
| so | 2
| ne | 3
2 | po | 4 | 2301173 | 06_NCHIR odd.34 | A_M202 | 0611 | Antibakteriál | 2300947 | 10_DK ambulance | A_Q101 | 1021 | antibakteriál | 2301268 | 20_KOZNI ambul.+sálek | A_P101 | 2021 | Antibakteriál
| út | 5 | 2301173 | 06_NCHIR odd.34 | A_M202 | 0611 |  | 2300947 | 10_DK ambulance | A_Q101 | 1021 | antibakteriál | 2301268 | 20_KOZNI ambul.+sálek | A_P101 | 2021 | Antibakteriál
| st | 6 | 2301173 | 06_NCHIR odd.34 | A_M202 | 0611 |  | 2300947 | 10_DK ambulance | A_Q101 | 1021 | antibakteriál | 2301268 | 20_KOZNI ambul.+sálek | A_P101 | 2021 | Antibakteriál
| čt | 7 | 2301173 | 06_NCHIR odd.34 | A_M202 | 0611 |  | 2300947 | 10_DK ambulance | A_Q101 | 1021 | antibakteriál | 2301378 | 25_UCOCH ambulance | A_R01+02 | 2521
| pa | 8 | 2301173 | 06_NCHIR odd.34 | A_M202 | 0611 |  | 2300947 | 10_DK ambulance | A_Q101 | 1021 | antibakteriál | 2301378 | 25_UCOCH ambulance | A_R01+02 | 2521
| so | 9
| ne | 10
3 | po | 11
| út | 12
| st | 13
| čt | 14
| pa | 15
| so | 16
| ne | 17
4 | po | 18
| út | 19
| st | 20
| čt | 21
| pa | 22
| so | 23
| ne | 24
5 | po | 25
| út | 26
| st | 27
| čt | 28
| pa | 29
| so | 30
| ne | 31
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).

## DUBEN 24
DUBEN 2024 |  |  |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den |  | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  |  | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne
1 | po | 1
| út | 2
| st | 3
| čt | 4
| pa | 5
| so | 6
| ne | 7
2 | po | 8
| út | 9
| st | 10
| čt | 11
| pa | 12
| so | 13
| ne | 14
3 | po | 15 | 2301342 | 10_DK odd.21 A | A_Q204 | 1013 | Antibakteriál. | 2400061 | 18_PSY odd.32A | A_U001 | 1811
| út | 16 | 2301342 | 10_DK odd.21 A | A_Q204 | 1013 | Antibakteriál. | 2400061 | 18_PSY odd.32A | A_U001 | 1811
| st | 17 | 2301342 | 10_DK odd.21 A | A_Q204 | 1013 | Antibakteriál. | 2400061 | 18_PSY odd.32A | A_U001 | 1811
| čt | 18 | 2301342 | 10_DK odd.21 A | A_Q204 | 1013 | Antibakteriál. | 2400061 | 18_PSY odd.32A | A_U001 | 1811
| pa | 19 | 2301342 | 10_DK odd.21 A | A_Q204 | 1013 | Antibakteriál. | 2400061 | 18_PSY odd.32A | A_U001 | 1811
| so | 20
| ne | 21
4 | po | 22 | [5 empty] | 2400061 | 18_PSY odd.32A | A_U001 | 1811
| út | 23
| st | 24
| čt | 25
| pa | 26
| so | 27
| ne | 28
5 | po | 29
| út | 30
st
čt
pa
so
ne
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).

## KVĚTEN 24
KVĚTEN 2024 |  |  |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den |  | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  |  | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne
1 | po
út
| st | 1
| čt | 2
| pa | 3
| so | 4
| ne | 5
2 | po | 6
| út | 7
| st | 8
| čt | 9
| pa | 10
| so | 11
| ne | 12
3 | po | 13 | 2301341 | 10_DK odd.28B | A_Q205 | 1011 | Antibakteriál.
| út | 14 | 2301341 | 10_DK odd.28B | A_Q205 | 1011 | Antibakteriál.
| st | 15 | 2301341 | 10_DK odd.28B | A_Q205 | 1011 | Antibakteriál.
| čt | 16 | 2301341 | 10_DK odd.28B | A_Q205 | 1011 | Antibakteriál.
| pa | 17 | 2301341 | 10_DK odd.28B | A_Q205 | 1011 | Antibakteriál.
| so | 18
| ne | 19
4 | po | 20 | 2400020 | 12_UROL odd.20 | A_D104 | 1211 | Antibaktariál.
| út | 21 | 2400020 | 12_UROL odd.20 | A_D104 | 1211 | Antibaktariál.
| st | 22 | 2400020 | 12_UROL odd.20 | A_D104 | 1211 | Antibaktariál.
| čt | 23 | 2400020 | 12_UROL odd.20 | A_D104 | 1211 | Antibaktariál.
| pa | 24 | 2400020 | 12_UROL odd.20 | A_D104 | 1211 | Antibaktariál.
| so | 25
| ne | 26
5 | po | 27
| út | 28
| st | 29
| čt | 30
| pa | 31
so
ne
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).

## ČERVEN 24
ČERVEN 2024 |  |  |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den |  | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  |  | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne
1 | po
út
st
čt
pa
| so | 1
| ne | 2
2 | po | 3 | 2301270 | 24_KZL odd.Paradentologie | UZQ101 | 2421
| út | 4 | 2301270 | 24_KZL odd.Paradentologie | UZQ101 | 2421
| st | 5 | 2301270 | 24_KZL odd.Paradentologie | UZQ101 | 2421
| čt | 6 | 2301270 | 24_KZL odd.Paradentologie | UZQ101 | 2421
| pa | 7 | 2301270 | 24_KZL odd.Paradentologie | UZQ101 | 2421
| so | 8
| ne | 9
3 | po | 10 | 2301270 | 24_KZL odd.Paradentologie | UZQ101 | 2421 |  | 2301340 | 10_DK odd.28D | A_Q206 | 1015 | Antibakteriál.
| út | 11 | 2301270 | 24_KZL odd.Paradentologie | UZQ101 | 2421 |  | 2301340 | 10_DK odd.28D | A_Q206 | 1015 | Antibakteriál.
| st | 12 | 2301270 | 24_KZL odd.Paradentologie | UZQ101 | 2421 |  | 2301340 | 10_DK odd.28D | A_Q206 | 1015 | Antibakteriál.
| čt | 13 | 2301270 | 24_KZL odd.Paradentologie | UZQ101 | 2421 |  | 2301340 | 10_DK odd.28D | A_Q206 | 1015 | Antibakteriál.
| pa | 14 | 2301270 | 24_KZL odd.Paradentologie | UZQ101 | 2421 |  | 2301340 | 10_DK odd.28D | A_Q206 | 1015 | Antibakteriál.
| so | 15
| ne | 16
4 | po | 17 | 2301270 | 24_KZL odd.Paradentologie | UZQ101 | 2421 | [6 empty] | 2400062 | 18_PSY odd.32C | A_U003 | 1812
| út | 18 | 2301270 | 24_KZL odd.Paradentologie | UZQ101 | 2421 | [6 empty] | 2400062 | 18_PSY odd.32C | A_U003 | 1812
| st | 19 | 2301270 | 24_KZL odd.Paradentologie | UZQ101 | 2421 | [6 empty] | 2400062 | 18_PSY odd.32C | A_U003 | 1812
| čt | 20 | 2301270 | 24_KZL odd.Paradentologie | UZQ101 | 2421 | [6 empty] | 2400062 | 18_PSY odd.32C | A_U003 | 1812
| pa | 21 | 2301270 | 24_KZL odd.Paradentologie | UZQ101 | 2421 | [6 empty] | 2400062 | 18_PSY odd.32C | A_U003 | 1812
| so | 22
| ne | 23
5 | po | 24 | 2301379 | 25_UCOCH odd.33 | A_R103 | 2511 | Antibakteriál. | 2400108 | 08_PORGYN genetika | A_T002 | 0822 |  | 2400062 | 18_PSY odd.32C | A_U003 | 1812
| út | 25 | 2301379 | 25_UCOCH odd.33 | A_R103 | 2511 | Antibakteriál. | 2400108 | 08_PORGYN genetika | A_T002 | 0822 |  | 2400062 | 18_PSY odd.32C | A_U003 | 1812
| st | 26 | 2301379 | 25_UCOCH odd.33 | A_R103 | 2511 | Antibakteriál. | 2400108 | 08_PORGYN genetika | A_T002 | 0822 |  | 2400062 | 18_PSY odd.32C | A_U003 | 1812
| čt | 27 | 2301379 | 25_UCOCH odd.33 | A_R103 | 2511 | Antibakteriál.
| pa | 28 | 2301379 | 25_UCOCH odd.33 | A_R103 | 2511 | Antibakteriál.
| so | 29
| ne | 30
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).

## ČERVENEC 24
ČERVENEC 2024 |  |  |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den |  | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  |  | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne
1 | po | 1 | 2301177 | 26_RHC odd.44 | A_D103 | 2611 |  | 2301347 | 01_1IK ambulance | A_D101 | 0121 |  | 2400102 | 08_PORGYN prostory VK | A_C004 | 0801
| út | 2 | 2301177 | 26_RHC odd.44 | A_D103 | 2611 |  | 2301347 | 01_1IK ambulance | A_D101 | 0121 |  | 2400102 | 08_PORGYN prostory VK | A_C004 | 0801
| st | 3 | 2301177 | 26_RHC odd.44 | A_D103 | 2611 |  | 2301347 | 01_1IK ambulance | A_D101 | 0121 |  | 2400102 | 08_PORGYN prostory VK | A_C004 | 0801
| čt | 4 | 2301177 | 26_RHC odd.44 | A_D103 | 2611 |  | 2301347 | 01_1IK ambulance | A_D101 | 0121 |  | 2400102 | 08_PORGYN prostory VK | A_C004 | 0801
| pa | 5 | 2301177 | 26_RHC odd.44 | A_D103 | 2611 |  | 2301347 | 01_1IK ambulance | A_D101 | 0121
| so | 6
| ne | 7
2 | po | 8 | 2301177 | 26_RHC odd.44 | A_D103 | 2611 | [11 empty] | 2201066 | 50_KCHIR OPS | A_A202 | 5062
| út | 9 | 2301177 | 26_RHC odd.44 | A_D103 | 2611 | [11 empty] | 2201066 | 50_KCHIR OPS | A_A202 | 5062
| st | 10 | 2301177 | 26_RHC odd.44 | A_D103 | 2611 | [11 empty] | 2201067 | 50_KCHIR 50B | A_A402 | 5031
| čt | 11 | 2301177 | 26_RHC odd.44 | A_D103 | 2611 | [11 empty] | 2201067 | 50_KCHIR 50B | A_A402 | 5031
| pa | 12 | 2301177 | 26_RHC odd.44 | A_D103 | 2611 | [11 empty] | 2201067 | 50_KCHIR 50B | A_A402 | 5031
| so | 13 | [15 empty] | 2201067 | 50_KCHIR 50B | A_A402 | 5031
| ne | 14 | [15 empty] | 2201067 | 50_KCHIR 50B | A_A402 | 5031
3 | po | 15 | 2301173 | 06_NCHIR odd.36A | A_M302 | 0612 | Antibakteriál.nátěr | 2301176 | 26_RHC odd.45 | A_D203 | 2611 |  | 2301339 | DK_ prostory VK | A_Q207 | 1001 | Antibakteriál. | 2201068 | 50_KCHIR odd.50 | A_D108 | 5011 | omyvatelné
| út | 16 | 2301173 | 06_NCHIR odd.36A | A_M302 | 0612 |  | 2301176 | 26_RHC odd.45 | A_D203 | 2611 |  | 2301339 | DK_ prostory VK | A_Q207 | 1001 |  | 2201068 | 50_KCHIR odd.50 | A_D108 | 5011 | nátěry
| st | 17 | 2301173 | 06_NCHIR odd.36A | A_M302 | 0612 |  | 2301176 | 26_RHC odd.45 | A_D203 | 2611 |  | 2301339 | DK_ prostory VK | A_Q207 | 1001 |  | 2201068 | 50_KCHIR odd.50 | A_D108 | 5011
| čt | 18 | 2301173 | 06_NCHIR odd.36A | A_M302 | 0612 |  | 2301176 | 26_RHC odd.45 | A_D203 | 2611 |  | 2301339 | DK_ prostory VK | A_Q207 | 1001 |  | 2201068 | 50_KCHIR odd.50 | A_D108 | 5011
| pa | 19 | 2301173 | 06_NCHIR odd.36A | A_M302 | 0612 |  | 2301176 | 26_RHC odd.45 | A_D203 | 2611 |  | 2301339 | DK_ prostory VK | A_Q207 | 1001 |  | 2201068 | 50_KCHIR odd.50 | A_D108 | 5011
| so | 20
| ne | 21
4 | po | 22 | 2301190 | 04_1CHIR JIP 6 | A_D106 | 0432 |  | 2301447 | 19_PRAC ambulance | A_P102 | 1921 |  | 2400700 | 07_ OS - dospávací pokoje | A_Q102 | 0765
| út | 23 | 2301190 | 04_1CHIR JIP 6 | A_D106 | 0432 |  | 2301447 | 19_PRAC ambulance | A_P102 | 1921 |  | 2400217 | 47_COSS - OPS | A_Q102 | 4766
| st | 24 | [5 empty] | 2301447 | 19_PRAC ambulance | A_P102 | 1921 |  | 2400217 | 47_COSS -OPS | A_Q102 | 4766
| čt | 25 | [5 empty] | 2301447 | 19_PRAC ambulance | A_P102 | 1921 |  | 2400217 | 47_COSS - OPS | A_Q102 | 4766
| pa | 26 | [5 empty] | 2301447 | 19_PRAC ambulance | A_P102 | 1921 |  | 2400217 | 47_COSS -OPS | A_Q102 | 4766
| so | 27
| ne | 28
5 | po | 29 | 2301207 | 05_2CHIR odd.37 | A_D107 | 0511 | Antibakteriál | 2400019 | 12_UROL ambulance | A_A101 | 1221 | omyvatelné nátěry
| út | 30 | 2301207 | 05_2CHIR odd.37 | A_D107 | 0511 | Antibakteriál | 2400019 | 12_UROL ambulance | A_A101 | 1221 | omyvatelné nátěry
| st | 31 | 2301207 | 05_2CHIR odd.37 | A_D107 | 0511 | Antibakteriál | 2400019 | 12_UROL ambulance | A_A101 | 1221 | omyvatelné nátěry
čt
pa
so
ne
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).

## SRPEN 24
SRPEN 2024 |  |  |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den |  | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  |  | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne
1 | po
út
st
| čt | 1 | 2301207 | 05_2CHIR odd.37 | A_D107 | 0511 | Antibakteriál | 2400019 | 12_UROL ambulance | A_A101 | 1221 | omyvatelné nátěry
| pa | 2 | 2301207 | 05_2CHIR odd.37 | A_D107 | 0511 | Antibakteriál | 2400019 | 12_UROL ambulance | A_A101 | 1221 | omyvatelné nátěry
| so | 3
| ne | 4
2 | po | 5 | 2301207 | 05_2CHIR odd.37 | A_D107 | 0511 | Antibakteriál | 2301175 | 26_RHC ambulance | A_L091 | 2622
| út | 6 | 2301207 | 05_2CHIR odd.37 | A_D107 | 0511 | Antibakteriál | 2301175 | 26_RHC ambulance | A_L091 | 2622
| st | 7 | 2301207 | 05_2CHIR odd.37 | A_D107 | 0511 | Antibakteriál | 2301175 | 26_RHC ambulance | A_L091 | 2622
| čt | 8 | 2301207 | 05_2CHIR odd.37 | A_D107 | 0511 | Antibakteriál | 2301175 | 26_RHC ambulance | A_L091 | 2622 |  | 2400217 | 47_COSS - OPS | A_Q102 | 4766
| pa | 9 | 2301207 | 05_2CHIR odd.37 | A_D107 | 0511 | Antibakteriál | 2301175 | 26_RHC ambulance | A_L091 | 2622 |  | 2400217 | 47_COSS -OPS | A_Q102 | 4766
| so | 10
| ne | 11
3 | po | 12 | 2301338 | 10_DK odd.28C | A_Q102 | 1012 | Antibakteriál. | 2400527 | 32_HOK odd.5A | A_L003 | 3211 | Antibakteriál. | 2400527 | 32_HOK odd.5A | A_L003 | 3211 | Antibakteriál.
| út | 13 | 2301338 | 10_DK odd.28C | A_Q102 | 1012 | Antibakteriál. | 2400527 | 32_HOK odd.5A | A_L003 | 3211 | Antibakteriál. | 2400527 | 32_HOK odd.5A | A_L003 | 3211 | Antibakteriál.
| st | 14 | 2301338 | 10_DK odd.28C | A_Q102 | 1012 | Antibakteriál. | 2400527 | 32_HOK odd.5A | A_L003 | 3211 | Antibakteriál. | 2400527 | 32_HOK odd.5A | A_L003 | 3211 | Antibakteriál.
| čt | 15 | 2301338 | 10_DK odd.28C | A_Q102 | 1012 | Antibakteriál. | 2400527 | 32_HOK odd.5A | A_L003 | 3211 | Antibakteriál. | 2400527 | 32_HOK odd.5A | A_L003 | 3211 | Antibakteriál.
| pa | 16 | 2301338 | 10_DK odd.28C | A_Q102 | 1012 | Antibakteriál. | 2400527 | 32_HOK odd.5A | A_L003 | 3211 | Antibakteriál. | 2400527 | 32_HOK odd.5A | A_L003 | 3211 | Antibakteriál.
| so | 17
| ne | 18
4 | po | 19 | 2301228 | 17_NEUR JIP A+B | A_M201 | 1731 | Antibakteriál | 2400527 | 32_HOK odd.5A | A_L003 | 3211 | Antibakteriál. | 2400527 | 32_HOK odd.5A | A_L003 | 3211 | Antibakteriál.
| út | 20 | 2301228 | 17_NEUR JIP A+B | A_M201 | 1731 | Antibakteriál | 2400527 | 32_HOK odd.5A | A_L003 | 3211 | Antibakteriál. | 2400527 | 32_HOK odd.5A | A_L003 | 3211 | Antibakteriál.
| st | 21 | 2301228 | 17_NEUR JIP A+B | A_M201 | 1731 | Antibakteriál | 2400527 | 32_HOK odd.5A | A_L003 | 3211 | Antibakteriál. | 2400527 | 32_HOK odd.5A | A_L003 | 3211 | Antibakteriál.
| čt | 22 | 2301228 | 17_NEUR JIP A+B | A_M201 | 1731 | Antibakteriál | 2400527 | 32_HOK odd.5A | A_L003 | 3211 | Antibakteriál. | 2400527 | 32_HOK odd.5A | A_L003 | 3211 | Antibakteriál.
| pa | 23 | 2301228 | 17_NEUR JIP A+B | A_M201 | 1731 | Antibakteriál | 2400527 | 32_HOK odd.5A | A_L003 | 3211 | Antibakteriál. | 2400527 | 32_HOK odd.5A | A_L003 | 3211 | Antibakteriál.
| so | 24
| ne | 25
5 | po | 26 | 2301228 | 17_NEUR JIP A+B | A_M201 | 1731 | Antibakteriál | 2301346 | 01_1IK odd.4 | A_D202 | 0113 |  | 2400028 | 30_GER odd.46 | A_Y104 | 3011
| út | 27 | 2301228 | 17_NEUR JIP A+B | A_M201 | 1731 | Antibakteriál | 2301346 | 01_1IK odd.4 | A_D202 | 0113 |  | 2400028 | 30_GER odd.46 | A_Y104 | 3011 | Antibakteriál.
| st | 28 | 2301228 | 17_NEUR JIP A+B | A_M201 | 1731 | Antibakteriál | 2301346 | 01_1IK odd.4 | A_D202 | 0113 |  | 2400028 | 30_GER odd.46 | A_Y104 | 3011 | Omyvatelné nátěry
| čt | 29 | 2301228 | 17_NEUR JIP A+B | A_M201 | 1731 | Antibakteriál | 2301346 | 01_1IK odd.4 | A_D202 | 0113 |  | 2400028 | 30_GER odd.46 | A_Y104 | 3011
| pa | 30 | 2301228 | 17_NEUR JIP A+B | A_M201 | 1731 | Antibakteriál | 2301346 | 01_1IK odd.4 | A_D202 | 0113 |  | 2400028 | 30_GER odd.46 | A_Y104 | 3011
| so | 31
| ne | 1
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).

## ZÁŘÍ 24
ZÁŘÍ 2024 |  |  |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den |  | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  |  | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne
1 | po | 2 | [10 empty] | 2400028 | 30_GER odd.46 | A_Y104 | 3011
| út | 3 | [10 empty] | 2400028 | 30_GER odd.46 | A_Y104 | 3011
| st | 4
| čt | 5
| pa | 6
| so | 7
| ne | 8
2 | po | 9
| út | 10
| st | 11
| čt | 12
| pa | 13
| so | 14
| ne | 15
3 | po | 16 | 2400105 | 08_PORGYN odd.17 | A_C002 | 0817 |  | 2400281 | 18_PSY AT centrum | A_V001 | 1823
| út | 17 | 2400105 | 08_PORGYN odd.17 | A_C002 | 0817 |  | 2400281 | 18_PSY AT centrum | A_V001 | 1823
| st | 18 | 2400105 | 08_PORGYN odd.17 | A_C002 | 0817 |  | 2400281 | 18_PSY AT centrum | A_V001 | 1823
| čt | 19 | 2400105 | 08_PORGYN odd.17 | A_C002 | 0817 |  | 2400281 | 18_PSY AT centrum | A_V001 | 1823
| pa | 20 | 2400105 | 08_PORGYN odd.17 | A_C002 | 0817 |  | 2400281 | 18_PSY AT centrum | A_V001 | 1823
| so | 21
| ne | 22
4 | po | 23 | 2400105 | 08_PORGYN odd.17 | A_C002 | 0817 |  | 2400880 | 14_OCNI Ambulance | A_E091 | 1421
| út | 24 | 2400105 | 08_PORGYN odd.17 | A_C002 | 0817 |  | 2400880 | 14_OCNI Ambulance | A_E091 | 1421
| st | 25 | 2400104 | 08_PORGYN odd.19B | A_C003 | 0811 |  | 2400880 | 14_OCNI Ambulance | A_E091 | 1421
| čt | 26 | 2400104 | 08_PORGYN odd.19B | A_C003 | 0811 |  | 2400880 | 14_OCNI Ambulance | A_E091 | 1421
| pa | 27 | 2400104 | 08_PORGYN odd.19B | A_C003 | 0811 |  | 2400880 | 14_OCNI Ambulance | A_E091 | 1421
| so | 28
| ne | 29
5 | po | 30 | 2400104 | 08_PORGYN odd.19B | A_C003 | 0811
út
st
čt
pa
so
ne
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).

## ŘÍJEN 24
ŘÍJEN 2024 |  |  |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den |  | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  |  | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne
1 | po
| út | 1 | 2400104 | 08_PORGYN odd.19B | A_C003 | 0811
| st | 2 | 2400104 | 08_PORGYN odd.19B | A_C003 | 0811
| čt | 3 | 2400104 | 08_PORGYN odd.19B | A_C003 | 0811
| pa | 4
| so | 5
| ne | 6
2 | po | 7
| út | 8
| st | 9
| čt | 10
| pa | 11
| so | 12
| ne | 13
3 | po | 14 | 2400021 | 12_UROL oper.sály | A_A391 | 1221 | antibakteriální
| út | 15 | 2400021 | 12_UROL oper.sály | A_A391 | 1221 | nátěr
| st | 16 | 2400021 | 12_UROL oper.sály | A_A391 | 1221
| čt | 17 | 2400021 | 12_UROL oper.sály | A_A391 | 1221
| pa | 18 | 2400021 | 12_UROL oper.sály | A_A391 | 1221
| so | 19
| ne | 20
4 | po | 21 | 2400866 | 21_ONK odd.42B | A_H102 | 2112 | nátěr zárubní
| út | 22 | 2400866 | 21_ONK odd.42B | A_H102 | 2112 | nátěr zárubní
| st | 23 | 2400866 | 21_ONK odd.42B | A_H102 | 2112 | nátěr zárubní
| čt | 24 | 2400866 | 21_ONK odd.42B | A_H102 | 2112 | nátěr zárubní
| pa | 25 | 2400866 | 21_ONK odd.42B | A_H102 | 2112 | nátěr zárubní
| so | 26
| ne | 27
5 | po | 28 | 2400866 | 21_ONK odd.42B | A_H102 | 2112 | nátěr zárubní
| út | 29 | 2400866 | 21_ONK odd.42B | A_H102 | 2112 | nátěr zárubní
| st | 30 | 2400866 | 21_ONK odd.42B | A_H102 | 2112 | nátěr zárubní
| čt | 31 | 2400866 | 21_ONK odd.42B | A_H102 | 2112 | nátěr zárubní
pa
so
ne
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).

## LISTOPAD 24
LISTOPAD 2024 |  |  |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den |  | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  |  | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne
| pa | 1 | 2400866 | 21_ONK odd.42B | A_H102 | 2112 | nátěr zárubní
| so | 2
| ne | 3
2 | po | 4
| út | 5
| st | 6
| čt | 7
| pa | 8
| so | 9
| ne | 10
3 | po | 11 | 2400865 | 21_ONK odd.42A | A_H103 | 2111
| út | 12 | 2400865 | 21_ONK odd.42A | A_H103 | 2111 | Nátěr zárubní
| st | 13 | 2400865 | 21_ONK odd.42A | A_H103 | 2111
| čt | 14 | 2400865 | 21_ONK odd.42A | A_H103 | 2111
| pa | 15 | 2400865 | 21_ONK odd.42A | A_H103 | 2111
| so | 16
| ne | 17
4 | po | 18 | 2400865 | 21_ONK odd.42A | A_H103 | 2111 | nátěr zárubní
| út | 19 | 2400865 | 21_ONK odd.42A | A_H103 | 2111 | nátěr zárubní
| st | 20 | 2400865 | 21_ONK odd.42A | A_H103 | 2111 | nátěr zárubní
| čt | 21 | 2400865 | 21_ONK odd.42A | A_H103 | 2111 | nátěr zárubní
| pa | 22 | 2400865 | 21_ONK odd.42A | A_H103 | 2111 | nátěr zárubní
| so | 23
| ne | 24
5 | po | 25
| út | 26
| st | 27
| čt | 28
| pa | 29
| so | 30
ne
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).

## PROSINEC 24
PROSINEC 2024 |  |  |  | Termín realizace malování nezahrnuje dobu na úklid a na uvedení pracoviště do provozu.
Týden | Den |  | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů | OSB20…. | Klinika | Budova | NS | Nátěr volně stojících předmětů
|  |  | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne | obj. | oddělení | podlaží |  | ano/ne
po
út
st
čt
pa
so
| ne | 1
1 | po | 2 | 2401370 | 60_URGENT ambulance | A_A491 | 6022 |  | 2401369 | 60_URGENT emergency | A_A491 | 6029
| út | 3 | 2401370 | 60_URGENT ambulance | A_A491 | 6022 |  | 2401369 | 60_URGENT emergency | A_A491 | 6029
| st | 4 | 2401370 | 60_URGENT ambulance | A_A491 | 6022 |  | 2401369 | 60_URGENT emergency | A_A491 | 6029
| čt | 5 | 2401370 | 60_URGENT ambulance | A_A491 | 6022 |  | 2401369 | 60_URGENT emergency | A_A491 | 6029
| pa | 6 | 2401370 | 60_URGENT ambulance | A_A491 | 6022 |  | 2401369 | 60_URGENT emergency | A_A491 | 6029
| so | 7
| ne | 8
2 | po | 9 | 2301267 | 08_PORGYN CAR | A_C001 | 0823
| út | 10 | 2301267 | 08_PORGYN CAR | A_C001 | 0823
| st | 11 | 2301267 | 08_PORGYN CAR | A_C001 | 0823
| čt | 12 | 2301267 | 08_PORGYN CAR | A_C001 | 0823
| pa | 13 | 2301267 | 08_PORGYN CAR | A_C001 | 0823
| so | 14
| ne | 15
3 | po | 16
| út | 17
| st | 18
| čt | 19
| pa | 20
| so | 21
| ne | 22
4 | po | 23
| út | 24
| st | 25
| čt | 26
| pa | 27
| so | 28
| ne | 29
5 | po | 30
| út | 31
st
čt
pa
so
ne
Při stanovení termínu malování je třeba věnovat pozornost rozsahu požadovaných prací (velikost oddělení, technologická náročnost – obnova nátěrů apod.).