#### Příkaz ředitele č. 13

| Projekt zvyšování kvality služeb a naplňování potřeb zdravotní péče ve FNO, příprava k akreditaci |  |  |
| --- | --- | --- |
| Určeno | Tento program je závazný pro všechny zaměstnance |  |
|  | Zpracoval | Vydavatel |
| Útvar | Úsek náměstka pro LP | Útvar ředitele |
| Funkce | Náměstek pro LP | ředitel |
| Jméno | MUDr. Eliška Sovová, Ph.D. | Doc. MUDr. Václav Rýznar, CSc. |
| Datum | 2002-04-26 | 2002-04-26 |
| Podpis | MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., v.r. | Doc. MUDr. Václav Rýznar, CSc., v.r. |
| Účinnost od: | 2002-04-26 | 2002-04-26 |

Tímto příkazem se vydává dokument základní teze projektu zvyšování kvality služeb a naplňování potřeb zdravotní péče ve Fakultní nemocnici Olomouc, příprava k akreditaci a je závazný pro všechny zaměstnance FNO.

# Projekt zvyšování kvality služeb  a  naplňování potřeb zdravotní péče ve Fakultní nemocnici Olomouc,

# příprava  k akreditaci

### Základní teze  projektu

Autoři:

MUDr. Eliška Sovová, Ph.D.

Doc. MUDr. Václav Rýznar, CSc.

Obsah:

- Úvod

- Vymezení základních pojmů, akreditační standardy, projekt akreditace virtuální nemocnice

- Dlouhodobé cíle Fakultní nemocnice Olomouc

- Cíle projektu, základní předpoklady pro úspěšnost projektu

- Shrnutí dosažených dílčích cílů

- Časový harmonogram projektu

- Organizační struktura projektu

- Cena za kvalitu FNO

- Závěr

1. Úvod

20. století bylo stoletím techniky a produktivity, 21. století bude století kvality…

Tento materiál obsahuje základní teze projektu kvality Fakultní nemocnice Olomouc (FNO). Materiál prošel připomínkováním vedoucích pracovníků zdravotnických pracovišť,  Skupiny pro organizaci řízení a zavedení řízené dokumentace FNO a vedení FNO. Na tento materiál bude navazovat konkrétní projekt zavádění kvality ve FNO.

2. Vymezení základních pojmů, akreditační standardy, projekt akreditace virtuální nemocnice

## 2.1. Kvalita péče

Kvalita zdravotní péče patří mezi tradiční hodnoty zdravotní  péče. V důsledku bezprecedentního rozvoje medicínských  technologií a v souvislosti s univerzálností poskytované  zdravotní péče nabývá tento pojem nové rysy a rozměry.

Do hry se vedle otázek účinnosti péče dostávají otázky  ekonomické efektivnosti, medicínské účelnosti, dostupnosti,  bezpečnosti a v neposlední řadě přijatelnosti péče pro  pacienty a společnost. Pojem kvality zdravotní péče je  modifikován zaváděním definovaných cílů a kvantitativních  metod do jejího měření.

Definicí  kvality péče je několik, pro jednoduchost uvádíme dvě: světová zdravotnická organizace v roce 1966 definovala kvalitu jako souhrn výsledků dosažených v prevenci, diagnostice a léčbě, určených potřebami obyvatelstva na základě lékařských věd a praxe. Obecná definice potom říká, že kvalita péče je „ dělat správné věci správným způsobem“.

Vyhodnocování kvality znamená měření a posuzování technických a interpersonálních aspektů péče. Donabedianovo schéma chápe kvalitu zdravotní péče ze tří hledisek“ struktury (odborné kompetence, přiměřenost zařízení a vybavení, organizace péče její zdroje), procesu (styk lékaře s pacientem, léčebné  postupy  a metody, ekonomické řízení a využití zdrojů) a výsledků péče (osobní, veřejná péče a spokojenost pacienta)

Zajištění kvality zdravotní péče je proces, který se skládá z definování kvality, určení indikátorů, či kriterií struktury, procesu a výsledku péče, specifikace standardizovaných metod pro měření indikátorů a kriterií, institucionalizace a ustanovení programů zajištění kvality, monitorování činností, plánování a implementace intervencí k řešení problémů, vyhodnocení intervencí.

Při implementaci systémů řízení kvality vyvstává velmi často  otázka, zda se má tento proces odehrávat "shora dolů " (top  down) nebo spíše "zdola nahoru" (bottom up). Odpověď  zní, že obě cesty jsou správné. Nejprve musí vedení nemocnice navrhnout a "zažít" cílový či  programový obraz obsahu kvality, bez něhož je vtažení všech  spolupracovníků nemyslitelné.

Vrcholový management musí dále: zajistit nezbytné personální a materiální předpoklady,  komunikačně propojit jednotlivé dílčí celky a obory  nemocnice a vytvořit z kvality ústřední téma nemocnice.

Spolupracovníci na všech úrovních by měli být motivováni  vyslovovat své představy, přání a návrhy v pracovních  a tématických skupinách, zaměřených na zvyšování kvality.  Tím se naplňuje druhý směr cesty.

Řízení kvality představuje nikdy nekončící cykly činností,  cykly jejich monitorování a přijímání rozhodnutí za měnící se  situace v důsledku změny vědeckých poznatků a rychlosti  jejich možného uplatnění.

Výčet jednotlivých postupných kroků, jimiž by se měla implementace řízení kvality ubírat se opírá o nesčetné literární prameny a zkušenosti.

2.2. Akreditace, akreditační standardy, projekt Sdružení fakultních nemocnic

Cílem akreditace je standardizovat a zlepšovat poskytování kvality péče v rámci  zdravotnických institucí a tím  i v  celém systému zdravotnictví a to na základě průkazně ověřených vědeckých poznatků a zkušeností a formálně tak završovat a ověřovat implementaci soustavného řízení a zlepšování kvality a bezpečnosti poskytované zdravotnické péče (1). Jak akreditace sama, tak zejména příprava na ni, má především vzdělávací, organizačně kultivační, standardizační a ověřovací charakter.

Cílem akreditací tedy není pouhé pragmatické získání akreditačního osvědčení ,ale především snaha zdravotnické instituce standardizovat ( tj. zmenšovat nepodloženou a nežádoucí míru variability) a zkvalitňovat poskytování lékařské, ošetřovatelské a podpůrné péče, zlepšit kulturu organizace a zlepšit způsob řízení. Význam akreditačního procesu tedy spočívá:

a)	jeho reálném příspěvku k vytváření podmínek pro zavedení programu soustavného zlepšování kvality ve zdravotnických institucích,

b)  	v zavádění průkazně ověřených doporučených postupů a standardů do poskytování zdravotnických služeb, jejichž cílem je snížit nežádoucí a nepodloženou variabilitu mezi jednotlivými poskytovateli zdravotní péče a mezi jimi poskytovanými  výkony a procedurami,

c) 	ve formální informaci a záruce pro pacienty, že zdravotnická instituce splňuje rozhodující předepsané a očekávané požadavky na kvalitu a bezpečnost péče,

d) 	pro veřejné plátce zdravotní péče je akreditace signálem, že prostředky vynaložené ze shromažďovaných zdrojů jsou vkládány do služeb, které mají ověřenou úroveň kvality a bezpečnosti

e)  	v akreditačním procesu by měly být rovněž zabudovány  principy hospodárného využití lidských, finančních i materiálních zdrojů.

Hlavní zásady a význam pojmu akreditace jsou odvozeny z dlouhodobých mezinárodních  zkušeností, zahrnujících např.:  Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organiazations (USA) a zní odvozenou  Joint Commission International on Accreditation (JCIA), Canadian Council on Health Services Accreditation (Kanada) a Australian Council on Healthcare Standards (Austrálie). Z jejich zkušeností také vychází soubor poznatků, svědčících pro nezbytnost specifické procedury pro akreditaci nemocnic. Tento směr podporuje i International Society for Quality in Health Care –ISQua.

Akreditace motivuje nemocnice k implementaci nových prvků řízení kvality, založených na analýze a dalším rozvoji existujících struktur a pracovních procesů. Cílem je dosáhnout co nejlepší péče pro pacienty z hlediska procesu i výsledku za co nejlepších pracovních podmínek pro zdravotnické pracovníky. Takto pojatou proceduru lze označit jako komplexní akreditaci nemocnic.

Situace v ČR:

Po změně  politického systému byly v ČR snahy o implementaci systému zajišťování a zlepšování kvality zdravotní péče  a  posléze i  o zavedení akreditace do zdravotnictví.

Výsledkem těchto snah bylo mimo jiné vydání vyhlášky MZ ČR, které definovalo 50 akreditačních standardů. V té době byla také založena Spojená akreditační komise jako nezávislý orgán pro posuzování kvality péče zdravotnických institucí a  naplňování těchto standardů. V současné době jsou akreditovány 2 nemocnice v ČR. Po nástupu předchozího ministra zdravotnictví se však tyto snahy dále nerozvíjely. Teprve v roce 2000 vláda ČR svým usnesením č. 458/2000 přijalo Národní politiku podpory jakosti a na ministerstvu zdravotnictví vznikla Rada pro kvalitu ve zdravotnictví. Ministerstvo zdravotnictví v současné době vyvinula intenzívní  snahu institucionalizovat zabezpečení programů a projektů kvality zdravotní péče. Důležitou skutečností je vznik Centra pro řízení kvality ve zdravotnictví, které se stalo součástí Státního zdravotního ústavu.

Některé fakultní a krajské nemocnice se již delší doby s různou intenzitou a soustavností věnují úkolu zlepšování kvality péče a své organizační kultuře. V některých nemocnicích je  rozpracována řada různě pokročilých projektů a standardů v oblasti lékařské a ošetřovatelské péče. V současné době však chybí náležitý systém žádoucí   spolupráce, a jak ukázaly opakovaně provedené průzkumy chybí jednotnost, obdobnost metodických přístupů , analogická  úroveň postupů a jejich používání. Často se stává, že se jednotlivé standardy vypracovávají na různých místech několikrát v různých podobách a tak se značně plýtvá lidským potenciálem. Dosud také v oblasti kvality péče chybělo náležité propojení mezi garantem kvality (státem) a poskytovateli. Vázla také mnohdy zpětná vazba mezi vznikem  některých nařízení a metodických pokynů a sjednocené spolupráci do projektu přihlášených fakultních nemocnic v oblasti zlepšování kvality zdravotní péče a přípravě k akreditacím s Centrem pro  řízení kvality zdravotní péče a s dalšími institucemi jako jsou odborné lékařské a  zdravotnické společnosti a profesní organizace ve zdravotnictví. Půjde zejména o spolupráci na tvorbě doporučených postupů, standardů a indikátorů, tvorbě manuálů a o pilotní ověřování nově zaváděných metod. Další možnosti se nabízejí v rámci  akreditací laboratoří, protože některá fakultní pracoviště již mají vlastní zkušenosti s mezinárodní akreditací a tyto zkušenosti je žádoucí využít  pro ostatní obdobná pracoviště.

Akreditovat, či certifikovat? Řešení této otázky jistě není jednoduché. Běžné podniky jsou certifikovány dle ISO norem ( procesní přístup, identifikuje procesy, zavádí kriteria a metody, informace k řízení a sledování, měří, sleduje a analyzuje procesy). Po dlouhých diskuzích je tendence zdravotnická zařízení jako celek  akreditovat, a některé provozy v nemocnicích certifikovat ( transfusní oddělení, lékárna, biochemické i jiné laboratoře, technické provozy, knihovna..). Pro celé zařízení je lepší použít akreditační  kriteria, protože ISO normy nepokryjí celou problematiku zdravotnického zařízení.

3. Dlouhodobé cíle FNO

Mezi základní dlouhodobé cíle FNO patří:

a)	poskytovat základní, speciální péči ve spádovém území (Olomoucký kraj a přilehlé části kraje Pardubického a Zlínského) a superspecializovanou péči pacientům v některých oborech pro celou ČR,

b) 	poskytovat vzdělání studentům LF UP, FTK, Pedagogické fakulty, středních zdravotnických škol a všem kategoriím zdravotnických pracovníků (postgraduální vzdělání),

c) 	být na čele  zdravotnického výzkumu v základních i klinických oborech,

d) 	mít vytvořen systém řízení kvality péče a tento systém neustále rozvíjet a zdokonalovat,

e) 	vytvářet podmínky pro pacienty, které odpovídají základním mezinárodním úmluvám,

f) 	snažit se o maximální kooperaci a komunikaci  s ostatními zdravotnickými zařízeními a mezi jednotlivými obory ve FNO,

g) 	dosáhnout naplnění  mezinárodních akreditačních standardů a standardů ČR  a absolvovat akreditační řízení do roku 2005,

h) 	v otázkách implementace kvality zdravotní péče být na předním místě v ČR,

i) 	vyvíjet a používat nejmodernější medicínské technologie, mít koncepci technického a technologického rozvoje,

j) 	při všech činnostech využívat podporu informační techniky,

k) 	věnovat velkou pozornost lidskému potenciálu,

l) 	v oblasti ekonomické pružně reagovat na turbulentní změny financování zdravotnictví, být připraven na použití jakéhokoliv systému úhrad (DRG..).

4. Cíle projektu, základní předpoklady pro úspěšnost projektu

  - Cíle projektu

a) 	V souladu s celkovými cíli FNO zavést systém kvality na všechna pracoviště FNO.

b)	Definovat  kvalitu, určit indikátory, či kriteria struktury, procesu a výsledku péče.

c)	Specifikovat standardizované metody pro měření indikátorů a kriterií.

d)	Stanovit  programy zajištění kvality, monitorování činností, plánování a implementace intervencí k řešení problémů, vyhodnocení intervencí.

e)	Vytvořit plán činnosti na krátké a dlouhé období pro Radu kvality.

f)	Vytvořit organizační schéma zajištění programů kvality.

g) 	FNO bude schopna podstoupit akreditační řízení  podle mezinárodních standardů do tří let od zahájení projektu.

h) 	Spolupráce se všemi partnery ochotnými ke společnému projektu.

4. 2. Základní předpoklady úspěšnosti

a)	Základní podmínkou úspěchu je angažovanost všech stupňů managementu. Průzkumy ukázaly, že  pokud se zapojí nemocnice do dobrovolného projektu, zvýší se kvalita.

b)	Bude vybrán  koordinátor, který funguje jako obhájce a mluvčí projektu, partner externích konzultantů, iniciátor vzniku týmů, koordinátor strategického a operativního plánování.

c)	Je vytvořena Rada kvality (u nás pracovní skupina pro zavedení řízené dokumentace a přípravy k akreditaci).

d)	Existuje Centrum kvality péče, které se věnuje  koordinaci a metodickému vedení.

e)	Je nutné šíření dosažených výsledků a znalostí (semináře, konference, www stránky).

f)	Budou vytvořeny pilotní projekty, které povedou k definování priorit.

g)	Budou stanoveny indikátory kvality, způsob jejich monitorování a vyhodnocení výsledků a jejich zlepšení.

h)	Budou zavedeny stimulační mechanismy pro zaměstnance.

i)	Zapojení zaměstnanců je důležitým faktorem v úspěšnosti projektu. Je nutno dodržet pravidla pro strategii kulturní změny- poskytnout možnost participace na projektu, poskytnout čas, začít od malých změn, nepřetěžovat, jednat aktivně s lidmi, použít uznávané vůdce, být flexibilní, nabídnout výměnu.

5. Shrnutí dosažených dílčích cílů

5. 1. Zdroje- současný stav ve FNO

Ve srovnání  s ostatními FN jsme v čele zavádění kvality v ČR - tj. jako jedni z mála v republice máme pracovní skupinu, která se zabývá kvalitou, dle pilotního projektu SFN splňujeme nejvíce kriterií akreditace.

## Management

- Máme nový organizační řád, který respektuje ISO.

- Máme nové řády: provozní pokyny a pracovní řád.

- Máme vypracované provozní řády jednotlivých pracovišť v souladu s legislativou a zahrnující již některé prvky kvality (informované souhlasy, náplně prací, ordinační hodiny).

- Máme jasnou strukturu řízené dokumentace - systém směrnic, standardů a v organizačním řádu jejich jasné postavení.

- Máme systém hlášení mimořádných událostí s nápravným výsledkem.

- Pracovní skupina pracuje nyní na rozpracování  dalších směrnic ve smyslu platných akreditačních standardů, tak je připravována směrnice o skartaci a archivaci, o spisovém řádu, o  utajovaných skutečnostech, o bezpečnosti práce  a požární ochraně, o úklidu.

- Byla sjednocena razítka, hlavičkové papíry - písemná vizitka FNO.

## Léčebná a ošetřovatelská péče

- Je k dispozici směrnice o lécích, o péči o pacienta s krvácením do GIT, o transfusních přípravcích.

- Je zaveden systém dotazníků pro pacienty.

- Byly vypracovány příručky pro pacienty při hospitalizaci.

- Byl vydán jednotný formulář poučení a souhlas pacienta.

- Byl vydán manuál konkrétních poučení k invazivnímu výkonu, je připravován manuál poučení k chirurgickým operacím.

- Bylo zavedeno povinné školení v resuscitaci (jediní v republice).

- Máme propracovaný systém výuky před atestací lékařů nad rámec povinného školení - pobyt na Územním středisku záchranné služby /ÚSZS/, na  Klinice anestezie a resuscitace /KAR/, internisté na specializovaných pracovištích.

- Je zaveden systém klinicko-patologických seminářů na zdrav. pracovištích a  celoústavní klinicko-patologický seminář.

- Je zavedena jednotná dokumentace HINZ.

- Je zaveden systém klinického hodnocení zdravotnických prostředků.

- Je zaveden systém kontroly prováděných klinických studií.

- Byl proveden audit hlášení nosokomiálních nákaz  a započato s realizací projektu jejich předcházení.

- Byl vybrán hygienik, který bude monitorovat hygienickou situaci ve FNO a spolupracovat s provozně-investičním úsekem.

- LP složka připravuje směrnice o příjmu, pobytu, propuštění pacienta, o úmrtí pacienta.

- Pracovní skupina ošetřovatelství pracuje na tvorbě ošetřovatelských standardů.

## Provozní a investiční úsek

- Přístrojové vybavení FNO je až na výjimky na evropské úrovni.

- Je vypracována směrnice o úklidu, odpadech a o stravě.

## Ekonomický úsek a vztah k plátcům (zdravotní pojišťovny)

- Jsme připraveni na jakýkoliv systém úhrady (DRG..).

- Máme nový vnitřní platový předpis, který odpovídá příslušným platovým předpisům.

- Je prováděna inventarizace majetku a jeho přesné zařazení do jednotlivých místností.

- Je vyvíjen systém NIS na provázání skladů, konsignačních skladů přímo do účetnictví.

- Existuje pracovní skupina pro nákup léků a SZM.

- Je vytvářen managerský informační systém ekonomický.

## Kontrolní úsek

- Byl vytvořen systém evidence a vyřizování stížností.

- Byl vytvořen systém kontrol dle plánu vedení FNO.

## IT

- Střední management začal pracovat s IT, základem je práce s PC, NIS, komunikace pomocí e-mailu.

- Vlastní NIS – zasíťována celá FNO, na všech zdravotnických pracovištích se pořizují hospitalizační data do NIS.

- Na schůzích LP zástupců je pravidelně školení o IT.

- Je stanovena redakční rada pro www - internet i intranet.

Krizový management

- Pravidelně se schází Krizový štáb.

- Je zavedena stálá služba k řešení mimořádných událostí.

- Je zaveden a průběžně prověřován evakuační plán.

- Je zaveden a průběžně prověřován požární plán.

- Byl vytvořen systém hlášení mimořádných situací.

## Personální úsek

- Je vydán nový Pracovní řád FNO.

- FNO je držitelem akreditace ke školení v systému celoživotního vzdělávání lékařů.

- Je plánován systém hodnocení zaměstnanců.

- Vzniklo nové středisko závodní péče, které na klinice pracovního lékařství bude sledovat zaměstnance pracující v riziku.

- Jsou plánovány nadstandartní programy péče o zaměstnance (prevence ICHS, osteoporosy, mamografie, rehabilitace).

## Public relations

- Nový časopis PACEMAKER.

- Pravidelné publikace v tisku.

- Kulturní akce - koncert FNO, ples FNO.

- Ošetřovatelský den - divadelní představení.

## Preventivní programy

- FNO zřídila Oddělení preventivní kardiologie FNO jako výraz podpory preventivním programům.

Je nutno znovu zdůraznit, že ve srovnání s ostatními zdravotnickými zařízeními jsme velmi pokročilí v naplnění akreditačních standardů, až na malé výjimky bychom akreditaci vyhověli.

5. 2. Co nám chybí

- Vázne mezioborová spolupráce.

- Chybí systém kontroly zdravotnických prostředků.

- Pravidelné školení zaměstnanců v této oblasti.

- Systém zveřejňování nových právních předpisů pro zaměstnance na www.

- Chybí komunikace s rodinou pacienta.

- Nemáme  vypracován systém indikátorů a mechanismu kontroly zavedených systémů.

- Většinu programů zavedlo vedení FNO bez aktivní pomoci středního managementu a zaměstnanců FNO, tj. malá angažovanost a motivace středního managementu.

6. Projekt a jeho časový harmonogram

  - Rok 2002

- Dne 1. 6. 2002 zahájení vypracování  projektu a  jeho implementace. Současně započít přípravu certifikace TO, lékárny, laboratoří. K certifikaci vypracovat samostatný projekt.

6. 1. 1.Celá FNO

- Základní je orientace na klienta – pacienta.

- Všichni vedoucí pracovníci budou seznámeni se základními pojmy zlepšování kvality formou pořádání seminářů.

- Všichni vedoucí pracovníci se budou účastnit na připomínkování projektu a na jeho  definitivní podobě.

- Bude dopracován systém základních organizačních směrnic - základní princip viz. kapitola 6. 1. 3.

- V projektu  bude definována  kvalita, určeny indikátory, či kriteria struktury, procesu a výsledku péče pro celou FNO.

- Budou specifikovány standardizované metody pro měření indikátorů a kriterií.

- Budou stanoveny celoústavní  programy zajištění kvality, monitorování činností, plánování a implementace intervencí k řešení problémů, vyhodnocení intervencí.

- Budou monitorovány doporučené postupy odborných společností.

6. 1. 2. Jednotlivá zdravotnická pracoviště

- Do pilotního projektu bude zapojeno 10 zdravotnických pracovišť (10 ZP).

- Bude vyhodnocen současný stav na 10 ZP, určeny problémové  oblasti a získány základní údaje pro možnost porovnání.

- Na 10 ZP budou vytvořeny indikátory kvality a systém jejich měření na 10 ZP.

- Bude vyvinut monitorovací mechanismus ve spolupráci s IT.

6. 1. 3. Struktura směrnice, stanovení kriterií, podpora IT, kontrola kriterií, jejich vyhodnocení a nápravná opatření, postavení standardů a doporučených postupů

- Vypracování směrnic dle upravené směrnice o směrnicích (G 001), do směrnice  stanovit  kriteria plnění, dále stanovení podpory jejich kontroly  (audity, IT), způsob jejich vyhodnocení a nápravná opatření.

- Příklad - směrnice o přijetí pacienta - stanoví kdo, jak, kam, kdy, proces přijetí.

- Kontrolovaná kriteria- rozdělení na ošetřovatelskou a lékařskou část- příklad kriterií - čas od vyšetření do přijetí, kam byl přijat dle stavu - JIP, běžné lůžko, geriatrie, vypsání dokumentace, stanovení léčebného a ošetřovatelského postupu (terapie, rehabilitace, dieta,), informace pacientovi - podepsání inf. souhlasu, informace rodině, odeslání na jiné zdravotnické pracoviště, odmítnutí pacienti - jejich archivace, způsob odvozu odmítnutých

- Kontrola pomocí auditu a podpory IT- čas, dokumentace, IT archivace odmítnutých pacientů…

- Náprava zjištěných skutečností - veřejná presentace, semináře, publikace.

- Standardy - lékařské a ošetřovatelské rozpracovávají konkrétní problémy směrnice eventuálně na konkrétním zdravotnickém pracovišti (definují přesné postupy, indikátory, způsob zpracování a hodnocení). Standardy se mohou mezi klinikami a odděleními lišit - chirurgické, interní, psychiatrické…

- Doporučené postupy vytvářejí odborné společnosti a jsou doporučené. Nejsou závazné v právním slova smyslu. Nedodržení stanovených kriterií je monitorováno a prováděna nápravná opatření.

  - Rok 2003

- Dokončení implementace. Vlastní proces zlepšování kvality  na 10 ZP, implementace projektu na ostatních ZP.

6.2. 1. Celá FNO

- Průběžná kontrola výsledků minulého roku.

- Vypracování dalších programů dle závěrů z roku 2002.

- Implementace doporučených postupů odborných společností, zavedení kriterií, kontroly a nápravných opatření.

## Příprava k ISO certifikaci transfusního oddělení.

- Příprava k certifikaci laboratoří.

- Příprava k certifikaci knihovny ve spolupráci s LF UP.

- Pořádání seminářů o kvalitě.

- Spolupráce se SFN a centrem kvality při MZ.

6.2.2. Jednotlivá pracoviště

- Na 10 ZP dle zjištěných skutečností provádět audity problémových oblastí.

- Vytvořit standardy pro  problémové činnosti a pomocí monitorace vyhodnocovat jejich naplňování.

- Pořádat semináře o zjištěných skutečnostech.

- Na ostatních ZP postupovat dle bodu 6.1.2.

  - Rok 2004 – Vyhodnocování, monitorování a soustavné zvyšování kvality, rozšiřování poznatků

    - Celá FNO

- Průběžná kontrola výsledků minulého roku.

- Vypracování dalších programů dle závěrů z roku 2003.

## Provádění ISO certifikace transfusního oddělení.

- Provádění certifikace laboratoří.

- Provádění certifikace knihovny ve spolupráci s LF UP.

- Pořádání seminářů o kvalitě.

- Spolupráce se SFN a centrem kvality při MZ.

6. 3. 2. Jednotlivá pracoviště

- Průběžná monitorace zavedených indikátorů, dle potřeby zavedení dalších.

- Vyhodnocování KZP.

- Stimulace zaměstnanců k dalším aktivitám.

7.  Organizační struktura projektu

- V čele projektu je ředitel, který má jako poradní orgán Radu kvality.

- Koordinátorem je náměstek pro LP.

- Centrum kvality péče FNO podporuje ve spolupráci s ostatními úseky projekt metodicky.

- Na každém zdravotnickém pracovišti je postupně ustanovena Rada kvality, jejich  vedoucí tvoří FORUM kvality.

- Podle průběžných výsledků projektu zařadit do Fora kvality i zástupce provozních úseků.

8. Cena za kvalitu FNO

- Jako podporu nejlepším a nejaktivnějším zaměstnancům v oblasti kvality vyhlásit Cenu ředitele za kvalitu - pro nejlepší 3 zaměstnance, nominaci provádí vedení FNO, volbu pak Rada ředitele FNO.

- Zisk ceny je provázen finanční odměnou.

9. Závěr

Není  čas na diskusi, zda kvalita nebo ne. Jde jenom o to,  jak  se zavčas do procesu zavádění kvality zařadit a jaké budeme mít z časného zařazení výhody. Pokud shrneme postavení FNO v regionu a v ČR, lze  očekávat, že v léčebné péči jsme schopní konkurence a některých oborech jsme schopní být na čele ČR. Cílem tohoto projektu je, abychom byli na čele  i ve kvalitě zdravotní péče.