# Fakultní nemocnice Olomouc

I. P. Pavlova 6, 775 20  Olomouc

 00 420 588 441 111, e-mail: fn@fnol.cz

##### Příkaz ředitele č.  14 / 2004

Harmonogram průběžné účetní závěrky k 30. 6. 2004

Všem vedoucím zaměstnancům FN Olomouc

|  | Zpracoval | Vydal |
| --- | --- | --- |
| Útvar | Odbor účetnictví a OE | Fakultní nemocnice Olomouc |
| Funkce | vedoucí odboru | ředitel |
| Jméno | Ing. Pavla Medková | Doc.MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D. |
| Datum | 11. 6. 2004 | 11. 6. 2004 |
| Podpis | Ing. Pavla Medková v.r. | Doc.MUDr.Čestmír Neoral, CSc. v.r. |
| Účinnost od | 14. 6. 2004 | 14. 6. 2004 |

# 1. Účel

Zpracování průběžné účetní závěrky FNO k 30. 6. 2004 a předložení výsledků zřizovateli.

# 2. Závaznost

Všichni vedoucí zaměstnanci FN Olomouc.

# 3. Vlastní text

3. 1. Předání podkladů na OOE  k zavedení nově pořízeného dlouhodobého majetku do evidence majetku FNO

Odpovídají:	odpovědní zaměstnanci INVO a OINF

Termín:	nejpozději 25. 6. 2004

## 3. 2. Zpracování veškerých faktur za dodávky vybavení drobným majetkem příslušnými odbornými útvary

Odpovídají:	vedoucí  INVO a OSVVZ, zodpovědný pracovník který zajišťuje a přijímá

dodávku

Termín: 	30. 6. 2004

## 3. 3. Vyúčtování všech nákupů v hotovosti k 30. 6. 2004 (t.j. provozních záloh), odvod tržeb provozních pokladen do hlavní pokladny FNO, uzavření hlavní pokladny

Odpovídají:	vedoucí  zaměstnanci na všech stupních řízení

pracovnice hlavní POKL

Termín: 	30. 6. 2004

## 3. 4. Vyúčtování cestovních náhrad zaměstnanců k 30. 6. 2004, cestovní příkazy je nutno odevzdat na OEP nejpozději se mzdovými výkazy

Odpovídají:	vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení

vedoucí OEP

Termín: 	30. 6. 2004

3. 5. Výkazy – valuty k cestovním náhradám, ceniny, věcná depozita hospitalizovaných pacientů, hotovostní šeky, bločky na výběr parkovného a jejich předání k zúčtování na OUOE

Odpovídají:	odpovědní zaměstnanci FNO – referentka OEP, referentka OZIS,

pracovnice hlavní POKL

Termín: 	2. 7. 2004

3. 6. Výkaz spotřeby PHM (CCS karty), popř. odborný odhad spotřeby PHM za účetní období, výkaz za provedené výkony interní dopravy v areálu FNO, předání podkladů k zúčtování na OUOE

Odpovídají:	vedoucí DOPR

Termín: 	2. 7. 2004

3. 7. Výkazy za výkony v rámci vnitroúčetnictví FNO k 30. 6. 2004 a jejich předání k zúčtování na OUOE

Odpovídají:	odpovědní zaměstnanci FNO

Termín: 	2. 7. 2004

3. 8. Předání veškerých podkladů k vystavení faktur za provedené práce a služby, prodej, nájem, vyúčtování energie atd...  k 30. 6. 2004, popřípadě vystavení podkladu k fakturaci podle odborného odhadu

- za provozní služby na OEF (pí.Škárová),

- za zdravotní výkony hrazené mimo zdravotní pojištění na OEF (pí. Holubcová),

- za klinické studie na OREA (Ing. Rozkošná)

Odpovídají:	odpovědní zaměstnanci FNO

Termín: 	do 2. 7. 2004

3. 9. Výkaz dentálních slitin k 30. 6. 2004 a jeho předání k zúčtování na OUOE

Odpovídají:	vrchní sestra a vedoucí laborant 2STOM

Termín: 	8. 7. 2004

3. 10. Uzavření účetnictví lékárny k 30. 6. 2004 a přenos dat do celkového účetnictví FNO

Odpovídá:	ekonomka OE LEK

Termín: 	8. 7. 2004

3. 11. Uzavření zpracování osobních nákladů a převod dat na OUOE

Odpovídá:	vedoucí OEP

Termín: 	8. 7. 2004

3. 12. Vyúčtování soukromých telefonních hovorů, rozpis skutečných nákladů za telekom. služby na pracoviště FNO, popř. odborný odhad k 30. 6. 2004

Odpovídá: 	odpovědný zaměstnanec OINF

Termín: 	8. 7. 2004

3. 13. Uzavření zpracování došlých faktur a převod dat do účetnictví FNO

Odpovídají:	vedoucí OEF

Termín: 	9. 7. 2004

3. 14. Uzavření skladu a meziskladu potravin, vypracování výkazu spotřeby surovin pro přípravu stravy jednotlivých skupin strávníků, předání podkladů ke mzdovému zúčtování tržeb za zaměstnaneckou stravu a podkladů k provedení fakturace za ostatní strávníky, předání výkazů za spotřebu surovin za doplňkový prodej ZJ a Snack-bar.

Odpovědní pracovníci si vyzvednou poslední faktury uzávěrkového měsíce z OEF 8.7.2004 do 9.00 hod a tentýž den do 15.00 hod provedou zpracování faktury

Odpovídají:	odpovědní zaměstnanci OEF, STRAV, TO

Termín: 	nejpozději do 9. 7. 2004

3. 15. Výkaz zásob a spotřeby krve a krevních výrobků.

Odpovědní pracovníci si vyzvednou poslední faktury uzávěrkového měsíce z OEF 8.7.2004 do 9.00 hod a tentýž den do 15.00 hod provedou zpracování faktury

Odpovídají:	odpovědní zaměstnanci TO

Termín: 	9. 7. 2004

3. 16. Uzavření hlavních skladů a meziskladů FNO zapojených v systému jednotné evidence skladového hospodářství SEFA, včetně zpracování všech souvisejících dokladů k 30. 6. 2004.

Odpovědní pracovníci si vyzvednou poslední faktury uzávěrkového měsíce z OEF 8.7.2004 do 9.00 hod a tentýž den do 15.00 hod provedou zpracování faktury

Odpovídají:	odpovědní zaměstnanci FNO

Termín: 	9. 7. 2004

3. 17. Zpracování všech podkladů k evidenci majetku (drobného i dlouhodobého), uzavření evidence majetku včetně zpracování odpisů k 30. 6. 2004

Odpovídá:	vedoucí OOE

Termín: 	9. 7. 2004

3. 18. Výkaz náhrad za CVS k 30. 6. 2004, předání k zúčtování na OUOE

Odpovídá:	vedoucí PERS

Termín: 	9. 7. 2004

3. 19. Výkaz nájemného k 30. 6. 2004 a předání k zúčtování na OUOE

Odpovídá: 	odpovědný zaměstnanec OBH

Termín: 	9. 7. 2004

3. 20. Předání odborných odhadů předpokládané výše nákladů a výnosů, které se týkají 1. pololetí 2004 (energie, úklidy, telefony, opravy, náhradní díly, všeobecný materiál, zdravotnický materiál, cestovné, atd. ...)

Odpovídají:	odpovědní zaměstnanci FNO

Termín: 	9. 7. 2004

3. 21. Uzavření zpracování vyúčtování zdravotních výkonů do zdravotních pojišťoven za 1. pololetí 2004 (popř. předání odborného odhadu k výkonům) a převod dat na OUOE

Odpovídá:	vedoucí OHLVP

Termín: 	9. 7. 2004

3. 22. Uzavření zpracování  vydaných faktur, bankovních operací a pokladního deníku a převod dat do účetnictví FNO

Odpovídá:	vedoucí OEF

Termín: 	9. 7. 2004

3. 23. Uzavření evidence odborných útvarů a vrácení dokladů s rozpisem položek na nákladová střediska za náhradní díly, materiál, opravy a služby, převod došlých faktur do UCTO FNO

Odpovídají:	vedoucí odborných útvarů -  vedoucí OSB, vedoucí OHM, vedoucí OHE, vedoucí OINF

Termín: 	9. 7. 2004

3. 24. Vrácení všech potvrzených daňových účetních dokladů za 1. pololetí roku 2004 k zúčtování na OUOE

Odpovídají:	vedoucí zaměstnanci na  všech stupních řízení

Termín: 	průběžně, nejpozději do 9. 7. 2004 do 12.00 hod

3. 25. Zpracování a předání předběžných výsledků pracovišť FNO pro výpočet režií na OEF

Odpovídá: 	vedoucí OOU

Termín: 	12. 7. 2004

3. 26. Zpracování vnitropodnikových nákladů za kotelny FNO

Odpovídají:	zaměstnanec OHE

vedoucí OOU

Termín: 	13. 7. 2004

3. 27. Účtování předpisu odvodu do SR za prodej majetku FNO

Odpovídá:	vedoucí OOU

Termín: 	13. 7. 2004

3. 28. Kontrola výkazu DPH (korekce včetně ručních účetních zápisů) k 30. 6. 2004

Odpovídá:	vedoucí OOU

Termín: 	13. 7. 2004

3. 29. Zpracování a předání předběžných výsledků pracovišť FNO s jinou činností - propočet  a zúčtování nákladů

Odpovídají:	vedoucí OOU

odpovědný zaměstnanec OEF

Termín: 	13. 7. 2004

3. 30. Průběžná kontrola účetních záznamů a výsledků v účetnictví FNO

Odpovídá:	vedoucí OUOE, vedoucí OOU

Termín: 	průběžně po dobu probíhajících závěrkových prací

3. 31. Závěrečné kontroly v účetnictví a tvorba výkazů ÚČETNÍ ZÁVĚRKY FNO  k  30. 7. 2004

Odpovídá: 	vedoucí OUOE

Termín: 	15. 7. 2004

3. 32. Zaslání dat účetní závěrky k 30. 7. 2004 FNO k centrálnímu zpracování za resort zdravotnictví

Odpovídá: 	vedoucí OUOE

Termín: 	15. 7. 2004

3. 33. Zaslání závěrečných výkazů k 30. 6. 2004 z centrálního zpracování dat zřizovateli

Odpovídá: 	vedoucí OUOE

Termín: 	16. 7. 2004

3. 34. Zveřejnění oficiálních výsledků hospodaření FNO a jednotlivých pracovišť, zpracování statistických výkazů k 30. 6. 2004

Odpovídá:	vedoucí OUOE

Termín: 	do 16. 7. 2004

4. Seznam příloh

Žádné přílohy

Případné dotazy volejte na číslo 3114 - pí. Buzková (vedoucí oddělení účetnictví)