# Fakultní nemocnice Olomouc

I. P. Pavlova 6, 775 20  Olomouc

 00 420 588 441 111, e-mail: fn@fnol.cz

#### Příkaz ředitele  č. 16 / 2004

| Fyzické značení majetku ve FNO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Určeno | Vedoucím zaměstnancům všech pracovišť FNO |  |
|  | ## Zpracoval | Vydavatel |
| Útvar | FNO | FNO |
| Funkce | Ekonomický náměstek | pověřený řízením FNO |
| Jméno | Ing. Antonín Michal | Doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. |
| Datum | 16. 6. 2004 | 16. 6. 2004 |
| Podpis | Ing. Antonín Michal, v.r. | Doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc., v.r. |
| Účinnost od: | 16. 6. 2004 | 16. 6. 2004 |

# Účel

Zavedení jednotného fyzického značení majetku v prostorách FNO formou čárových kódů, stanovení zásad a postupů při fyzické evidenci majetku.

- Závaznost

Pro zaměstnance všech pracovišť FNO.

- Vlastní text

Fyzické značení je dalším krokem plnění Programu inventarizace 2003 – 2004. Cílem je označit veškerý majetek, který se nachází na pracovištích, a majetek nově pořizovaný ještě dříve, než bude umístěn na pracovišti.

  - Organizace a řízení fyzického značení majetku

3.1.1 Ustanovení Řídící skupiny

Úkolem Řídící skupiny je přijmou základní postup, rozhodovat o organizaci a kontrolovat činnosti při fyzickém značení majetku. Řídící skupina je odpovědna poradě vedení FNO.

Řídící skupina je ustanovena rozhodnutím Porady vedení ze dne 3. 6. 2004. Činnost bude ukončena schválením Inventarizace majetku ve FNO 2004.

Složení:	vedoucí ŘS	Ing. A. Michal - EN

členové ŘS	Ing. M. Bělka - PIN, Bc. M. Pavlíková – NOP, Ing. P. Gartner – ved. UIS, Ing. J. Rozbořil – PROV, Ing. P. Medková - OUOE

3.1.2 Stanovení pracovní skupiny

Pracovní skupina je odpovědná za naplánování termínů značení po jednotlivých útvarech a za provedení úkonů souvisejících se značením a promítnutím stavu do evidence majetku.

Složení:	vedoucí PS 	J. Brachová, OOE

koordinátor PS	I. Srovnalová, OOE

členové 	inventární pracovník na pracovišti, Š. Malíšek, P. Kundrt, M. Pejzl, M. Šulc, Ing. M. Horák, RNDr. D. Šubová, G. Lutonská, DiS. K. Novák

Pracovní skupina má oprávnění v případě potřeby užívat PC na pracovištích, kde je značení prováděno, a vstupovat do všech prostor FNO.

V prostorách s přísným hygienickým režimem stanovuje pravidla pohybu pracovní skupiny inventární pracovník a povinností skupiny je dodržovat jejich pokyny.

Vedoucí skupiny a koordinátor mají oprávnění požadovat plnění úkolů u všech členů pracovní skupiny a vyžádat spolupráci a podporu u vedoucího pracoviště.

Odpovědnost vedoucího skupiny a koordinátora:

- za přípravu a předání podkladů pracovním týmům pro značení

- efektivní koordinování činností členů pracovní skupiny

- dojednání termínů značení na jednotlivých pracovištích

- koordinaci účasti inventárního pracovníka a pracovní skupiny

- přebírání výsledků značení od pracovních týmů

- kontrolou převodu údajů do operativní evidence

Součinnost inventárního pracovníka a pracovní skupiny:

Inventární pracovník pracoviště je odpovědný za úplnou přípravu pracoviště k fyzickému značení. Příprava obsahuje minimálně:

- evidenci všech místností a prostorů, zajištění přístupu k nim v době značení

- znalost umístění majetku

- soulad aktuálního fyzického stavu majetku s evidencí

3.1.3 Hmotná stimulace za provedení fyzického značení

Fyzické značení je mimořádná hospodářská činnost určených pracovníků organizace. Určitý rozsah činností musí být proveden z kapacitních hledisek a vzhledem k provozním podmínkám některých pracovišť mimo běžnou pracovní dobu.

Na úplné provedení prací v příslušných termínech a kvalitě je stanovena cílová mimořádná odměna ve výši 300 tis. Kč. Odměna může být vyplácena zálohově měsíčně v souvislosti s provedením příslušných činností.

Podkladem pro výplatu mimořádné odměny budou:

- vykázané pracovní hodiny mimo běžnou pracovní dobu pracovníka podle řádné evidence

- návrh na mimořádnou odměnu předložený členem ŘS

Mimořádné odměny podléhají projednání a schválení ŘS.

Za správu mimořádné odměny a provedení řádných výplat odpovídá v pracovním pořádku EN.

    - Sloučení aktuálních samostatných číselníků

- číselník místností (garantem je OSB)

- číselník nákladových středisek (garantem je OEF)

- číselník inventárních úseků (garantem je OOE)

Zajištění:		OINF za spolupráce s OSB a OOE

Termín:		25. 6. 2004

    - Přiřazení místností pod správu odpovědných osob – inventárních úseků

Zajištění:		OOE za spolupráce s OSB

Termín.		25. 6. 2004

    - Zajištění dodání technického a SW vybavení pro fyzické značení, úprava stávajícího SW evidence majetku FNO

- dokumentace s požadavky na tvar rozhraní pro komunikaci mezi SW evidence majetku a SW čtečky

- příprava datových výstupů ze SW evidence majetku

- převod struktury evidence majetku z inventárních úseků na místnosti

- doplnění pole do databáze

  - pro stanovení úrovně ověření umístění majetku

  - pro evidenci požadavku na dotisk čárového kódu

  - pro požadavek na vyřazení majetku z evidence při provádění fyzické inventury

- dodání upgrade SW evidence majetku, dodání a instalace čteček a tiskáren, instruktáž obsluhy

Zajištění:		UIS za spolupráce IO a OOE

Termín:		17. 6. 2004

    - Příprava štítků s čárovým kódem místnosti podle aktuálních dat sloučených číselníků

Zajištění:	OOE za spolupráce s OINF

Termín:	do 21. 6. 2004

    - Provedení vzorového fyzického značení na vybraných pracovištích

Zajištění:	pracovní tým a smluvní firma, která dodala SW

Termín.		22. 6. 2004

    - Příprava harmonogramu vlastního značení

- výchozím materiálem je seznam budov a místností FNO a inventární úseky

- výsledný harmonogram obsahuje 3 termíny fyzického značení pro každou budovu ve FNO s možností výběru vhodného termínu z provozních důvodů pracovišť umístěných v budově, jeden z termínů bude závazný

- koordinátor s ohledem na průběh a stav značení postupuje podle platného harmonogramu a oznámí vedoucímu pracoviště a příslušnému inventárnímu pracovníkovi (vrchní sestře, vedoucímu laborantovi) termín fyzického značení v jimi užívaných místnostech a prostorách

- vedoucí pracoviště umožní přístup pracovní skupiny k PC zapojenému v síti, pokud nelze umožnit využití PC na pracovišti, je nutné informovat koordinátora, který zajistí zapůjčení notebooku z OINF

- vedoucí pracoviště umožní přístup do všech prostor (z hygienických důvodů určuje pravidla pohybu pracovní skupiny)

Vypracování harmonogramu:	ved. PROV, ved. UIS

Termín:				21. 6. 2004

Zajištění průběhu značení:	koordinátor pracovní skupiny

Termín:				průběžně od 22. 6. 2004  do 30. 9. 2004

    - Provedení fyzického značení na pracovištích

- v určený termín dle harmonogramu realizuje pracovní skupina vlastní fyzické značení:

  - vytvoření a načtení exportního souboru majetku vybraných místností

  - ověření místnosti s čárovým kódem místnosti (viz bod 3.3.5)

  - příprava štítků k označení majetku v místnosti podle načteného souboru

    - úprava textu v názvu majetku podle fyzické skutečnosti

    - úprava počtu příslušenství

    - vložení nové evidence dosud neevidovaného majetku (viz. bod 3.1)

  - tisk štítků podle upravené verze evidence, která vychází ze skutečného fyzického stavu

  - vlastní označení každého jednotlivého kusu majetku

  - ukončení práce skupiny v místnosti načtením upravených dat zpět do základní databáze

- koordinátor následně zajistí tisk inventurního soupisu majetku místnosti s uvedením odpovědné osoby za místnost, jeho předložení inventárnímu pracovníkovi k potvrzení a odsouhlasení evidenčního a fyzického stavu

- inventární pracovník zajistí uložení soupisu na pracovišti, kopie soupisu je uložena na OOE

Zajištění:	pracovní skupina, po zapracování členů rozdělená na 2 - 3 samostatné týmy

Termín:	od 22. 6. 2004 do 30. 9. 2004

  - Předmět fyzického značení

Předmětem fyzického značení prostřednictvím čárových kódů je veškerý movitý dlouhodobý majetek, který se nachází v prostorách FNO, tj. evidovaný v systému jednotné evidence evidenčními čísly ve vlastnictví FNO nebo FNO svěřený, zapůjčený.

Dále je předmětem fyzického značení i majetek dosud neevidovaný, např. předměty, jejichž hodnota je nižší než 1 tis. Kč (cenová hranice evidence dle Sm-E002).

3.2.1 Označení majetku – struktura evidenčního čísla (symbolu čárového kódu)

I xxxxxx-xxx, kde

I = jednomístné alfabetické označení druhu majetku:

I – dlouhodobý nad 40 tis. (tzv. investiční)

D – drobný do 40 tis.

C – najatý, svěřený k užívání (tzv. cizí)

X – majetek dosud neevidovaný

xxxxxx = 6-ti místné unikátní inventární číslo

-xxx = trojmístné pořadové označení příslušenství k základnímu přístroji v rámci unikátního inventárního čísla

Struktura symbolu čárového kódu

- majetek, jehož jmenovitá hodnota je vyšší jak 40 tis.		Ixxxxxx-xxx

- majetek, jehož jmenovitá hodnota od 1 tis. do 40 tis. 		Dxxxxxx-xxx

(popř. výjimky z cenové hranice)

- majetek bez cenové hranice, který není ve vlastnictví FNO	Cxxxxxx-xxx

- majetek dosud neevidovaný					Xxxxxxx-xxx

3.2.2 Etapy označování majetku

- značení fyzického majetku

  - značení evidovaného majetku, který je ve stavu ke dni 17. 6. 2004

Východiskem je stávající databáze evidovaného majetku, kde je již každému jednotlivému předmětu určeno unikátní evidenční číslo.

Databáze majetku je východiskem (podkladem) pro vytvoření štítků s čárovým kódem, který kopíruje unikátní evidenční číslo. Databáze je členěna podle budov ve FNO s rozlišením místností podle umístění evidovaného majetku.

  - značení majetku nově pořizovaného – podle realizace objednávek na OSVVZ a OINF a vytvoření výdejek počínaje dnem 18. 6. 2004

Přidělení unikátního evidenčního čísla u nově pořizovaného majetku je prováděno automaticky vytvořením výdejky při zpracování dodavatelských faktur za nákup vybavení v systému SEFA. Dnem 18. 6. 2004 je bezpodmínečně nutné, aby byl majetek fyzicky označen pomocným papírovým štítkem s uvedením unikátního evidenčního čísla, které je automatizovaně přiděleno systémem SEFA. Za fyzické označení každého nově pořizovaného majetku od 18. 6. 2004 je odpovědný evident skladu všeobecného materiálu a evident skladu prostředků výpočetní techniky.

Značení nově pořizovaného majetku čárovým kódem bude realizováno dodatečně, nejpozději do 30. 9. 2004.

  - značení majetku nově pořizovaného v rámci dokončení Modernizace a dostavby FNO

Jedná se o majetek dlouhodobý i drobný dlouhodobý, jehož dodání zajišťuje INVO.

Přidělení unikátního evidenčního čísla u dlouhodobého majetku je prováděno při předávání majetku na pracoviště členy Zařazovací komise. Dnem 18. 6. 2004 je bezpodmínečně nutné, aby byl majetek fyzicky označen pomocným štítkem s uvedením unikátního evidenčního čísla, které je přidělováno členy Zařazovací komise. Za fyzické označení každého nově aktivovaného (předávaného) dlouhodobého majetku od 18. 6. 2004 je odpovědný předseda Zařazovací komise.

Přidělení unikátního evidenčního čísla u drobného dlouhodobého majetku je prováděno stejným způsobem jako u bodu 3.2.1 b). Dnem 18. 6. 2004 je bezpodmínečně nutné, aby byl majetek při fyzické přejímce od dodavatele předběžně označen pomocným papírovým štítkem s uvedením unikátního evidenčního čísla v rámci samostatné číselné řady počínající znakem D3 a následným 5-ti místným pořadovým číslem.

Značení nově aktivovaného dlouhodobého i drobného majetku čárovým kódem bude realizováno dodatečně současně se značením majetku dle bodu 3.2.1 b), nejpozději do 30. 9. 2004.

- značení nehmotného majetku

Ze stavu evidovaného nehmotného majetku k 31. 8. 2004 budou centrálně připraveny štítky s čárovými kódy. Tyto budou předány příslušnému inventárnímu pracovníkovi, který je řádně uloží dle zásad evidence majetku – bod 3.3.4.

- značení nemovitostí

Značení nemovitostí a prostor v nich pomocí čárového kódu bude realizován po uzavření značení fyzického majetku. Na řešení bude zpracován samostatný projekt.

- značení nově pořizovaného majetku po 30. 9. 2004

Značení nově pořizovaného majetku po 30. 9. 2004 bude probíhat podle pravidel, stanovených Řídící skupinou.

Zajištění:	vedoucí Řídící skupiny

Termín:	do 31. 8. 2004

3.2.3 Organizační omezení v souvislosti se spuštěním fyzického značení

K zajištění rozjezdu a průběhu vlastního fyzického značení 1. etapy je nutné s platností od 18. 6. 2004 do odvolání:

- zastavit veškeré vyřazování majetku z pracovišť

- pozastavit platnost Příkazu ředitele č. 11/2004 Postup při vyřazování majetku FNO

- zastavit převody majetku mezi inventárními úseky

- zastavit změny v umístění majetku a dosud neumístěný majetek neumisťovat

3.2.4 Vyhodnocení výsledků jednorázového fyzického značení

Po ukončení značení k 30. 9. 2004 bude vedoucí a koordinátorem pracovní skupiny předložen Řídící skupině přehled – soupis evidovaného majetku, který nebyl fyzicky ověřen (označen) a soupis nově evidovaného majetku (symbol X), tzv. ztráta a nález majetku. Po projednání a schválení členy Řídící skupiny bude jednorázové fyzické značení ukončeno a bude vyhlášen postup fyzického značení v pracovním pořádku (bod 3.2.2.4).

  - Zásady evidence majetku

- každý jednotlivý předmět je označen čárovým kódem, který odpovídá evidenčnímu číslu v systému evidence majetku FNO

- příslušenství k hlavnímu předmětu je označeno evidenčním číslem hlavního předmětu s koncovkou, která odpovídá jeho pořadí v systému evidence majetku FNO

- u předmětu, který obsahuje více fyzických dílů a má přiděleno jedno unikátní evidenční číslo, je upraven text štítku s čárovým kódem – název obsahuje i počet dílů (např. u sestavy nábytku)

- předměty s přísným hygienickým režimem, mobilní telefony, dopravní prostředky, apod. a evidovaný nehmotný majetek není nutné fyzicky označit, odpovědný inventární pracovník uloží štítky s čárovými kódy vlepením do samostatného sešitu tak, aby byl schopen při inventuře majetku předložit ke každému předmětu štítky k ověření evidenčního a fyzického stavu

- každé evidenční číslo v systému evidence majetku je umístěno – vyplněn kód místnosti

- každý inventární úsek má stanovenou odpovědnou osobu za evidenci a správu inventáře

- každá místnost FNO je přiřazena k inventárnímu úseku bez ohledu na existenci evidovaného majetku

- každá místnost má určeného zaměstnance odpovědného za majetek umístěný v místnosti

  - pokud je k místnosti přiřazen pouze 1 inventární úsek, je tímto odpovědným zaměstnancem inventární pracovník úseku

  - pokud je k místnosti přiřazeno více inventárních úseků, vedoucí pracoviště stanoví odpovědného zaměstnance, pokud nebude zaměstnanec stanoven, je jím automaticky ten inventární pracovník, který odpovídá za úsek s nejčetnějším majetkem v místnosti

- v každé místnosti je k dispozici soupis evidovaného majetku, který obsahuje i štítek s čárovým kódem místnosti, předložení štítku inventárním pracovníkem je nezbytnou podmínkou ověření majetku při inventarizaci

- inventární pracovník nově pořízený majetek

  - potvrdí svým podpisem na výdejce z OSVVZ

  - dále zkontroluje fyzické označení štítkem s čárovým kódem

  - pokud nebude předmět fyzicky označen, okamžitě kontaktuje OOE, které neprodleně vyzve pracovní tým pro fyzické značení majetku k zajištění označení

  - majetek v systému evidence majetku umístí

- nově pořizované prostředky IT jsou sledovány na inventárním úseku č. 385 – NIS

  - inventární pracovník odpovědný za místnost, kde jsou prostředky IT umístěny, potvrdí převzetí již fyzicky označeného prostředku IT čárovým kódem od pracovníků OINF na převodce

  - umístění v systému evidence zajistí pracovníci OINF

  - prostředky IT nelze přemístit bez vědomí pracovníků OINF

- převod majetku mezi inventárními úseky provádí OOE na základě písemného požadavku inventárního pracovníka původního pracoviště, požadavek musí být vzájemně odsouhlasen a potvrzen přebírajícím inventárním pracovníkem

- provedení řádné inventarizace majetku a všech místností a prostor FNO

  - podkladem jsou inventurní soupisy členěné podle jednotlivých místností doplněné o štítky s čárovými kódy místností

  - data o majetku ze systému evidence majetku

  - prostředkem vyhodnocení je čtecí a vyhodnocovací zařízení prostřednictvím čárových kódů místnosti a majetku

  - Dokumenty v souvislosti se značením majetku

Příkaz ředitele č. 16/2004 může být doplněn o následně vydané prováděcí dokumenty k průběhu fyzického značení majetku ve FNO, které budou mít závazný charakter jako příkaz ředitele.

- Seznam příloh

Bez příloh

* - *