# Fakultní nemocnice Olomouc

I. P. Pavlova 6, 775 20  Olomouc

 00 420 588 441 111, e-mail: fn@fnol.cz

##### Příkaz ředitele č. 26 / 2005

Harmonogram roční účetní závěrky k 31. 12. 2005

Všem vedoucím zaměstnancům FN Olomouc

|  | Zpracoval | Vydal |
| --- | --- | --- |
| Útvar | Ekonomický úsek | Fakultní nemocnice Olomouc |
| Funkce | Ekonomický náměstek | pověřený řízením |
| Jméno | Ing. Antonín Michal | Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D. |
| Datum | 6. 12. 2005 | 6. 12. 2005 |
| Podpis | Ing. Antonín Michal v.r. | Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D. v.r. |
| Účinnost od | 1. 12. 2005 | 1. 12. 2005 |

# 1. Účel

Zpracování roční účetní závěrky FNO k 31. 12. 2005 a předložení výsledků hospodaření zřizovateli.

# 2. Závaznost

Všichni vedoucí zaměstnanci FN Olomouc.

# 3. Vlastní text

V souvislosti s platností vyhl. MF ČR č.544 / 2004 Sb. je termín předložení zpracovaných dat řádné účetní závěrky FNO do 18. 1. 2006. Termín je závazný pro všechny příspěvkové organizace.

V souvislosti s tímto krátkým termínem jsou odpovědní zaměstnanci odborných útvarů, zajišťujících dodávky materiálu a služeb do FNO, povinni zajistit (po dohodě s dodavateli) fakturaci dodávek za rok 2005 nejpozději do  4. 1. 2006 (do 9. hod.) tak, aby došlo k řádnému zpracování účetních a daňových dokladů do roční účetní závěrky roku 2005.

  - Uzávěrka objednávek na materiál a služby pro zahraniční grant INNO-MED

(v objednávce zaslané dodavateli musí být uveden požadavek na okamžitou fakturaci a zaslání fraktury do konce roku 2005).

Odpovídají:	odpovědní pracovníci Projektu INNO-MED

Termín:	do 15. 12. 2005

  - Zpracování a vrácení na Odbor účetnictví veškerých dokladů, které se týkají zahraničního grantu INNO-MED

Odpovídají:	odpovědní pracovníci Projektu INNO-MED

Termín:	do 29. 12. 2005

3.3.  Vyhodnocení a sloučení nově evidovaného majetku (viz.bod 3.1) s inventarizačními

přebytky

Odpovídají:	předseda UIK

vedoucí OOE

vedoucí INVO a OSVVZ

Termín:	do 21. 12. 2005

3. 4. Vyúčtování všech provozních záloh a provozních pokladen do hlavní pokladny FNO,

uzavření hlavní pokladny

Odpovídají:	vedoucí  zaměstnanci na všech stupních řízení

pracovnice hlavní POKL

Termín: 	23. 12. 2005

3. 5. Vyúčtování cestovních náhrad zaměstnanců k 30. 12. 2005, cestovní příkazy je nutno

odevzdat na OEP nejpozději se mzdovými výkazy

Odpovídají:	vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení

vedoucí OEP

Termín: 	30. 12. 2005

3. 6. Konečné vyhodnocení inventarizačních rozdílů a jejich promítnutí do účetnictví FNO

Odpovídají:	předseda UIK

Termín:	nejpozději do 30. 12. 2005

3. 7. Výkazy – valuty k cestovním náhradám, ceniny, věcná depozita hospitalizovaných pacientů,

hotovostní šeky a jejich předání k zúčtování na OUOE

Odpovídají:	odpovědní zaměstnanci FNO – referentka OEP, referentka OZIS, pracovnice hlavní POKL

Termín: 	3. 1. 2006

3. 8. Výkaz spotřeby PHM (CCS karty), popř. odborný odhad spotřeby PHM za účetní období,

výkaz za provedené výkony interní dopravy v areálu FNO, předání podkladů k zúčtování

na OUOE

Odpovídá:	vedoucí DOPR

Termín: 	3. 1. 2006

3.9. Výkazy za výkony v rámci vnitroúčetnictví FNO k 31. 12. 2005 a jejich předání k zúčtování

na OUOE

Odpovídají:	odpovědní zaměstnanci FNO

Termín: 	3. 1. 2006

3. 10. Výkaz dentálních slitin k 31. 12. 2005 a jeho předání k zúčtování na OUOE

Odpovídají:	vrchní sestra a vedoucí laborant Kliniky zubního lékařství

Termín: 	3. 1. 2006

3. 11. Uzavření skladu a meziskladu potravin, vypracování výkazu spotřeby surovin pro

přípravu stravy jednotlivých skupin strávníků, předání podkladů ke mzdovému zúčtování

tržeb za zaměstnaneckou stravu a podkladů k provedení fakturace za ostatní strávníky,

předání výkazů doplňkového prodeje ZJ a Snack-baru.

Odpovědní pracovníci si vyzvednou poslední faktury z OEF 4. 1. 2006 v 9,00 hod a tentýž

den do 15,00 hod provedou zpracování faktur

Odpovídají:	odpovědní zaměstnanci OEF, STRAV, TO

Termín: 	v průběhu od 5. 1. a nejpozději do 6. 1. 2006

3. 12. Výkaz zásob a spotřeby krve a krevních výrobků.

Odpovědní pracovníci si vyzvednou poslední faktury z OEF 4. 1. 2006 v 9,00 hod a tentýž

den do 15,00 hod provedou zpracování faktur

Odpovídají:	odpovědní zaměstnanci TO

Termín: 	6. 1. 2006, nejpozději do 5. 1. 2006

3. 13. Uzavření hlavních skladů a meziskladů FNO zapojených v systému jednotné evidence

skladového hospodářství SEFA, včetně zpracování všech souvisejících dokladů k 31. 12.

2005.

Odpovědní pracovníci si vyzvednou poslední faktury z OEF 4. 1. 2006 v 9,00 hod a tentýž

den do 15,00 hod provedou zpracování faktur

Odpovídají:	odpovědní zaměstnanci FNO

Termín: 	5. 1. 2006, nejpozději do 6. 1. 2006

3. 14. Uzavření účetnictví lékárny k 31. 12. 2005 a přenos dat do celkového účetnictví FNO

Odpovídá:	vedoucí OE LEK

Termín: 	9. 1. 2006

3. 15. Předání podkladů na OUOE k zavedení nově pořízeného dlouhodobého majetku do

evidence majetku FNO

Odpovídají:	odpovědní zaměstnanci INVO  a OINF

Termín:	nejpozději 28. 12. 2005

3. 16. Zpracování všech podkladů k evidenci majetku (drobného i dlouhodobého), uzavření

evidence majetku včetně zpracování odpisů k 31. 12. 2005

Odpovídá:	vedoucí OOE

Termín: 	9. 1. 2006

3. 17. Vyúčtování soukromých telefonních hovorů, rozpis skutečných nákladů za

telekomunikační služby na pracoviště FNO, popř. odborný odhad k 31. 12. 2005

Odpovídá: 	odpovědný zaměstnanec OINF

Termín: 	4. 1. 2006

3. 18. Předání veškerých podkladů k vystavení faktur za provedené práce a služby, prodej,

nájem, vyúčtování energie atd...  k 31. 12. 2005, popřípadě vystavení podkladu k fakturaci

podle odborného odhadu

- za provozní služby na OEF (pí.Škárová),

- za zdravotní výkony hrazené mimo zdravotní pojištění na OEF (pí. Holubcová),

- za klinické studie na OREA (pí. Frühaufová)

Odpovídají:	odpovědní zaměstnanci FNO

Termín: 	4. 1. 2006

3. 19. Uzavření zpracování osobních nákladů a převod dat na OUOE

Odpovídá:	vedoucí OEP

Termín: 	5. 1. 2006

3. 20. Výkaz nájemného k 31. 12. 2005 a předání k zúčtování na OUOE

Odpovídá: 	odpovědný zaměstnanec OBH

Termín: 	6. 1. 2006

3. 21. Předání odborných odhadů předpokládané výše nákladů a výnosů, které se týkají

roku 2005 (energie, úklidy, telefony, opravy, náhradní díly, všeobecný materiál,

zdravotnický materiál, cestovné, atd. ...)

Odpovídají:	odpovědní zaměstnanci FNO

Termín: 	5. 1. 2006

3. 22. Uzavření zpracování vyúčtování zdravotních výkonů do zdravotních pojišťoven za

rok 2005 (vč. předání odborného odhadu k vyúčtovaným výkonům a převod dat na OUOE

Odpovídá:	vedoucí OZP

Termín: 	9. 1. 2006

3. 23. Uzavření evidence odborných útvarů a vrácení dokladů s rozpisem položek na nákladová

střediska za náhradní díly, materiál, opravy a služby.

Odpovědní pracovníci si vyzvednou poslední faktury z OEF 5. 1. 2006 v 9,00 hod bez

prodlevy provedou jejich zpracování

Odpovídají:	vedoucí odborných útvarů -  vedoucí OSB, vedoucí OHM, vedoucí OHE, vedoucí OINF

Termín: 	6. 1. 2006

3. 24. Vrácení všech potvrzených daňových účetních dokladů za rok 2005 k zúčtování na OUOE,

převod došlých faktur do UCTO FNO

Odpovídají:	vedoucí zaměstnanci na  všech stupních řízení

Termín: 	9. 1. 2006 do 12.00 hod

3. 25. Uzavření zpracování vydaných faktur, bankovních operací a pokladního deníku a převod

dat do účetnictví FNO

Odpovídá:	vedoucí OEF

Termín: 	9. 1. 2006

3. 26. Rozpis odhadů OZP za nevyfakturované výnosy ZP r. 2005

Odpovídá:	vedoucí OZP

Termín: 	9. 1. 2006, nejpozději 11. 1. 2006

3. 27. Předložení na OUOE soupisu daňových dokladů

- za materiál, zboží a služby – kdy byly dodávky vyfakturovány, ale do 31. 12. 2005  nebyly uskutečněny

(evidenční číslo dokladu, částka, charakter dodávky, dodavatel)

- za materiál, zboží a služby, které byly řádně vyfakturovány a dodány, ale odborný útvar FNO je nezpracoval

(evidenční číslo dokladu, částka, charakter dodávky, dodavatel, nákladové středisko žadatele, důvod nezpracování odborným útvarem FNO)

### Odpovídají:	vedoucí odborných útvarů FNO, zajišťujících dodávky materiálu a služeb

Termín:	nejpozději do 11. 1. 2006 do 10. hod.

3. 28. Předložení na OUOE soupisu předpokládaných budoucích nákladů za nevyfakturované

dodávky

- za materiál, zboží a služby, které byly řádně objednané a uskutečněné do 31. 12. 2005, ale v požadovaném termínu nebyly vyfakturované

(charakter dodávky, dodavatel, předpokládaná cena, nákladové středisko žadatele)

Tento soupis bude sloužit jako závazný doklad k zúčtování dohadných položek nákladů za nevyfakturované dodávky a jako závazný podklad k případnému opravnému daňovému hlášení DPH za 12/2005.

### Odpovídají:	vedoucí odborných útvarů FNO, zajišťujících dodávky materiálu a služeb

Termín:	nejpozději do 11. 1. 2006 do 10. hod.

3. 29. Zpracování a předání předběžných výsledků pracovišť FNO pro výpočet režií na OEF

Odpovídá: 	vedoucí OOU

Termín: 	11. 1. 2006

3. 30. Zpracování vnitropodnikových nákladů za kotelny FNO

Odpovídají:	zaměstnanec OHE

vedoucí OOU

Termín: 	11. 1. 2006

3. 31. Kontrola výkazu DPH (korekce včetně ručních účetních zápisů) k 31. 12. 2005

Odpovídá:	vedoucí OOU

Termín: 	11. 1. 2006

3. 32. Zpracování a předání předběžných výsledků pracovišť FNO s jinou činností - propočet  a

zúčtování nákladů

Odpovídají:	vedoucí OOU

odpovědný zaměstnanec OEF

Termín: 	11. 1. 2006

3. 33. Průběžná kontrola účetních záznamů a výsledků v účetnictví FNO

Odpovídá:	vedoucí OUOE, vedoucí OOU

Termín: 	průběžně po dobu probíhajících závěrkových prací

3. 34. Účtování předpisu odvodu do SR za prodej majetku FNO

Odpovídá:	vedoucí OOU

Termín: 	12. 1. 2006

3. 35. Vyúčtování čerpání dotací ze SR a ÚSC (předpis odvodu nevyčerpaných dotací)

Odpovídá:	vedoucí OEF, vedoucí OUOE

Termín: 	13. 1. 2006

3. 36. Závěrečné kontroly v účetnictví a tvorba výkazů ÚČETNÍ ZÁVĚRKY FNO k 31. 12. 2005

Odpovídá: 	vedoucí OUOE

Termín: 	16. 1. 2006

3. 37. Zaslání dat účetní závěrky k 31. 12. 2005 FNO k centrálnímu zpracování za resort

zdravotnictví

Odpovídá: 	vedoucí OUOE

Termín: 	17. 1. 2006

3. 38. Zaslání závěrečných výkazů k 31. 12. 2005 z centrálního zpracování dat zřizovateli

Odpovídá: 	vedoucí OUOE

Termín: 	19. 1. 2006

3. 39. Zveřejnění oficiálních výsledků hospodaření FNO a jednotlivých pracovišť, zpracování

statistických výkazů k 31. 12. 2005

Odpovídá:	vedoucí OUOE

Termín: 	do 20. 1. 2006

4. Seznam příloh

Rozpis termínů účetní závěrky k 31. 12. 2005