## UHTS Srovnal
Plán VZ 2021
Předmět plnění - název zakázky | CPV kód | Položka invest. plánu / Provozní prostředky | Předpokládaná hodnota VZ v Kč bez DPH | Předpokládané datum vypsání veřejné zakázky (měsíc/rok) | Datum předání podkladů na OVZ | Předpokládaný termín plnění (dodání, zahájení poskytování služby nebo zahájení stavebních prací) - měsíc/rok | Podklady dodány | Evidenční číslo VZ | Stav VZ
Servis úpraven vod | 50532000-3 | provoz | 3000000 | duben 2021 | březen 2021 |  | 2021-06-09 | VZ-2021-000625 | podepsaná smlouva
Výměna vodoměrů a ovládání uzavíracích ventilů na vodovodním řádu | 38421100-3 | provoz | 3000000 | vypsáno | 2021-02-16 |  | 2021-02-16 | VZ-2021-000144 | podepsaná smlouva
Smlouva na vyhodnocování dat Megy | 42961400-4 | provoz | 300000 | červen | květen
Malování FNOL | 45442180-2 | provoz | 15500000 | duben | duben |  | 2021-04-13 | VZ-2021-000336 | podepsaná smlouva
Stavební úpravy tkáňové banky | 45454100-5 | 4.2.152. | 1300000 | březen | březen |  | 2021-03-17 | VZ-2021-000253 | podepsaná smlouva
EPS budova L | 45454100-5 | 4.2.152. | 1300000 | květen | duben
Materiál sklad ZVIT | 44115200-1 | provoz | 5500000 | duben | duben |  | 2021-05-21 | VZ-2021-000516 | podepsaná smlouva
Materiál sklad stavební údržba | 44110000-4 | provoz | 2000000 | duben | duben
Materiál sklad stoláři | 44190000-8 | provoz | 2000000 | duben | duben
D1 VRV 1NP,2NP,3NP | 42513290-4 | provoz | 4800000 | duben | březen |  | 2021-04-15 | VZ-2021-000347 nová VZ-2021-000872 | VZ-2021-000347 zrušeno VZ-2021-000872 hodnocení
Energetický audit budova P3 | 71314300-5 | provoz | 350000 | březen | 2021-02-16 |  | 2021-02-16 | VZ-2021-000096 | podepsaná smlouva
Automatické odpouštění vody | 31200000-8 | provoz | 9000000 | září | srpen |  | 2021-09-21 | VZ-2021-000994 | před podpisem smlouvy
Výtah č.71,72 Duplex (rozvaděče) | 42419510-4 | provoz | 500000 | září | srpen
Oprava stanice kompresorové UZQ+rozvodu | 45333000-0 | provoz | 2000000 | červen | květen |  | 2021-09-21 | VZ-2021-000995 | podepsaná smlouva
Oprava MaR O,P,WT,YC,YD,YE+M,L+H1,H2 | 31200000-8 | provoz | 3400000 | červen | květen
Oprava MaR D1,D2 | 31200000-8 | provoz | 600000 | červenec | červen
2x DK kompresor | 45333000-0 | provoz | 450000 | březen | 2021-02-19 |  | 2021-02-19 | VZ-2021-000153 | podepsaná smlouva
Oprava plotu Hněvotínská | 45343000-3 | provoz | 1450000 | duben | 2021-03-16 |  | 2021-03-16 | VZ-2021-000249 | podepsaná smlouva
Oprava střechy budovy na ulici Karafiátova | 45261200-6 | provoz | 550000 | květen | duben |  | 2021-09-21 | VZ-2021-001003 | podepsaná smlouva

## INV Valíček
Plán VZ 2021
Předmět plnění - název zakázky | CPV kód | Položka invest. plánu / Provozní prostředky | Předpokládaná hodnota VZ v Kč bez DPH | Předpokládané datum vypsání veřejné zakázky (měsíc/rok) | Datum předání podkladů na OVZ | Předpokládaný termín plnění (dodání, zahájení poskytování služby nebo zahájení stavebních prací) - měsíc/rok | Podklady dodány | Evidenční číslo VZ | Stav VZ
Nástavba budovy A | 45000000-7 | 1.3.25 | 106000000 | 12/2020 | 11/2020 | 04/2021 | 2021-02-17 | VZ-2021-000140 | podepsaná smlouva
Přestavba ozařoven | 45000000-7 | 1.2.61 | 30000000 | 03/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 2021-03-25 | VZ-2021-000277 | podepsaná smlouva
PD-novostavba budovy B | 71000000-8 | 1.2.69 | 62500000 | 03/2021 | 02/2021 | 05/2021 | opakovaná VZ | VZ-2021-000105 | podepsaná smlouva
Rozšíření parkoviště P2 | 45000000-7 | 1.2.71 | 20000000 | 04/2021 | 03/2021 | 05/2021 | 2021-03-24 | VZ-2021-000275 | podepsaná smlouva
PD budovy F | 71000000-8 |  | 40000000 |  |  |  |  | VZ-2020-000907 | podepsaná smlouva
Přeložky FJ | 45000000-7 | 1.2.75 | 100000000 | 08/2021 | 07/2021 | 09/2021 | 2021-08-16 | VZ-2021-000825 | před podpisem smlouvy
SÚ OKB | 45000000-7 | 1.2.74 | 5000000 | 04/2021 | 03/2021 | 05/2021 | 2021-06-04 | VZ-2021-000564 | podepsaná smlouva
PD-SÚ transfúzního oddělení | 71000000-8 | ? | 1500000 | 04/2021 | 04/2021 | 06/2021 | 2021-06-09 | VZ-2021-000584 | před podpisem smlouvy
PD - Infekční ambulance | 71000000-8 | ? | 500000 | 03/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 2021-06-11 | VZ-2021-000613 | podepsaná smlouva
Infekční ambulance | 45000000-7 | ? | 7000000 | 09/2021 | 09/2021 | 10/2021 | 2021-11-25 | VZ-2021-001265 | lhůta pro podání nabídek
Koordinátor BOZP - přeložky FJ | 71310000-4 | 1.2.75 | 150000 | 08/2021 | 07/2021 | 09/2021 |  | VZ-2021-001190 | realizuje investiční odbor
SÚ KÚČOCH | 45000000-7 | 1.2.73 | 20000000 | 08/2021 | 07/2021 | 09/2021 | 2021-10-13 | VZ-2021-001090 | hodnocení

## IT
Plán VZ 2021
Předmět plnění - název zakázky | CPV kód | Položka invest. plánu / Provozní prostředky | Předpokládaná hodnota VZ v Kč bez DPH | Předpokládané datum vypsání veřejné zakázky (měsíc/rok) | Datum předání podkladů na OVZ | Předpokládaný termín plnění (dodání, zahájení poskytování služby nebo zahájení stavebních prací) - měsíc/rok | Podklady dodány | Evidenční číslo VZ | Stav VZ
Dodávka BS - stanic pro provoz systému DECT | 32352000-5 | 501 18 005 | 614876 | 01/2021 | 2020-12-17 | 04/2021 | 2021-12-30 | VZ-2021-00016 | podepsaná smlouva
Dodávka karet ELU pro BS | 32522000-8 | 501 18 005 | 89504 | 01/2021 | 2020-12-17 | 04/2021 | 2021-12-30 | VZ-2021-00016 | podepsaná smlouva
IS pro GEN Laboratoř (LISG) | 48180000-3 72261000-2 | 518 74 013 3.2.63 | 2307000 | 01/2021 | 2021-03-01 | 03/2021 | 2021-03-01 | VZ-2021-000196 | podepsaná smlouva
Podpora AP | 72610000-9 | 518 74 013 | 900000 | 02/2021 |  | 03/2021
Dodávka jehličkových tiskáren | 30232120-1 | 558 04 001 | 118000 | 02/2021 | 2021-02-23 | 03/2021 |  |  | zrušeno
Dodávka obálek na CD, DVD | 30199230-1 | 501 17 015 | 5620 | 02/2021 |  | 03/2021 |  |  | mimo OVZ
Dodávka LJ tiskáren | 30232110-8 | 558 04 001 | 526860 | 02/2021 04/2021 | 23.02.2021 16.04.2021 | 03/2021 06/2021 | 2021-04-26 | VZ-2021-000392 VZ-2021-000822 | VZ-2021-000392 zrušeno VZ-2021-000822 podepsaná smlouva
SW pro GEN - NextGENE | 48180000-3 72261000-2 | 518 74 013 | 480000 | 03/2021 |  | 07/2021 | prodloužení licence s možností náhrady. Bude soutěžit OBMI z dotace nebo bez. Do té doby bude prodloužena licence o 1 rok do 30.6.2022.
SW - svolávací systém | 48900000-7 | dotace MZCR | 575200 | 03/2021 | 2021-04-01 | 05/2021 | 2021-04-01 | VZ-2021-000308 | podepsaná smlouva
Úprava opensource aplikace zScanner 3G | 72265000-0 | 518 74 013 | 240000 | 04/2021 |  | 05/2021 |  |  | mimo OVZ
Dodávka baterií do dectů | 31440000-2 | 501 18 005 | 69421.4876 | 04/2021 |  | 06/2021 |  |  | mimo OVZ
Dodávka rozdvojek datových zásuvek na PC/Tel | 31440000-2 | 501 18 005 | 69421.4876 | 04/2021 |  | 06/2021 |  |  | mimo OVZ
Servisní podpora MIS OLAP | 72261000-2 | 518 74 013 | 1440000 | 04/2021 |  | 06/2021
SW radiofarmak | 48180000-3 | 518 74 013 | 1440000 | 04/2021 |  | 06/2021
Upgrade SW pro inventarizaci na Android | 48900000-7 | 1965-02-03 | 250000 | 04/2021 |  | 06/2021 |  |  | mimo OVZ
Dodávka dataprojektorů | 32321000-9 | 558 04 001 | 154050 | 05/2021 |  | 06/2021 |  |  | mimo OVZ
Dodávka dectů bez licence | 32552110-1 | 558 04 002 | 438017 | 06/2021 |  | 08/2021 | 2021-07-15 | VZ-2021-000723 | podepsaná smlouva
Dodávka dectů s licencí | 32552110-1 | 558 04 002 | 175620 | 06/2021 |  | 08/2021 | 2021-07-15 | VZ-2021-000723 | podepsaná smlouva
Dodávka čteček ČK - 1D | 30216130-6 | 558 04 001 | 24793 | 06/2021 |  | 08/2021 |  |  | mimo OVZ
Dodávka čteček ČK - 2D | 30216130-6 | 558 04 001 | 200000 | 06/2021 |  | 08/2021 |  |  | mimo OVZ
Dodávka PDA | 30213500-0 | 558 04 001 | 2066200 | 06/2021 |  | 08/2021
Dodávka optických kabelů | 32562300-3 | 501 18 005 | 24793.3884 | 06/2021 |  | 08/2021 |  |  | mimo OVZ
Dodávka optických převodníků SFP - 10GB | 32422000-7 | 501 18 005 | 115703 | 06/2021 |  | 08/2021 |  |  | mimo OVZ
Dodávka optických převodníků SFP - 1GB | 32422000-7 | 501 18 005 | 16530 | 06/2021 |  | 08/2021 |  |  | mimo OVZ
Dodávka CorelDRAW Home & Student Suite X7 | 48311000-1 | 558 28 001 | 8678 | 06/2021 |  | 07/2021 |  |  | mimo OVZ
PC Dent | 72261000-2 | 518 74 013 | 1440000 | 06/2021 |  | 08/2021
Rozšíření licence GeneMarker pro HOK | 48180000-3 | 518 74 013 | 58400 | 06/2021 |  | 08/2021 |  |  | mimo OVZ
RTG diagnostické monitory | 33124000-5 | Qi | 1611570.2479 | 07/2021 |  | 09/2021 | 2021-11-19 | VZ-2021-001251 | hodnocení
AutoCAD LT 2020 - + bonusy CS+, single users pronájem 3 ks na 3 roky | 48321100-5 | 518 04 001 | 95000 | 07/2021 |  | 08/2021 |  |  | mimo OVZ
Pozáruční servis LENOVO servery | 72611000-6 | 518 74 013 | 1800000 | 08/2021 |  | 10/2021
Posílení telefonní kabeláže a rozvodů | 32521000-1 | Qi | 1653000 | 08/2021 |  | 10/2021
Dodávka PC | 30213300-8 | 558 04 001 | 6446280 | 08/2021 |  | 12/2021
Dodávka ClipMate | 48771000-3 | 558 28 001 | 5472 | 08/2021 |  | 10/2021 |  |  | mimo OVZ
Dodávka Visual Studio PRO | 48311000-1 | 558 28 001 | 123967 | 08/2021 |  | 10/2021 |  |  | mimo OVZ
Dodávka VisualSVN (99 USD) | 48311000-1 | 558 28 001 | 9711 | 08/2021 |  | 09/2021 |  |  | mimo OVZ
Dodávka VisualSVN server (55 USD) | 48311000-1 | 558 28 001 | 1075 | 08/2021 |  | 09/2021 |  |  | mimo OVZ
Dodávka NB | 30213100-6 | 558 04 001 | 1033058 | 09/2021 |  | 12/2021
Dodávka tiskáren ČK (malé) | 30232100-5 | 558 04 001 | 384298 | 09/2021 |  | 11/2021
Dodávka tiskáren náramků | 30232100-5 | 558 04 001 | 75207 | 09/2021 |  | 11/2021
Dodávka USB flash disků | 30233180-6 | 501 18 005 | 99173 | 09/2021 |  | 11/2021 |  |  | mimo OVZ
KB dvoufaktor | 48732000-8 | 518 74 013 | 100000 | 10/2021 |  | 12/2021 |  |  | mimo OVZ
Upgrade telefonní ústředny - BC6 na BC7 | 50334120-2 | Qi | 1984000 | 10/2021 |  | 01/2022
Dodávka UPS APC + MGMT modul | 31682530-4 | 501 18 005 | 197851 | 10/2021 |  | 12/2021 |  |  | mimo OVZ
Servisní podpora ETK | 72261000-2 | 518 74 013 | 144000 | 10/2021 |  | 12/2021
Dodávka kabelů k telefonnímu sluchátku - kroucené | 32551500-5 | 501 18 005 | 4958 | 11/2021 |  | 12/2021 |  |  | mimo OVZ
Dodávka konektorů RJ | 32551100-1 | 501 18 005 | 3306 | 11/2021 |  | 12/2021 |  |  | mimo OVZ
Dodávka stolních telefonů | 32552100-8 | 558 04 002 | 210743 | 11/2021 |  | 01/2022 |  |  | mimo OVZ
Dodávka monitorů | 30231310-3 | 558 04 001 | 1070248 | 02/2021 05/2021 | 15.02.2021 | 03/2021 07/2021 | 2021-07-15 | VZ-2021-000727 | podepsaná smlouva
Aktivní prvky | 32422000-7 | Qi | 4959000 | dotace - podána žádost
Dodávka WiFi - AP a licence | 32428000-9 | Qi | 3674000 | dotace- podána žádost
VDI - virtualizace desktopů | 48518000-2 | Qi | 3801652.8926 | dotace - podána žádost
SW - Informační systémy (podpora VZMR, řízení skladů) | 48430000-1 | 3.2.22. 518 74 013 | 4025455 | operativně dle požadavku
Intranet - na základě výsledků VZ na nanlýzu intranetu | 72212220-7 | Qi | 826446.281
Dodávka skenerů | 30216110-0 | 558 04 001 | 595041 | operativně dle požadavku
zařízení pro mobilní aplikace | ? | 558 04 001 | 309917 | operativně dle požadavku
Časové razítka | 79132100-9 | 518 74 013 | 300000 | operativně dle požadavku
Sandboxing externí služba | 72317000-0 | 518 74 013 | ? | [5 empty] | mimo OVZ
Telemedicína (dle požadavků NTMC) | 72313000-2 | 518 74 013 | 2400000 | operativně dle požadavku
Čipové karty - nákup | 30162000-2 | 518 74 013 | 400000 | operativně dle požadavku
Dodávka AP, komponenty k AP (provozní) | 32422000-7 | 558 04 001 | 206611 | operativně dle požadavku |  |  |  |  | mimo OVZ
Certifikáty | 79132100-9 | 518 74 013 | 200000 | operativně dle požadavku |  |  |  |  | mimo OVZ
Čipové karty - recyklace | 30162000-2 | 518 74 013 | 200000 | operativně dle požadavku |  |  |  |  | mimo OVZ
Ostatní komponenty VT (GK, RAM karty, lampy do dataprojektorů...) | 30237134-7 30237133-0 | 501 18 005 | 173553 | operativně dle požadavku |  |  |  |  | mimo OVZ
Dodávka RAM pro server | 30236110-6 | 501 18 005 | 165290 | havárie - průběžně |  |  |  |  | mimo OVZ
Dodávka tabletů | 30213200-7 | 558 04 001 | 165290 | operativně dle požadavku |  |  |  |  | mimo OVZ
Dodávka HDD - server, diskové pole | 30234100-9 | 501 18 005 | 123966 | havárie - průběžně |  |  |  |  | mimo OVZ
Dodávka externích HDD | 30234100-9 | 501 18 005 | 94214.876 | operativně dle požadavku |  |  |  |  | mimo OVZ
Dodávka IP telefony s licencí | 32552100-8 | 558 04 002 | 94214 | operativně dle požadavku |  |  |  |  | mimo OVZ
Dodávka velkokapacitních tiskáren | 30232100-5 | 558 04 001 | 82645 | operativně dle požadavku |  |  |  |  | mimo OVZ
Dodávka tiskáren ČK (velké) | 30232100-5 | 558 04 001 | 74380 | operativně dle požadavku |  |  |  |  | mimo OVZ
Dodávka HDD/SSD | 30233132-5 | 501 18 005 | 74380 | operativně dle požadavku |  |  |  |  | mimo OVZ
Dodávka AIO | 30213300-8 | 558 04 001 | 69422 | operativně dle požadavku |  |  |  |  | mimo OVZ
Dodávka baterií do UPS | 31440000-2 | 501 18 005 | 50257 | operativně dle požadavku |  |  |  |  | mimo OVZ
Dodávka videokonferenčních zařízení (kamera, prostorový mikrofon, reproduktory)) | 32232000-8 | 558 04 001 | 41322 | operativně dle požadavku |  |  |  |  | mimo OVZ
ENOCH (projekt NS:1704) | 30213200-7 | 558 04 001 | 33058 | operativně dle požadavku |  |  |  |  | mimo OVZ
SHAPES (projekt NS:5106) | 30213200-7 | 558 04 001 | 33058 | operativně dle požadavku |  |  |  |  | mimo OVZ
Dodávka náhlavních souprav | 32551300-3 | 558 04 002 | 32500 | operativně dle požadavku |  |  |  |  | mimo OVZ
Dodávka CD, DVD | 30234300-1 30234400-2 | 501 17 015 | 29422 | operativně dle požadavku |  |  |  |  | mimo OVZ
Dodávka RAM pro PC | 30236110-6 | 501 18 005 | 15537 | operativně dle požadavku |  |  |  |  | mimo OVZ
Dodávka elektronických datových, časových a textových razítek (fyzické elektronické razítko pro TO) | 30171000-8 | 558 04 001 | 11570 | operativně dle požadavku |  |  |  |  | mimo OVZ
Dodávka webkamer | 30237240-3 | 501 18 005 | 11570 | operativně dle požadavku |  |  |  |  | mimo OVZ
Dodávka klávesnic | 30237460-1 | 501 18 005 | 9505 | operativně dle požadavku |  |  |  |  | mimo OVZ
Dodávka Pinnacle Studio 18 Ultimate | 48311000-1 | 558 28 001 | 6942 | ioperativně dle požadavků |  |  |  |  | mimo OVZ
Dodávka myší | 30237410-6 | 501 18 005 | 6033 | operativně dle požadavku |  |  |  |  | mimo OVZ
Dodávka prodlužovacích kabelů 230V | 31224810-3 | 501 18 005 | 5455 | operativně dle požadavku |  |  |  |  | mimo OVZ
Dodávka sluchátek s mikrofonem | 32551300-3 | 501 18 005 | 4133 | operativně dle požadavku |  |  |  |  | mimo OVZ
Dodávka UTP kabelu - box | 32421000-0 | 501 18 005 | 2480 | operativně dle požadavku |  |  |  |  | mimo OVZ
Dodávka Acronis True Image 2021 Upgrade pro 1 PC | 48180000-3 | 558 28 001 | 992 | operativně dle požadavku |  |  |  |  | mimo OVZ

## ZT Rosulek
Plán VZ 2021
Předmět plnění - název zakázky | CPV kód | Položka invest. plánu / Provozní prostředky | Předpokládaná hodnota VZ v Kč bez DPH | Předpokládané datum vypsání veřejné zakázky (měsíc/rok) | Datum předání podkladů na OVZ | Předpokládaný termín plnění (dodání, zahájení poskytování služby nebo zahájení stavebních prací) - měsíc/rok | Podklady dodány | Evidenční číslo VZ | Stav VZ

## SERVIS Zemánek
Plán VZ 2021
Předmět plnění - název zakázky | CPV kód | Položka invest. plánu / Provozní prostředky | Předpokládaná hodnota VZ v Kč bez DPH | Předpokládané datum vypsání veřejné zakázky (měsíc/rok) | Datum předání podkladů na OVZ | Předpokládaný termín plnění (dodání, zahájení poskytování služby nebo zahájení stavebních prací) - měsíc/rok | Podklady dodány | Evidenční číslo VZ | Stav VZ
Servis ZT - Dartin | 50400000-9 | provoz | 200000 | 07/2021 | 05/2021 | 09/2021
Servis ZT - Medsol | 50400000-9 | provoz | 300000 | 07/2021 | 05/2021 | 09/2021
Servis ZT - CMI | 50400000-9 | provoz | 100000 | 07/2021 | 05/2021 | 09/2021
Servis ZT - Cheirón | 50400000-9 | provoz | 700000 | 07/2021 | 05/2021 | 09/2021
Servis ZT - Polymed | 50400000-9 | provoz | 250000 | 07/2021 | 05/2021 | 09/2021
Servis ZT - GE | 50400000-9 | provoz | 15000000 | 10/2021 | 08/2021 | 01/2022
Servis ZT - S+T | 50400000-9 | provoz | 11000000 | 10/2021 | 08/2021 | 01/2022
Servis ZT - BBraun | 50400000-9 | provoz | 1000000 | 10/2021 | 08/2021 | 01/2022

## ZM Čech
Plán VZ 2021
Předmět plnění - název zakázky | Část VZ | CPV kód | Položka invest. plánu / Provozní prostředky | Předpokládaná hodnota VZ v Kč bez DPH | Předpokládané datum vypsání veřejné zakázky (měsíc/rok) | Datum předání podkladů na OVZ | Předpokládaný termín plnění (dodání, zahájení poskytování služby nebo zahájení stavebních prací) - měsíc/rok | Podklady dodány | Evidenční číslo VZ | Stav VZ
Vyšetřovací a operační rukavice | Rukavice vyšetřovací nitrilové bez pudru v pevnosti 6N | 33141420-0 | provoz | 30000000 |  |  |  |  | VZ-2020-001334 | podepsaná smlouva
Instrumentarium LigaSure |  |  | provoz | 3111334 |  |  |  | 2021-01-05 | VZ-2021-000013 | podepsaná smlouva
Systém hydrocephální drenážní - NEUROCHIR |  | 33141640-8 | provoz | 3702123 |  |  |  | 2021-01-07 | VZ-2021-000030 | podepsaná smlouva
Konektor bezjehlový |  | 33140000-3 | provoz | 1950000 |  |  |  | 2021-01-14 | VZ-2021-000038 | podepsaná smlouva
Katetr radioablační pro Kardiochir |  | 33141200-2 | provoz | 1553396.48 |  |  |  | 2021-01-14 | VZ-2021-000032 | podepsaná smlouva
Totální náhrady kolenního kloubu | TEP kolenního kloubu | 33141750-2 | provoz | 20155000 |  |  |  | 2021-01-21 | VZ-2021-000054 | podepsané smlouvy
| TEP kolenního kloubu - speciál | [7 empty] | VZ-2021-000054 | podepsané smlouvy
Totální náhrady kyčelního kloubu | TEP Kyčelního kloubu | 33141750-2 | provoz | 44006000 |  |  |  |  | VZ-2021-000054 | podepsané smlouvy
| TEP Kyčelního kloubu - revizní | [7 empty] | VZ-2021-000054 | podepsané smlouvy
Materiál spotřební k harmonickému skalpelu |  | 33162200-5 | provoz | 9596060 |  |  |  | 2021-01-22 | VZ-2021-000088 | podepsaná smlouva
Senzory k měření cerebrální oxymetrie | Somasensor INVOS pro dospělé | 33140000-3 | provoz | 437800 |  |  |  | 2021-01-22 | VZ-2021-000058 | podepsaná smlouva
Senzory k měření cerebrální oxymetrie | Fore-sight ELITE dual velký | 33140000-3 | provoz | 542640 |  |  |  | 2021-01-22 | VZ-2021-000058 | podepsaná smlouva
Senzory k měření hemodynamiky II |  | 33140000-3 | provoz | 946000 |  |  |  | 2021-01-22 | VZ-2021-000055 | podepsaná smlouva
Sonda ablační Cryoflex |  | 33140000-3 | provoz | 1250000 |  |  |  | 2021-02-10 | VZ-2021-000120 | podepsaná smlouva
Kleště ablační pro thoraskopickou ablaci plícnich žil |  | 33140000-3 | provoz | 2425000 |  |  |  | 2021-02-10 | VZ-2021-000119 | podepsaná smlouva
Katetry BARRX pro radiofrekvenční ablaci při léčbě Barretova jícnu |  | 33141200-2 | provoz | 2590000 |  |  |  | 2021-02-17 | VZ-2021-000147 | podepsaná smlouva
Okludery určené ke katetrizačnímu uzávěru defektu septa síní a otevřeného/patentního foramen ovale včetně příslušenství |  | 33140000-3 | provoz | 7302500 |  |  |  | 2021-02-22 | VZ-2021-000174 | podepsaná smlouva
Okludery určené ke katetrizačnímu uzávěru ouška levé síně |  | 33140000-3 | provoz | 3260870 |  |  |  | 2021-02-22 | VZ-2021-000165 | podepsaná smlouva
38. Vodící mikrodráty k vaskulárním neurointervencím IV. | KL545 | 33140000-3 | provoz | 1772680 |  |  |  | 2021-02-23 | VZ-2021-000167 | podepsaná smlouva
Elektrofyziologie | Ablační katetry pro 3D mapování a ablací s aktivním navigačním senzorem | 33141200-2 | provoz | 19664900 |  |  |  | 2021-02-23 | VZ-2021-000068 | podepsaná smlouva
Elektrofyziologie | Ablační katetry pro provádění konvenčních ablací | 33141200-2 | provoz | 3197500 |  |  |  | 2021-02-23 | VZ-2021-000182 | podepsaná smlouva
Elektrofyziologie | Základní diagnostické katetry fixní II. | 33141200-2 | provoz | 600000 |  |  |  | 2021-02-23 | VZ-2021-000182 | podepsaná smlouva
Elektrofyziologie | Základní diagnostické katetry řiditelné I. | 33141200-2 | provoz | 3479000 |  |  |  | 2021-02-23 | VZ-2021-000182 | podepsaná smlouva
Elektrofyziologie | Základní diagnostické katetry řiditelné II. | 33141200-2 | provoz | 654000 |  |  |  | 2021-02-23 | VZ-2021-000182 | podepsaná smlouva
Elektrofyziologie | Hemostatický zavaděč katetrů – stabilizační fixní | 33141200-2 | provoz | 677000 |  |  |  | 2021-02-23 | VZ-2021-000182 | podepsaná smlouva
Elektrofyziologie | Hemostatický zavaděč katetrů – stabilizační ředitelný | 33141200-2 | provoz | 14126200 |  |  |  | 2021-02-23 | VZ-2021-000182 | podepsaná smlouva
Elektrofyziologie | Transseptální jehly | 33141200-2 | provoz | 3800000 |  |  |  | 2021-02-23 | VZ-2021-000182 | podepsaná smlouva
Elektrofyziologie | Intrakardiální ultrazvukový katetr | 33141200-2 | provoz | 5625000 |  |  |  | 2021-02-23 | VZ-2021-000182 | podepsaná smlouva
Elektrofyziologie | Katetr diagnostický s proměnným zakřivením multipolárním pro mapování komplexních arytmií v pravé síni | 33141200-2 | provoz | 1875000 |  |  |  | 2021-02-23 | VZ-2021-000068 | podepsaná smlouva
Elektrofyziologie | Katetr diagnostický s proměnným zakřivením multipolární pro mapování s vysokým rozlišením | 33141200-2 | provoz | 1156750 |  |  |  | 2021-02-23 | VZ-2021-000536 | podepsaná smlouva
katetry pro dočasnou stimulaci Pacel | KF225,KL687,ZR958 | 33140000 – 3 | provoz | 1 331 404,00 Kč |  |  |  | 2021-03-01 | VZ-2021-000198 | podepsaná smlouva
Hadičky spojovací pro infuzní terapii | ZD130, ZD052, ZQ249, ZQ251, ZQ248, ZQ250, ZB908 | 33140000 – 4 | provoz | 4164271 |  |  |  | 2021-03-03 | VZ-2021-000203 | podepsaná smlouva
ASK koleno- Nestabilita kolene: šroub interferenční vstřebatelný pro rekonstrukci křížového vazu | KI643, KI644, KI645, KJ394, KJ577, KJ633, KJ634, KJ662, KJ681, KE928, KH544, ZE044, ZK738, ZK755 | 33140000-3 | provoz | 1823900 |  |  |  | 2021-03-08 | VZ-2021-000222 | podepsaná smlouva
ASK koleno- Sutura menisku: Kotva na meniskus - souprava | KK918, KK919, KK920 | 33140000-3 | provoz | 1220260 |  |  |  | 2021-03-08 | VZ-2021-000211 | podepsaná smlouva
Set infuzní Spike (DEHP free) s filtrem 1,2 um k mobilní pumpě Mini Rythmic | ZN400,ZQ649 | 33140000-3 | provoz | 1186813.74 |  |  |  | 2021-03-18 | VZ-2021-000256 | podepsaná smlouva
Sety pro bezpečné podávání cytostatik (uzavřený systém) s výpůjčkou infuzních pump | ZR736, ZR735, ZR737, ZR739, ZR740, ZR741, ZR860 | 33140000-3 | provoz | 26658887.46 |  |  |  | 2021-03-22 | VZ-2021-000268 - zrušeno nová VZ-2022-000110
ASK rameno - Rotátorová manžeta- Kotvička nevstřebatelná a vstřebatelná Healix | KI642, KI837, KI827, KJ070, KE015, KI838, ZO217, ZH227, KI244, KI898 | 33140000-3 | provoz | 2425000 |  |  |  | 2021-03-24 | VZ-2021-000245 | podepsaná smlouva
ASK rameno - Nestabilita ramene - Kotvička vstřebatelná pro stabilizaci ramene | KE396, ZB189, KF076 | 33140000-3 | provoz | 1720000 |  |  |  | 2021-03-24 | VZ-2021-000283 | podepsaná smlouva
kapsle enteroskopická pilkam | KL262 | 33168100-6 | provoz | 1026400 |  |  |  | 2021-03-25 | VZ-2021-000284 | podepsaná smlouva
Katetrizační systém ke katetrizační korekci mitrálni regurgitace – Systém MitraClip kit | KL741,Kl742,KL724,KL725,ZQ546,ZQ468 | 33140000-3 | provoz | 26078250 |  |  |  | 2021-03-29 | VZ-2021-000289 | podepsaná smlouva
Krevní vaky a lisy |  | 33140000-3 | provoz | 57312000 |  |  |  | 2021-04-01 | VZ-2021-000311 | podepsaná smlouva
Stříkačky inječní 2 dílné na 3 roky |  |  | provoz | 5100000 |  |  |  | 2021-04-01 | VZ-2021-000310 | podepsaná smlouva
Protéza cévní Gelweave Valsalva |  | 33140000-3 | provoz | 720000 |  |  |  | 2021-04-06 | VZ-2021-000312 | podepsaná smlouva
Kleště bioptické myokardiální |  | 33162200-5 | provoz | 881000 |  |  |  | 2021-04-07 | VZ-2021-000323 VZ-2021-000491 | VZ-2021-000323 zrušeno VZ-2021-000491 podepsaná smlouva
Kompresní zařízení pro zastavení krvácení po perkutánních výkonech na radiálních tepnách |  | 33140000-3 | provoz | 2686000 |  |  |  | 2021-04-08 | VZ-2021-000319 | podepsaná smlouva
Stent biliární Hot Axios samoexpandibilní metalický |  | 33140000-3 | provoz | 1138000 |  |  |  | 2021-04-08 | VZ-2021-000322 | podepsaná smlouva
Rigidní dlaha pro stabilizaci dolní krční páteře |  | 33140000-3 |  | 536400 |  |  |  | 2021-04-08 | VZ-2021-000316 | podepsaná smlouva
17. Flow divertery neurointervenční II. |  | 33140000-3 | provoz | 1750000 |  |  |  | 2021-04-14 | VZ-2021-000337 | podepsaná smlouva
16. Tekuté embolizační činidlo |  | 33140000-3 | provoz | 775200 |  |  |  | 2021-04-14 | VZ-2021-000338 | podepsaná smlouva
22. Protekční zařízení při intervencích na karotickém povodí |  | 33140000-3 | provoz | 330840 |  |  |  | 2021-04-14 | VZ-2021-000341 | podepsaná smlouva
23. Souprava k zajištění transjugulárního přístupu do žilního systému jaterního před TIPS |  | 33140000-3 | provoz | 524480 |  |  |  | 2021-04-14 | VZ-2021-000340 | podepsaná smlouva
12. Stenty vaskulární | Samoexpandibilní stenty vaskulární I | 33140000-3 | provoz | 1212000 |  | 4/2021 |  | 2021-04-26 | VZ-2021-000398 | podepsaná smlouva
Intrakoronární shunty flexibilní II. |  | 33140000-3 | provoz | 434900 |  |  |  | 2021-04-26 | VZ-2021-000386 | podepsaná smlouva
9. Modelační balónkové katétry aortální |  | 33140000-3 | provoz | 311600 |  |  |  | 2021-04-26 | VZ-2021-000381 | podepsaná smlouva
Nástroje pro obličejovou chirurgii Systém LeForté |  | 33162200-5 | provoz | 486000 |  |  |  | PROEBIZ | VZ-2021-000059 | podepsaná smlouva - jednorázový nákup
Vodič pro angiografickou diagnostiku Guide Right 150 cm bal. á 5 ks | ZA224 | 33140000-3 | provoz | 322648 |  |  |  |  | VZ-2021-001218 | proebiz - podepsaná smlouva
drát vodící Amplatzer Super Stiff | KK962,KK961,KK960,KK959,KJ230,KF567 | 33140000-3 | provoz | 299967 |  |  |  | PROEBIZ | VZ-2021-000138 | podepsaná smlouva
ASK rameno - Nestabilita ramene - Kotvička titanová pro stabilizaci ramene | KA688, KA692, KA695, ZS035 | 33140000-3 | provoz | 450000 |  |  |  | PROEBIZ | VZ-2021-000250 | podepsaná smlouva
ASK rameno - Nestabilita ramene - Šroub kortikální pro léčbu instability ramene Letarjet | KG569, KH240-KH243, KG580, KG582, KE276, KF194, KF193, KG612 | 33140000-3 | provoz | 180000 |  |  |  | PROEBIZ | VZ-2021-000286 | podepsaná smlouva
Katétr aspirační intrakraniální MicroVention Sofia Plus | KL919,KL869 | 33140000-3 | provoz | 5785125 |  |  |  |  | VZ-2021-000051 | podepsaná smlouva
Systém implantabilní neurostimulační DBS nedobíjitelný pro NCHIR |  | 33158210-7 | provoz | 28176594.8 |  | 4/2021 |  | 27.4.2021 | VZ-2021-000389 | podepsaná smlouva
Materiál spotřební k harmonickému skalpelu - doplnění sortimentu |  | 33162200-5 |  | 1266840 |  | 4/2021 |  | 14.4.2021 | VZ-2021-000396 | podepsaná smlouva
Materiál spotřební pro endoskopii II.IK |  | 33140000-3 | provoz | 22000000 |  | 4/2021
Cholangioskopický materiál k Systému SpyGlass DS II. |  | 33140000-3 |  | 3978400 |  | 4/2021 |  | 2021-04-07 | VZ-2021-000318 | část I. a II. podepsaná smlouva část III. - V. zrušeno nová VZ-2021-000539 - podepsaná smlouva
[9 empty] | nová VZ-2021-000539 | podepsaná smlouva
Klipy a klipovací systémy |  | 33140000 – 3 |  | 3513500 |  | 4/2021 |  | 2021-05-03 | VZ-2021-000411 | podepsaná smlouva
Drát vodící endoskopický pro ERCP |  | 33140000-3 |  | 2788800 |  | 4/2021 |  | 2021-05-19 | VZ-2021-000501 | podepsaná smlouva
Totální náhrady rameního kloubu | SMR Systém CEP | 33141750-2 | provoz | 845700 |  | 4/2021 |  | 2021-06-03 | VZ-2021-000559 | podepsaná smlouva
| SMR systém Resurfacing |  |  | 223440
| SMR systém, TEP - Anatomická náhrada |  |  | 212264
| SMR systém, Reverzní náhrada |  |  | 6023200
| SMR systém, revizní glenoid Axioma |  |  | 290400
| SMR systém, Reverzní náhrada revizní + std glenoid |  |  | 1452064
| Cement 1 x 40 g s ATB i bez ATB, s vakuovým mícháním a aplikační pistolí |  |  | 2125200
Artroskopie III.část | [5 empty] | 4/2021
Staplery | KC465,KC467,KJ350,KJ351,KL231,KD951,KD952,KA781,KG098 | 33141100-1 | provoz | 1565000 |  | 4/2021 |  | 2021-06-24 | VZ-2021-000640 | část I., II., III., IX. - podepsaná smlouva
Staplery | KJ357,KJ358,KJ354,KH993,KD316,KC496,KC472, | 33141100-1 | provoz | 700000 |  | 4/2021 |  | 2021-06-24 | VZ-2021-000640 | hodnocení
Staplery | ZF090,KH904,ZB730 | 33141100-1 | provoz | 400000 |  | 4/2021 |  | 2021-06-24 | VZ-2021-000640 | hodnocení
Sada stabilizační acrobat k operacím na bijícím srdci (mimotělní oběh) SUV OM-9000S stabilizátor | KC601,KC599,KH584 | 33140000 – 3 | provoz | 3800000 |  | 4/2021 |  | 2021-06-10 | VZ-2021-000598 VZ-2021-000757 | VZ-2021-000598 - zrušeno - bez nabídky VZ-2021-000757 - podepsaná smlouva
Materiál spotřební pro II. IK - 2. část | [5 empty] | 5/2021
Katétr pro standardní ERCP |  |  |  | 1428000 |  | 5/2021 |  | 2021-06-29 | VZ-2021-000675 | podepsaná smlouva
Sfinkterotom trojlumenný – endoskopický |  |  |  | 2170000 |  | 5/2021 |  | 2021-06-29 | VZ-2021-000666 | podepsaná smlouva
Jehly endosonografické pro FNA /FNB |  |  |  | 2484000 |  |  |  | 2021-06-30 | VZ-2021-000670 VZ-2021-000891 | VZ-2021-000670 zrušeno nová VZ-2021-000891 podepsaná smlouva
Kartáček cytologický endoskopický |  |  |  | 1350000 |  |  |  | 2021-07-01 | VZ-2021-000676 | podepsaná smlouva
Stenty biliární metalické samoexpadibilní |  | 33140000-3 |  | 6640000 |  | 5/2021 |  | 2021-05-17 | VZ-2021-000490 zrušeno nová VZ-2022-000071
13. Stentgrafty vaskulární | Samoexpandibilní stentgrafty vaskulární periferní I. | 33140000-3 | provoz | 1393200 |  | 5/2021 |  | 2021-07-20 | VZ-2021-000756 | podepsaná smlouva
| Samoexpandibilní stentgrafty vaskulární periferní II. | 33140000-3 | provoz | 1852140 |  | 5/2021 |  | 2021-07-20 | VZ-2021-000756 | podepsaná smlouva
| Balónexpandibilní stentgrafty vaskulární II. | 33140000-3 | provoz | 232200 |  | 5/2021 |  | 2021-07-20 | VZ-2021-000756 zrušeno - bez nabídky nová VZ-2021-001184 | podepsaná smlouva
| Stentgrafty vaskulární do TIPS | 33140000-3 | provoz | 3478000 |  | 5/2021 |  | 2021-07-20 | VZ-2021-000756 | podepsaná smlouva
5. Mikrokatétry | Mikrokatétry k periferním vaskulárním intervencím I. | 33140000-3 | provoz | 4478570 |  | 5/2021 |  | 2021-07-19 | VZ-2021-000742 | podepsaná smlouva
5. Mikrokatétry | Mikrokatétry k periferním vaskulárním intervencím II. | 33140000-3 | provoz | 89090 |  | 5/2021 |  | 2021-07-19 | VZ-2021-000742 VZ-2021-000949 | VZ-2021-000742 bez nabídky VZ-2021-000949 -zrušeno bez nabídky
5. Mikrokatétry | Mikrokatétry neurointervenční II. | 33140000-3 | provoz | 144580 |  | 5/2021 |  | 2021-07-19 | VZ-2021-000742 VZ-2021-000949 | VZ-2021-000742 bez nabídky VZ-2021-000949 - podepsaná smlouva
5. Mikrokatétry | Mikrokatétry neurointervenční III. | 33140000-3 | provoz | 629700 |  | 5/2021 |  | 2021-07-19 | VZ-2021-000742 VZ-2021-000949 | VZ-2021-000742 bez nabídky VZ-2021-000949 - podepsaná smlouva
5. Mikrokatétry | Mikrokatétry neurointervenční IV. | 33140000-3 | provoz | 50600 |  | 5/2021 |  | 2021-07-19 | VZ-2021-000742 VZ-2021-000949 | VZ-2021-000742 bez nabídky VZ-2021-000949 - podepsaná smlouva
3. Pouzdra zaváděcí | Pouzdra zaváděcí k vaskulárním intervencím I. | 33140000-3 | provoz | 1313380 |  | 5/2021 |  | 2021-07-14 | VZ-2021-000722 | podepsaná smlouva
3. Pouzdra zaváděcí | Speciální zaváděcí pouzdra k vaskulárním intervencím I. | 33140000-3 | provoz | 1572940 |  | 5/2021 |  | 2021-07-14 | VZ-2021-000722 | podepsaná smlouva
3. Pouzdra zaváděcí | Speciální zaváděcí pouzdra k vaskulárním intervencím II. | 33140000-3 | provoz | 122210 |  | 5/2021 |  | 2021-07-14 | VZ-2021-000722 | zrušeno - bez hodnotitelné nabídky
3. Pouzdra zaváděcí | Mikropunkční sety | 33140000-3 | provoz | 79170 |  | 5/2021 |  | 2021-07-14 | VZ-2021-000722 | podepsaná smlouva
37. Intrakraniální stenty vaskulární II. (Intervenční radiol.) |  | 33140000-3 |  | 607500 |  | 5/2021 |  | 2021-05-17 | VZ-2021-000497 | podepsaná smlouva
39. Vodící mikrodráty k vaskulárním neurointervencím V. |  | 33140000-3 |  | 513000 |  | 5/2021 |  | 2021-05-18 | VZ-2021-000503 | podepsaná smlouva
40. Systém pro mikrovlnné ablace tkání |  | 33140000-3 |  | 1457850 |  | 5/2021 |  | 2021-05-19 | VZ-2021-000505 VZ-2021-000608 | 505 - zrušeno bez hodnotitelné nabídky nová VZ-2021-000608 smlouva ve WF
Materiál pro chronickou dialýzu včetně dialyzátorů a výpůjčky přístrojů | ZL431,ZK865,ZL291,ZR024,ZJ075,ZB186,ZK817ZR338,ZN832,ZK795 | 33181200-4 33181520-3 | provoz | 40000000 |  | 5/2021 |  | 2021-08-17 | VZ-2021-000840 | podepsaná smlouva
Materiál pro akutní dialýzu včetně výpůjčky přístrojů | ZD702,ZK865,ZD753,ZP046, | 33181200-4 33181520-3 | provoz | 1274000 |  | 5/2021
Obaly sterilizační jednorázové |  |  |  | 1573900 |  | 5/2021 |  | 2021-05-07 | VZ-2021-000443 VZ-2021-000534 | VZ-2021-000443 zrušeno VZ-2021-000534 podepsaná smlouva
11. Katétry pro návrat do pravého lumen cévy |  | 33140000-3 | provoz | 572700 |  | 5/2021 |  | PROEBIZ | VZ-2021-000403 | podepsaná smlouva
7. Aspirační katétry intrakraniální II |  | 33140000-3 | provoz | 492000 |  | 5/2021 |  | PROEBIZ | VZ-2021-000653 | podepsaná smlouva
8. Okluzní balónkové katétry neurointervenční |  | 33140000-3 | provoz | 444640 |  | 5/2021 |  | PROEBIZ | VZ-2021-000402 | podepsaná smlouva
Polohovač a ofuk Blower Mister | Polohovač | 33140000-3 | provoz | 1035150 |  | 5/2021 |  | 2021-05-27 | VZ-2021-000529 | podepsaná smlouva
| Ofuk Blower Mister | 33140000-3 | provoz | 496000 |  | 5/2021 |  | 2021-05-27 | VZ-2021-000529 | podepsaná smlouva
29. Drenážní sety pro perkutánní drenáže II |  | 33140000-3 | provoz | 315260 |  | 5/2021 |  | PROEBIZ | VZ-2021-000404 | podepsaná smlouva
20. Vaskulární plugy periferní |  | 33140000-3 | provoz | 534100 |  | 5/2021 |  | 2021-04-27 | VZ-2021-000412 | podepsaná smlouva
Filtr mini spike | ZA738,ZA737ZK335 | 33140000-3 | provoz | 995000 |  | 5/2021 |  | 2021-10-04 | VZ-2021-001045 | hodnocení
Filtr antibakteriální a virový jednorázový PULMOSAFE II včetně náústku a nosní svorky | ZO054 |  | provoz | 452000 |  | 5/2021 |  | 2021-12-03 | VZ-2021-001311 | hodnocení
Protézy cévní | ZP775, ZD533, ZF722, ZQ025, ZI435, ZA162 | 33184200-5 | provoz | 4650000 |  | 6/2021 |  | 2021-08-12 | VZ-2021-000801 | část I. Podepsaná smlouva část II. - V. zrušeno (nová VZ-2021-00…..)
Porty venózní a arteriální | ZD533,ZA162,ZS280,ZI435,ZP775 |  | provoz | 1526000 |  | 6/2021
Kanyly | Vasofix |  |  |  |  | 6/2021
| k Oxygenátoru |  |  |  |  | 6/2021
| Vénózní |  |  |  |  | 6/2021
| Ostatní |  |  |  |  | 6/2021
15. Embolizační spirály IV. | Embolizační spirály vaskulární periferní | 33140000-3 | provoz | 1081200 |  | 6/2021 |  | 2021-07-14 | VZ-2021-000712 | podepsaná smlouva
12. Stenty vaskulární | Samoexpandibilní stenty vaskulární II | 33140000-3 | provoz | 1000000 |  | 6/2021 |  | 2021-09-13 | VZ-2021-000951 | podepsaná smlouva
12. Stenty vaskulární | Samoexpandibilní stenty vaskulární XL | 33140000-3 | provoz | 247500 |  | 6/2021 |  | 2021-09-13 | VZ-2021-000951 | podepsaná smlouva
12. Stenty vaskulární | Balónexpandibilní stenty vaskulární I | 33140000-3 | provoz | 1090000 |  | 6/2021 |  | 2021-09-13 | VZ-2021-000951 | podepsaná smlouva
12. Stenty vaskulární | Balónexpandibilní stenty vaskulární II | 33140000-3 | provoz | 228400 |  | 6/2021 |  | 2021-09-13 | VZ-2021-000951 | zrušeno - bez nabídky
12. Stenty vaskulární | Karotické stenty vaskulární I | 33140000-3 | provoz | 264000 |  | 6/2021 |  | 2021-09-13 | VZ-2021-000951 | podepsaná smlouva
12. Stenty vaskulární | Karotické stenty vaskulární II | 33140000-3 | provoz | 217300 |  | 6/2021 |  | 2021-09-13 | VZ-2021-000951 | podepsaná smlouva
12. Stenty vaskulární | Intrakraniální stenty vaskulární | 33140000-3 | provoz | 14765750 |  | 6/2021 |  | 2021-09-13 | VZ-2021-000951 | podepsaná smlouva
30. Materiál k perkutánním biopsiím | Bioptické jehly | 33140000-3 | provoz | 255000 |  | 6/2021 |  | 2021-09-13 | VZ-2021-000986 | podepsaná smlouva
| Koaxiální bioptické jehly | 33140000-3 | provoz | 64400 |  | 6/2021 |  | 2021-09-13 | VZ-2021-000986 | podepsaná smlouva
| Spotřební materiál pro vakuovou asistovanou biopsii prsu | 33140000-3 | provoz | 860200 |  | 6/2021 |  | 2021-09-13 | VZ-2021-000986 | podepsaná smlouva
24. Systémy pro uzavírání tepenných vstupů po perkutánních cévních výkonech | Systémy pro uzavírání vstupů po perkutánnách cévních výkonech II. | 33140000-3 | provoz | 3461500 |  | 6/2021 |  | 2021-10-04 | VZ-2021-001043 | podepsaná smlouva
14. Stentgrafty aortální | Stentgrafty aortální hrudní - proximální část I. | 33140000-3 | provoz | 612000 |  | 6/2021 |  | 2021-10-21 | VZ-2021-001160 | podepsaná smlouva
14. Stentgrafty aortální | Stentgrafty aortální hrudní - distální část I. | 33140000-3 | provoz | 229520 |  | 6/2021
14. Stentgrafty aortální | Stentgrafty aortální hrudní - distální extenze | 33140000-3 | provoz | 229520 |  | 6/2021
14. Stentgrafty aortální | Stentgrafty aortální pro reparaci disekcí sestupné části hrudní aorty | 33140000-3 | provoz | 279480 |  | 6/2021 |  | 2021-10-21 | VZ-2021-001160 | podepsaná smlouva
14. Stentgrafty aortální | Stentgrafty aortální hrudní - distální část II. | 33140000-3 | provoz | 289900 |  | 6/2021
14. Stentgrafty aortální | Stenty tubulární komponentní pro modelování pravého lumen aorty při disekci aorty | 33140000-3 | provoz | 56650 |  | 6/2021 |  | 2021-10-21 | VZ-2021-001160 | podepsaná smlouva
14. Stentgrafty aortální | Stentgrafty aortální tubulární břišní k prodloužení těla bifurkačního stentgraftu - proximální extenze | 33140000-3 | provoz | 234300 |  | 6/2021 |  | 2021-10-21 | VZ-2021-001160 | podepsaná smlouva
14. Stentgrafty aortální | Stentgrafty aortální vaskulární aortouniiliakální | 33140000-3 | provoz | 93720 |  | 6/2021
14. Stentgrafty aortální | Stentgrafty vaskulární větvené pro vnitřní ilickou tepnu | 33140000-3 | provoz | 737460 |  | 6/2021 |  | 2021-10-21 | VZ-2021-001160 | podepsaná smlouva
14. Stentgrafty aortální | Stentgrafty vaskulární arotální fenestrované pro endovaskulární reparace juxtarenálních břišních výdutí | 33140000-3 | provoz | 3572060 |  | 6/2021 |  | 2021-10-21 | VZ-2021-001160 | podepsaná smlouva
2. Vodící dráty k vaskulárním intervencím | Vodící dráty k vaskulárním intervencím I. | 33140000-3 | provoz | 258300 |  | 6/2021 |  | 2021-10-19 | VZ-2021-001121 | podepsaná smlouva
2. Vodící dráty k vaskulárním intervencím | Vodící dráty k vaskulárním intervencím II. | 33140000-3 | provoz | 2475880 |  | 6/2021 |  | 2021-10-19 | VZ-2021-001121 | podepsaná smlouva
2. Vodící dráty k vaskulárním intervencím | Vodící dráty k vaskulárním intervencím III. | 33140000-3 | provoz | 339250 |  | 6/2021 |  | 2021-10-19 | VZ-2021-001121 | podepsaná smlouva
2. Vodící dráty k vaskulárním intervencím | Vodící mikrodráty k periferním vaskulárním intervencím | 33140000-3 | provoz | 298310 |  | 6/2021 |  | 2021-10-19 | VZ-2021-001121 | zrušeno
2. Vodící dráty k vaskulárním intervencím | Vodící mikrodráty k vaskulárním neurointervencím I. | 33140000-3 | provoz | 331240 |  | 6/2021 |  | 2021-10-19 | VZ-2021-001121 | podepsaná smlouva
2. Vodící dráty k vaskulárním intervencím | Vodící mikrodráty k vaskulárním neurointervencím III. | 33140000-3 | provoz | 609420 |  | 6/2021 |  | 2021-10-19 | VZ-2021-001121 | podepsaná smlouva
6. Dilatační balónkové katétry vaskulární | Dilatační balónkové katétry vaskulární I. | 33140000-3 | provoz | 2455000 |  | 6/2021 |  | 2021-11-03 | VZ-2021-001207 | podepsaná smlouva
6. Dilatační balónkové katétry vaskulární | Dilatační balónkové katétry vaskulární II. | 33140000-3 | provoz | 360000 |  | 6/2021 |  | 2021-11-03 | VZ-2021-001207 | podepsaná smlouva
6. Dilatační balónkové katétry vaskulární | Dilatační balónkové katétry vaskulární III. | 33140000-3 | provoz | 245000 |  | 6/2021 |  | 2021-11-03 | VZ-2021-001207 | podepsaná smlouva
6. Dilatační balónkové katétry vaskulární | Dilatační balónkové katétry vaskulární noncompliant | 33140000-3 | provoz | 1634400 |  | 6/2021 |  | 2021-11-03 | VZ-2021-001207 | podepsaná smlouva
6. Dilatační balónkové katétry vaskulární | Dilatační balónkové katétry vaskulární noncompliant XXL | 33140000-3 | provoz | 132000 |  | 6/2021 |  | 2021-11-03 | VZ-2021-001207 | podepsaná smlouva
6. Dilatační balónkové katétry vaskulární | Dilatační balónkové katétry vaskulární po mikrovodících drátech monorial | 33140000-3 | provoz | 623200 |  | 6/2021 |  | 2021-11-03 | VZ-2021-001207 | zrušeno
6. Dilatační balónkové katétry vaskulární | Řezací dilatační balónkové katétry vaskulární | 33140000-3 | provoz | 61260 |  | 6/2021 |  | 2021-11-03 | VZ-2021-001207 | zrušeno
Stříkačky inflační a trojcestné kohouty pro PTCA pro Radiologii |  | 33140000-3 | provoz | 725000 |  | 6/2021 |  | 2021-11-12 | VZ-2021-001238 | smlouvy ve WF
Stříkačky inflační a Y konektory pro PTCA | Stříkačka inflační pro PTCA a Y konektor s tlakově ovládanou hemostatickou chlopní | 33140000-3 | provoz | 3607360 |  | 6/2021 |  | 2021-11-12 | VZ-2021-001238 | smlouvy ve WF
OMNI set TPE Plasmasféra | ZQ571 |  |  |  |  | 6/2021 |  |  | VZ-2021-001310 | podepsaná smlouva
Klip HORIZON S-WIDE | ZE648, ZP569, ZD920 | 33141100-1 | provoz | 1145000 |  | 7/2021
Klipy hem-o-lok | ZA523 | 33141100-1 | provoz | 368000 |  | 7/2021
Převodníky tlakové | ZC366,ZC263,ZD671 | 33195000-3 | provoz | 1560000 |  | 7/2021 |  | 2021-08-17 | VZ-2021-000874 | podepsaná smlouva
Sety pro žilní vstupy (vč. PICC) | [5 empty] | 7/2021
Centrální pumpy | [5 empty] | 7/2021
Sáčky na sběr moči | ZN645, ZA687, ZA688, ZA775, ZQ968, ZB249, ZB249, ZA804, ZA960 | 33141615-4 | provoz | 2000000 |  | 7/2021
Buničitá vata | [5 empty] | 7/2021 |  | 2021-08-31 | VZ-2021-000890 | podepsaná smlouva
Krytí ran | Tegaderm ZK646 | 33141100-1 | provoz | 1500000 |  | 7/2021
| s aktivním uhlím |  |  |  |  | 7/2021
| ve spreji |  |  |  |  | 7/2021
| s algináty |  |  |  |  | 7/201
| s jódem |  |  |  |  | 7/2021
31.Drenážní katétry pro zevní drenáže žlučových cest III |  | 33140000-3 | provoz | 409600 |  | 7/2021 |  | 2021-09-13 | VZ-2021-000987 | podepsaná smlouva
28. Y-Adaptéry II. |  | 33140000-3 | provoz | 264400 |  | 7/2021
34. Jícnové stenty III. |  | 33140000-3 | provoz | 662084 |  | 7/2021 |  | 2021-09-14 | VZ-2021-000989 | podepsaná smlouva
Drát zaváděcí EMERALD |  | 33140000-3 | provoz | 2550600 |  | 7/2021 |  | 2021-10-01 | VZ-2021-001042 | podepsaná smlouva
4. Diagnostické katétry | Diagnostické katetry I. | 33140000-3 | provoz | 568000 |  | 7/2021 |  | 2021-10-04 | VZ-2021-001044 | podepsaná smlouva
4. Diagnostické katétry | Diagnostické katetry II. | 33140000-3 | provoz | 1066200 |  | 7/2021 |  | 2021-10-04 | VZ-2021-001044 zrušeno VZ-2021-001309 | podepsaná smlouva
4. Diagnostické katétry | Hydrofilní diagnostické katetry | 33140000-3 | provoz | 121160 |  | 7/2021 |  | 2021-10-04 | VZ-2021-001044 | podepsaná smlouva
4. Diagnostické katétry | Kalibrační diagnostické katetry | 33140000-3 | provoz | 83210 |  | 7/2021 |  | 2021-10-04 | VZ-2021-001044 - zrušeno VZ-2021-001309 | podepsaná smlouva
4. Diagnostické katétry | Vodící katetry neurointervenční | 33140000-3 | provoz | 971110 |  | 7/2021 |  | 2021-10-04 | VZ-2021-001044 VZ-2021-001309 | zrušeno - bez nabídky
Trokary (mimo robot) | [5 empty] | 7/2021
Sety pro podávání enterální výživy | ZH546,ZN906,ZA967,ZB715,ZI784,ZQ714,ZC393 |  | provoz | 1350000 |  | 8/2021
Sety pro enterální výživu |  | 33000000-0 | provoz | 400000 |  | 8/2021
CVC - centrálí žilní katetry | [5 empty] | 8/2021
Uzavřený odběrový systém DIALAB | ZB756,ZB759ZB770,ZB768,ZB774,ZB757,ZB775, | 33141300-3 | provoz | 1936000 |  | 8/2021
26. Extraktory intravaskulární | Extraktory intravaskulární I. | 33140000-3 | provoz | 213450 |  | 8/2021 |  | 2021-09-14 | VZ-2021-000984 | podepsaná smlouva
| Extraktory intravaskulární II. | 33140000-3 | provoz | 37028 |  | 8/2021 |  | 2021-09-14 | VZ-2021-000984 | podepsaná smlouva
26. Extraktory intravaskulární III. |  | 33140000-3 | provoz | 285180 |  | 8/2021 |  | 2021-09-14 | VZ-2021-000984 zrušeno VZ-2021-001263 | podepsaná smlouva
Defibrilační elektrody | mimo LIFEPAK |  |  |  |  | 8/2021
Obinadla a obvazy | [5 empty] | 8/2021
Kyslíkové laryngeální masky | [5 empty] | 8/2021
Tkáňová lepidla | [5 empty] | 8/2021
Cementy | [5 empty] | 8/2021
Diamant 60mm | ZL065 |  |  |  |  | 8/2021
Proužky diagnostické ACCU-CHECK | [5 empty] | 9/2021
Hřeby, dlahy | [5 empty] | 9/2021
Odsávací systémy | [5 empty] | 9/2021
Dýchací okruhy | Okruh dýchací k přístroji AIRVO2 včetně komory Plus P06859 (ZQ510) |  | provoz | 905000 |  | 9/2021
| Vyhřívaný s přívodní hadicí komor. Vysokoprůtokový |  |  |  |  | 9/2021
| Anesteziologické |  |  |  |  | 9/2021
| K UZ aspirátoru INTEGRA, CUSA, Clarity |  |  |  |  | 9/2021
Komprese | s netkanou textilíí |  |  |  |  | 9/2021
| gázy |  |  |  |  | 9/2021
| ostatní |  |  |  |  | 9/2021
Katetr embryotransférový Semtrac | [5 empty] | 9/2021
Set pro močovou katetrizaci | [5 empty] | 9/2021
Set closed cryo prep bal. á 20 ks HPF 0643 | ZD887 |  | provoz | 320000 |  | 9/2021
Nádoba na kontaminovaný odpad | ZF159,ZE159, | 39224340-3 | provoz | 351000 |  | 9/2021 |  | 2021-08-17 | VZ-2021-000829 | podepsaná smlouva
Drát vodící Pressure Wire | [5 empty] | 9/2021
Podtlaková terapie | [5 empty] | 10/2021
Sterilní krytí | [5 empty] | 10/2021
Sterilní i nesterilní stáčecí tampóny | [5 empty] | 10/2021
Plenkové kalhotky | [5 empty] | 10/2021
Čidlo saturační na čelo oxi-max bal. á 24 ks od 10 kg MAX-FAST-I | ZI239 |  | provoz | 414000 |  | 10/2021
Šití I. | [5 empty] | 10/2021
Embolizační spirály odpoutatelné neurointervenční | [5 empty] | 10/2021
Šití II. | [5 empty] | 11/2021
Láhve a dudlíky krmící jednorázové | Láhve krmící jednorázové | 33140000-3 | provoz | 663353.72 |  | 11/2021 |  | 2021-10-19 | VZ-2021-001131 | podepsaná smlouva
Láhve a dudlíky krmící jednorázové | Dudlíky krmící jednorázové | 33140000-3 | provoz | 332340.56 |  | 11/2021 |  | 2021-10-19 | VZ-2021-001131 zrušeno VZ-2021-001318 | hodnocení
Strip na provádění PCR reakce v termocycléru CFX96, 0.2 ml 8-Tube PCR Strips without Caps low profile white bal. á 120 ks TLS0851 | ZO335 |  | provoz | 282000 |  | 11/2021
Set k ventilátorům Hamilton HAM-OLN | ZO025 |  | provoz | 280000 |  | 11/2021
Filtr jednorázový pro Hypair FeNO bal. á 100 ks (MED59) F-19FENO | ZA771 |  | provoz | 220000 |  | 11/2021
Stříkačka injekční 3 dílná |  | 33141310-6 | provoz | 1500000 |  | 11/2021
Traumatologie II. | [5 empty] | 11/2021
Chirurgie - zbytek )mimo staplerů, harmonický skalpel, LigaSure) | [5 empty] | 11/2021
Šití III. | [5 empty] | 12/2021
Traumatologie III. | [5 empty] | 12/2021
Spotřební materiál pro urologii |  | 33140000-3 | provoz | 2650000 |  | 12/2021
Materiál pro léčbu močové inkontinence | ZO470, | 33140000-3 | provoz | 340000 |  | 12/2021
Vyšetřovací a operační rukavice | Rukavice operační sterilní pudrované | 33141420-0 | provoz | 3971710 |  | 12/2021
| Rukavice operační sterilní nepudrované | 33141420-0 | provoz | 8741040 |  | 12/2021
| Rukavice vyšetřovací nitrilové bez pudru v pevnosti 9N | 33141420-0 | provoz | 16065920 |  | 12/2021
| Rukavice vyšetřovací latexové pudrované | 33141420-0 | provoz | 414690 |  | 12/2021
| Rukavice vyšetřovací latexové nepudrované | 33141420-0 | provoz | 2678400 |  | 12/2021
| Rukavice vyšetřovací vinylové nepudrovan | 33141420-0 | provoz | 208800 |  | 12/2021
Intubační fibrobronchoskopy |  | 33171200-1 | provoz | 400000 |  | 12/2021
Katetry Fogarty embolektomické balonkové s dvojitým lumen | ZD473,ZD474,ZD475,ZC866,ZC867 | 33140000-3 | provoz | 1600000 |  | 12/2021
Sada infant Flow nCPAP | ZM753,ZM754,ZM755,ZM756,ZM757,ZM758,ZM759,ZM760,ZM761,ZM762,ZM763,ZN304 | 33140000-3 | provoz | 350000 |  | 12/2021
Kohouty | ZK884,ZJ659,ZB477,ZO539,ZN624 | 33194000-6 | provoz | 346000 |  | 12/2021
Kardioplegické sety |  | 33140000-3 |  | 1375750 |  | 12/2021 |  |  | VZ-2022-000045 | podepsané smlouvy
AMEDIS, spol. s r.o.

## LÉKY a DIAGNOSTIKA
Plán VZ 2021
Předmět plnění - název zakázky | Popis | CPV kód | Položka invest. plánu / Provozní prostředky | Předpokládaná hodnota VZ v Kč bez DPH | Předpokládané datum vypsání veřejné zakázky (měsíc/rok) | Datum předání podkladů na OVZ | Předpokládaný termín plnění (dodání, zahájení poskytování služby nebo zahájení stavebních prací) - měsíc/rok | Podklady dodány | Evidenční číslo VZ | Stav VZ
Antigenní testy |  | 33141625-7 | Provozní prostředky | 810000 |  | 1,2,3,4Q
testování PCR - detekce, izolace |  | 33141625-7 | Provozní prostředky | 1950000 |  | 1,2,3,4Q
Monoklonální protilátky 2021 | Besponsa, Bavencio, Polivy, Libtayo, Imfinzi, Rixathon | 33652100-6 | Provozní prostředky | 119355000 |  | 1Q |  | 2021-02-25 | VZ-2021-000183 | podepsaná smlouva
INTERFERONY 2021 | Extavia, Introna, Besremi, Rebif | 33652000-5 | Provozní prostředky | 96000000 |  | 1Q |  | 2021-02-09 | VZ-2021-000133 | podepsaná smlouva
INHIBITORY PROTEINKINAS 2021 | Lorviqua, Glivec, Tasigna, Cometriq | 33652300-8 | Provozní prostředky | 61266000 |  | 1Q |  | 2021-02-09 | VZ-2021-000130 | podepsaná smlouva
LUTATHERA | lutecium – (177LU) oxodotreotid | 09343000-5 | Provozní prostředky | 69600000 |  | 1Q |  | 2021-03-31 | VZ-2021-000307 | hodnocení
Diagnostika HOK Brand II. 2020 |  | 33694000-1 | Provozní prostředky | 14784382 |  | 1Q
JINÁ SYSTÉMOVÁ HEMOSTATIKA 2021 | Nplate, Revolade, Hemlibra | 33621000-9 | Provozní prostředky | 48744000 |  | 1Q |  | 2021-02-25 | VZ-2021-000186 | podepsaná smlouva
FIBRINOGEN 2021 | Xtandi | 33652200-7 | Provozní prostředky | 45390000 |  | 1Q
INHIBITORY TUMOR NEKROTIZUJÍCÍHO FAKTORU ALFA (TNF-ALFA) 2021 | Humira | 33652300-8 | Provozní prostředky | 42000000 |  | 1Q |  | 2021-02-25 | VZ-2021-000187 | podepsaná smlouva
DETEKCE NÁDORŮ, JINÁ DIAGNOSTICKÁ RADIOFARMAKA 2021 | FLUDEOXYGLUKOSA-(18F) | 09343000-5 | Provozní prostředky | 39681000 |  | 1Q |  | 2021-04-15 | VZ-2021-000344 | hodnotí se
JINÁ SYSTÉMOVÁ LÉČIVA ONEMOCNĚNÍ SPOJENÝCH S OBSTRUKCÍ DÝCHACÍCH CEST 2021 | Nucala, Fasenra, Daxas, Cinqaero | 33673000-8 | Provozní prostředky | 37965000 |  | 1Q
JINÁ LÉČIVA OVLIVŇUJÍCÍ STAVBU A MINERALIZACI KOSTI 2021 | Crysvita, Prolia, Xgeva | 33632000-9 | Provozní prostředky | 35910000 |  | 1Q |  | 2021-03-18 | VZ-2021-000261 | podepsaná smlouva
ANTINEOVASKULARIZAČNÍ LÁTKY I. 2021 | brolucizumab | 33662100-9 | Provozní prostředky | 19800000 |  | 1Q |  | 2021-03-22 | VZ-2021-000265 | podepsaná smlouva
ŽLUČOVÉ KYSELINY A DERIVÁTY 2021 | chenodeoxycholová kyselina | 33610000-9 | Provozní prostředky | 16164000 |  | 1Q |  | 2021-03-22 | VZ-2021-000266 | podepsaná smlouva
Diagnostika pro vyšetření základního krevního obrazu | hematologický analyzátor | 33141625-7 | Položka invest. Plánu | 3000000 |  | 1Q |  | 2021-04-08 | VZ-2021-000321 | zrušeno
NAT (serologie) |  | 33141625-7 | Položka invest. Plánu | 15000000 |  | 2Q
Treprostinyl | Treprostinyl - plus spotřební materiál a pumpy a servis | 33621100-0 | Provozní prostředky | 166500000 |  | 2Q
ROZTOKY PRO PARENTERÁLNÍ VÝŽIVU 2021 | Olimel, Nutriflex | 15880000-0 | Provozní prostředky | 24210000 |  | 2Q
IMUNOSUPRESIVA I. 2021 | Skyrizi, Rinvoq | 33652300-8 | Provozní prostředky | 17400000 |  | 2Q
ROZTOKY | Fyzio roztoky | 33692510-5 | Provozní prostředky | 16484036.8619 |  | 2Q
LÁTKY TVOŘÍCÍ CHELÁTY SE ŽELEZEM 2021 | Desferal, Exjade, Ferriprox | 33693000-4 | Provozní prostředky | 15546000 |  | 2Q |  | 2021-04-27 | VZ-2021-000393 | podepsaná smlouva
JINÁ ANTIVIROTIKA 2021 | Prevymis, Veklury | 33651400-2 | Provozní prostředky | 14700000 |  | 2Q
JINÁ CYTOSTATIKA 2021 | niraparib | 33652000-5 | Provozní prostředky | 11700000 |  | 2Q
NUKLEOSIDOVÉ A NUKLEOTIDOVÉ INHIBITORY REVERZNÍ TRANSKRIPTASY 2021 | Zepatier, Epclusa, Vosevi | 33651400-2 | Provozní prostředky | 10050000 |  | 2Q
ENZYMY 2021 | Actilyse | 24965000 | Provozní prostředky | 9900000 |  | 2Q
LÁTKY K TERAPII DERMATITIDY, KROMĚ KORTIKOSTEROIDŮ 2021 | Dupixent | 3630000-5 | Provozní prostředky | 9720000 |  | 2Q
ANTIEPILEPTIKA 2021 | Pregabalin, Neurontin, Vimpat, Arkvimma | 33661300-4 | Provozní prostředky | 9033193.1714 |  | 2Q
Diagnostika HOK III. 2021 |  | 33694000-1 | Provozní prostředky | 8056534 |  | 2Q
Diagnostika IMUNO I. 2021 |  | 33694000-1 | Provozní prostředky | 5625084 |  | 2Q
Diagnostika IMUNO II. 2021 |  | 33694000-1 | Provozní prostředky | 9607747 |  | 2Q
Diagnostika IMUNO III. 2021 |  | 33694000-1 | Provozní prostředky | 3932871 |  | 2Q
Diagnostika MIKRO I. 2021 |  | 33694000-1 | Provozní prostředky | 9606229 |  | 2Q
HORMONY PŘÍŠTÍTNÝCH TĚLÍSEK A ANALOGA 2021 | Forsteo | 33642000-2 | Provozní prostředky | 3738000 |  | 2Q
Kit pro real-time PCR detekci viru SARS-CoV-2 na přístroji Cycler CFX 96 | detekce | 33141625-7 | Provozní prostředky | 1800000 |  | 2Q
Kit pro real-time PCR detekci viru SARS-CoV-2 na přístroji Cycler CFX 96 II. | detekce | 33141625-7 | Provozní prostředky | 1999920 |  | 2Q
izolace nukleových kyselin s výpůjčkou extraktoru | izolace | 33141625-7 | Provozní prostředky | 1999900 |  | 2Q
Izolační kit NX-48 Viral NA Kit pro přístroj Nextractor | izolace | 33141625-7 | Provozní prostředky | 1950000 |  | 2Q
Onko Markery |  | 33141625-7 | Položka invest. Plánu | 10000000 |  | 3Q
medicinální plyny | plyny | 24100000-5 | Provozní prostředky | 54000000 |  | 2Q
JINÁ PERIFERNĚ PŮSOBÍCÍ MYORELAXANCIA 2021 | Dysport | 33632200-1 | Provozní prostředky | 0 |  | 2Q
TRIAZOLOVÉ DERIVÁTY 2021 | Noxafil, Vfend, Fluconazol | 33651200-0 | Provozní prostředky | 31500000 |  | 3Q
ANTIHYPERTENZIVA K LÉČBĚ PLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE 2021 | Adempas | 33622200-8 | Provozní prostředky | 9000000 |  | 3Q
HOŘČÍK 2021 | Magnosolv, magnesium | 33617000-8 | Provozní prostředky | 8514507.1485 |  | 3Q
PROGESTINY 2021 | Diphereline, Zoladex | 33642000-2 | Provozní prostředky | 7706835.2939 |  | 3Q
GONADOTROPINY 2021 | Bemfola, Gonal, Ovitrelle | 33641300-8 | Provozní prostředky | 7687787.8333 |  | 3Q
BLOKÁTORY RECEPTORŮ PRO ANGOITENSIN II 2021 | Entresto | 33622200-8 | Provozní prostředky | 7652058.06 |  | 3Q
ANALOGA DUSÍKATÉHO YPERITU 2021 | Alkeran, Holoxan | 33652000-5 | Provozní prostředky | 7055053.431 |  | 3Q
Foscavir 2021 | Foscavir | 33651400-2 | Provozní prostředky | 4094442 |  | 3Q
Diagnostika MIKRO II. 2021 |  | 33694000-1 | Provozní prostředky | 5942299 |  | 3Q
Diagnostika MIKRO III. 2021 |  | 33694000-1 | Provozní prostředky | 4525468 |  | 3Q
Diagnostika GENETIKA I. 2021 |  | 33694000-1 | Provozní prostředky | 3280436 |  | 3Q
Diagnostika EXP.MED a IVF I. 2021 |  | 33694000-1 | Provozní prostředky | 4352804 |  | 3Q
INSULINY A ANALOGA DLOUZE PŮSOBÍCÍ 2021 | Lantus, Toujeo, Xultophy | 33615100-5 | Provozní prostředky | 4062301.3585 |  | 3Q
FYTOFARMAKA A ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY 2021 | Thymoglobuline | 33693000-4 | Provozní prostředky | 4049354.5038 |  | 3Q
Physioneal 2021 | Physioneal | 33692800-5 | Provozní prostředky | 4003073.115 |  | 3Q
JINÁ ANTIANEMIKA 2021 | Binocrit | 33621300-2 | Provozní prostředky | 3884430.16 |  | 3Q
Dezinfekce a mytí rukou |  | 90924000-0 | Provozní prostředky | 11582760 |  | 3Q
Dezinfekční přípravky k přímému použití pro rychlou dezinfekce |  | 90924000-0 | Provozní prostředky | 5086848 |  | 3Q
Dezinfekční přípravky na velké plochy, povrchy a předměty |  | 90924000-0 | Provozní prostředky | 2009388 |  | 3Q
TAXANY 2021 | Jevtana, Paclitaxel | 33652100-6 | Provozní prostředky | 9165000 |  | 4Q
PŘÍMÉ INHIBITORY FAKTORU XA 2021 | Xarelto | 33621100-0 | Provozní prostředky | 8550000 |  | 4Q
JINÍ ANTAGONISTÉ HORMONŮ A PŘÍBUZNÉ LÁTKY 2021 | Firmagon | 33652200-7 | Provozní prostředky | 4083000 |  | 4Q
BIOFLAVONOIDY 2021 | Detralex | 33621100-0 | Provozní prostředky | 3781643.4603 |  | 4Q
INHIBITORY AROMATASY 2021 | Trozel | 33652200-7 | Provozní prostředky | 3709807.2604 |  | 4Q
ANTICHOLINERGIKA 2021 | Spiriva | 33670000-7 | Provozní prostředky | 3470064.12 |  | 4Q
VAZOPRESIN A ANALOGA 2021 | Minirin, Remestyp | 33642000-2 | Provozní prostředky | 3360626.0399 |  | 4Q
JINÉ IRIGAČNÍ ROZTOKY | Cernevit, Viant | 33692510-5 | Provozní prostředky | 3303969.6 |  | 4Q
GLUKOKORTIKOIDY 2021 | Solu-medrol | 33642000-2 | Provozní prostředky | 3220478.6327 |  | 4Q
Atgam 2021 | Atgam |  | Provozní prostředky | 3185258.34 |  | 4Q
ANTAGONISTÉ ALFA-ADRENERGNÍCH RECEPTORŮ 2021 | Duodart, Urizia | 33690000-3 | Provozní prostředky | 3087852.94 |  | 4Q
JINÁ DIAGNOSTICKÁ RADIOFARMAKA , DETEKCE NÁDORŮ 2021 | Iasocholine | 09343000-5 | Provozní prostředky | 3012484 |  | 4Q
Sildenafil | Balcoga | 33690000-3 | Provozní prostředky | 2895000 |  | 4Q
Sufentanil | Sufentanil | 33661100-2 | Provozní prostředky | 2000000 |  | 4Q
CENTRÁLNĚ PŮSOBÍCÍ SYMPATOMIMETIKA 2021 | Concerta, Strattera | 33661600-7 | Provozní prostředky | 903000 |  | 4Q
Paramagnetické kontrastní látky | Dotarem, Magnevist, Omniscan, ProHance, gadovist, multihance | 09343000-5 | Provozní prostředky | 6000000 |  | 3Q

## OSTATNÍ
Plán VZ 2021
Předmět plnění - název zakázky | CPV kód | Položka invest. plánu / Provozní prostředky | Předpokládaná hodnota VZ v Kč bez DPH | Předpokládané datum vypsání veřejné zakázky (měsíc/rok) | Datum předání podkladů na OVZ | Předpokládaný termín plnění (dodání, zahájení poskytování služby nebo zahájení stavebních prací) - měsíc/rok | Podklady dodány | Evidenční číslo VZ | Stav VZ
Tisk nemocničního magazínu | 22213 | provoz | 450000 | duben | březen | 2021-06-01 |  | VZ-2021-000306 | podepsaná smlouva
Reprezentační ples FN Olomouc | 555/PA01 | provoz | 500000 | říjen | září | 2022-02-01
kancelářské potřeby | 30192000-1 | provozní prostředky | 1300000 | 1/2021 | 3/2021
čistící prostředky a jiné drogistické zboží | 39830000-9 | provozní prostředky | 700000 | 2/2021 | 5/2021
baterie | 31400000-0 | provozní prostředky | 150000 | 3/2021 | 5/2021
sáčky a pytle na odpad | 19640000-4 | provozní prostředky | 200000 | 3/2021 | 5/2021
drobné elektrospotřebiče | 39710000-2 | provozní prostředky | 320000 | 9/2021 | 11/2021
razítka | 30192153-8 | provozní prostředky | 100000 | 5/2021 | 7/2021
registrační papíry |  | provozní prostředky | 150000 | 6/2021 | 8/2021
domácí potřeby | 39220000-0 | provozní prostředky | 650000 | 8/2021 | 10/2021
tiskopisy a formuláře | 22820000-4 | provozní prostředky | 200000 | 11/2021 | 1/2021
toaletní papír a ZZ ručníky, ubrousky | 33761000-2 | provozní prostředky | 1500000 | 3/2021 | 6/2021
papír kancelářský - xerox | 30197644-2 | provozní prostředky | 900000 | 2/2021 | 5/2021
role papírové s perforací | 33772000-2 | provozní prostředky | 900000 | 7/2021 | 10/2021
televizory | 32324000-0 | provozní prostředky | 800000 | průběžně dle požadavků klinik
nábytek z laminované dřevotřísky | 39130000-2 | provozní prostředky | 4000000 | průběžně dle požadavků klinik
Nábytek v rámci plánovaných akcí odboru investic: | 39130000-2 | provozní prostředky | 12250000
SÚ objektu Q2 – DK |  |  | 2000000
SÚ radiologické kliniky |  |  | 3100000
Rekonstrukce 1.PP skladu potravin |  |  | 850000
Nástavba budovy A |  |  | 4000000
Stacionář v budově D1 |  |  | 1500000
SÚ operačních sálů KÚČOCH |  |  | 800000
nábytek kov, nerez (kartotéky, skříňky, trezory, regály, skříně na chemikálie, lékárenské skříně, myci stoly …) | 39151300-8 | provozní prostředky | 1400000 | průběžně dle požadavků klinik
sedací nábytek (židle, křesla, pohovky, válendy, lavice, multisedáky …) | 39110000-6 | provozní prostředky | 1500000 | průběžně dle požadavků klinik
elektrospotřebiče (lednice, mrazáky, myčky, pračky, skartovače, kávovary …) | 39710000-2 | provozní prostředky | 900000 | průběžně dle požadavků klinik
vozíky (manipulační, úklidové, na prádlo, gastro vozíky ...) | 34911100-7 | provozní prostředky | 200000 | průběžně dle požadavků klinik
rouškování - zákaznické sety | 33140000-3 | provozní prostředky | 10300000
oblečení operační, jednorázové | 33140000-3 | provozní prostředky | 4000000
pláště operační, jednorázové | 33140000-3 | provozní prostředky | 1400000
rouškování - sety základní | 33140000-3 | provozní prostředky | 3000000
roušky jednotlivé + návleky | 33140000-3 | provozní prostředky | 1600000
masky operační | 33140000-3 | provozní prostředky | 360000
čepice operační | 33140000-3 | provozní prostředky | 310000
overaly - COVID |  | provozní prostředky |  | průběžně dle průběhu epidemie COVID
respirátory FFP2 |  | provozní prostředky |  | průběžně dle průběhu epidemie COVID
respirátory FFP3 |  | provozní prostředky |  | průběžně dle průběhu epidemie COVID