**Zápis schůze týmu POCT 2. 12. 2024 (OKB)**

Přítomni: Koudeláková, Kučerová, Štosová, Úlehlová, Šianská, Stanke, Lacková

1. Normy a doporučení odborných společností, ČIA, POCT dokumentace Altus + e-learningy – aktuální info
* Celonem. Sm-L037 – aktualizace k 18. 11. 2024 – při příští aktualizaci doplnit o garanta za TO
* Jmenování garanti za jednotlivé lab. Odbornosti + spolupráce OBMI, telemedicíny
* POCT metody pro vědu a výzkum (telemedicína), pro self-monitoring pacientů a v sanitních vozech není aktuálně organizováno jako součást POCT FNOL.
* Vytvořit formulář pro všechny „Dohoda“ – Kučerová, odd. kvality
* E-learningy: glukometrie a CRP zavedeny, ABR a AQT v přípravě a finalizace v lednu 2025
1. Vize POCT ve FNOL (kvalita, nákup,info)
* Koordinace nákupu přístrojů, včetně antigenů – kontaktovat odd. nákupu a VŘ, OBMI – Kučerová
* Kontaktování a konzultace odd. kvality – Kučerová
* Kontaktování a konzultace náměstkyně nelék. oborů – Kučerová, Koudeláková
* Personální zajištění POCT na HOK – v návaznosti na zjištění aktuálního počtu a stavu HOK POCT metod
1. Postup zjištění aktuálního stavu přítomných POCT vyšetření (v dané odbornosti) – brainstorming a rozdělení úkolů

- zjištění aktuálního stavu a počtů (včetně antigenů)

 - informační mail vedením klinik - Kučerová, Koudeláková

 - informace z lékárny a skladu – Kučerová

 - odd. bionženýrů – porada a rozdělení úkolů- Kučerová, Král, Lacková – 17. 12. 2024

- aktuální VŘ – pohlídat co už běží a zajistit info k žádostem

 - CRP Kožní odd. – schváleno, předány technicko-analytické požadavky – Kučerová

 - FOB Praktik – zamítnuto, Kučerová

 - Streptest Praktik – povoleno, připraveno k zavedení (nachystat návod/SOP a dohodu) - Štosová

- stávající již uchopený (VKK, EHK, školení, dokumentace, přenos výsledků)

 - OKB: 101 glukometrů, 10 astrupů, 4 CRP, AQT (sdílená metoda DD s HOK), prom test

 - HOK: 1 koagulometr

 - zapojení do SW vzdálené správy – Kučerová – splněno

 - k dořešení: SOP, dohody, vykazování, zápis výsledků - Úlehlová

- ostatní soupis + stav zavedení (antigeny Covid..)

 - antigen Covid – otestován MIKRO – Štosová – splněno

 - zrušení PCR OUP (inf. Viry) – Koudeláková – splněno

 - ověření krevních skupin transfuze – zjištění typu, soupis SOP, e-learning – Šianská

 - KCHIR: 5x Hemochron, tromboelastograf

 - OUP: ROTEM (+ vzdálená přístup z jiných klinik)

1. Diskuze nad možnostmi vedení dokumentace výsledků
* Kontaktujeme odb. kvality - Kučerová
* Přidat do formuláře „dohody“
1. Dohody laboratoří a klinických pracovišť – aktualizace obsahu
* Po aktualizaci dodělat u stávajících + budoucích metod - všichni
1. Další dotazy, náměty…
* Z-skenner (Zoonií) – Kučerová, Stanke -Mgr. Šeflová 2. IK odkázala na Ing. Hlavinku
* Informace pro všechny zúčastněné budou dostupné na disku [P:\POCT](file:///P%3A%5CPOCT)

(Všichni zúčastnění by měli mít přístup a možnost úprav. Pokud někomu nejde nebo potřebuje ještě někoho přidat, tak mi prosím napište.)