**Zápis schůze týmu POCT 2. 12. 2024 (OKB)**

Přítomni: Koudeláková, Kučerová, Štosová, Úlehlová, Šianská, Stanke, Lacková

1. Normy a doporučení odborných společností, ČIA, POCT dokumentace Altus + e-learningy – aktuální info

* Celonem. Sm-L037 – aktualizace k 18. 11. 2024 – při příští aktualizaci doplnit o garanta za TO
* Jmenování garanti za jednotlivé lab. Odbornosti + spolupráce OBMI, telemedicíny
* POCT metody pro vědu a výzkum (telemedicína), pro self-monitoring pacientů a v sanitních vozech není aktuálně organizováno jako součást POCT FNOL.
* Vytvořit formulář pro všechny „Dohoda“ – Kučerová, odd. kvality
* E-learningy: glukometrie a CRP zavedeny, ABR a AQT v přípravě a finalizace v lednu 2025

1. Vize POCT ve FNOL (kvalita, nákup,info)

* Koordinace nákupu přístrojů, včetně antigenů – kontaktovat odd. nákupu a VŘ, OBMI – Kučerová
* Kontaktování a konzultace odd. kvality – Kučerová
* Kontaktování a konzultace náměstkyně nelék. oborů – Kučerová, Koudeláková
* Personální zajištění POCT na HOK – v návaznosti na zjištění aktuálního počtu a stavu HOK POCT metod

1. Postup zjištění aktuálního stavu přítomných POCT vyšetření (v dané odbornosti) – brainstorming a rozdělení úkolů

- zjištění aktuálního stavu a počtů (včetně antigenů)

- informační mail vedením klinik - Kučerová, Koudeláková

- informace z lékárny a skladu – Kučerová

- odd. bionženýrů – porada a rozdělení úkolů- Kučerová, Král, Lacková – 17. 12. 2024

- aktuální VŘ – pohlídat co už běží a zajistit info k žádostem

- CRP Kožní odd. – schváleno, předány technicko-analytické požadavky – Kučerová

- FOB Praktik – zamítnuto, Kučerová

- Streptest Praktik – povoleno, připraveno k zavedení (nachystat návod/SOP a dohodu) - Štosová

- stávající již uchopený (VKK, EHK, školení, dokumentace, přenos výsledků)

- OKB: 101 glukometrů, 10 astrupů, 4 CRP, AQT (sdílená metoda DD s HOK), prom test

- HOK: 1 koagulometr

- zapojení do SW vzdálené správy – Kučerová – splněno

- k dořešení: SOP, dohody, vykazování, zápis výsledků - Úlehlová

- ostatní soupis + stav zavedení (antigeny Covid..)

- antigen Covid – otestován MIKRO – Štosová – splněno

- zrušení PCR OUP (inf. Viry) – Koudeláková – splněno

- ověření krevních skupin transfuze – zjištění typu, soupis SOP, e-learning – Šianská

- KCHIR: 5x Hemochron, tromboelastograf

- OUP: ROTEM (+ vzdálená přístup z jiných klinik)

1. Diskuze nad možnostmi vedení dokumentace výsledků

* Kontaktujeme odb. kvality - Kučerová
* Přidat do formuláře „dohody“

1. Dohody laboratoří a klinických pracovišť – aktualizace obsahu

* Po aktualizaci dodělat u stávajících + budoucích metod - všichni

1. Další dotazy, náměty…

* Z-skenner (Zoonií) – Kučerová, Stanke -Mgr. Šeflová 2. IK odkázala na Ing. Hlavinku
* Informace pro všechny zúčastněné budou dostupné na disku [P:\POCT](file:///P:\POCT)

(Všichni zúčastnění by měli mít přístup a možnost úprav. Pokud někomu nejde nebo potřebuje ještě někoho přidat, tak mi prosím napište.)