**Zápis schůze týmu POCT 4. 3. 2025 (OKB)**

Přítomni: Koudeláková, Kučerová, Štosová, ~~Úlehlová~~, ~~Šianská, Stanke~~, Lacková, Galuszková

1. **Normy a doporučení odborných společností, ČIA, POCT dokumentace Altus + e-learningy – aktuální info**

* Celonem. Sm-L037 – aktualizace k 18. 11. 2024 – při příští aktualizaci doplnit o garanta za TO a TOX?
* Vytvořit formulář pro všechny „Dohoda“ – Kučerová, odd. kvality

(viz bod normy 6.7.2 a příloha A, bod A2)

* E-learningy: glukometrie a CRP zavedeny, ABR hotovo do provozu březen 2025, AQT a Ověření krevní skupiny v přípravě
* Zprávy akreditace:

- Vstupy po přezkoumání 8.9.2 bod i hodnocení činností POCT

- prezentace semináře ČIA – [Implementace ČSN ISO 15189 do POCT](../Implementace%20ČSN%20EN%20ISO%2015%20189%20ed.3%20do%20POCT.pptx) – disk P/POCT

- Odborná doporučení…Věstník ministerstva

1. **Vize POCT ve FNOL (kvalita, nákup,info)**

* Koordinace nákupu přístrojů, včetně antigenů – kontaktovat odd. nákupu a VŘ, OBMI – Kučerová – 18.12.2024
* Kontaktování a konzultace odd. kvality – Kučerová, Koudeláková – 11.12.2024
* Kontaktování a konzultace náměstkyně nelék. oborů – Kučerová, Koudeláková – 2. 1. 2025
* Personální zajištění POCT na HOK – v návaznosti na zjištění aktuálního počtu a stavu HOK POCT metod a další agenda ?

1. **Postup zjištění aktuálního stavu přítomných POCT vyšetření (v dané odbornosti) – brainstorming a rozdělení úkolů**

- zjištění aktuálního stavu a počtů (včetně antigenů)

- informační mail vedením klinik - Kučerová, Koudeláková

- informace z lékárny a skladu– Kučerová

- odd. bionženýrů – porada a rozdělení úkolů- Kučerová, Král, Lacková – 17. 12. 2024

- porada vrchní sester - prezentace – Kučerová 15. 2. 2025

- VÝSLEDKY disk P/POCT/Přístroje metody

Garanti zjistit: počet vyšetření, jako diagnostika – tj. náklady, IVD?, důvod, možnosti vykazování, kontrola?

Vyvolat schůzku s Ing. Knápkem

při příští aktualizaci doplnit o garanta za TO a TOX?

Zájem o návštěvu FN Ostrava, Plzeň nebo Motol?

- aktuální VŘ – pohlídat co už běží a zajistit info k žádostem

- CRP Kožní odd. – schváleno, předány technicko-analytické požadavky – Kučerová – zavedeno do provozu 21. 2. 2025

- FOB Praktik – zamítnuto, Kučerová

- Streptest Praktik – povoleno, připraveno k zavedení (nachystat návod/SOP a dohodu) – Štosová – zavedeno do provozu, SOP v řešení dle POCT systému

- stávající již uchopený (VKK, EHK, školení, dokumentace, přenos výsledků)

- OKB: 101 glukometrů, 10 astrupů, 6 CRP, AQT (sdílená metoda DD s HOK), prom test

- HOK: 1 koagulometr

- zapojení do SW vzdálené správy – Kučerová – splněno

- k dořešení: SOP, dohody, vykazování, zápis výsledků – Úlehlová

- ostatní soupis + stav zavedení (antigeny Covid..)

- antigen Covid – otestován MIKRO – Štosová – splněno

- antigen Chřipka + Covid – otestován MIKRO – Štosová – splněno

- zrušení PCR OUP (inf. Viry) – Koudeláková – splněno

- ověření krevních skupin transfuze – zjištění typu, soupis SOP, e-learning – Šianská

- KCHIR: 5x Hemochron, tromboelastograf atd – viz bod 3 výše

- OUP: ROTEM (+ vzdálená přístup z jiných klinik) - viz bod 3 výše

- ARO – žádost ROTEM – Úlehlová

- soubor nových objevů

-problematika Antigenních testů

- po testování MIKRO některé testy vyhodnoceny jako nedostačující, s nízkou citlivostí (výsledky – P/POCT/Antigenní testy porovnání)

- domluva s Ing. Ondráčkovou z Obch. Odd. a dr. Matalem z lékárny na vytvoření pravidelného systému testování dostupných testů různých firem před očekávanou sezónou a následně budou dostupné v lékárně pouze povolené – Štosová

- zápis výsledků do dokumentace – viz níže

1. **Diskuze nad možnostmi vedení dokumentace**

* Kontaktujeme odb. kvality - Kučerová
* Přidat do formuláře „dohody“
* Návrh řešení: SM pro vedení POCT přístrojů a testů s odkazem web stránky k POCT, kde budou umístěny návody, SOP, výsledky porovnání, aktuální informace, kontakty atd.

1. **Dohody laboratoří a klinických pracovišť – aktualizace obsahu**

* Po aktualizaci dodělat u stávajících + budoucích podchycených metod - všichni

1. **Další dotazy, náměty…**

* Z-skenner – Kučerová -Mgr. Šeflová 2. IK odkázala na nám. Ing. Hlavinku- 24. 2. 2025 domluva na tvorbu pdf dokumentu s fotografií výsledku antigenních testů včetně vyhodnocení a následným přenosem do LIS/NIS (část NIS až s novým, aktuálně běží VŘ na Z-scenner – bude součást zkušební tvorby) – nyní domluva s IT na vytvoření protokolu žádanky včetně zápisu výsledku do LIS/NIS???
* Informace pro všechny zúčastněné budou dostupné na disku [P:\POCT](file:///P:\POCT)

(Všichni zúčastnění by měli mít přístup a možnost úprav. Pokud někomu nejde nebo potřebuje ještě někoho přidat, tak mi prosím napište.) – splněno…je potřeba ještě někomu udělit přístup?

1. Plán auditů 2025 – vhodné zařadit POCT audity
2. Kritické meze???
3. Evidence nežádoucích událostí???
4. Způsob úhrady – viz bod 3 + jednání o ekonomice POCT (zájem nám. Uvízla) – Koudeláková, Kučerová + garanti + zájem nám. Drobiličové…schůzka Ing. Knápek?