## List1
Správa budov- Srovnal | [7 empty] | Poznámka | Soutěž VZ
Č.P.: | Budova | Klinika | Akce | Garant | Příprava | bez DPH | včetně DPH |  | Odesláno na VZ | Začátek VZ: | Konec VZ: | Výherce: | Cena dle VZ bez DPH | Převod a financování 2021 bez DPH
1 | XA | ČOV | ČOVka oprava střešní krytiny | Srovnal, Kadlec | VZ - kolečko k podpisu | 506218 | 612523.78 |  |  |  |  | Seadon s.r.o | 506218 | 506218.61
2 | AXQ | pevnost | Střecha pevnost OPS | Srovnal, Kadlec | PD | 1865000 | 2256650 | zrušeno
3 | UZQ | KZL | Oprava hygienického zařízení v 1PP | Srovnal, Kadlec | Hotovo | 206611.5702 | 250000 |  |  |  |  | Stavitelství Pospíšil | 445113
4 | AYH | Ubyt. Albertova | střecha YH (včetně hromosvodu za 100) | Srovnal, Kadlec | Hotovo | 1745000 | 2111450 |  | ? | ? | 2020-09-11 | IZOTECH | 1786375.48
5 | AM2,3 | NCHIR | rekonstrukce opláštění krčku mezi M2 a M3 (včetně topení za 77) | Srovnal, Kadlec | Nástup 6.7 2021 | 1692000 | 2047320 |  |  |  |  | Seadon s.r.o | 1925459.74 | 1925459.74
6 | Q191 | DK | výměna oken v 1PP | Srovnal, Kadlec | Hotovo | 450000 | 544500 |  |  |  |  | OHL ŽS | 260746.36
7 | AYD | M.N | oprava obvodového pláště budova M,N | Srovnal, Kadlec | probíhá | 1950000 | 2359500 |  |  |  |  | Stavitelství Pospíšil | 1801972
8 | A_F | ALER | Výměna části páteřního rozvodu TV,C,SV, uzavíracích armatur, včetně výměny podhledů | Srovnal, Kadlec | zrušeno | 670000 | 810700 | zrušeno
9 | A_E | OCNI, ORL | výměna uzavíracích armatur | Srovnal, Kadlec | průběžně | 65000 | 78650
10 | A_C | PORGYN | Výměna části páteřního rozvodu TV,C,SV včetně uzavíracích armatur | Srovnal, Kadlec | VZ - kolečko k podpisu | 989640 | 1197464.4 |  |  |  |  | INSTOP spol.s.r.o | 989640 | 989640
11 | A_R | KUČOCH | výměna podhledů a osvětlení | Srovnal, Kadlec | PD | 506000 | 612260 | zrušeno
12 | RZF | Pronájem | Oprava podlahy v dílně | Srovnal, Kadlec | hotovo | 187624 | 227025.04 |  |  |  |  | AAP Hranice | 187624
13 | A_R | KUČOCH | Oprava hyg. Zařízení | Srovnal, Kadlec | hotovo | 298353 | 361007.13 |  |  |  |  | Marek ALT | 298353
14 | C | NOVO | Úprava prostor v 1.NP | Srovnal, Kadlec | probíhá | 98427 | 119096.67 |  |  |  |  | Elektro-flexi spol.s.r.o | 98427
15 | Q | DK | Dodávka a montáž stínící techniky | Srovnal, Kadlec | probíhá | 195500 | 236555 |  |  |  |  | Žaluzie Hejl | 195500 | 195500
16 | J1 | 3.IK | Výměna páteřního rozvodu vody, včetně uzavíracích armatur | Srovnal, Kadlec | probíhá | 584523 | 707272.83 |  |  |  |  | VV TOP s.r.o | 584523 | 707272.83
[7 empty] | 14531974.85 | [5 empty] | 9079951.58 | 4324091.18
Údržba technického zařízení- Srovnal | [7 empty] | Poznámka | Soutěž VZ
Č.P.: | Budova | Klinika | Akce | Garant | Příprava | bez DPH | včetně DPH |  | Odesláno na VZ | Začátek VZ: | Konec VZ: | Výherce: | Cena dle VZ | Převod a financování 2021 bez DPH
12 |  | Areál | instalace vodoměrů´, tlak. Čidel + vizualizace | Svozil, Srovnal |  |  | 5000000 | [6 empty] | 5000000
13 | D1 | KCHIR, 2CHIR, | lůžkové rampy D1-3.NP,7.NP,8.NP + elektro | Srovnal |  |  | 7500000 |  | 2020-09-14 |  | 2020-11-18 |  | 4347938 | 4347938
14 | A,M3 |  | repase stativů na budově A+sál M3 | Srovnal |  |  | 4500000 |  | 2020-08-27 |  | 2020-12-14 |  | 2491000 | 2491000
15 |  | Areál | opravy výtahů,výměny poohonů, dveří, strojů, řízení | Hajčík |  |  | 5500000 |  | 2020-09-14 |  | 2020-12-02 |  | 5551325 | 5551325
16 |  | Ubytovny | rekonstrukce výtahů 44,43,55 | Hajčík |  |  | 4500000 |  | 2020-09-07 |  | 2020-12-08 |  | 2790000 | 2790000
17 | A |  | MaR IV etapa budova A+vizualizace | Srovnal |  |  | 2000000 |  | 2020-08-23 |  | 2020-09-15 | Elmar | 1430000
18 |  | Areál | automatické odpouštění vody,cca 200 míst + vizualizace | Svozil,Srovnal |  |  | 5000000 | [6 empty] | 7000000
19 | M3,S,Q,R,H1,A,M2,P,C,U |  | přístupové systémy k výtahům 59,22,24,28,54, 38,76,3,42,32,82 | Hajčík | PD |  | 3500000 |  | 2020-09-24 |  | 2020-10-30 | Merit | 3041694.87
20 | UZQ |  | kompresorová stanice+ potrubní rozvod | Srovnal |  |  | 1000000 | zrušeno | [5 empty] | 1500000
21 | F,D1 |  | MP oprava budova D2 | Srovnal |  |  | 500000 |  | 2020-09-14 |  |  | Dräger Medical | 485000
22 | S | Ortopedie | Výměna kompresorů ortopedie | Srovnal |  |  | 800000 |  | 2020-08-14 |  | 2020-09-09 | Dräger Medical | 562000
23 | S | Ortopedie | výměna chladících jednotek ortopedie-R22 | Srovnal |  |  | 1000000 | zrušeno
24 | S | Ortopedie | Rekonstrukce MaR- polní instrumentace | Srovnal |  |  | 1500000 | jeden C-BUS | 2020-10-06 |  | 2020-11-27 |  | 4143832
25 | Q | Dětská klinika | Rekonstrukce MaR- polní instrumentace | Srovnal |  |  | 3000000 | jeden C-BUS | 2020-10-06 |  | 2020-11-27
26 | R | Kučoch | Rekonstrukce MaR- polní instrumentace | Srovnal |  |  | 1000000 | jeden C-BUS | 2020-10-06 |  | 2020-11-27
27 |  | Areál | Výměna chladících jednotek s R22 | Srovnal |  |  | 1000000 | zrušeno
28 | ČOV | ČOV | Rekonstrukce MaR- polní instrumentace | Svozil,Srovnal |  |  | 0 |  | 2020-09-24 |  | 2020-11-18
[7 empty] | 47300000 | [5 empty] | 24842789.87 | 28680263
Oddělení energetiky | [7 empty] | Poznámka | Soutěž VZ
Č.P.: | Budova | Klinika | Akce | Garant | Příprava | bez DPH | včetně DPH |  | Odesláno na VZ | Začátek VZ: | Konec VZ: | Výherce: | Cena dle VZ | Převod a financování 2021 bez DPH
29 | A |  | oprava UPS-havarie | Zbořil | hotovo | 250000 | 302500 | údržba, z účtu 511 02 025 |  |  |  |  | 207000
30 | A |  | Výměna staré UPS | Zbořil | hotovo | 500000 | 605000 | údržba, z účtu 511 02025 |  |  |  |  | 515004
31 | A |  | výměna svítidel na COS-388ks | Zbořil | Hotovo | 3900000 | 4719000 |  | 2020-09-24 | 2020-10-06 | 2020-10-20 | Elpremo | 3061779
32 | Areál |  | výměna světel na VO- cca 200ks | Zbořil | Hotovo | 2500000 | 3025000 |  | 2020-09-18 | 2020-09-02 | 2020-10-02 | Opluštil stavby elektromontáže | 2365930
33 | R | Kučoch | 2.NP+4.NP nouzové osvětlaní | Eyer | v realizaci | 723000 | 874830 | společná VZ pol. 33, 34, 35, 36 | 2020-09-16 | 2020-09-21 | 2020-09-30 | EBM TZB, s.r.o. Brno | 557015
34 | YD | Zahradní ubytovna | nouzové osvětlení | Eyer | Hotovo | 1530000 | 1851300 | společná VZ pol. 33, 34, 35, 36 | 2020-09-16 | 2020-09-21 | 2020-09-30 | EBM TZB, s.r.o. Brno | 766076
35 | H1 |  | nouzové osvětlení | Eyer, Zbořil | Hotovo | 1135000 | 1373350 | společná VZ pol. 33, 34, 35, 36 | 2020-09-16 | 2020-09-21 | 2020-09-30 | EBM TZB, s.r.o. Brno | 885786
36 | H2 |  | nouzové osvětlení | Eyer, Zbořil | Hotovo | 975000 | 1179750 | společná VZ pol. 33, 34, 35, 36 | 2020-09-16 | 2020-09-21 | 2020-09-30 | EBM TZB, s.r.o. Brno | 788982
37 | Kolektor | Kolektor | oprava vstupů, žebříků,atd. | Urbiš | v realizaci | 420000 | 508200 | společná VZ pol. 37, 38 | 2020-10-20 | 2020-10-23 | 2020-11-10 | MIZ Olomouc s.r.o. | 500000
38 | Kolektor | Kolektor | Ocelové nosné konstrukce, kabelové lávky,atd. | Urbiš | v realizaci | 350000 | 423500 | společná VZ pol. 37, 38 | 2020-10-20 | 2020-10-23 | 2020-11-10 |  | 1240008
39 | Kolektor | Kolektor | Sanace průsaků | Urbiš | hotovo | 499925 | 604909.25 |  | 2020-07-23 | 2020-07-28 | 2020-08-11 | DEV Company | 499925
40 | Kotelna | Kotelna | Výměna hlavních čerpadel+MaR | Urbiš | v realizaci | 415000 | 502150 | údržba, z účtu 511 02025 |  |  |  |  | 537053
41 | Areál | Areál | hydraulické vyvážení páteřního topného systému-jen PD | Eyer |  | 415000 | 502150 | zrušeno
42 | C |  | Oprava-výměna MaR | Srovnal |  | 826500 | 1000065 |  | 2020-09-07 |  | 2020-10-27 | Elmar | 304864
43 | D1 |  | Oprava-výměna MaR | Srovnal |  | 826500 | 1000065 |  | 2020-09-07 |  | 2020-10-27 | Elmar | 279785
44 | WP |  | Oprava-výměna MaR | Srovnal |  | 826500 | 1000065 |  | 2020-09-07 |  | 2020-10-27 | Elmar | 344415
45 | M |  | Oprava-výměna MaR+směšování | Srovnal |  | 1652000 | 1998920 |  | 2020-09-07 |  | 2020-10-27 | Elmar | 554510
46 | K |  | Oprava-výměna MaR | Srovnal |  | 826500 | 1000065 |  | 2020-09-07 |  | 2020-10-27 | Elmar | 346736
[6 empty] | 18570925 | 22470819.25 | [5 empty] | 13754868 | 0
Oddělení vodního hospodářství a ekologie | [7 empty] | Poznámka | Soutěž VZ
Č.P.: | Budova | Klinika | Akce | Garant | Příprava | bez DPH | včetně DPH |  | Odesláno na VZ | Začátek VZ: | Konec VZ: | Výherce: | Cena dle VZ | Převod a financování 2021 bez DPH
47 | Areál |  | výměna ventilů na vodovodním řádě | Svozil |  |  | 2900000 | prohlídka 31.8. 2020 | 2020-08-03 |  |  | MIZ s.r.o. | 2049100
48 | Areál |  | šachta 14 rekonstrukce odtokového kanálu | Svozil |  |  | 150000 | již se realizuje |  |  |  | MIZ s.r.o. | 28350
49 | Areál |  | Šachta 7 výměna uzávěru 100 000,-Kč | Svozil |  |  | 100000 | již se realizuje |  |  |  | MIZ s.r.o. | 57177
50 | Areál |  | Rozdělovací šachta ČOV oprava šibru 50 000,-Kč | Svozil |  |  | 100000 | již se realizuje |  |  |  | MIZ s.r.o. | 39500
51 | Areál |  | oprava dopojení Budova R | Svozil |  |  | 1350000 | řeší se projekt | 2020-11-13 |  | 2020-12-14 | LB 2000, s.r.o. | 458568 | 458568
52 | Areál |  | oprava, ůdržba ČOVka - čerpadla, nové rošty, průtokoměry, provzdušňování | Svozil |  |  | 1000000 | reší se ve spolupráci VS FNOL |  |  |  |  | 428565
53 | AR F | AREÁL | Výměna vekovní splaškové kanalizace |  | PD | 1560000 | 1887600 | zrušeno | 2020-08-04 |  |  |  | zrušeno
54 | Areál |  | Výměna uzávěru vody u budov ve FNOL - uzávěry DN25 x 10, DN50 x 20, DN 100 x 10 | Svozil |  |  | 500000 | již se realizuje |  |  |  |  | 506017
55 | Areál |  | revitalizace plochy (u nové příjezdové cesty u pevnůstky) | Svozil |  |  | 200000 | již se realizuje |  |  |  |  | 78227
56 | Areál |  | Pevnůstka oprava plotů, úklid stavebního odpadu | Svozil |  |  | 150000 | hotovo |  |  |  |  | 255530
57 | ČOV | ČOV | Rekonstrukce MaR- polní instrumentace | Svozil,Srovnal |  |  | 3000000 |  | 2020-09-24 |  | 2020-11-18 |  | 1683818
58 | Areál |  | Oprava shromadovacích míst (budova P) | Svozil |  |  | 200000 | hotovo |  |  |  | Ing. Duda | 181374
[7 empty] | 11537600 | [5 empty] | 5766226 | 458568
|  |  | Celkem: |  |  |  | 95840394.1 | [5 empty] | 53443835.45 | 33462922.18 | celkem převod na 2021, včetně vysoutěžených
[14 empty] | 19962922.18 | již vysoutěžené, realizace 21