## HGM NRL
[15 empty] | Prosinec | [20 empty] | Leden | [30 empty] | únor | [27 empty] | březen
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28
Harmonogram provádění prací na NRL klinice
| zahájení | ukončení | doba trvání
VZ
SoD
4NP | 2019-01-09 | 2019-02-07 | 29
3NP | 2019-01-15 | 2019-02-14 | 30
2NP | 2019-02-22 | 2019-03-28 | 34
SCHODIŠTĚ | 2019-03-12 | 2019-03-28 | 16
SANACE | 2018-12-04 | 2018-12-22 | 29
OSTATNÍ | 2019-02-26 | 2019-03-28 | 30
ŠEST TÝDNŮ PRO VÝROBU OKEN
OD 20. 12 VŠECHNY STAVEBNÍ FIRMY A STAVEBNINY MAJÍ ZAVŘENO
JE MOŽNÉ, ŽE V PRVNÍM LEDNOVÉM TÝDNU NIKDO JEŠTĚ NENASTOUPÍ, PROBÍHAJÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ
JEDNÁ SE OPTIMISTICKOU VARIANTU, A K TECHNICKÝM PROBLÉMŮM SE NEPŘIDAJÍ MIMOŘÁDNĚ NEPŘÍZNIVÉ PODMÍNKY
VZ
SoD
4NP | 43474 | 43503 | 29
3NP | 43480 | 43510 | 30
2NP | 43518 | 43552 | 34
SCHODIŠTĚ | 43536 | 43552 | 16
SANACE | 43438 | 43456 | 18
OSTATNÍ | 43522 | 43552 | 30

## List2
VZ | 2018-09-18 | 2018-10-02 | 2018-09-18 | 2018-09-18
SoD | 2018-10-02 | 2018-10-16
4NP | 2018-01-09 | 2018-02-07
3NP | 2018-11-21 | 2018-12-20
2NP | 2018-02-26 | 2018-03-28
SCHODIŠTĚ | 2018-11-29 | 2018-12-10
OSTATNÍ | 2018-11-06 | 2018-02-03
2018-09-18
2018-10-02
2018-01-09
2018-11-21
2018-02-26
2018-11-29
2018-11-06

## List1
Název zakázky:
Zadavatel: |  | Fakultní nemocnice Olomouc
Zhotovitel:
p.č. | název |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30
1 | 4 NP - lůžkové oddělení
1 | zemní práce
2 | zakládání
3 | svislé konstrukce
6 | úpravy povrchů
9 | bourání
997 | přesun suti
998 | přesun hmot
711 | izolace proti vodě
721 | ZTI
723 | ÚT
741 | silnoproud
741 | slaboproud
751 | VZT
762 | kce.tesařské
763 | SDK
766 | kce.truhlářské
767 | kce.zámečnické
771 | podlahy z dlaždic
776 | podlahy povlakové
781 | obklady
784 | dokončovací práce - malby
HZS
VRN
p.č. | název |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14
2 NP - ambulance
1 | zemní práce
2 | zakládání
3 | svislé konstrukce
4 | vodorovné konstrukce
6 | úpravy povrchů
9 | bourání
997 | přesun suti
998 | přesun hmot
711 | izolace proti vodě
721 | ZTI
723 | ÚT
741 | silnoproud
741 | slaboproud
751 | VZT
762 | kce.tesařské
763 | SDK
766 | kce.truhlářské
767 | kce.zámečnické
771 | podlahy z dlaždic
776 | podlahy povlakové
781 | obklady
784 | dokončovací práce - malby
I | interiér
HZS
VRN

## List3
2018-09-18
43361