**Zápis z  porady OEVH č. 2/2021**

**Datum : 8.2.2021**

Přítomni : Ing. Eyer, D.Srovnal, ,Kadlec, Mgr. Svozil

Omluveni:

**Obecné body:**

* Dovolená, převod do příštího roku maximálně 5 dní
* Rozpočty investice a provoz na 2021
* Seznámit všechny s plánovanými akcemi
* Dodat seznam akcí řešených z provozních peněz, včetně termínů realizace, soutěže,atd.

**Budova A**

* Provádí se odstraňování revizních závad na rozvodech medicinálních plynů, konec realizace 31.3.2021

Nutná součinnost s profesí elektro-instalace el. přívodů pro klinické signalizace dle požadavku-Zbořil

* UPS, realizace na připojení operačních světel na centrální UPS- Zbořil, Eyer
* Výměna osvětlení na sálech
* Kardiochirurgie 50B- úprava čistící místnosti, o prázdninách 2020 realizace-vlastními pracovníky
* V 1.PP zatéká světlíky

**Budova B**

**Budova C**

* V 1.NP v části vlevo od bočního schodiště se bude zřizovat nová ambulance pro NOVO, bude se stěhovat z 2.NP do 1.NP- v úterý přijde statik na posouzení, je udělán výkaz výměr na stavb, elektro zařídí Patrik-projekt?
* Výměna páteřního rozvodu vody v kanále-pravá strana

**Budova H1**

* Přemístit sesternu na oddělení 26
* Od 15.3. bude probíhat úprava dvou pokojů IMP na odd.26-termíny:
  + 15.-17.3. instalace medicinálních plynů, slaboproudu, elektro
  + 18.-19.3.(popřípadě víkend) zapravení a malování pokojů
  + 22.3. montáž rampy, revize MP, elektro
  + 23.3. zapojení slaboproudu a předání pokojů

**Budova H2**

* Demontovat 6ks držáků infuzí (mají uchycení do stropu) z budovy K-Labudíková, namontovat do H2 4NP,aplikační místnost A\_H204210, termín dp 18.12.2020, bližší informace u Ing. Spáčila

**Budova F**

**Budova I**

* V suterénu se znovu objevila voda ve skladě, pravděpodobně vadný odtok ze svodu

**Budova J**

* Suterén J1, výměna páteřního rozvodu vody,PD, realizace

**Budova L**

**Budova M**

* Fasáda M1+N- sanace rohu budovy

**Budova O**

**Budova P3-nový HOK amb.**

* Zajistit úpravu analyzátorů sítě Mega pro připojení do Arény-Zbořil
* Přístupy do PS a budovy?
* Revize zádržného systému

**Budova S**

* Na střeše budovy je spaden hromosvod, vstup na střechu přes strojovnu VZT

**Budova T**

**Budova Q**

* Q2- suterén, zazdít všechny prostupy na chodbách

**Budova R-KUČOCH**

* Nouzové osvětlení – podhledy součástí zakázky , obě patra + soutěž na podhledy

**Budova Y**

* Rozbité sklo u výtahu č.94 od dvorku, Rozbořil dodá CN-reklamace
* Revize zádržného systému

**Budova Yb- Hygiena, Sociální oddělení**

* Provést sanaci vstupní chodby do budovy

**Budova Z-Lékárna**

* Dne 13.1.20201 bude validace čistých prostor, v tuto dobu je zkouška DA

**Budova WA-Řediteství**

* PD na část střechy směrem k H1-soutěž po novém roce, cena cca 500 tis.

**Energetický kanál:**

* Voda v energetickém kanále u ČOV- nápravná opatření,kamera?-Svozil, Srovnal

**Budova WD- Stravovací provoz**

* Závady z revizí již odstraněny? Zbořil-bude nově objednána elektrická revize
* Uzemnit nový poloautomatický balící stroj
* Instalovat osvětlení u platebního automatu

**Jezírko pod DK**

**Prádelna**

**Centrální rozvod vody v areálu**

* Smlouva na havarijní opravy na vodovodním řádě-Svozil

**Trafotanice TS5**

* Zpracovat PD a provést realizaci na ukončení silových kabelů vedoucích od TS5 k budovám YG, bufet, řed.vila, sklad
* Přepojit chladící stanici-cca březen, duben

**Trafostanice TS3**

* Vypsána na VZ, vyhrál ČEZ, čeká se na podpis smlouvy, realizace leden-březen
* Zajistit chod obou transformátorů současně

**Shromažďovací místa**

* Budova J-dodělat

**Pevnůstka**

**Řediteská vila AYF**

**Veřejné osvětlení**

* Výměna světel

**Ubytovny Albertova 24,26- AYH**

* Namontovat vodoměry do bytů u kterých je provedena příprava
* Zpracovat PD na dopojení svodů na kanalizaci + oprava kanalizace

**Areál**

* Opravit výkresy sítí-Vzatek

**Sklad ZVIT**

**OTD**

* Vytipovat druhy těsnění do sifonů a dodat na TD

**Ulice Puškinova**

* Opravit chodník

**Smlouvy na materiál ZVIT, stavební údržba, stoláři**