Zápis z  porady OEVH č. 23/2021

Datum :           26.7.2021

Přítomni :        Ing. Eyer,  D.Srovnal, Kadlec, Mgr. Svozil

Omluveni:

Trvalé body:

- Dovolená, převod do příštího roku maximálně 5 dní

- Rozpočty investice a provoz na 2021

- Veškeré změny, rozšíření inženýrských sítí zaslat Ing. Vzatkovi, v kopii Ing. Valíčkovi

Budova A

- UPS, realizace na přepojení operačních světel na centrální UPS- Zbořil, Eyer

- Kardiochirurgie 50B- úprava čistící místnosti, o prázdninách 2021 realizace-vlastními pracovníky, termín: 9.7.-23.7.2021

- V 1.PP zatéká světlíky

Budova B

Budova C

- Výměna dveří novorozenci 2x + vstupní dveře na oddělení - listopad

- Pokoje matek-stlačený vzduch, termín: listopad-10 dnů - termín (listopad)

Budova D1

- 4.NP – Urologie - výměna ramp, elektroinstalace, termín: 16.8.-28.7.2021

Budova E

- Výměna oken, soutěž

- Instalace klimatizace na Oční sál- sterilizace

Budova F

Budova H1

- 2.NP a 3.NP rekonstrukce sociálek na odd. 42A,B

- 2.NP a 3.NP výměna podhledů na odd. 42A,B

- 2.NP a 3.NP elektroinstalace z důvodu výměny podhledů na odd. 42A,B

- 1.NP vyvolávací systém instalace

- Instalovat SDK protipožární v H1,1.NP-CHUC

- 1.NP elektrické přívody pro klimatizace + rozvaděč

Budova H2

Budova I

- Začátkem srpna instalovat zbylé chlazení+ komunikační rozhraní k venkovním jednotkám (LAN již je)

Budova J

Budova L

- Zpracovat PD na opravu fasády+ opravu prosklené fasády

Budova M

- Fasáda M1+N- oprava

- Oprava opláštění krčku mezi M3 a M2- od 7.7.2021

- Vypsat VZ na opravu směšování topné vody ve VS v budově M3

Budova O

- Ve 2NP  instalovat dveře do chodbičky + světlo na čidlo, půlka května 2021

Budova P

- Výměna páteřního rozvodu vody

Budova P3-nový HOK amb.

- Zajistit úpravu analyzátorů sítě Mega pro připojení do Arény-Zbořil

- Certifikace

  - Instalovat omezení průtoku vody na bateriích umístěných na toaletách na 4l/min

  - Instalovat omezení průtoku vody na sprchových bateriích na 6l/min

  - Energetické posouzení výtahů dle ISO 25745-2-???

Budova S

- OP sály- automatické dveře mezi sálem a umývárnou na horních sálech + vstupní dveře na OP od výtahů

Budova U

- Na malou a velkou bránu do Thomajerově ulice ze zahrady zhotovit na vrch 10 cm hroty

- Na malou bránu ze zahrady směrem k budově T zhotovit na vrch 10 cm hroty

Budova Q

Budova R-KUČOCH

- Nouzové osvětlení – podhledy součástí zakázky , obě patra + soutěž na podhledy-termín? Cca, září (posunout dodatkem k SoD instalaci nouzového osvětlení)-zhotovitel Peštuka, začátek 4.10.2021

- 1.PP -zpracovat PD na opravu WC v suterénu  A_R191330-WC studenti a A_R191340  udělat z jednoho WC sprchu-WC zaměstnanci (snížení počtu WC zaměstnanců musí odsouhlasit hygiena)

- 2.NP -zpracovat PD na opravu WC A_R102330-WC ženy a A_R102340-WC muži

- Umakartové jádro A_R191380,390, vyzdít, z WC sprchu, umyvadlo a WC naproti sobě

- Snížit strop-podhledy kazetové + výměna osvětlení, A_R201080,090,100,110,160,170

Budova Y

- Průběžná kontrola perlátorů

Budova Yb- Hygiena, Sociální oddělení

Budova Yf-

- Garáže, namontovat držáky kol, Pospíšil si je oodvezl

Budova Z-Lékárna

Budova WA-Ředitelství

- Oprava části střechy směrem k H1- Opluštil stavby

Energetický kanál:

- Voda v energetickém kanále u ČOV- nápravná opatření,kamera?-Svozil, Srovnal

Budova WD- Stravovací provoz

- Nejsou označeny venkovní a vnitřní jednotky,boxy, nelze přiřadit co k čemu patří

Jezírko pod DK

Prádelna

Centrální rozvod vody v areálu

- Smlouva na havarijní opravy na vodovodním řádě-Svozil

Trafostanice TS5

- Zpracovat PD a provést realizaci na ukončení silových kabelů vedoucích od TS5 k budovám YG, bufet, řed.vila, sklad

- Měření Mega - připojit a vizualizovat

Trafostanice TS3

- VZ, vyhrál ČEZ, realizace cca červenec-srpen

Budova WG- stará trafostanice

- Likvidace akumulátorů

Shromažďovací místa

Pevnůstka

Ředitelská vila AYF

Veřejné osvětlení

- Natřít sloupy VO na I.P.Pavlova, včetně tahové zkoušky, cca konec srpna

Ubytovny Albertova 24,26- AYH

Ubytovna „51“ AYA

- Zpracovat projekt elektro na výměnu elektroměrových skříní, včetně přívodu a odvodů z elektroměrových rozváděčů + rekonstrukce elektroinstalace společných prostor

- Zpracovat PD na výměnu oken a vstupních dveří

- Zpracovat PD na stavební úpravy (vodoměry, obklady, atd.), nákres kuchyňské linky, zrušit plyn

Ubytovna „23“ zahradní

- Zpracovat PD na výměnu jader, včetně stavebních úprav , ZTI

- Zpracovat PD elektro

- Nové - zpracovat PD elektro pro jednopokojové buňky s jádrem na levé a pravé straně, nové elektické přívody pro jednotlivé byty včetně stupaček, hlavních přívodů, rozvaděčů s odečtem a elektroměrový. Termín do konce července.

- Nové - zpracovat PD stavební pro jednopokojové buňky s jádrem na levé a pravé straně. Termín do konce července.

Skleník

- Demontovat konstrukci skleníku

- Udělat přeložku elektrického přívodu a telefonu

Areál

- Kanalizace za  parkovištěm P1?

Areál-obchůzka

- Poslat revize a dokumentaci od zádržného systému na budovách Y,P3

Prohlídka areálu 26.3.2021

- Odstranit nálety, dřeviny kolem plánovaného nového plotu –ul.Hněvotínská+Fuky do konce 2021

- Budova R-opravit stříšku nad nájezdem - Kadlec

- Brána u budovy R, vyrobit novou se vstupem pro chodce, otevíratelnou- Srovnal

- Natřít plot- Kadlec

- Natřít zábradlí- Kadlec

- Opravit betonovou zvukovou bariéru- statický posudek- Kadlec

- Opravit bránu a plot- Srovnal

- Opravit sloupky+ celý areál- Kadlec

- Parkoviště „Balus“ zrušit kabely- Eyer

- Parkoviště „Balus“ zrušit kabely- Eyer

- Parkoviště „Balus“ opravit kanál- Svozil

- Prostor za parkovištěm „Balus“ odstranit vrak auta- Svozil

- Parkoviště-opravit kanál-poklop- Svozil

- Srovnat svah- Svozil, červen 2021

- Vyměnit bránu a opravit plot- Srovnal

- Demontovat plot- Kadlec

Prohlídka areálu 31.3.2021

- Opravit kachlový sokl- Kadlec

- Opravit chodník- Kadlec

- Demontovat plot, odstranit betonové základy, cihly zasypat do ztracena zeminou Svozil, Kadlec

- Opravit, zprovoznit jezírko, ztrácí se voda- Kadlec, Eyer, Svozil

- Vyčistit od dřevin a odpadků Svozil

- Vyčistit od dřevin a odpadků Svozil

- Demontovat konstrukci skleníku- Srovnal

- Opravit oplechování Kadlec

- Zlikvidovat dřevěné obložení Svozil

- Vyčistit od zeleně a zasypat hlínou do ztracena Svozil

- Demontovat sušáky na prádlo, prověřit jejich využívání u Koutné Kadlec

- Opravit schody Kadlec

- Prostříhat zeleň kolem chladící jednotky  Svozil

- Uklidit pod balkony Svozil

- Opravit chodník  Kadlec

- Zrušit a zkrátit zídku Kadlec

- Zjistit komu patří sloup a k čemu slouží?  Eyer

- Patří k bodu 17

- Opravit chodník Kadlec

- Opravit lavečky Svozil

- Opravit obrubníky  Kadlec

- Opravit chodník  Kadlec

- Zrušit stojan na kola Kadlec

- Opravit značení parkovacích míst Kadlec

- Vyměnit, opravit poklop od energokanálu Eyer

- Narovnat betonový sloupek  Kadlec

- Vyměnit, opravit poklop od energokanálu Eyer

- Zazdít otvory po ventilátorech Kadlec

- Opravit obklad u světlíku Kadlec

- Opravit zakrytí elektrické části VO, zespodu kryt nedrží Eyer

- Opravit zakrytí elektrické části VO, zespodu kryt nedrží Eyer

- -------

- Vyměnit dopravní značku Srovnal

- Vyměnit dopravní značku Srovnal

- Vyměnit, opravit dopravní značku Srovnal

- Patří k bodu 35

- Vyčistit kolárnu Svozil

- Patří k bodu 37

- Zajistit zakrytí otvoru v rozvaděči Eyer

- Zajistit narovnání rozvaděče Eyer

- Opravit poklopy a zjistit co uzavírají uzávěry vody, popřípadě opravit Svozil

- Patří k bodu 41

- Opravit plot  Kadlec

- Opravit značení parkovacích míst Kadlec

- Opravit základ pro nasávání VZT Kadlec

- Opravit obložení Kadlec

- Opravit sloup VO Eyer

- Opravit chodník Kadlec

Aréna-monitorovací systém

- Zkontrolovat měření budov-MeGa, budovy Q,P,O

Sklad ZVIT

OTD

Ulice Puškinova

- Opravit chodník

Smlouvy na materiál ZVIT, stavební údržba, stoláři