**Zápis z  porady OEVH č. 7/2021**

**Datum : 15.3.2021**

Přítomni : Ing. Eyer, D.Srovnal, Kadlec, Mgr. Svozil

Omluveni:

**Trvalé body:**

* Dovolená, převod do příštího roku maximálně 5 dní
* Do konce dubna vybrat starou dovolenou-všichni
* Rozpočty investice a provoz na 2021
* Seznámit všechny s plánovanými akcemi
* Dodat seznam akcí řešených z provozních peněz, včetně termínů realizace, soutěže,atd.
* Veškeré změny, rozšíření inženýrských sítí zaslat Ing. Vzatkovi, v kopii Ing. Valíčkovi
* Povinné škole KPR+hygiena rukou- všichni zaměstnanci, E-Learning

**Budova A**

* UPS, realizace na připojení operačních světel na centrální UPS- Zbořil, Eyer
* Kardiochirurgie 50B- úprava čistící místnosti, o prázdninách 2020 realizace-vlastními pracovníky
* V 1.PP zatéká světlíky
* V krčku z 1NP do D2 jsou v některých místech nařezané OSB desky místo dlažby???

**Budova B**

**Budova C**

* Výměna páteřního rozvodu vody v kanále -pravá strana, začátek dubna
* Výměna dveří novorozenci 2x

**Budova D1**

**Budova H1**

* Od 15.3. bude probíhat úprava dvou pokojů IMP na odd.26-termíny:
  + 15. -17. 3. instalace medicinálních plynů, slaboproudu, elektro
  + 18. -19. 3.(popřípadě víkend) zapravení a malování pokojů
  + 22. 3. montáž rampy, revize MP, elektro
  + 23. 3. zapojení slaboproudu a předání pokojů
* Výtahy , přeznačit NP na tlačítkách
* Vyčíslení nákladů na přemístění sesterny na odd.26

**Budova H2**

* Demontovat 6ks držáků infuzí (mají uchycení do stropu) z budovy K-Labudíková, namontovat do H2 4NP,aplikační místnost A\_H204210, termín do 18.12.2020, bližší informace u Ing. Spáčila

**Budova F**

**Budova I**

**Budova J**

**Budova L**

**Budova M**

* Fasáda M1+N- sanace rohu budovy
* Oprava opláštění krčku mezi M3 a M2- červenec 2021
* V PS upravit směšování topných větví-trojcestné?

**Budova O**

* Ve 2NP instalovat dveře do chodbičky + světlo na čidlo

**Budova P3-nový HOK amb.**

* Zajistit úpravu analyzátorů sítě Mega pro připojení do Arény-Zbořil
* Revize zádržného systému
* Spolupráce na preventivní činnosti dle návodu k obsluze od firmy QZP, rozvod vody, perlátory,atd.

**Budova S**

**Budova T**

**Budova Q**

* Q2- suterén, zazdít všechny prostupy na chodbách

**Budova R-KUČOCH**

* Nouzové osvětlení – podhledy součástí zakázky , obě patra + soutěž na podhledy

**Budova Y**

* Spolupráce na preventivní činnosti dle návodu k obsluze od firmy QZP, rozvod vody, perlátory,atd.

**Budova Yb- Hygiena, Sociální oddělení**

**Budova Z-Lékárna**

**Budova WA-Ředitelství**

* PD na část střechy směrem k H1-soutěž po novém roce, cena cca 500 tis.

**Energetický kanál:**

* Voda v energetickém kanále u ČOV- nápravná opatření,kamera?-Svozil, Srovnal

**Budova WD- Stravovací provoz**

* Závady z revizí již odstraněny? Zbořil-bude nově objednána elektrická revize
* Instalovat osvětlení u platebního automatu

**Jezírko pod DK**

**Prádelna**

* Testování- denní místnost-vyměnit zámek, přímotop, lednice
* Opravit chodník od zastávky směrem k bráně

**Centrální rozvod vody v areálu**

* Smlouva na havarijní opravy na vodovodním řádě-Svozil

**Trafostanice TS5**

* Zpracovat PD a provést realizaci na ukončení silových kabelů vedoucích od TS5 k budovám YG, bufet, řed.vila, sklad
* Přepojit chladící stanici-cca březen, duben

**Trafostanice TS3**

* Vypsána na VZ, vyhrál ČEZ, čeká se na podpis smlouvy, realizace únor-březen, konec cca červenec-srpen
* Zajistit chod obou transformátorů současně

**Shromažďovací místa**

* Budova J-dodělat

**Pevnůstka**

**Ředitelská vila AYF**

**Veřejné osvětlení**

* Natřít sloupy VO na I.P.Pavlova, včetně tahové zkoušky

**Ubytovny Albertova 24,26- AYH**

* Zpracovat PD na dopojení svodů na kanalizaci + oprava kanalizace, spolupráce Svozil, Kadlec, Srovnal

**Areál**

* Projít areál- zkontolovat stav a opravit závady
  + Značka u investic
  + Značka na budově J3
  + Vadná značka u kychyně
  + Opravit všude v areálu sloupky s řetězy kolem silnice
* Plynová stanice u budovy Yg, dodělat mříž
* Odstranit nálety, dřeviny kolem plánovaného nového plotu –ul.Hněvotínská+Fuky
* II. Etapa výměny malých odpadkových košů
* Výměníkové stanice- nejsou zápisy do provozních deníků? Kde je mají?
* Vytipovat místa odběru vzorků vody na Legionelu

**Aréna-monitorovací systém**

* Zkontolovat napájení budov z jednotlivých trafostanic. Budova B není z TS4!
* Zkontrolovat měření budov-MeGa, budovy Q,P,O

**Sklad ZVIT**

**OTD**

**Ulice Puškinova**

* Opravit chodník

**Školení ADR**

* Termín: duben

**Smlouvy na materiál ZVIT, stavební údržba, stoláři**