AKCE:

FN OLOMOUC – Energocentrum a servrovna SO02

Zápis ze schůzky – 31.10.2012

Předání stavby

Předávající: OHL ŽS - J. Jemelka

Přejímající: FNOL - INVO – M. Škoda

Další účastník:

- Provedena prohlídka prostor energocentra a okolí dotčeného stavbou

- Provedena fotodokumentace stavby a náhradní výsadby

Zjištěné vady a nedodělky:

- Nenainstalované žebříky a mříž na střechu SO 02

- Nedokončené nátěry podlah a opravy nátěrů (strojovna DA 1.01, rozvodna 1.07)

- Vstupní dveře do SO 02

- Kontrola všech dveří a kontaktů (Merit)

- Dřevěný záklop nad strojovnou DDUPS

- Předání klíčů údržbě

- Nasávačky ve strojovně DA (ELPREMO, Merit)

- Chybějící PD (ELPREMO vazba na PEVOT)

- Nedostatky řídicího systému

Zapsal: M. Škoda

Podpisy:

FNOL:								OHL ŽS, a..s.: