AKCE:

FN OLOMOUC – REKONSTRUKCE TRAFOSTANICE TS1

ZÁPIS Z  KONTROLNÍHO DNE Č. 4 – 15.7.2011

Přítomni:

| Prezenční listina ze dne 15.7.2011 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nepřítomni |  |  |  |
| Firma | Jméno | Příjmení | Telefon | e.mail |
| FNOL | Milan | Skřivánek | 602 542 871 | milan.skrivanek@fnol.cz |
| FNOL | Patrik | Zbořil | 605 373 140 | patrik.zboril@fnol.cz |
| FNOL | Jindřich | Volný | 602 702 758 | jindrich.volny@fnol.cz |
| ELPREMO | Vladimír | Kočí | 737 288 417 | vladimir.koci@elpremo.cz |
| ENPRO | Michal | Ille | 724 459 168 | michal.ille@enpro.cz |
| ELPREMO | Přemysl | Obdržálek | 737 288 412 | premysl.obdrzalek@elpremo.cz |
| ČEZ Distribuce | Josef | Drábek | 602 582 892 | josef.drábekØ1@cezdistribuce.cz |
| MSEM | Petr | Schmidt | 602 776 769 | schmidt@msem.cz |
| ELPREMO | Zdeněk | Fibrich | 731 179 417 | fibrich.elpremo@seznam.cz |
| LF UP | Zdeněk | Basovník | 736 424 032 | zdenek.basovnik@upol.cz |
| LF UP | Petr | Zlámal | 775 232 596 | petr.zlamal@upol.cz |
| LF UP | jiří | Zapletal | 733 690 894 | Provozní elektrikář |
| ELPREMO | Martin | Drcmánek | 604 300 780 | martin.drcmanel@elpremo.cz |
| ELPREMO | Pavel | Chromec | 725 692 123 | pavel.chromec@elpremo.cz |
| ELPREMO | Tomáš | Vychodil | 737 288 419 | tomas.vychodil@elpremo.cz |
| ELPREMO | Jan | Jelínek | 737 288 420 | Provozní elektrikář |

Staré úkoly:

- HMG předán jako informace, bude ještě projednán se zástupci ČEZ pak předán všem. HMG do 20.7.2011 odsouhlasen práce při první odstávce budou prováděny dle něj.

- Dále zástupce ČEZ požádal o pomoc při vyřízení stavebního povolení na venkovní část  VN přípojky na městském stavebním úřadě. Projednáno s Ing. Říhou

- Prostory v prádelně na skladování. Objednat vysokozdvižku + obsluhu

- Pan Skřivánek projedná se zástupcem stravovacího provozu panem Molkem možnosti omezení provozu popř. vydání studené stravy po celý den při přerušení dodávky el. energie dle HMG v soboty. Projednáno, je nutné kuchyň připojit na DO znovu projednat s vedením kuchyně zabezpečení minimálního odběru el. Energie.

- Projednáno

- Připomínky bezpečnostního technika k PD rekonstrukce TS 1. Pan Zbořil kontaktuje projektanta a požádá o aktualizaci použité legislativy, podklady převezme od Ing. Kotzota. Trvá

- Pan Zbořil prověří stav zabezpečovacích pomůcek v TS 1 
Splněno

- 14.7.2011 od 13.30 do 13.45 nová zkouška DA (pravidelná zkouška). Zkouška proběhla s kladným výsledkem. Předpokládaný odběr v sobotu nižší než ve čtvrtek – rezerva pro připojení např. CT

- Při sobotním řízením výpadku 16.7.11 je třeba zabezpečit provoz FTO mrazáků (nutné ruční přepojení na DO). Seznámen s problematikou pan Fibrich 15.7.11 pověří pracovníka za provedení a seznámí jej na místě

- Projednat s hlavním mechanikem zajištění výtahů zajistí pan Zbořil.

- Projednáno zajistí Ing. Holíbka

- Zajistit předzásobení naftou pro DA v TS 1 a pro DA v budově A pan Skřivánek 14.7.11. Zajištěno

- Zajištění vypnutí VN v sobotu 16.7.11 v 10.00 hod. – ELPREMO projedná a objedná u ČEZ. Zajištěno

- ELPREMO dojedná s ČEZ (panem Drábkem) odpojení a připojení měření na VN. Popř. v krajní nouzi minimální provoz bez měření při mimořádní události (velká havárie autobus, vlak) na zabezpečení chodu nemocnice.

- Zajištěno

- Pan Skřivánek předá HMG prací na TS 1 panu Ing. Jiřímu Přidalovi  (UPOL) s upozornění na výpadek v dodávce el, energie
Splněno

Nové úkoly:

- Řízený výpadek el. energie 16.7.2011 od 10.00 do cca 18.00hod. Odpovědní pracovníci za FNOL : Pan Patrik Zbořil
ELPREMO : Pan Tomáš Vychodil, (Jan Jelínek,)
El. Údržba: Pan Zdeněk Fibrich
LF UP : Pan Zlámal, (Jiří Zapletal)

- Dohodnuto s LF UP odpojení Teoretických ústavů TR4 mezi 9.00 – 9.30 po dohodě s příslušným zajištění

- Další odstávky co se týká Teoretických ústavů budou ještě upřesněny

- Práce budou prováděny dle HMG

- Pracovníci ELPREMA nastoupí 16.7.2011 v 9.00 hod. Proškolení provede pan Vladimír Kočí

- Pan Fibrich zajistí přepojení osvětlení rozvodny VN z MDO na DO popř. připraví napojení staveništního rozvaděče na DO pro potřeby práce zámečníků popř. zedníků

- Odpojení VN provede ČEZ včetně zajištění

- Odpojení NN provede ELPREMO včetně zajištění

- Po skončení odstávky a kontrolu funkčnosti všech zařízení FNOL odpovídá vedoucí elektroúdržby Pan Fibrich

Další kontrolní den KD 4  dne 15.7.2011 v 9.00 hod. OHE

Zapsal: J. Volný

Přílohy:

HMG

Prezenční listina