## List1
Technologický postup prací - D+M zelené střechy, FN Olomouc
přístavba ob. P
| "Zemní práce" 330,8 m2 a Zakládání 245,6 m2 |  |  | Planovaný datum provedení | Počet pracovníků
1 | Příprava staveniště - úklid plochy před instalací - nebezpečí pádu, uklouznutí, použití ochraných pomůcek (reflexní vesta, helma, rukavice) | m2 | 330.8 | 2019-10-29 | 3 až 5
2 | Instalace separační textilie 300g/m2 - rozlorování textilie s přesahy po celé ploše střechy - nebezpečí pádu, uklouznutí, použití ochraných pomůcek (reflexní vesta, helma, rukavice) | m2 | 400 | 29.-30.10.2019 | 3 až 5
3 | Instalace drenážní vrstvy (linií) a kontrolních šachet - nebezpeční pádu, uklouznutí, použití ochraných pomůcek (reflexní vesta, helma, rukavice) | ks | 80+4 | 29.-30.10.2019 | 3 až 5
4 | Rozprostření střešního substrátu tl. vrstvy do 100 mm - zdvih jeřábem - nebezpečí pádu, uklouznutí, použití ochraných pomůcek (reflexní vesta, helma, rukavice), použití ručního nářadí - lopaty, hrábě | m3 | 25.5 | 2019-10-30 | 3 až 5
5 | Rozprostření kačírku tl. vrstvy 50 mm, šířky do 500 mm, - zdvih jeřábem - nebezpečí pádu, uklouznutí, použití ochraných pomůcek (reflexní vesta, helma, rukavice), použití ručního nářadí - lopaty, hrábě | t | 7 | 30.-31.10.2019 | 3 až 5
6 | Instalace kačírkové lišty - nebezpečí pádu, uklouznutí, použití ochraných pomůcek (reflexní vesta, helma, rukavice) | bm | 171 | 30-31.10.2019 | 3 až 5
7 | Výsadba vegetačních řízků 49 l - nebezpečí pádu, uklouznutí, použití ochraných pomůcek (reflexní vesta, helma, rukavice) | m2 | 245.6 | 2019-11-01 | 2 až 3
Výčet nářadí: ruční nářadí (lopaty, hrabě, úhlová bruska)
Počet nářadí: každému poracovníků přiděleno dle rozpisu interního aktu Alfagreen s.r.o.
Doprava materiálu na stavbu: užit. vozidlo, nákladní vozidlo, Silo cisterna, jeřáb
Legislativa: pracovníci absolvovali školení BOZP a práci ve výškách dle Nařízení vlády č. 362/204 Sb., Zákoník práce č. 262/2006 Sb., Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.
| Seznam proškolených pracovníků: |  |  | Byl seznámen - podpis:
Ing. Filip Drastich
Igor Klučka
Filip Kajner
Aleš Punčochář
Michaela Horáková