Rád bych si shrnul **aktuálně řešené MIS agendy**, prosím tedy projděte můj pracovní „kick-off“ doplňte, upřesněte, opravte  :

**„Rozvojové“ MIS FNOL-SEFIMA agendy** (míněno ne běžné servisní či kontrolní záležitosti vůči Sefima) :

* **DS2** – řeší Jarek. Napojení na DS2 bude provedeno po závěrce za duben, bude třeba načíst data od roku 2019 do CFM a i vzhledem k úpravám „nutričních terapeutů“. – JV po závěrce za duben (19.5.)
* **Organizační struktura** – řeší Jarek. Vyřešeno – TZ kontrola číselníku ICP vs NS vs Klinika do pátku (19.5.)
* Doplnění panelu (dotazů)  „**OPERACE**“ (jejich hodnocení dle metodiky ÚZIS) – řeší Martin (po dořešení metodiky a vytvoření sestav controlling zabezpečí rozšíření Reportingu klinik o řádek Počty operací dle ÚZIS metodiky (vč. FNOL rozšíření). do pátku (19.5.) – přiradit operacím parametr A nebo H

Kontrola dne 9.5. – nesedí počty – viz např. rok 2022 – 16.351

* Panel/dotaz pro **sledování ztrát u hosp. případů z nákladů na ZUM, ZULP  x úhrada za RVmat** – řeší Martin.

SEFIMA  *- „šlo by z tohoto, DRG skupin, (bazí, MDC) „ala“ obdoba viz E-MAIL z 21.4.“*

vytvořit report dle klinik  rozšířit ideálně  standardně o (požádáno e-mailem 21.4.) – zatím neprovedeno

* Přijímající kliniku,
* Propouštějící kliniku,
* DRG skupinu,
* MDC ?
* DRG bazi ?
* V rámci hosp. prováděný  kód výkonu,
* V rámci hosp. vykázanou dg. MAK prověřit DRG přehled zda je rozšířen o ZUM nevstupující do RV mat
* **Centrální sterilizace -  rozpouštění** – Zdenek, kdy, co, jak…. beru jako úkol s prioritou, příští týden bych chtěl mít metodiku hotovou a předat Sefimě, Ing. Ripplovou už jsem předem informoval; rozpustit všechny NS CS + totéž taktéž COS  ZH + MAK popis
* Doplnění **panelu obložnosti dle klinik** s možností nastavit obložnost (objektivní vč. sdílení) a obložnost dle DRG metodiky  - Peťa Karásek, kdy, co, jak…. – PeKa do konce května
* Změněna metodika výpočtu ambulantních návštěv (RČ/Den) dle organizační struktury, tzn. po střediscích nesčitatelné – TZ - vytvořit nový panel návštěvnosti (absolutně/kum + po měsících / po klinikách) – do konce května
* Vytvoření možnosti porovnání vykázaných a nákupních cen CL v CFM a promítnutí do panelů CL – **probíhá** – TZ do konce července

**MIS FNOL-SEFIMA – provozní agendy :**

* Přepočet  **plánu FNOL na 2023** – Iva do konce května
* **Centrové léky** **plán 2023** – Iva do konce července
* **Modelace tržeb 2022** (dohadné položky) po závěrce za březen – Iva do konce května
* Doplnit v přehledech CFM názvy IČP (zatím jen čísla IČP? Pro kontroly musíme přiřazovat ještě názvy…) – detailní sestavy Body/ZUM dle žadatele – přidat názvosloví klinik a ICP u agregací a název icp u detailu (oslovit Sefimu do konce týdne 12.5.)
* Robotické operace – dělali jsme tabulku s doplněním DRG Markerů, není lepší realizovat vybrané výkony „robot“ dle těchto DRG markerů? MAK zajistit praktickou zkoušku robota pro controlling 😊

**Kontroly resp. MIS agendy interní :**

**EKONOMOVÉ :**

* Kontrola nákladů na OD. – probíhá do konce června
* Kontrola reportingu klinik. – kontinuálně

Tvorba a předání produkčního plánu controllingu  – bude realizováno

* Kontrola man. výsledovek. – ano (vyž. péče vč. agregace, nové HB pro 809 a 718; vyjmout agregace z účtů 7 a 8; kontrola zúčtování dopadů CL – náklady na CL a §16 v man. výsledovce  „1:1“, tj. man. výnosy na úrovni nákladů CL a §16 a zvlášť uvést tržby za CL a §16 x náklady a vyčíslit přínos CL a §16) ZH + TZ do pátku (19.5.)
* Návrh customizace reportu Urgentu – Zdenek. Dle možností. Do konce května

Vytvořit nový individuální pohled – samostatně LPS (KUČOCH), NS 2522 – Pavla do konce června

* I. CHIR + Plastika (spolu, zvlášťě)– Zdenek kontrola nastavení man. výsledovek + reporting klinik. – projít individuálně všechny možné pohledy (Zdenek + Pavla) do konce června
* **Dále ??**

**Controlling :**

* Ikona a název MIS (v celé FNOL)?? Zadáno dle informace od Ing. Miklíka na IT přes telefonek TZ do konce května
* Přístupy a zaškolení MIS (management např. Dr. Kojecký, Dr. Koudeláková…) PaKr + Iva + TZ pořešit přístupy Dr Koudelákové
* EP2 do MIS (EP2 kontrola dle klinik – ekonomové)  - u každého ekonoma připraveny 3 kliniky, Štefan dodá aktuálnější data ekonomové
* Zapracovat produkční plán 2023  do reportingu klinik. Do pátku 19.5. TZ + Sefima

Passport výkonů nahrát znovu – TZ ( u některých nejsou čísla klinik)