Rád bych si shrnul **aktuálně řešené MIS agendy**, prosím tedy projděte můj pracovní „kick-off“ doplňte, upřesněte, opravte  :

**„Rozvojové“ MIS FNOL-SEFIMA agendy** (míněno ne běžné servisní či kontrolní záležitosti vůči Sefima) :

* **DS2** – řeší Jarek. Napojení na DS2 bude provedeno po závěrce za duben, bude třeba načíst data od roku 2019 do CFM a i vzhledem k úpravám „nutričních terapeutů“.
* **Organizační struktura** – řeší Jarek. Vyřešeno
* Doplnění panelu (dotazů)  „**OPERACE**“ (jejich hodnocení dle metodiky ÚZIS) – řeší Martin (po dořešení metodiky a vytvoření sestav controlling zabezpečí rozšíření Reportingu klinik o řádek Počty operací dle ÚZIS metodiky (vč. FNOL rozšíření).

Kontrola dne 9.5. – nesedí počty – viz např. rok 2022 – 16.351

* Panel/dotaz pro **sledování ztrát u hosp. případů z nákladů na ZUM, ZULP  x úhrada za RVmat** – řeší Martin.

SEFIMA  *- „šlo by z tohoto, DRG skupin, (bazí, MDC) „ala“ obdoba viz E-MAIL z 21.4.“*

vytvořit report dle klinik  rozšířit ideálně  standardně o (požádáno e-mailem 21.4.) – zatím neprovedeno

* Přijímající kliniku,
* Propouštějící kliniku,
* DRG skupinu,
* MDC ?
* DRG bazi ?
* V rámci hosp. prováděný  kód výkonu,
* V rámci hosp. vykázanou dg.
* **Reporting klinik** doplnit při nastavení posl. roku 2023 o **rok 2019** (nyní 2020); v případě, že jsme limitování počtem sloupců (roků) na „R-3“ – „R“, tj. na čtyři roky, potom vypustit rok  2020. - **HOTOVO**
* **Centrální sterilizace -  rozpouštění** – Zdenek, kdy, co, jak…. beru jako úkol s prioritou, příští týden bych chtěl mít metodiku hotovou a předat Sefimě, Ing. Ripplovou už jsem předem informoval; rozpustit všechny NS CS + totéž taktéž COS
* Doplnění **panelu obložnosti dle klinik** s možností nastavit obložnost (objektivní vč. sdílení) a obložnost dle DRG metodiky  - Peťa Karásek, kdy, co, jak…. – **již probíhá ve spojení se Sefimou**
* Změněna metodika výpočtu ambulantních návštěv (RČ/Den) dle organizační struktury, tzn. po střediscích nesčitatelné – **HOTOVO**
* Vytvoření možnosti porovnání vykázaných a nákupních cen CL v CFM a promítnutí do panelů CL – **probíhá**

**MIS FNOL-SEFIMA – provozní agendy :**

* Přepočet  **plánu FNOL na 2023** – Iva.

Ekonomové – doplnit **plánované ambice** nad původní ambice.

* **Centrové léky** **plán 2023** - Iva
* **Modelace tržeb 2022** po závěrce za březen – Iva.
* **Dále ??**
* Doplnit v přehledech CFM názvy IČP (zatím jen čísla IČP? Pro kontroly musíme přiřazovat ještě názvy…)
* Robotické operace – dělali jsme tabulku s doplněním DRG Markerů, není lepší realizovat vybrané výkony „robot“ dle těchto DRG markerů?

**Kontroly resp. MIS agendy interní :**

**EKONOMOVÉ :**

* Kontrola nákladů na OD. - probíhá
* Kontrola reportingu klinik. – kontinuálně

Tvorba a předání produkčního plánu controllingu  – bude realizováno

* Kontrola man. výsledovek. – ano (vyž. péče vč. agregace, nové HB pro 809 a 718; vyjmout agregace z účtů 7 a 8; kontrola zúčtování dopadů CL – náklady na CL a §16 v man. výsledovce  „1:1“, tj. man. výnosy na úrovni nákladů CL a §16 a zvlášť uvést tržby za CL a §16 x náklady a vyčíslit přínos CL a §16)
* Návrh customizace reportu Urgentu – Zdenek. Dle možností.

Vytvořit nový individuální pohled – samostatně LPS (KUČOCH), NS 2522 - Pavla

* TO – doplnění tržeb z prodejů + případná customizace dle Pavly. Ano, bude realizováno.
* I. CHIR + Plastika (spolu, zvlášťě)– Zdenek kontrola nastavení man. výsledovek + reporting klinik. – projít individuálně všechny možné pohledy (Zdenek + Pavla)
* **Dále ??**

**Controlling :**

* Ikona a název MIS (v celé FNOL)?? Zadáno dle informace od Ing. Miklíka na IT přes telefonek
* Přístupy a zaškolení MIS (management např. Dr. Kojecký, Dr. Koudeláková…) Tomáš připraven (máme iniciovat?)
* EP2 do MIS (EP2 kontrola dle klinik – ekonomové)  - u každého ekonoma připraveny 3 kliniky, Štefan dodá aktuálnější data
* Data ÚZIS (např. počty hospitalizací nad FNOL - nelze sčítat po klinikách) – Peťa Karásek – jak jsme na tom? Hotovo
* Reporting klinik customizované výstupy – zda vše OK (dle připomínek ekonomů; viz např. body u HOK, kde by měly být identifikované amb. body zvlášť z AMBULANCE a laboratoře atd….).
* Rozbor CL do MIS. Viz výše
* Sestavy CL v MIS, rozšířit o vyčíslení reálné nákupní ceny, aby bylo možné tyto reálné náklady od r. 2022 promítnout i do grafů a tabulek (do r. 2021 je možné pracovat v logice vyk. cena = NC) viz výše
* Zapracovat produkční plán 2023  do reportingu klinik.
* Zajištění úprav manažerské výsledovky – viz výše