## Organizace a harmonogram
Harmonogram změn souvisejících se začlením IPCHO pod KARIM
p.č. | úkol | termín | zodpovídá | stav | Poznámka
ŘED | usnesení PV FNOL o organizační změně | 2021-04-13 | ŘED | ü
| informovat o změně vedoucí zaměstnance IPCHO (2měsíční předstih před realizací) | 2021-04-30 | JL
PEU | informovat odbory o organizační změně |  | JL
| zpracování Rozhodnutí ředitele - Organizační změna |  | JL
| personální opatření (odvolání) - vedoucí zaměstnanci IPCHO |  | JL
| převod zaměstnanců IPCHO ve VEMA, SHM |  | SF/VO
| aktualizace podpisových vzorů |  | SF/VO
| pracovně právní legislativa související se změnou |  | SF/VO
| oznámení organizační změny a změn ve vedoucích pozicích na KÚ |  | SF/VO
| personální rozpočet |  | SF/VO
| výměna ID karet zaměstnancům IPCHO |  | SF/VO
PRAV | žádost o změnu statutu FNOL na MZČR |  | SP
OK | změna organizačního řádu FNOL |  | JC + JL
| změna provozního řádu KARIM |  | OK + ŠF
změna návazné řízené dokumentace
EU | začlenění nákladového střediska IPCHO pod KARIM | 2022-01-01 | PZ (Zedková) + ZH
změna vykazování péče IPCHO 1) OZPI zajistí v rámci EP2 začlenění IPCHO pod KARIM po dohodě zůstane smluvně zajištěno pod stávajícím IČP (89 301 593). Na základě konzultace s VZP bude nutná změna odbornosti odb. z 5T1 na 7T8 (nutné myslet na odpovídající vzdělání vedoucí ho pracoviště).Jinak půjde pouze o strukturální změnu - bude zařazeno pod souhrnný formulář "C" KARIM. Žádost do ZP bude podána k 1.7.2021, předpokládaný termín schválení k 1. 10. 2021 (realizaci lze upravit dle skutečného termínu sloučení pracovišť). 2) nutné zajistit změnu statistického sledování OD - změna lůžkové kapacity v Medei, změnu nahlásit na UZIS
| restrukturalizace dat Odboru controllingu | do 14 dnů | RF |  | Až bude změna aktuální, potřebujeme to vědět a číselníky + veškerá zpracování přenastavíme do 14 dnů
| úprava rozpočtu KARIM a IPCHO 1) pro období do konce roku 2021 bude aktivní stávající rozpočet NS 5931 JIP a NS 5976 IROP návazná péče. 2) pro rok 2022 by byl už stanoven rozpočet nový pod novým střediskem | 2022-01-01 | ZH
je nutné uskutečnit převody majetku
OMAR | informační změna - web, značení v areálu, propagační materiály |  | OK + ŠF / OMAR
HTS | Případné stavební úpravy, přístrojové vybavení ??? |  | VO
Zpracovala: Mgr. Vladimíra Odehnalová, 16.4.2021