## List1
připomínka | typ | autor | řešitel | stav | deadline | popis řešení | Požadavek | Termín | Vyřešeno ve verzi
Agent nevyfotí lištu (může tam být důležité info) | chyba | PK | dssoft | předáno | určit | Opraveno ve verzi 12-10-01, je ve FNOL | 18271 |  | 12--10--01
Doplnit do pole Řešení klávesové zkratky: F5 = doplní datum a čas (např. 07.02.2013 10:40) F6 = doplní datum a čas + přihlášený uživatel (např. 07.02.2013 10:40 Michal Doležel) | chyba | MD |  | předáno | do rozjezdu | Opraveno ve verzi 12-10-01, je ve FNOL | 18271 |  | 12--10--01
Framework pro moje incidenty | dotaz | DM | dssoft | vyřešeno
Možnost fulltextového vyhledávání v seznamu incidentů | požadavek | LH | dssoft | předáno | určit | V požadavku 18271 , odhad 1MD | 18271 | do 31.3.2013 | 12--10--03
Pamatování si (na uživatele nebo PC) rozložení okna a nastavení parametrů (např. stav checkboxu pro blikání okna atd.) | požadavek | RS | dssoft | předáno | určit | V požadavku 18271, odhad 2MD | 18271 | do 31.3.2013
Po kliku na jiná comba se nedrží combo pro dispečink | chyba | RS | dssoft | vyřešeno | 2013-02-14
Pokud mam otevřený screenshot, přepnu se do Efy, tak nevyberu/neotevřu jiný incident | chyba | PV | dssoft | předáno | do rozjezdu | Opraveno ve verzi 12-10-01, je ve FNOL | 18271 |  | 12--10--01
Pokud uživatel zadá ev. číslo, které není v DB nalezeno (agent píše objekt nenalezen), prosíme o zachování tohoto čísla či zadaného textu. | požadavek | PV | dssoft | předáno | určit | odhad 1 MD | 18271 | do 31.3.2013
přejmenování labelu v agentovi „Objekt:“ na „Objekt žádanky (ev. č.):“ | požadavek | PV | dssoft | vyřešeno | 2013-02-14
V levém horním seznamu dispečinku se neaktualizují (resp. s velkým zpožděním oproti příchozímu incidentu) počty incidentů. | chyba | MJ | dssoft | vyřešeno | 2013-02-14
Všechny otevřené incidenty mají v liště název " Zadanka" (dát první znaky z Popisu) | požadavek | PV | dssoft | předáno | do rozjezdu | odhad 1 hodina | 18271 | do 28.2.2013 | 12--10--03
Zdlouhavé klikání kvůli zadání interní zprávy. Předvolit typ "interní". | požadavek | all | dssoft | předáno | do rozjezdu | odhad 1 hodina | 18271 | do 28.2.2013 | 12--10--03
změna migrace Řešení (aby Řešení ze starých incidentů nebylo vidět) - určit kam migrovat | požadavek | RV | RS | vyřešeno | 2013-02-19
rozhodnout náhradu jiných dispečinků v agentovi | dotaz | DS | Dolezal | k předání
umožnit volat vnc i s parametry /user /password (hodnoty parametrů asi uchovávat v konstantách) | konfigurace | PV | dssoft | předáno |  | Odhad 2 hodiny | 18390 | do 28.2.2013 | 12--10--03
jaká je filosofie zpráv? Vkládám zprávu do svého inc. a pak předám, nebo i do cizího inc.?... (dle toho pak Bobův návrh na interní zápis) | dotaz | RS | Dolezal | vyřešeno
přidat textbox interní zápis (dle filosofie zpráv) | dotaz | BK | Dolezal | vyřešeno
manipulace s okny přes klávesy (Esc - zavřít, tlačítka přes ALT), zvětšit OK | požadavek | BK | Dolezal | vyřešeno |  | neumí a ALT asi nejde nastavit, protože tlačítka jsou generovaná
zasílání mailů (žadateli, řešiteli) | dotaz | DS | Dolezal | k předání
zjednodušit způsob filtrování dle vybraného dispečera (levý dolní seznam). LD odsouhlasil, že checkboxy jsou zbytečné (spíše na obtíž). Prosíme filtrovat pouze na základě označení řádku. Přitom se zmačknutým shift (resp. CTRL) se označí více řádků, takže pak filtrovat dle toho, co je označeno. | požadavek | JM | dssoft | k předání | určit | Odhad 1MD | 18392 | do 31.3.2013
zavřít screenshot i jinak než křížkem (přes ESC) | požadavek | SP | dssoft | k předání | určit | Odhad 1 hodina | 18390 | do 28.2.2012 | 12--10--03
zrušit sloupec čas | konfigurace | LH | RS | vyřešeno
ověřit posun ve vývoji notifikace nových zpráv u incidentu (zatučnění incidentu, pokud obsahuje nepřečtenou zprávu), analýzu již před časem dssoftu předával LD | požadavek | RS | dssoft | k předání | do rozjezdu | probíhá analýza | 17916 | do 31.3.2013
ověřit posun v HD 17916 | dotaz |  | dssoft | k předání | do rozjezdu | probíhá analýza | 17916 | do 31.3.2013
nastavit helpdesk STAPRO | požadavek | RS | Dolezal | předáno | do rozjezdu
vypnout obrázek zbojníka při startu callagenta | požadavek |  | dssoft | k předání | do rozjezdu | Zrušil M.Opluštil dne 15.2.2013
seřadit sloupce dle starého CC | požadavek | MJ | RS | předáno | do rozjezdu
tlačítka by měla prezentovat přechod do stavu (nikoli stav), tzn. místo "v řešení" by mělo být "řešit" atd. | požadavek | SP | dssoft | k předání | určit | odhad 1 hodina | 18390 | do 28.2.2013 | 12--10--03
umožnit přidat poznámku03 (obsahující kód helpdesku STAPRA) a novou poznámku (zatím nepoužitou, do které bychom však chtěli převést řešení z migrovaných incidentů) do detailu incidentu (zkoušeli jsme s LD a v konfiguraci okna se nyní nenabízí) | požadavek | RS | dssoft | k předání | do rozjezdu | odhad 1 hodina | 18390 | do 28.2.2013 | 12--10--03
zvětšit tlačítko OK a umožnit manipulaci s okny přes klávesy: Esc = zavřít okno bez uložení; pro kombinaci s ALT nastavit i ostatní tlačítka (nyní funguje jen OK) | požadavek | BK | dssoft | k předání | určit | potřeba upřesnit | 18393 | do 31.3.2013
odstranit pole předmět | požadavek | JM | RS | vyřešeno
nakopírování jednoho úkolu pro více lidem - slibováno už v minulém CC | požadavek | SP | RS | předáno