## List1
Požadavky na úpravu programu EFA pro OHM
Poř. čís. | Datum | Jmé-no | Prio-rita 1-3 | Požadavek | Objed-návka ze dne | Vyřešeno dne | Poznámky DSSoft
1 | 2010-05-26 | Hol. | 1 | V okně "Neprovedené činnosti" (po přihlášení klienta) umožnit nastavení filtru tak, aby se zobrazily jen objekty v kompetenci klienta s prošlými termíny 1. a 2. prahu či termínu plánu s možností nastavení dalších kritérií pro zúžení výběru. |  |  | V okně "Neprovedené činnosti a "Tvorba řádků z činnosti" doplnit filtr dle fltru z "Plánu činností" vyjma Provedeno a tlačítko Neprovedené. Termín: do 31.8.2010
2 | 2010-05-25 | Hol. | 1 | Upravit přenos dat z MAJ do EFA - rozšířit o další údaje : tř.PZT, el.parametry, rozměry, hmotnost, druh kontrol a revizí apod. |  |  | Nejprve se musí upravit export z pgm MAJ2 - v kompetenci M.Volejníkové, potom DSSoft upraví import do EFY. Termín: do 31.8.2010 (v návaznosti na úpravy exportu z MAJ2)
3 | 2010-05-25 | Hol. | 1 | U objednávky pořízené z plánu činností se nezobrazují odpovědné osoby - reklamace programu (u objednávky z objektů to funguje). |  |  | Opraveno ve verzi 10.05 (dohodnout termín nasazení verze)
4 | 2010-05-25 | Hol. | 1 | Umožnit vložení do e-mailu s objednávkou předdefinovaného textu a zápatí s logem FNOL. |  |  | DSSoft zjistí řešitelnost problému.Termín: do 30.6.2010
5 | 2010-05-25 | Hol. | 1 | Umožnit vyžádání potvrzení o přečtení e-mailu s objednávkou. |  |  | DSSoft zjistí řešitelnost problému.Termín: do 30.6.2010
6 | 2010-05-25 | Hol. | 1 | U objektu zavést "žurnál" s evidencí zásahů do databáze (kdo, kdy, co, původní údaj). |  |  | Provést zápis do žurnálu dle klasifikace při editování i importu. Termín: do 31.8.2010
7 | 2010-05-25 | Hol. | 1 | Ukládat nastavení obrazovky pro jednotlivé uživatele či pracovní skupinu. |  |  | Prostředí zatím nepodporuje, po adaptaci programu EFA bude možno vytvářet samostatné panely pro skupiny uživatelů, tj. každá skupina bude mít možnost vlastního nastavení jednotlivých formulářů. Termín: do 31.12.2010
8 | 2010-05-25 | Hol. | 2 | Žádáme umožnit tzv. multiedit detailu v seznamu objektů - umožnit vkládání stejného údaje do více objektů vybraných ze seznamu najednou.
9 | 2010-05-25 | Hol. | 2 | U vyřazovaných objektů (z MAJ) zrušit nebo pozastavit plánované činnosti automaticky nebo volbou.
10 | 2010-05-25 | Hol. | 2 | Při zadávání objektu do objednávky na opravu požadujeme indikaci, že přístroj je ještě v záruce.
11 | 2010-05-25 | Hol. | 2 | Požadujeme možnost přidávat další činnosti v základní obrazovce přímo na kartě "Pravidelné činnosti".
12 | 2010-05-25 | Hol. | 2 | Žádáme umožnit tzv. multiedit v "Plánu realizace" - umožnit po realizaci činnosti vyplnění stejných údajů do vybraných řádků najednou.
13 | 2010-05-25 | Hol. | 2 | Umožnit připojení přílohy k e-mailu s objednávkou
14 | 2010-05-25 | Hol. | 2 | Okno "Plán činnosti" doplnit filtrem s volbou překročen práh 1, 2 nebo termín. |  |  | Hotovo
15 | 2010-05-25 | Hol. | 2 | Okno "Neprovedené činnosti" doplnit filtrem s volbou : překročen práh 1, 2 nebo termín. |  |  | Bude vyřešeno současně s bodem 1
16 | 2010-05-25 | Hol. | 2 | Umožnit, v případě, že plánovaná činnost nebyla provedena, vystavení nové objednávky na daný objekt. |  |  | Bude vyřešeno současně s bodem 1
17 | 2010-05-25 | Hol. | 3 | Má-li činnost po realizaci nedostatek, je uveden na druhé kartě "Nedostatky" v "Plán a realizace činností". Požadujeme doplnit menu "Činnosti" volbou "Činnosti s nedostatky".
18 | 2010-05-25 | Hol. | 3 | Je-li výsledkem realizace činnosti návrh na vyřazení, žádáme doplnit příznak "k vyřazení" a doplnit do filtrů. Vytvořit okno pro zobrazení objektů k vyřazení s možností filtrace dle skupin.
19 | 2010-05-25 | Hol. | 3 | Zavést automatické doplánování činností - když už není další položka plánu doplánovat na dotaz jednu další.
20 | 2011-06-08 | Hol. |  | V seznamu "prováděné činnosti" doplnit tlačítko s volbou "zobrazit i vyřazené ?".
21 | 2011-06-08 | Hol. |  | Zavést automatický import dat z MAJ2 - v týdenním intervalu, nebo volbou.
22 | 2011-06-08 | Hol. |  | V číselníku organizací zavést časovou identitu - firma mění název, sídlo apod.
23 | 2011-06-09 | Hol. |  | V hlavním menu v seznamu položek ve sloupci "stav činností" rozlišit, že není žádná činnost, nebo není vytvořen plán.
24 | 2011-06-10 | Hol. |  | Doplnit seznam smluv o vazbu na objekty a umožnit rozúčtování faktury dle smlouvy - analogie s objednávkami.