## List1
ID | Úkol | Termín | Zodpovídá | Stav | Vyjádření ORCZ ( u vyjádření uvádějte datum) | Vyjádření FNOL ( u vyjádření uvádějte datum)
SZM-KP1/1 | Doplnit makro pro možnost přepnout žádanku mimo poz.list do „vystavená“ | 2009-12-10 | Pecháček | dokončen
SZM-KP1/2 | Znepřístupnit číslo skladu na položce žádanky pro žadatele | 2009-12-10 | Pecháček | zastaven
SZM-KP1/3 | Provést testování(ing. Miklík, Ploc), Generování seznamu má delší odezvu | 2010-01-04 | Janišová H. | dokončen
SZM-KP1/4 | Po instalaci verze 68.4 prověřit přiřazení účetní skupiny zboží k položce | 2010-01-04 | Pecháček | dokončen
SZM-KP1/5 | Denní přehledy výdejek materiálů, nový přehled – doplnit nákladové středisko | 2010-01-04 | Pecháček | dokončen
SZM-KP1/6 | Přenést Likvidační list FP z testu EKO do ostré db | 2010-01-04 | Vošvrda | dokončen
SZM-KP1/7 | Upravit číslo bankovního účtu 01SB na 01BS | 2010-01-04 | Janišová E. | dokončen
SZM-KP1/8 | FNOL bude pravidelně kontrolovat a hned řešit založené žádanky mimo pozitivní list, potom by nemělo dojít začátkem roku k výraznému nárůstu pracnosti pro pracovnice skladu. P. Pecháček projedná s p. Pavelkovou, jako klíčovým uživatelem. Zadáno 16.12.2009 | 2010-01-04 | Pecháček, Pavelková | dokončen | 15.4.2010 MI: Návrh řešení žádanek mimo pozitivní list_1.doc 20.4. EJ: Dočasně zastaven, FNOL hledá konečné řešení, úkol dále řešen jako KD-16
09-09-30-JH/4 | Vzory souborů všech exportů ze SW lékárny (nejen do účetnictví) | 2009-10-09 | Gartner | dokončen
09-09-30-JH/5 | Vzory souborů všech importů do SW lékárny (i případné on-line přístupy na externí data) | 2009-10-09 | Gartner | dokončen
09-12-01-JH/5 | Znepřístupnit číslo skladu na položce žádanky pro žadatele | 2010-01-04 | Pecháček | dokončen
09-12-11-JH/2 | provést přímo v QI, výběrem zatřídění položek do věcných skupin | 2009-12-16 | Pavelková, Cahlíková, Buzková, Gartner | splněn částečně | sladění věcných a účetních skupin
09-12-11-JH/3 | předat konkrétní představu FNOL pro nasazení limitů | 2009-12-16 | Křivková | dokončen
09-12-11-JH/4 | Připravit popis zabezpečení dokončení procesu řešení „starých“ objednávek z roku 2009 | 2010-01-04 | Pavelková, Pecháček | dokončen
09-12-11-JH/5 | změnit účet 132 na 112 u SZM | 2009-12-16 | Janišová E. | dokončen
09-12-11-JH/6 | stanovit pracovnici, která provede kontrolu účtování SZM před přenosem do UCTO | 2009-12-16 | Buzková | dokončen
10-01-18-JH/1 | funkce, která zkontroluje nejvyšší Datum požad.dodání | 2010-01-29 | Janišová | rozpracován | zabránit datum žádanky do historie (ani na den výdeje)
10-01-18-JH/2 | Zpracovat rozbor problémů při zadávání žádanek | 2010-01-29 | Mikošková, Cahlíková, Hadáčková | dokončen
KD-01 | Nasazení limitů pro kontrolu hospodaření (pilotní pracoviště) | 2010-04-01 | Pecháček | dokončen | 30.3.2010 - JH:Princip možnosti využití limitů byl detailně probrán s p. Křivkovou, která také poskytla podklady pro jejich nasazení. Závěr z analýzy: do operativního sledování plnění rozpočtu nad žádankami bude nasazen limit SZM pro HS. Odpovědným pracovníkům bude poskytnut detailní rozborový aparát sledování plnění rozpočtu dle klinik, oddělení a účetních skupin zboží. Rozšíření funkcionality SZM nepovažujeme za vhodné do doby, dokud nebudou důsledně uvedeny do praxe interní postupy (podrobný harmonogram VŠECH činností v rámci kalendářního měsíce - určení frekvence a návaznosti a hlavně kdo je za činnost odpovědný). Předvedení funkcionality limitů plánujeme na pilotním útvaru FNOL při Kontrolním dnu SZM 15.4.2010. 15.4.2010 odsouhlaseno na KD 20.4.2010 JE: vysvětleno Ing. Mikoškové při osobním jednání (bod 6)
KD-02 | Konsignační sklady - příprava dat |  | Gartner, Mikošková | rozpracován
KD-03 | Majetek |  |  | rozpracován | 30.3.2010 - JH:Položky uváděné v předaném dokumentu jsou v QI k dispozici v části modulu Majetek, která zajišťuje automatické zařazení položky výdeje do majetkové evidence. Vzhledem k tomu, že ještě nejsou zcela „usazeny“ procesy skladu SZM a dochází ke zdržení vlastních skladových operací (včetně skladových výdejů) nemůžeme doporučit povinnost doplnění evidenčních údajů zařazovacího protokolu do majetku (SKP, rok výroby, výrobní číslo, zatřídění do skupin apod.) do skladové výdejky. Do kontrolního dne 15.4.2010 navrhneme pro FNOL řešení tak, aby požadavky na přenos do stávající majetkové evidence mohly být k datu nasazení skladu IT splněny. 15.4.2010 - detailní návrh funkčnosti bude realizován k termínu rozběhu IT skladu a bude zohledňovat interní organizační směrnice na kterých nyní FNOL pracuje.
KD-04 | Stanovení interních postupů |  | Pavelková, Mikošková, Gartner | rozpracován
KD-05 | Oprava importního souboru uzávěrky SZM týkající se dobropisů |  | E.Janišová | dokončen | 30.3.2010 - JH:bylo opraveno obratem 11.3., k novému importu ale nedošlo, p. Buzková se rozhodla pro opravu ručně v DS softu
KD-06 | Oprava importu bankovního výpisu |  | E.Janišová | dokončen | 30.3.2010 - JH:bylo opraveno zadané číslo účtu o nevýznamové nuly po konzultaci (import je plně funkční)
KD-07 | Předání postupu k řešení zápočtů (do březnové uzávěrky je nutno tento problém zvládnout) | 2010-04-01 |  | dokončen | 30.3.2010 - JH:detailní popis řešení zápočtu, pokud jsou oba doklady součástí QI je součástí kapitoly A.2.3.3 Zápočty Typových procesů QI Úvodního projektu SZM. Podle uvedeného postupu může uživatel (v případě nejasnosti za účasti konzultanta) první zápočet provést. Je-li zápočet řešen vůči dokladu DS Softu, je třeba s p. Buzkovou stanovit okruh, polokruh interních dokladů tak, aby bylo možné zápočet v DS softu provést. Prosím o zajištění podkladů. 15.4. JH: zápočty (dobropis - faktura) byly provedeny při uzávěrce za březen, ostatní byly odloženy do dubna 20.4. vzorový zápočet pro případ faktura mínusem, dobropis a doklady ležící mimo QI byl proveden na osobním jednání s Ing. Mikoškovou pomocí ID k platbě (bod 5) | 31.3.2010 - IM: nepovažuji za předané řešení započtů pouze v Typových procesech. Zápočty dle mého názoru nejsou vůbec nastavené (dokladové řady, předkontace), pokud nastavené jsou, potřebuji ukázat vazby, nastavení, rozdíl v postupu tvorby, pokud doklady jsou již v QI nebo nejsou, apod. Věřím, že toto bude dořešeno v nejbližších dnech, neboť do uzávěrky máme zaúčtovat 3 zápočty
KD-08 | problémy s nespárovanými daty z uzávěrky, především haléřové rozdíly a nespárované doklady (dle saldokontní knihy) | 2010-04-01 | E.Janišová | dokončen | 30.3.2010 - JH: haléřové rozdíly vznikají při připojení dobropisu. Princip zpracování dobropisů v QI je založeno na principu, že „haléřové zaokrouhlení dobropisu by nemělo být součástí pořízení zboží, resp. nemělo by být předmětem přecenění“. Pokud pořídím zboží, zaokrouhlení na faktuře může být součástí ceny pořízení, nicméně vratky a účetní narovnání na skladě by mělo být důsledně provedeno v hodnotě ceny pořízení, bez dalších dodatečných nákladů. Zaokrouhlení dobropisu by mělo být účtováno jak ostatní finanční náklad samostatně. Do 1.4.2010 připravíme detailní postup pro účtování haléřového zaokrouhlení na dobropisech (připravenou metodiku je třeba konzultovat s p. Buzkovou)
KD-09 | Sestava časové struktury závazků dle vybraných firem | 2010-04-02 | E.Janišová |  | 30.3.2010 - JH: standard QI poskytuje řadu podkladů, které lze uživatelsky modifikovat. Pro úpravu tiskových výstupů bude správce QI FNOL ing. Mikošková proškolena při pokračovacím školení správců QI dne 1.4.2010. Případná úprava časové struktury závazků může být použita jako vzorový příklad při školení+M29 20.4:2010 - JE: Použití přiřazení do skupin u obchodních partnerův sestaváchbylo předvedeno na jednání (bod 2) | 31.3.2010 - IM: vzor sestavy časového rozlišení závazků dle firem jsem již posílala, tak prosím, jestli bychom tvorbu takové sestavy mohli probírat na žítřejším školení
KD-10 | Změna účtování výdeje zboží zařazeného do účetní skupiny 510_DDHM zdravotnický |  |  |  | 14.4.2010 JE: připraven podklad pro opravu účtování. Analyzovat důvody (u průměrných cen může být "stejný majetek" jinak účtován) | 12.4.2010 - Gartner - Požadavek od p. Buzkové - na SZM jsou chybně účtovány výdeje zboží zařazeného do účetní skupiny 510_DDHM zdravotnický. Požadovaný způsob nastavení v QI: Pouze skupina materiálu 510 (DDHM zdravotnické) má mít dvojí způsob účtování: od 1,- do 2 999,99 Kč / ks účet 501 17 001 od 3 000 do 39 999,99 Kč / ks účet 501 19 003
KD-11 | Respektovat datum uzávěrky skladu i pro finanční doklady evidované na SZM |  |  | dokončen | 14.4.2010 JE: rozhodnutí FNOL (audit období nebo metodický pokyn) | 14.4.2010 - Mikošková - Po provedení měsíční uzávěrky skladu lze nastavit datum zaúčtování FP i DP do uzavřeného období - pokud je takto chybně vystavený doklad, není již zahrnut do exportního souboru do účetnictví FNOL
KD-12 | p. Lukášková |  | Mikošková |  | Proškolení nového uživatele
KD-13 | automatické přiřazování karet |  | Janišová H. |  | Doplnění generátoru kódu zboží při zakládání nové položky v číselníku zboží. Pří zakládání nového záznamu v číselníku zboží najde program nejvyšší dosavadní kód zboží v číselníku za danou obslužnou jednotku a navrhne kód následující. Kód zboží ve tvaru XY999, kde první znak je znak identifikující položky dané obslužné jednotky (Z - zdravotnický materiál, V - všeobecný materiál), druhý znak je pořadový znak abecedy. Pozice od třetího místa je pořadové číslo od 000 do 999 ke každé kombinace prvních dvou znaků.
KD-14 | objednávka do mailu |  | Janišová H. |  | Navrhnout možnou programovou úpravu. V okamžiku vytvoření objednávky vyvolat poštovního klienta, umístit do přílohy(těla) emailu elektronickou podobu objednávky, případně doplnit do adresáta adresu emailu kontaktní osoby dodavatele.
KD-15 | duplicita objednávek |  | Pecháček |  | N-2010-10000-000805, řešeno zatím metodicky
KD-16 | FNOL znovu otevře problematiku žádanek mimo pozitivní list (požadavek z centrálních operačních sálů) |  | Mikošková |  | 15.4.2010 MI: Návrh řešení žádanek mimo pozitivní list_1.doc
KD-17 | časově posunuté objednávky… |  | Pavelková | dokončen | p. Pavelková vysvětlila nastavení dodacích lhůt
KD-18 | získat číslo faktury ze které byl proveden výdej |  | Vošvrda
KD-19 | sledování grantů |  | Janišová E. | dokončen | 20.4. JE: Použití akcí pro sledování grantů na osobním jednání s Ing. Mikoškovou bod 1 - kontrola tvorby hierarchie akcí a použití dalších údajů na formuláři obchodní případy
KD-20 | zabránit datum žádanky do historie (ani na den výdeje) |  | Janišová H. |  | Navrhnout programovou úpravu hlídání data požadovaného dodání (nesmí být do minulosti). Při používání odložených starých žádanek při vystavení nového požadavku má stará hodnota zpětného datumu vystavení žádanky vliv na kontrolu Datumu požadovaného dodání, která je normálně kontrolována oproti tomuto datumu. FNOL požaduje zajistit, aby ani v takových případech nebylo možné Datum požadovaného dodání možné směrovat před aktuální datum.
KD-21 | možnost doplnění mezer jako oddělovače do numerického údaje na formuláři (Seznam, Detail) |  | Janišová H. |  | Navrhnout programovou úpravu formátování formuláře.
KD-22 | Kontrola nastavení schvalování faktur v úrovni 30 |  | Janišová E. | dokončen | 20.4. JE: provedena kontrola přiřazení stupně 30 pro paní Štýbnarovou k odsouhlasení faktur bez vlivu na schválení k úhradě (osobní jednání s Ing. Mikoškovou Bod 4)
KD-23 | Srovnání účetních výkazů a účetních knih závazků |  | Janišová E. | splněn částečně | 20.4. JE: rozdíl v knihách je způsoben chybným datem zaúčtování na hlavičce dokladu. Datum na hlavičce dokladu se přednaplní do účetních položek, ale je možné ho změnit. Předvaha čerpá datum zaúčtování z položek, kniha z data zaúčtování na dokladu. K souladu těchto dvou pohledů je nutné doklady opravit podle data zaúčtování skutečného. Opravu provede Ing. Mikošková (bod jednání 3)
KD-24 | Možnost kontroly rozdílného data zaúčtování v účetních položkách a v hlavičce dokladu
KD-25 | Příprava dat KS, import do QI, kontrola ekonomické a účetní správnosti |  | Mikošková Hadašová Pecháček
KD-26 | Příprava dat Vseob.skladu, import do QI, kontrola ekonomické a účetní správnosti |  | Volejník Zdražilová Pecháček
KD-27 | Příprava dat skladu IT, import do QI, kontrola ekonomické a účetní správnosti |  | Volejník ???????? Pecháček
KD-28 | Limity, nastavení a proškolení III.IK
KD-29 | Kontrola duplicitního VS v hlavičce FP |  |  |  | Upozornit, že VS již existuje u jiného partnera, neumožnit zadání stejného VS u téhož partnera
KD-30 | Nastavení věcných skupin dle účetních skupin, při zakládání nového zboží nastavit vazbu věcné skupiny na zadanou účetní - pro vytváření sestav Hospodaření v členění dle účtů.
KD-31
Note on E10: Janisova Eva: zpracovala Ing. Mikošková
Note on E11: Janisova Eva: zpracovala Ing. Mikošková