## INVPL - 2018
Plnění Investičního plánu FN Olomouc k 30.4.2018
| A.1 | Vlastní zdroje celkem: |  |  |  | Zdroje
|  | PS FRM k 1.1.2018 |  |  |  | 821772972 |  |  |  |  | stav FRM k 30.4.2018 | 802459041.85
|  | Odpisy - dle odpisového plánu pro rok 2018 |  |  |  | 268172000 |  |  |  |  | BÚ FRM k 30.4.2018 | 779743582.85
|  | příděl z HV r. 2017 - FRM |  |  |  | 186174209
|  | Použitelné vlastní investiční zdroje roku 2018 |  |  |  | 1276119181 |  |  |  |  | rozdíl | 22715459
| A.2 | Cizí zdroje celkem: |  |  |  | Zdroje
|  | IROP - návazná péče |  |  |  | 91354967 |  |  |  |  | odpisy za 4/2018 | 22763024 |  |  |  | 186174209
|  | IROP - Onkogynekologie |  |  |  | 56957052 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | IROP - Perinatologie |  |  |  | 66490272 |  |  |  |  | rozdíl FRM / BU | -47565 |  |  |  | 0
|  | MZ ISPROFIN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | transferový odpis | 47565 |  |  |  | 0
|  | MZ ISPROFIN - 2.IK a geriatrie |  |  |  | 0 |  |  |  |  | rozdíl | 0 |  |  |  | 186174209 | zbývá převést z HV
|  | ostatní - dary a protiplnění |  |  |  | 1105141
|  | Použitelné cizí investiční zdroje roku 2018 |  |  |  | 215907432
| A. | Celkové investiční zdroje roku 2018 |  |  |  | 1492026613
| B. | Čerpání celkem:
|  | Investice rok 2018 - plán | [7 empty] | Investice rok 2018 - skutečnost |  |  |  |  | Rozdíl plán / vs. skut. |  |  | Ostatní / Poznámky
|  | Pořízení investic |  |  |  |  | Finanční krytí investic |  |  | Pořízení investic |  | Finanční krytí vyčerpaných investic
|  | Předmět plnění | Správce kapitoly | Příjemce investice (uživatel) | Počet kusů | Předpokládaná cena investice | Podíl vlastních zdrojů | Podíl cizích zdrojů | Zdroj cizího krytí | Termín pořízení | Skutečná vyčerpaná cena investice | Vyčerpaný podíl vlastních zdrojů | Vyčerpaný podíl cizích zdrojů | DPH přenesená daň. Povinnost | Nevyčerpaná / přečerpaná částka investice | Nevyčerpaný podíl vlastních zdrojů | Nevyčerpaný podíl cizích zdrojů | číslo FA | Vzniklá rezerva | Poznámka
| 1. | Infrastruktura FNOL |  |  |  | 410148329 | 410148329 | 0 |  |  | 50103531.4 | 33438640.31 | 0 | 16664891.09 | 360044797.6 | 360044797.6 | 0 |  | 6579875
| 1.1. | Převod rozpracovaných investic |  |  |  | 17725262 | 17725262 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17725262 | 17725262 | 0 |  | 6595000
2021 | 1.1.3 | SÚ centrální endoskopie/JIP 1.IK - pozastávky | IN | 1IK |  | 380363 | 380363 | [7 empty] | 380363 | 380363
| 1.1.10 | Potrubní pošta - dokončení, převod 2017 | IN | FNOL |  | 11033388 | 3833388 | [7 empty] | 11033388 | 11033388
2018-02-13 |  | Potrubní pošta - nový požadavek 2018 - napojeni LF |  |  |  |  | 7200000 | [11 empty] | 6595000 | 605 000
| 1.2.9. | PD + SÚ pro instalaci MR 3T | IN | RTG |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| 1.2.42. | SÚ vchodové části budovy D1 - převod 2017 | IN | 1IK | IL-52 | 5250000 | 250000 | [7 empty] | 5250000 | 5250000
|  | SÚ vchodové části budovy D1 - požadavek 2018 |  |  |  | 0 | 5000000 | [7 empty] | 0 | 0
2022 | 1.2.51. | SÚ budovy P - stěhování laboratoře HOK - pozastávka | UI | HOK |  | 397460 | 397460 | [7 empty] | 397460 | 397460
2022 | 1.3.9. | Moder.a rekonst. jídelny a přemístění kantýny -pozast. | UI | STRAV | IL-70 | 664051 | 664051 | [7 empty] | 664051 | 664051
[15 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 1.2. | Zabezpečení infrastruktury 2018 |  |  |  | 20250000 | 20250000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250000 | 20250000 | 0
| 1.2.48 | Technické zhodnocení staveb | IN | FNOL |  | 10000000 | 10000000 | [7 empty] | 10000000 | 10000000
2018-01-30 | 1.2.52. | Rekonstrukce monitorovacího zákrokového sálu ORTOP | UI | ORTOP |  | 8000000 | 8000000 | [7 empty] | 8000000 | 8000000 |  |  |  | PD + AD 321 860 Kč
| 1.2.53. | PD - rekonstrukce 1.PP skladu potravin | UI | STRAV |  | 250000 | 250000 | [7 empty] | 250000 | 250000
| 1.2.54. | SÚ v souvislosti s pořízením SPECT kamery ( 2.3.319) | UI | KNM |  | 2000000 | 2000000 | [7 empty] | 2000000 | 2000000
[15 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
| 1.3. | Investiční akce dlouhodobé - rozpracované |  |  |  | 372173067 | 372173067 | 0 |  |  | 50103531.4 | 33438640.31 | 0 | 16664891.09 | 322069535.6 | 322069535.6 | 0 |  | -15125
| 1.3.1. | FJ / příprava PD - požadavek na 2018 | IN | FJ |  | 27500000 | 25000000 |  |  | 4/18 | 1430220 | 1430220 |  |  | 26069780 | 26069780 |  | 21/14
z rezervy |  | FJ / příprava PD - studie na logistiku budovy |  |  |  |  | 2500000
| 1.3.2. | FN Olomouc - novost. 2IK a geriatrie - převod | IN | 2IK |  | 232121717 | 74331717 |  |  | 1/18 | 46666382.1 | 45908.83 |  |  | 185455334.9 | 185455334.9 |  | 21/75
|  | FN Olomouc - novost. 2IK - dokončení 2018 |  |  |  |  | 157790000 |  |  | 1/18 |  | 12000 | [5 empty] | PV-233
|  | FN Olomouc - novost. 2IK | [7 empty] | 1/18 |  |  |  | 3464715.42 |  |  |  | 24/75
|  | FN Olomouc - novost. 2IK | [7 empty] | 2/18 |  | 45908.83 | [5 empty] | 21/01
|  | FN Olomouc - novost. 2IK | [7 empty] | 2/18 |  | 5000 | [5 empty] | PV-374
|  | FN Olomouc - novost. 2IK | [7 empty] | 2/18 |  |  |  | 3494862.93 |  |  |  | 24/07
|  | FN Olomouc - novost. 2IK | [7 empty] | 2/18 |  | 14848780.5 | [5 empty] | 24/75
|  | FN Olomouc - novost. 2IK | [7 empty] | 3/18 |  | 15000 | [5 empty] | 21/02
|  | FN Olomouc - novost. 2IK | [7 empty] | 4/18 |  | 45908.83 | [5 empty] | 21/10
|  | FN Olomouc - novost. 2IK | [7 empty] | 4/18 |  | 14977984.02 | [5 empty] | 24/07
|  | FN Olomouc - novost. 2IK | [7 empty] | 4/18 |  | 5000 | [5 empty] | 21/11
|  | FN Olomouc - novost. 2IK | [7 empty] | 4/18 |  |  |  | 4038572.72 |  |  |  | 24/11
|  | FN Olomouc - novost. 2IK | [11 empty] | 5666740.02 |  |  |  | 24/12
FN Olomouc - novost. 2IK
| 1.3.3. | Národní telemedicínské centrum - NTMC - AD | IN |  |  | 238350 | 0 |  |  | 1/18 | 253475 | 238350 |  |  | -15125 | -15125 |  | 24/73 | -15125
dotace |  | NTMC - přeložka voj. kabelu |  |  |  |  | 238350 |  |  | 2/18 |  | 15125 | [5 empty] | 21/08
. | 1.3.4. | PD Napojení areálu Hněvotínská - 2017 | IN | areál |  | 19500000 | 500000 | [7 empty] | 19500000 | 19500000
|  | Napojení areálu Hněvotínská - požadavek na 2018 |  |  |  |  | 19000000
| 1.3.5. | Generel FNOL - 2017 | IN | FNOL |  | 10000000 | 0 | [7 empty] | 10000000 | 10000000
|  | Generel FNOL - požadavek 2018 |  |  |  |  | 10000000
2017-11-27 | 1.3.10. | SÚ budovy D2 - zřízení NIP a DIOP - převod 2017 | IN | NIP | IL -57 | 36300000 | 1300000 |  |  | 3/18 | 386154.3 | 282524 |  |  | 35913845.7 | 35913845.7 |  | 21/04 |  | PPS Kania
8. patro |  | SÚ budovy D2 - zřízení NIP a DIOP - přesun 2018 |  |  |  |  | 18700000 |  |  | 3/18 |  | 103630.3 | [5 empty] | 21/63
přístroje 14 pokojů |  | SÚ budovy D2 - zřízení NIP a DIOP - nábytek 2018 |  |  |  |  | 6300000
39928000 |  | SÚ budovy- zřízení NIP a DIOP - požad. Staveb. 2018 |  |  |  |  | 10000000
SÚ budovy- zřízení NIP a DIOP - navýšení 1. aktual.
| 1.3.11. | PD přístavba ambulance HOK - 2017 | IN | HOK | IL-101 | 23000000 | 2500000 |  |  | 3/18 | 1367300 | 1367300 |  |  | 21632700 | 21632700 |  | 21/05
79500000 |  | PD přístavba ambulance HOK - navýšení pol. 2017 | IN | HOK |  |  | 500000
|  | PD přístavba ambulance HOK - navýšení 2018 |  |  |  |  | 20000000
dod. č.1 |  | PD přístavba ambulance HOK - navýšení 1. aktualizace |  |  |  |  | 0
pouze PD 3 | 1.3.12. | PD - Rekonstrukce lůžkový trakt PLIC / ONKO - 2017 | IN | PLIC | IL -56 | 3000000 | 3000000 | DP | [6 empty] | 3000000 | 3000000
realizace 2019 |  | Rekonstrukce lůžkový trakt PLIC - navýšení 2018 |  |  |  |  | 0
55000000 |  | Rekonstrukce lůžkový trakt PLIC - dokončení 2019 |  |  |  |  | 0
| 1.3.13. | PD - Rekonstrukce dětská JIRP - 2017 | IN | DK | IL-102 | 2000000 | 1000000 | DP | [6 empty] | 2000000 | 2000000
|  | PD - Rekonstrukce dětská JIRP - navýšení 2018 | IN |  |  |  | 1000000
|  | PD - Rekonstrukce dětská JIRP - navýšení 1. aktual. | IN |  |  |  | 0
| 1.3.14. | Chodník I.P.Pavlova -2017 | IN | areál | IL-106 | 553000 | 300000 | [7 empty] | 553000 | 553000
|  | Chodník I.P.Pavlova - navýšení 2018 |  |  |  |  | 253000
realizace NE | 1.3.15. | PD - Páteřní komunikace - 2017 | IN | areál | IL-107 | 9000000 | 1000000 | [7 empty] | 9000000 | 9000000
10000000 |  | PD - Páteřní komunikace - navýšení 2018 |  |  |  |  | 8000000
| 1.3.16. | PD + realizace - Parkoviště u DK - 2017 | IN | areál | IL-108 | 7800000 | 100000 | [7 empty] | 7800000 | 7800000
|  | PD + realizace - Parkoviště u DK - navýšení 2017 |  |  |  |  | 200000
|  | PD - Parkoviště u DK - demolice 2018 |  |  |  |  | 2500000
požad. Na 8 mil. |  | PD + realizace - Parkoviště u DK - navýšení 2018 |  |  |  |  | 5000000
| 1.3.17. | PD + SÚ parkoviště u lékárny - 2017 | IN | areál | IL-109 | 1160000 | 160000 | [7 empty] | 1160000 | 1160000
pož. 1 mil.. Kč |  | PD + SÚ parkoviště u lékárny - 2018 |  |  |  |  | 1000000
[15 empty] | 0 | 0
| 2. | Zdravotní technika celkem |  |  |  | 473287255 | 257379823 | 215907432 |  |  | 54220896.23 | 21868660.22 | 0 | 0 | 419066358.77 | 235511162.78 | 182825195.99 |  | -37550
| 2.1 | Zdravotní technika - převod rozprac. investic |  |  |  | 274822594 | 126210575 | 148612019 |  |  | 54137418.33 | 21785182.32 | 32352236.01 | 0 | 220685175.67 | 104425392.68 | 116259782.99 |  | -37550
2017-08-02 | 2.2.22 | Systém pro kontrolu dýchání v průběhu radioterapie | NLP | ONK | 1 | 2000000 | 2000000 | [7 empty] | 2000000 | 2000000 | 0
| 2.2.31 | Zařízení lavážní pro HIPEC | NLP | 1CHIR | 1 | 280000 | 280000 | [7 empty] | 280000 | 280000
| 2.2.36 | Souprava endoskopická Olympus | NLP | COSS |  | 3091000 | 3091000 | [7 empty] | 3091000 | 3091000
| 2.3.119 | Ventilátor vysokofrekvenční | NLP | DK | 1 | 1300000 | 1300000 | [7 empty] | 1300000 | 1300000 | 0
| 2.2.69. | Zařízení pro navigaci biopsie prostaty s využitím fúze snímků magnetické rezonance | NLP | UROL | 1 | 4500000 | 1850000 | [7 empty] | 4500000 | 4500000
|  | Zařízení pro navigaci biopsie prostaty s využitím fúze snímků magnetické rezonance, nyní i ve spojení s " microsonem" 2018 |  |  |  |  | 2650000
| 2.2.77. | Mobilní přístroj pro aerosolovou dezinfekci vnitřního ovzduší a povrchů | NLP | ONH | 1 | 170000 | 170000 | [7 empty] | 170000 | 170000
| 2.2.80. | Lůžko nemocniční resusccitační | NLP | NIP | 14 | 1820000 | 1820000 | [7 empty] | 1820000 | 1820000
| 2.2.81. | Matrace antidekubitní aktivní - 3.st | NLP | NIP | 14 | 840000 | 840000 | [7 empty] | 840000 | 840000
| 2.2.82. | ventilátor - Evita Infinity | NLP | NIP | 14 | 7700000 | 7700000 | [7 empty] | 7700000 | 7700000
| 2.2.83. | Monitor FF - EKG, SpO2, TK inv. a neinv., IABP, CVT, ICP, ETCO2, TT+centrála | NLP | NIP | 14 | 2100000 | 2100000 | [7 empty] | 2100000 | 2100000
| 2.2.86. | Ohřev pacienta | NLP | NIP | 3 | 200000 | 200000 | [7 empty] | 200000 | 200000
| 2.2.87. | Světlo operační | NLP | NIP | 14 | 200000 | 200000 | [7 empty] | 200000 | 200000
| 2.2.88. | Defibrilátor | NLP | NIP | 1 | 150000 | 150000 |  |  | 2/18 | 187550 | 187550 |  |  | -37550 | -37550 |  | 22/01 | -37550
| 2.2.90. | Monitor transportní | NLP | NIP | 1 | 480000 | 480000 | [7 empty] | 480000 | 480000
| 2.2.91. | Ventilátor transportní | NLP | NIP | 2 | 800000 | 800000 | [7 empty] | 800000 | 800000
| 2.2.92. | Resuscitační stolek | NLP | NIP | 1 | 80000 | 80000 | [7 empty] | 80000 | 80000
| 2.2.93. | Vyplachovač podložních mís | NLP | NIP | 1 | 160000 | 160000 | [7 empty] | 160000 | 160000
| 2.2.94. | Křeslo koupací | NLP | NIP | 1 | 150000 | 150000 | [7 empty] | 150000 | 150000
| 2.2.95. | Lehátko sprchovací | NLP | NIP | 1 | 90000 | 90000 | [7 empty] | 90000 | 90000
| 2.2.96. | Mobilní zvedací systém | NLP | NIP | 2 | 540000 | 540000 | [7 empty] | 540000 | 540000
2017-06-01 | 2.2.101. | Chladnička na uchovávání krevních vzorků | NLP | TO | 1 | 100000 | 100000 | [7 empty] | 100000 | 100000
2017-06-01 | 2.2.102. | Chladnička na odpočítávání krve 300l | NLP | TO | 1 | 100000 | 100000 | [7 empty] | 100000 | 100000
| 2.2.104. | Monitoring teplot | NLP | HOK | 1 | 199491 | 199491 |  |  | 1/18 | 199491 | 199491 |  |  | 0 | 0 |  | 22/94
| 2.2.106. | Ultrazvuk | NLP | PORGYN | 2 | 9998633 | 499932 | 9498701 | IROP ONK | [5 empty] | 9998633 | 499932 | 9498701
| 2.2.107. | Rozvěrač hluboký, břišní | NLP | PORGYN | 1 | 248652 | 12433 | 236219 | IROP ONK | [5 empty] | 248652 | 12433 | 236219
2018-03-02 | 2.2.108. | Technologie k detekci sentinelových uzlin | NLP | PORGYN | 1 | 4758930 | 237946 | 4520984 | IROP ONK | [5 empty] | 4758930 | 237946 | 4520984
| 2.2.109. | Laser Thuliový | NLP | PORGYN | 1 | 2662000 | 133100 | 2528900 | IROP ONK | [5 empty] | 2662000 | 133100 | 2528900
| 2.2.110. | Koagulace plasmová | NLP | PORGYN | 1 | 2541000 | 127050 | 2413950 | IROP ONK | [5 empty] | 2541000 | 127050 | 2413950
| 2.2.111. | Myčka chirurgických nástrojů | NLP | PORGYN | 1 | 1675577 | 83779 | 1591798 | IROP ONK | [5 empty] | 1675577 | 83779 | 1591798
| 2.2.112. | Pumpa infuzní | NLP | PORGYN | 4 | 208403 | 10420 | 197983 | IROP ONK | [5 empty] | 208403 | 10420 | 197983
| 2.2.113. | Přístroj pro lymfodrenáž | NLP | KOZNI | 1 | 113014 | 113014 |  |  | 2/18 | 113014 | 113014 |  |  | 0 | 0 |  | 22/99
| 2.2.114. | Skříň na uložení hořlavin a chemikálií | NLP | IMUNO | 1 | 150000 | 150000 | [7 empty] | 150000 | 150000
| 2.2.115. | Sušárna laboratorní | NLP | IMUNO | 1 | 150000 | 150000 | [7 empty] | 150000 | 150000
| 2.2.116. | Desinfektor podložních mís | NLP | GER | 1 | 119669 | 119669 |  |  | 2/18 | 119669 | 119669 |  |  | 0 | 0 |  | 22/102
2017-03-08 | 2.2.117. | Stůl operační, karbonový, prodlužovací vč. příslušenství | NLP | NCHIR | 1 | 450000 | 450000 | [7 empty] | 450000 | 450000
2017-06-06 | 2.3.183. | RTG přístroj pro provádění ERCP - sklopná stěna | NLP | 2IK | 1 | 12000040 | 7930040 | [7 empty] | 12000040 | 12000040
|  | RTG ERCP - sklopná stěna- navýšení položky |  |  |  |  | 4070000
| 2.3.184. | Operační stůl | NLP | ORTOP | 1 | 3000000 | 3000000 | [7 empty] | 3000000 | 3000000
2017-08-31 | 2.3.185. | Endosonografický systém ( EUS+EBUS) pro diagnostiku a staging nitrohrudních nádorů | NLP | PLIC | 1 | 6292000 | 6292000 |  |  | 2/18 | 6292000 | 6292000 |  |  | 0 | 0 |  | 22/104
2017-08-02 | 2.3.189. | Modernizace modelové laboratoře - fixační pomůcky pro radioterapii | NLP | ONK | 1 | 590669 | 590669 |  |  | 2/18 | 590669 | 590669 |  |  | 0 | 0
2017-06-09 | 2.3.195. | Defibrilátor | NLP | 1IK | 2 | 128260 | 128260 |  |  | 2/18 | 187550 | 187550 |  |  | -59290 | -59290 |  | 22/01 | -59290
2017-08-18 | 2.3.196. | Elektrokoagulační přístroj s příslušenstvím | NLP | 2IK | 1 | 557498 | 557498 |  |  | 3/18 | 557497.82 | 557497.82 |  |  | 0.18 | 0.18 |  | 22/03
2017-09-15 | 2.3.199. | Monitor vitálních funkcí | NLP | 3IK | 2 | 653400 | 653400 |  |  | 3/18 | 653400 | 653400 |  |  | 0 | 0 |  | 22/08
2017-06-09 | 2.3.200. | Defibrilátor | NLP | 3IK | 1 | 64130 | 64130 |  |  | 2/18 | 64130 | 64130 |  |  | 0 | 0 |  | 22/01
| 2.3.203. | Mikroskop operační | NLP | OCNI | 1 | 4101900 | 4101900 | [7 empty] | 4101900 | 4101900
2017-06-09 | 2.3.205. | Defibrilátor | NLP | OCNI | 1 | 187550 | 187550 |  |  | 2/18 | 187550 | 187550 |  |  | 0 | 0 |  | 22/01
2017-06-22 | 2.3.208. | Ultrasonický aspirátor | NLP | NCHIR | 1 | 2600000 | 1000000 | [7 empty] | 2600000 | 2600000
|  | Ultrasonický aspirátor - navýšení 2018 |  |  |  |  | 1600000
2017-09-15 | 2.3.209. | Monitor vitálních funkcí | NLP | NCHIR | 1 | 105875 | 105875 |  |  | 3/18 | 105875 | 105875 |  |  | 0 | 0 |  | 22/08
2017-08-24 | 2.3.210. | SONO diagnostický přístroj, příslušenství 2 sondy, videoprinter | NLP | ORTOP | 1 | 457622 | 457622 |  |  | 1/18 | 457622 | 457622 |  |  | 0 | 0 |  | 22/96
2017-06-09 | 2.3.212. | Defibrilátor | NLP | ORTOP | 1 | 187550 | 187550 |  |  | 2/18 | 187550 | 187550 |  |  | 0 | 0 |  | 22/01
2017-09-15 | 2.3.216. | Monitor vitálních funkcí | NLP | 2CHIR | 1 | 121000 | 121000 |  |  | 2/18 | 121000 | 121000 |  |  | 0 | 0 |  | 22/103
2017-06-06 | 2.3.217. | Přímá digitalizace RTG pracoviště na ORT | NLP | RTG | 1 | 6444460 | 6444460 |  |  | 4/18 | 6444460 | 6444460 |  |  | 0 | 0 |  | 22/16
2017-09-15 | 2.3.220. | Monitor vitálních funkcí | NLP | DK | 2 | 211750 | 211750 |  |  | 3/18 | 211750 | 211750 |  |  | 0 | 0 |  | 22/08
2017-06-01 | 2.3.228. | Laboratorní lednice | NLP | OKB | 2 | 210516 | 210516 |  |  | 2/18 | 210515 | 210515 |  |  | 1 | 1 |  | 22/13
| 2.3.231. | Lednice laboratorní | NLP | MIKRO | 2 | 88294 | 88294 |  |  | 2/18 | 88294.5 | 88294.5 |  |  | -0.5 | -0.5 |  | 22/13
| 2.3.232. | Defibrilátor s možností transtorakální kardiostimulace | NLP | IPCHO | 2 | 375100 | 375100 |  |  | 2/18 | 375100 | 375100 |  |  | 0 | 0 |  | 22/01
| 2.3.233. | Monitor vitálních funkcí | NLP | IPCHO | 1 | 105875 | 105875 |  |  | 3/18 | 105875 | 105875 |  |  | 0 | 0 |  | 22/08
2017-06-09 | 2.3.236. | Defibrilátor s možností transtorakální kardiostimulace | NLP | COSS | 2 | 375100 | 375100 |  |  | 2/18 | 375100 | 375100 |  |  | 0 | 0 |  | 22/01
2017-06-09 | 2.3.240. | Defibrilátor s možností transtorakální kardiostimulace | NLP | TRAU | 2 | 251680 | 251680 |  |  | 2/18 | 251680 | 251680 |  |  | 0 | 0 |  | 22/01
2017-06-09 | 2.3.242. | Defibrilátor | NLP | KCHIR | 7 | 1124090 | 1124090 |  |  | 1/18 | 1059960 | 64130 |  |  | 64130 | 64130 |  | 22/01 | 64130
|  | Defibrilátor | [7 empty] | 2/18 |  | 995830 | [5 empty] | 22/01
2017-06-09 | 2.3.246. | Defibrilátor s možností transtorakální kardiostimulace | NLP | NEUR | 2 | 375100 | 375100 |  |  | 2/18 | 379940 | 379940 |  |  | -4840 | -4840 |  | 22/01 | -4840
2017-09-06 | 2.3.254. | Lůžka standardní s laterátním náklonem | NLP | IROP NP | 170 | 15996657 | 0 | 15996657 | IROP NP | [5 empty] | 15996657 | 0 | 15996657
| 2.3.255. | Lůžka resuscitační s váhou | NLP | IROP NP | 6 | 834465 | 0 | 834465 | IROP NP | 3/18 | 834465 |  | 834465 |  | 0 | 0 | 0 | 22/04
| 2.3.256. | Lůžka resuscitační bez váhy | NLP | IROP NP | 27 | 2659029 | 0 | 2659029 | IROP NP | 3/18 | 2659029.15 |  | 2659029.15 |  | -0.15 | 0 | -0.15 | 22/04
| 2.3.257. | RTG přístroj | NLP | IROP NP | 3 | 6628380 | 0 | 6628380 | IROP NP | 3/18 | 6628380 |  | 6628380 |  | 0 | 0 | 0 | 22/10
2017-09-06 | 2.3.258. | Přístroj anesteziologický | NLP | IROP NP | 14 | 20143394 | 0 | 20143394 | IROP NP | [5 empty] | 20143394 | 0 | 20143394
10241440 | 2.3.259. | Ventilátor plicní | NLP | IROP NP | 16 | 12596472 | 0 | 12596472 | IROP NP | [5 empty] | 12596472 | 0 | 12596472
2017-09-06 | 2.3.260. | Stoly operační | NLP | IROP NP | 14 | 15522202 | 0 | 15522202 | IROP NP | 3/18 | 15522201.86 |  | 15522201.86 |  | 0.14 | 0 | 0.14 | 22/15
pův. 9 ks | 2.3.261. | Světla operační | NLP | IROP NP | 14 | 7692065 | 0 | 7692065 | IROP NP | [5 empty] | 7692065 | 0 | 7692065
pův 9 ks | 2.3.262. | Stativy | NLP | IROP NP | 4 | 2874143 | 0 | 2874143 | IROP NP | [5 empty] | 2874143 | 0 | 2874143
2017-04-04 | 2.3.263. | Mobiliář | NLP | IROP NP | 4 | 3600960 | 0 | 3600960 | IROP NP | 3/18 | 3600960 |  | 3600960 |  | 0 | 0 | 0 | 22/06
2017-04-04 | 2.3.264. | Sterilizátor | NLP | IROP NP | 2 | 2807200 | 0 | 2807200 | IROP NP | 3/18 | 2807200 |  | 2807200 |  | 0 | 0 | 0 | 22/05
| 2.3.271. | Svářečka hadiček přenosná pro odběrový box | NLP | TO |  | 68970 | 68970 | [7 empty] | 68970 | 68970
2018-02-28 | 2.3.274. | Robotický systém | NLP | UROL |  | 49000000 | 19500000 | [7 empty] | 49000000 | 49000000
|  | Robotický systém - navýšení ceny 2018 | NLP | UROL |  |  | 29500000 | [7 empty] | 0 |  | 0
2017-06-09 | 2.3.277. | Defibrilátor | NLP | UCOCH |  | 187550 | 187550 |  |  | 2/18 | 187550 | 187550 |  |  | 0 | 0 |  | 22/01
| 2.3.284. | Ultrazvuk | NLP | PORGYN | 4 | 19997266 | 999863 | 18997403 | IROP ONK | [5 empty] | 19997266 | 999863 | 18997403
| 2.3.285. | Věž laparoskopická 2D | NLP | PORGYN | 1 | 1947697 | 97385 | 1850312 | IROP ONK | [5 empty] | 1947697 | 97385 | 1850312
| 2.3.286. | Věž laparoskopická 3D | NLP | PORGYN | 2 | 9662248 | 483112 | 9179136 | IROP ONK | [5 empty] | 9662248 | 483112 | 9179136
2018-04-30 | 2.3.287. | Lampy operační s LED | NLP | PORGYN | 3 | 3148722 | 157436 | 2991286 | IROP ONK | [5 empty] | 3148722 | 157436 | 2991286
2018-03-02 | 2.3.288. | Generátor elektrochirurgický vč. pokročilé bipolární koaguace | NLP | PORGYN | 1 | 763037 | 38152 | 724885 | IROP ONK | [5 empty] | 763037 | 38152 | 724885
2018-03-02 | 2.3.289. | Generátor elektrochirur.- Argon plazmová koaguace | NLP | PORGYN | 1 | 767994 | 38400 | 729594 | IROP ONK | [5 empty] | 767994 | 38400 | 729594
2018-03-02 | 2.3.290. | Stoly gynekologické, vyšetřovací | NLP | PORGYN | 8 | 1284893 | 64245 | 1220648 | IROP ONK | [5 empty] | 1284893 | 64245 | 1220648
2018-03-02 | 2.3.291. | Lehátko hydraulické, transportní | NLP | PORGYN | 3 | 289740 | 14487 | 275253 | IROP ONK | [5 empty] | 289740 | 14487 | 275253
2017-10-31 | 2.3.292. | Průtokoměr peroperační | NLP | KCHIR | 1 | 1403600 | 1403600 |  |  | 3/18 | 1403600 | 1403600 |  |  | 0 | 0 |  | 22/02
2017-11-14 | 2.3.293. | Rozplňovač radiofarmak automatický | NLP | KNM | 1 | 1028500 | 1028500 | [7 empty] | 1028500 | 1028500
2017-11-09 | 2.3.294. | Přístroj elektrochirurgický | NLP | 1IK | 1 | 370000 | 370000 | [7 empty] | 370000 | 370000
2017-10-04 | 2.3.295. | Spiroergometr | NLP | KTVL | 1 | 580800 | 280800 | 300000 | z darů | 2/18 | 580800 | 280800 | 300000 |  | 0 | 0 | 0 | 22/106
2017-09-15 | 2.3.296. | Ergometr zátěžový | NLP | 1IK |  | 385990 | 385990 |  |  | 3/18 | 385990 | 385990 |  |  | 0 | 0 |  | 22/09
24.11.17 | 2.3.298 | Systém pro vestibulární a okulomotorické vyšetření | NLP | ORL | 1 | 1475837 | 1475837 | [7 empty] | 1475837 | 1475837
20.11.17 | 2.3.299. | Bronchoskopy intubační bateriové | NLP | PLIC | 2 | 368955 | 368955 | [7 empty] | 368955 | 368955
0
| 2.2 | Zdravotní technika - nové kapacity |  |  |  | 80871280 | 80871280 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 80871280 | 80871280 | 0
| 2.2.118. | Radiální endobronchiální endosonografie ( vyšetřovací komplet ) | NLP | PLIC | 1 | 3900000 | 3900000 | [7 empty] | 3900000 | 3900000 | 0
| 2.2.119. | HE-1600 Network licence-fix - SW do PC pro optickou komunikaci | NLP | OČNI | 1 | 110000 | 110000 | [7 empty] | 110000 | 110000 | 0
| 2.2.120. | Flexibilní endoskop | NLP | ORL | 3 | 390000 | 390000 | [7 empty] | 390000 | 390000
| 2.2.121. | Vrtačka a oscilační pila pro endoprotetiku | NLP | ORTOP | 2 | 700000 | 700000 | [7 empty] | 700000 | 700000 | 0
| 2.2.122. | Dezinfektor podložních mís | NLP | DK | 2 | 340000 | 340000 | [7 empty] | 340000 | 340000 | 0
| 2.2.123. | Systém povrchového tepelného ohřevu | NLP | KARIM | 4 | 440000 | 440000 | [7 empty] | 440000 | 440000 | 0
| 2.2.124. | Lůžková váha | NLP | KARIM | 2 | 140000 | 140000 | [7 empty] | 140000 | 140000
| 2.2.125. | Transportní monitor životních funkcí, kompatabilní s monitory na JIRP | NLP | KARIM | 1 | 80000 | 80000 | [7 empty] | 80000 | 80000
| 2.2.126. | Vrtací systém na malé kosti pro účely rekonstrukční chirurgie | NLP | PCHIR | 1 | 500000 | 500000 | [7 empty] | 500000 | 500000
| 2.2.127. | Automat pro PCR diagnostiku neuroinfekcí | NLP | MIKRO | 1 | 450000 | 450000 | [7 empty] | 450000 | 450000
| 2.2.128. | Komplexní monitorační systém pro vedení ECMO | NLP | KCHIR | 2 | 1000000 | 1000000 | [7 empty] | 1000000 | 1000000
| 2.2.129. | Diagnostický ultrazvuk | NLP | REHAB | 1 | 1270000 | 1270000 | [7 empty] | 1270000 | 1270000
| 2.2.130. | Sekvenátor pro masívně paralelní sekvenaci | NLP | GEN | 1 | 3500000 | 3500000 | [7 empty] | 3500000 | 3500000
| 2.2.131. | Lednice na léčiva | NLP | LEK | 3 | 210000 | 210000 | [7 empty] | 210000 | 210000
| 2.2.132. | Operační mikroskop | NLP | KUOCH | 1 | 1800000 | 1800000 | [7 empty] | 1800000 | 1800000
| 2.2.133. | Myčka a sušička na endoskopy | NLP | UROL | 1 | 800000 | 800000 | [7 empty] | 800000 | 800000
| 2.2.134. | Parní sterilizátor + Vacuclav | NLP | KZL | 1 | 250000 | 250000 | [7 empty] | 250000 | 250000
| 2.2.135. | Condylátor s registračními destičkami | NLP | KZL | 4 | 240000 | 240000 | [7 empty] | 240000 | 240000
| 2.2.136. | Hlavice k přenosnému elektroencefalografu ( bedside EEG) | NLP | NEUR | 2 | 160000 | 160000 | [7 empty] | 160000 | 160000
| 2.2.137. | Antidekubitní matrace AtmosAir Plus (APMRLVG34079TFS) | NLP | 2IK | 4 | 214100 | 214100 | [7 empty] | 214100 | 214100
| 2.2.138. | Defibrilátor LIFEPACK 1000 | NLP | 2IK | 2 | 100000 | 100000 | [7 empty] | 100000 | 100000
| 2.2.139. | Defibrilátor Lifepack 20 | NLP | 2IK | 1 | 160000 | 160000 | [7 empty] | 160000 | 160000
2018-04-06 | 2.2.140. | EKG 12 svodové - původně 750 000 Kč | NLP | 2IK | 2 | 150000 | 150000 | [7 empty] | 150000 | 150000
| 2.2.141. | Elastograf Fibroskan 502 TOUCH | NLP | 2IK | 1 | 4900000 | 4900000 | [7 empty] | 4900000 | 4900000
| 2.2.142. | Endoskopická technika věž EXERA s příslušentsvím a 2 gastroskop a 2 koloskopy | NLP | 2IK | 2 | 6628000 | 6628000 | [7 empty] | 6628000 | 6628000
| 2.2.143. | Křeslo – lehátko Bionic therapy chair – elektricky polohovatelné s příslušenstvím | NLP | 2IK | 6 | 720000 | 720000 | [7 empty] | 720000 | 720000
| 2.2.144. | Křeslo odběrové s elektrickým ovládáním s možností polohování během odběru a rychlé změny polohy lehu | NLP | 2IK | 2 | 80000 | 80000 | [7 empty] | 80000 | 80000
| 2.2.145. | Lůžko intenzivní MULTICAR s příslušenstvím + VIRTUOSO ant. matrace + motorizovaná jednotka pův. 2,7 mil. Kč | NLP | 2IK | 4 | 1800000 | 1800000 | [7 empty] | 1800000 | 1800000
| 2.2.146. | Lůžko nemocniční- laterální náklon s příslušenstvím | NLP | 2IK | 113 | 11300000 | 11300000 | [7 empty] | 11300000 | 11300000
| 2.2.147. | Lůžko nemocniční speciální ↑nosnost s příslušenstvím, s možností RTG, nosnost 540kg - 2ks, nosnost 320 kg - 2 ks | NLP | 2IK | 2+2 | 1000000 | 1000000 | [7 empty] | 1000000 | 1000000
| 2.2.148. | Mixážní sprchový panel s nerezovou nebo keramickou výlevkou | NLP | 2IK | 4 | 636200 | 636200 | [7 empty] | 636200 | 636200
| 2.2.149. | Monitory životních funkcí s příslušenstvím + centrální monitorovací stanice | NLP | 2IK | 37 | 4500000 | 4500000 | [7 empty] | 4500000 | 4500000
| 2.2.150. | Mycí a dezinfekční automat na flexibilní endoskopy s příslušenstvím | NLP | 2IK | 6 | 4800000 | 4800000 | [7 empty] | 4800000 | 4800000
| 2.2.151. | Myčka dekontaminační (dezinfektor podložních mís) | NLP | 2IK | 7 | 1260000 | 1260000 | [7 empty] | 1260000 | 1260000
2018-04-18 | 2.2.152. | Sestava na mytí endoskopů se 2 dřezy s příslušenstvím (automatický dávkovač dez-infekce, speciální baterie na napouštění dezinfekce, tlaková vodní pistole, skříňky, stolní deska, police, závěsný systém aj.) | NLP | 2IK | 2 | 1006200 | 1006200 | [7 empty] | 1006200 | 1006200
| 2.2.153. | Skříň k ukládání čistých podložních mís, močových lahví - sušící | NLP | 2IK | 7 | 847000 | 847000 | [7 empty] | 847000 | 847000
| 2.2.154. | Sprchové křeslo CARENDO | NLP | 2IK | 5 | 1055880 | 1055880 | [7 empty] | 1055880 | 1055880
| 2.2.155. | Sprchový vozík CAREVO | NLP | 2IK | 3 | 419670 | 419670 | [7 empty] | 419670 | 419670
| 2.2.156. | Sušící skříň pro endoskopy na 8 ks | NLP | 2IK | 3 | 1842900 | 1842900 | [7 empty] | 1842900 | 1842900
| 2.2.157. | Transportní lehátko EMERGO nebo SPRINT s příslušenstvím | NLP | 2IK | 6 | 480000 | 480000 | [7 empty] | 480000 | 480000
| 2.2.158. | Ultrazvukový diagnostický přístroj ALOKA s příslušenstvím | NLP | 2IK | 1 | 1500000 | 1500000 | [7 empty] | 1500000 | 1500000
| 2.2.159. | Videoduodenoskop se širokým kanálem k ERCP | NLP | 2IK | 1 | 1000100 | 1000100 | [7 empty] | 1000100 | 1000100
| 2.2.160. | Videogastroskop terapeutický dva pracovní kanály | NLP | 2IK | 1 | 800000 | 800000 | [7 empty] | 800000 | 800000
2018-03-21 | 2.2.161. | Výlevka s dezinfekcí JIP | NLP | 2IK | 1 | 60000 | 60000 | [7 empty] | 60000 | 60000
| 2.2.162. | Zvedák přesunům imobilních pacientů s váhou MAXI MOVE s příslušenstvím | NLP | 2IK | 3 | 600000 | 600000 | [7 empty] | 600000 | 600000
| 2.2.163. | Elektrokoagulační přístroj s příslušenstvím (připojení na Olympus a Pentax, argon plazma koagulace) | NLP | 2IK | 2 | 2500000 | 2500000 | [7 empty] | 2500000 | 2500000
| 2.2.164. | Insuflátor CO2 | NLP | 2IK | 1 | 100000 | 100000 | [7 empty] | 100000 | 100000
| 2.2.165. | Gastrofibroskop přenosný | NLP | 2IK | 1 | 700000 | 700000 | [7 empty] | 700000 | 700000
| 2.2.166. | Gastroskop dětský nasální GIF-XP 180N | NLP | 2IK | 1 | 700000 | 700000 | [7 empty] | 700000 | 700000
| 2.2.167. | Videogastroskop - k diagnostickým a terapeutickým výkonům | NLP | 2IK | 3 | 3360000 | 3360000 | [7 empty] | 3360000 | 3360000
| 2.2.168. | Čistička ultrazvuková | NLP | 2IK | 1 | 110000 | 110000 | [7 empty] | 110000 | 110000
| 2.2.169. | Křeslo vážící pro ↑ hmotnost | NLP | 2IK | 3 | 120000 | 120000 | [7 empty] | 120000 | 120000
| 2.2.170. | Radiální elektronický endosonograf | NLP | 2IK | 1 | 2800000 | 2800000 | [7 empty] | 2800000 | 2800000
| 2.2.171. | Sonda jícnová MSC ESO Catheter | NLP | 2IK | 1 | 306130 | 306130 | [7 empty] | 306130 | 306130
| 2.2.172. | Sprchová polohovací židle CARINO | NLP | 2IK | 1 | 85100 | 85100 | [7 empty] | 85100 | 85100
| 2.2.173. | Stůl fyzioterapeutický pro individuální cviky s příslušenstvím | NLP | 2IK | 1 | 60000 | 60000 | [7 empty] | 60000 | 60000
| 2.2.174. | Ventilátor OXYLOG 3000 plus | NLP | 2IK | 1 | 520000 | 520000 | [7 empty] | 520000 | 520000
| 2.2.175. | Ventilátor plicní | NLP | 2IK | 1 | 840000 | 840000 | [7 empty] | 840000 | 840000
| 2.2.176. | Videokolonoskop | NLP | 2IK | 2 | 2400000 | 2400000 | [7 empty] | 2400000 | 2400000
| 2.2.177. | pH – meter digitrapper pH-Z | NLP | 2IK | 2 | 847000 | 847000 | [7 empty] | 847000 | 847000
2018-04-25 | 2.2.178. | Ekofinisher drtič - MACELÁTORY | NLP | 2IK | 7 | 1050000 | 1050000 | [7 empty] | 1050000 | 1050000
| 2.2.179. | Resuscitační pomůcky | NLP | KARIM | 3 | 163000 | 163000 | [7 empty] | 163000 | 163000
| 2.2.180. | Resuscitační stolek | NLP | KARIM | 1 | 70000 | 70000 | [7 empty] | 70000 | 70000
[15 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
| 2.3. | Zdravotní technika - prostá reprodukce | NLP |  |  | 116704760 | 50214488 | 66490272 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 116704760 | 50214488 | 66490272
| 2.3.300. | Vakuové elektrody k EKG Systém přídavný | NLP | TO | 1 | 48000 | 48000 | [7 empty] | 48000 | 48000
| 2.3.301. | Ultracentrifuga | NLP | HOK | 2 | 200000 | 200000 | [7 empty] | 200000 | 200000
| 2.3.302. | RTG přístroj stacionární | NLP | 1IK | 1 | 13000000 | 13000000 | [7 empty] | 13000000 | 13000000
2018-04-06 | 2.3.303. | EKG dvanáctisvodové | NLP | 3IK | 1 | 80000 | 80000 | [7 empty] | 80000 | 80000
| 2.3.304. | Mycí a dezinfekční přístroj na podložní mísy | NLP | KOŽNI | 1 | 170000 | 170000 | [7 empty] | 170000 | 170000
| 2.3.305. | Koagulace | NLP | NCHIR | 1 | 300000 | 300000 | [7 empty] | 300000 | 300000
| 2.3.306. | Gastroskop | NLP | 1CHIR | 1 | 450000 | 450000 | [7 empty] | 450000 | 450000
| 2.3.307. | Přímá digitalizace RTG pracoviště na ONKO | NLP | RTG | 1 | 9500000 | 9500000 | [7 empty] | 9500000 | 9500000
| 2.3.308. | Inkubátor CO2 se sníženou kyslíkovou atmosférou | NLP | POR-GYN | 3 | 900000 | 900000 | [7 empty] | 900000 | 900000
| 2.3.309. | Mikroskop pro hodnocení spermiogramů | NLP | POR-GYN | 1 | 200000 | 200000 | [7 empty] | 200000 | 200000
| 2.3.310. | Desinfektor podložních mís | NLP | KARIM | 2 | 520000 | 520000 | [7 empty] | 520000 | 520000
| 2.3.311. | Sušárna laboratorní | NLP | SOUD | 1 | 160000 | 160000 | [7 empty] | 160000 | 160000
| 2.3.312. | Plynový chromatograf / hmotnostní spektrometrie | NLP | OKB | 1 | 3500000 | 3500000 | [7 empty] | 3500000 | 3500000
| 2.3.313. | Dezinfektor podložních mís | NLP | IPCHO | 1 | 180000 | 180000 | [7 empty] | 180000 | 180000
| 2.3.314. | Stolní centrifuga včetně závěsů a adapterů | NLP | IMUNO | 1 | 160000 | 160000 | [7 empty] | 160000 | 160000
2018-04-25 | 2.3.315. | Prokládací mycí a dezinfekční automat včetně kondenzátor par včetně krycí plech | NLP | COSS | 2 | 2853000 | 2853000 | [7 empty] | 2853000 | 2853000
| 2.3.316. | Vibrační pila - pitevní a chirurgická, systém MSYS | NLP | PATOL | 1 | 134000 | 134000 | [7 empty] | 134000 | 134000
2018-04-06 | 2.3.317. | EKG holter H3+ | NLP | KTVL | 2 | 170000 | 170000 | [7 empty] | 170000 | 170000
2018-04-06 | 2.3.318. | Holter TK | NLP | KTVL | 2 | 90000 | 90000 | [7 empty] | 90000 | 90000
| 2.3.319. | Kardiologická SPECT kamera c CZT dektory | NLP | KNM | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| 2.3.320. | Defibrilátor AED lifepack 20E | NLP | TRAUMA | 1 | 190000 | 190000 | [7 empty] | 190000 | 190000
| 2.3.321. | Monitory životních funkcí transportní | NLP | URGENT | 5 | 1500000 | 1500000 | [7 empty] | 1500000 | 1500000
| 2.3.322. | Box laminární PET/CT | NLP | KNM | 1 | 3500000 | 3500000 | [7 empty] | 3500000 | 3500000
| 2.3.323. | Inkubátor kombinovaný | NLP | IROP | 13 | 10830000 | 541500 | 10288500 | IROP PER | [5 empty] | 10830000 | 541500 | 10288500
| 2.3.324 | Inkubátor resuscitační | NLP | IROP | 2 | 1007000 | 50350 | 956650 | IROP PER | [5 empty] | 1007000 | 50350 | 956650
| 2.3.325. | Inkubátor transportní | NLP | IROP | 1 | 1157000 | 57850 | 1099150 | IROP PER | [5 empty] | 1157000 | 57850 | 1099150
| 2.3.326. | Monitory životních funkcí vč. centrály | NLP | IROP | 24+3 | 7198000 | 359900 | 6838100 | IROP PER | [5 empty] | 7198000 | 359900 | 6838100
| 2.3.327. | Monitor mozkových funkcí | NLP | IROP | 1 | 597000 | 29850 | 567150 | IROP PER | [5 empty] | 597000 | 29850 | 567150
| 2.3.328. | Resuscitační přístroj | NLP | IROP | 5 | 890000 | 44500 | 845500 | IROP PER | [5 empty] | 890000 | 44500 | 845500
| 2.3.329. | Plicní ventilátor | NLP | IROP | 9 | 14265900 | 713295 | 13552605 | IROP PER | [5 empty] | 14265900 | 713295 | 13552605
| 2.3.330. | Přístroj pro podporu dýchání | NLP | IROP | 4 | 2637800 | 131890 | 2505910 | IROP PER | [5 empty] | 2637800 | 131890 | 2505910
| 2.3.331. | Ikterometr | NLP | IROP | 1 | 177000 | 8850 | 168150 | IROP PER | [5 empty] | 177000 | 8850 | 168150
| 2.3.332. | EEG | NLP | IROP | 2 | 658000 | 32900 | 625100 | IROP PER | [5 empty] | 658000 | 32900 | 625100
| 2.3.333. | Monitor pro měření hemodynamiky | NLP | IROP | 2 | 847000 | 42350 | 804650 | IROP PER | [5 empty] | 847000 | 42350 | 804650
| 2.3.334. | Přístroj pro řízenou hypotermii | NLP | IROP | 1 | 662000 | 33100 | 628900 | IROP PER | [5 empty] | 662000 | 33100 | 628900
| 2.3.335. | Zvlhčovací kanyla | NLP | IROP | 2 | 503750 | 25188 | 478562 | IROP PER | [5 empty] | 503750 | 25188 | 478562
| 2.3.336. | Otoakustické emise (1 ks) | NLP | IROP | 1 | 107000 | 5350 | 101650 | IROP PER | [5 empty] | 107000 | 5350 | 101650
| 2.3.337. | Mobilní RTG | NLP | IROP | 1 | 2574000 | 128700 | 2445300 | IROP PER | [5 empty] | 2574000 | 128700 | 2445300
| 2.3.338. | Ohřívací jednotka | NLP | IROP | 4 | 209000 | 10450 | 198550 | IROP PER | [5 empty] | 209000 | 10450 | 198550
| 2.3.339. | Kardiotokograf KTG | NLP | IROP | 24 | 6044000 | 302200 | 5741800 | IROP PER | [5 empty] | 6044000 | 302200 | 5741800
| 2.3.340. | Vyšetřovací křeslo | NLP | IROP | 3 | 523000 | 26150 | 496850 | IROP PER | [5 empty] | 523000 | 26150 | 496850
| 2.3.341. | Vyšetřovací lehátko | NLP | IROP | 7 | 370000 | 18500 | 351500 | IROP PER | [5 empty] | 370000 | 18500 | 351500
| 2.3.342. | Porodní lůžko | NLP | IROP | 7 | 2116000 | 105800 | 2010200 | IROP PER | [5 empty] | 2116000 | 105800 | 2010200
| 2.3.343. | ST analyzátor | NLP | IROP | 2 | 3494240 | 174712 | 3319528 | IROP PER | [5 empty] | 3494240 | 174712 | 3319528
| 2.3.344. | Lůžka nemocniční polohovatelná | NLP | IROP | 72 | 3983000 | 199150 | 3783850 | IROP PER | [5 empty] | 3983000 | 199150 | 3783850
| 2.3.345. | Operační stoly | NLP | IROP | 2 | 4092000 | 204600 | 3887400 | IROP PER | [5 empty] | 4092000 | 204600 | 3887400
| 2.3.346. | Stůl zákrokový | NLP | IROP | 1 | 610000 | 30500 | 579500 | IROP PER | [5 empty] | 610000 | 30500 | 579500
| 2.3.347. | Resuscitační vozík (1ks) | NLP | IROP | 1 | 42300 | 2115 | 40185 | IROP PER | [5 empty] | 42300 | 2115 | 40185
| 2.3.348. | Monitory životních funkcí - bed side | NLP | IROP | 10 | 2188000 | 109400 | 2078600 | IROP PER | [5 empty] | 2188000 | 109400 | 2078600
| 2.3.349. | Transportní křeslo | NLP | IROP | 3 | 215270 | 10763 | 204507 | IROP PER | [5 empty] | 215270 | 10763 | 204507
| 2.3.350. | Transportní lehátko | NLP | IROP | 6 | 539000 | 26950 | 512050 | IROP PER | [5 empty] | 539000 | 26950 | 512050
| 2.3.351. | Tromboelastograf (1ks) | NLP | IROP | 1 | 1149500 | 57475 | 1092025 | IROP PER | [5 empty] | 1149500 | 57475 | 1092025
| 2.3.352 | Rozmrazovač krevní plazmy | NLP | IROP | 1 | 303000 | 15150 | 287850 | IROP PER | [5 empty] | 303000 | 15150 | 287850
2018-03-08 | 2.3.353. | Sterilizátor nízkoteplotní plazmový - robot | NLP | COSS | 1 | 3600000 | 3600000 | [7 empty] | 3600000 | 3600000 | 0
2018-03-21 | 2.3.354. | Stůl operační - robot | NLP | COSS | 1 | 3220000 | 3220000 | [7 empty] | 3220000 | 3220000 | 0
Pož. Zdrav. č. 1 | 2.3.355. | Váha do přípravu cytostatik včetně příslušenství | NLP | LEK | 1 | 140000 | 140000 | [7 empty] | 140000 | 140000
| 2.3.356. | LED výbojka pro fluorescenční mikroskop | NLP | MIKRO | 1 | 70000 | 70000 | [7 empty] | 70000 | 70000
| 2.3.357. | EKG dvanáctisvodové | NLP | KNM | 1 | 80000 | 80000 | [7 empty] | 80000 | 80000
| 2.3.358. | Uretroskop flexibilní | NLP | UROL | 1 | 170000 | 170000 | [7 empty] | 170000 | 170000
| 2.3.359. | Cytoskop flexibilní pro diagnostické výkony | NLP | UROL | 2 | 340000 | 340000 | [7 empty] | 340000 | 340000
| 2.3.360. | Vrtačka | NLP | COSS | 1 | 90000 | 90000 | [7 empty] | 90000 | 90000
| 2.3.361. | Dermatoskop | NLP | KOŽNI | 1 | 1200000 | 1200000 | [7 empty] | 1200000 | 1200000
| 2.3.362. | [13 empty] | 0 | 0
| 2.3.363. | [13 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
| 2.4. | Zdravotní technika - bezplatné zápůjčky a dary | NLP |  |  | 888621 | 83480 | 805141 | 12197226 |  | 83477.9 | 83477.9 | 0 |  | 805143.1 | 2.1 | 75141
| 2.4.89. | Přístroj pro vyšetření a diagnostiku chladové a tepelné dermatitidy | OBN | KOŽNI | 1 | 75141 |  | 75141 | dar- Novartis | [5 empty] | 75141 |  | 75141
| 2.4.90. | Mobilní infuzní pumpa Rytmic | OBN | DK |  | 83480 | 83480 |  |  |  | 83477.9 | 83477.9 |  |  | 2.1 | 2.1 |  | protiplnění čech
BV | 2.4.91. | Termální cycler CFX96 Bio-Rad | UHTS | MIKRO | 1 |  |  |  | 701800 | [5 empty] | 0 | 0
BV | 2.4.92. | Systém ONE PIPAP AVAPS PR | UHTS | PLIC | 1 |  |  |  | 88700 | [5 empty] | 0 | 0
BV | 2.4.93. | MiniScreen Plus | UHTS | PLIC | 3 |  |  |  | 544500 | [5 empty] | 0 | 0
BV | 2.4.94. | Programátor implantabilních kardiostimulátorů a defibr. | UHTS | 1IK | 1 |  |  |  | 122065 | [5 empty] | 0 | 0
| 2.4.95. | Automatický izolátor nukleových kyselin croBEE NA16 | UHTS | MIKRO | 1 |  |  |  | 435600 | [5 empty] | 0 | 0
BV | 2.4.96. | Analyzátor Agilent Surescan DX | EN | HOK | 1 |  |  |  | 4925239 | [5 empty] | 0 | 0
BV | 2.4.97. | Linka na močovou analýzu Clinnitek novus vč. přísluš. | UHTS | OKB | 1 |  |  |  | 1694000 | [5 empty] | 0 | 0
2018-04-06 | 2.4.98. | EKG dvanáctisvodové | UHTS | KTVL | 1 | 80000 | 0 | 80000 | dar SIGMA OZ | [5 empty] | 80000 | 0
| 2.4.99. | Plicní ventilátor | UHTS | PLIC | 1 | 300000 | 0 | 300000 | konto darů | [5 empty] | 300000 | 0
| 2.4.100. | Ventilátor BiPAP | UHTS | PLIC | 1 | 350000 | 0 | 350000 | konto darů | [5 empty] | 350000 | 0
BV | 2.4.101. | Generátor elektrochirurgický Voyant | UHTS | UROL | 1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
BV | 2.4.102. | Přístroj SPACE STATION MRI | UHTS | RTG | 1 |  |  |  | 669735
BV | 2.4.103. | Aplikační jednotka VKR 3.0. Radionuklidový generátor | UHTS | KNM | 1 |  |  |  | 149435
BV | 2.4.104. | Ohřívač krve | UHTS |  | 1 |  |  |  | 544500
BV | 2.4.105. | Analyzátor stolní iSYS | UHTS | OKB | 1 |  |  |  | 471900
612/2018 BV | 2.4.106 | Generátor Voyant elektrochirurgický | UHTS | UROL | 1 |  |  |  | 250000
BV | 2.4.107. | ICD s možností stimulace a sensingu ve VT-zóně (BTO) | UHTS |  | 2 |  |  |  | 240872 | [5 empty] | 0 | 0
BV | 2.4.108. | ICD s možností včasného upozornění hrozícího srdečního selhání | UHTS | 1IK | 2 |  |  |  | 150000
BV | 2.4.109. | ICD s možností vyšetření pomocí magnetické rezonance, s rozšířenou diagnostikou síňových tachykardií a fibrilace síní u jednodutinového přístroje | UHTS | 1IK | 2 |  |  |  | 415200
BV | 2.4.110. | ICD s možností vzdálené kontroly pacienta vč. jednotky pro vzdálenou monitoraci | UHTS | 1IK |  |  |  |  | 300000
BV | 2.4.111. | Videogastroskop GIF Evis Exera II | UHTS | 1CHIR | 1 |  |  |  | 493680
2.4.112.
2.4.113.
[15 empty] | 0 | 0
| 3. | Výpočetní technika - UIT |  |  |  | 85898699 | 85898699 |  |  |  | 18411605.11 | 18411605.11 | 0 |  | 67487093.89 | 67487093.89 |  |  | -344719.6
| 3.1. | UIT - Převod rozpracovaných investic |  |  |  | 32261699 | 32261699 |  |  |  | 11563558.58 | 11563558.58 |  |  | 20698140.42 | 20698140.42 |  |  | -344719.6
| 1.4.5. | SW - majetek | NIT | OMU |  | 559600 | 559600 | [7 empty] | 559600 | 559600
| 1.4.9. | SW - EFA monitoring | NIT |  |  | 370800 | 370800 | [7 empty] | 370800 | 370800
| 3.2.3. | Síťová infrastruktura 2016 | NIT |  | IL-37 | 2415647 | 2415647 | [7 empty] | 2415647 | 2415647
| 3.2.6. | Archivní úložiště - přesun 2018 - Garantovaný archiv | NIT |  | IL-40 | 8409000 | 8409000 | [7 empty] | 8409000 | 8409000
| 3.2.8. | OpenLims - SW pro TO - přesun 2018 | NIT |  | IL-42 | 1400000 | 1800000 |  |  | 2/18 | 1458050 | 583220 |  |  | -58050 | -58050 |  | 21/57 | -58050
|  | OpenLims - SW pro TO |  |  |  |  | -400000 |  |  |  |  | 874830
| 3.2.10. | SW - Informační systémy 2016 - zůstatek | NIT |  | IL-44 | 208781 | 208781 |  |  | 1/18 | 495616 | 193116 |  |  | -286835 | -286835 |  | 21/74 | -286835
|  | SW - Informační systémy 2016 - zůstatek | [7 empty] | 2/18 |  | 302500
| 3.2.12. | Technické zhodnocení nehmotného majetku | NIT |  |  | 1000000 | 1000000 |  |  | 1/18 | 712188.98 | 115615.5 |  |  | 287811.02 | 287811.02 |  | 10/7627
|  | Technické zhodnocení nehmotného majetku | [7 empty] | 3/18 |  | 61332.48 | [5 empty] | 22/12
|  | Technické zhodnocení nehmotného majetku | [7 empty] | 4/18 |  | 94380 | [5 empty] | 21/09
|  | Technické zhodnocení nehmotného majetku | [7 empty] | 4/18 |  | 361364 | [5 empty] | 24/09
|  | Technické zhodnocení nehmotného majetku | [7 empty] | 4/18 |  | 79497 | [5 empty] | 10/1734
Technické zhodnocení nehmotného majetku
Technické zhodnocení nehmotného majetku
2017-07-19 | 3.2.14. | SW - Informační systémy 2017 ( vůbec nečerpáno) | NIT |  | IL- 84 | 1044000 | 3000000 |  |  | 1/18 | 1043334.6 | 594061.6 |  |  | 665.4 | 665.4 |  | 21/72 | 665.4
|  | SW - Informační systémy - snížení položky při převodu |  |  |  |  | -1956000 |  |  | 1/18 |  | 449273
| 3.2.17. | RTG diagnostické stanice | NIT | RTG | IL-86 | 1800000 | 1800000 | [7 empty] | 1800000 | 1800000
2017-09-25 | 3.2.18. | Datové úložiště - disková pole | NIT | UIT | IL-87 | 4353410 | 4353410 |  |  | 2/18 | 4353408 | 4353408 |  |  | 2 | 2 |  | 22/105
2017-05-29 | 3.2.19. | HW infrastruktura | NIT | UIT | IL-88 | 3500461 | 3500461 |  |  | 2/18 | 3500961 | 3500961 |  |  | -500 | -500 |  | 22/97 | -500
| 3.2.20. | Zálohovací systémy | NIT | UIT | IL-89 | 6600000 | 6600000 | [7 empty] | 6600000 | 6600000
| 3.2.21. | Logistika Lékárna - klinika | NIT | LEK | IL-90 | 600000 | 600000 | [7 empty] | 600000 | 600000
| 3.2. | UIT - Zabezpečení infrastruktury 2018 |  |  |  | 20650000 | 20650000 | 0 |  |  | 58192.53 | 58192.53 | 0 |  | 20591807.47 | 20591807.47
| 3.2.22. | SW - Informační systémy 2018 - EFA mové moduly | NIT |  | IL-154 | 2500000 | 2000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2500000 | 2500000 | 0
|  | SW - Informační systémy 2018 - úpravy NIS |  |  |  |  | 500000
| 3.2.23. | Kancelářská VT nad 40. tisíc - 2018 | NIT | UIT | IL-155 | 300000 | 300000 |  |  | 3/18 | 58192.53 | 58192.53 |  |  | 241807.47 | 241807.47 |  | 22/07
1.2.2018 | 3.2.24. | Aktivní prvky pro 2IK | NIT | 2IK | IL-181 | 4000000 | 4000000 | [7 empty] | 4000000 | 4000000 | 0
| 3.2.25. | Generační obměna serverů | NIT | UIT | IL-156 | 2400000 | 2400000 | [7 empty] | 2400000 | 2400000
| 3.2.26. | SW - elektronická Těhotenská knížka | NIT | GEN |  | 2000000 | 2000000 | [7 empty] | 2000000 | 2000000 | 0
| 3.2.27. | SW pro genetiku - digitalizace papírové dokumentace |  |  | IL-154 | 1450000 | 200000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1450000 | 1450000 | 0
|  | SW - informační systém eLearning |  |  |  |  | 500000 | [7 empty] | 0 |  | 0
|  | SW MASC - náhrada za SW na mamografii |  |  |  |  | 400000
|  | SW pro IVF - náhrada za souborovou dokumentaci v Cryus |  |  |  |  | 200000
|  | SW pro tkáňovou banku - náhrada za Cryus |  |  |  |  | 150000
| 3.2.28. | SW - GDPR - rezerva |  |  |  | 8000000 | 8000000 | [7 empty] | 8000000 | 8000000
[15 empty] | 0 | 0
| 3.3. | UIT - Dlouhodobé zabezpečení IT infrastruktury |  |  |  | 32987000 | 32987000 | 0 |  |  | 6789854 | 6789854 | 0 |  | 26197146 | 26197146
| 3.3.1. | Bezpečnostní infrastruktura - převod 2017 | NIT | FNOL | IL-91 | 6000000 | 4000000 | [7 empty] | 6000000 | 6000000
|  | Bezpečnostní infrastruktura - navýšení 2018 |  |  |  |  | 2000000
| 3.3.2. | Síťová infrastruktura - převod 2017 | NIT | UIT | IL-92 | 5000000 | 5000000 |  |  | 4/18 | 4430354 | 4430354 |  |  | 569646 | 569646 |  | 22/14
| 3.3.3. | Infrastruktura pro datové sítě a EPS - převod 2017 | NIT | UIT | IL-93 | 2200000 | 1000000 | [7 empty] | 2200000 | 2200000
|  | Infrastruktura pro datové sítě a EPS - nyvýšení 2018 |  |  |  |  | 1200000
| 3.3.4. | MDM - mobile device management | NIT | UIT | IL-48 | 4000000 | 4000000 | [7 empty] | 4000000 | 4000000
| 3.3.5. | VDI - virtualizace desktopů | NIT | UIT | IL-94 | 4000000 | 4000000 | [7 empty] | 4000000 | 4000000
| 3.3.6. | Systém pro sdílení dat mezi zdrav. zařízeními | NIT | FNOL | IL-95 | 2400000 | 2400000 | [7 empty] | 2400000 | 2400000
2017-04-10 | 3.3.7. | PACS | NIT | FNOL | IL-96 | 9387000 | 9387000 |  |  | 4/18 | 2359500 | 2359500 |  |  | 7027500 | 7027500 |  | 22/11
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 4. | Ostatní investice |  |  |  | 76426695 | 76426695 |  |  |  | 14071022.77 | 12550146.37 |  | 1223895.56 | 62355672.23 | 62355672.23 |  |  | 283766.68
| 4.1. | UHTS - Ostatní investice |  |  |  | 35706495 | 35706495 | 0 |  |  | 13700465.11 | 12550146.37 | 0 | 1159583.9 | 22006029.89 | 22006029.89 |  |  | 283766.68
2017-06-01 | 4.1.17. | Rekonstrukce parního hospodářství | OBN | OHM | IL- 15 | 2436000 | 2436000 |  |  | 1/18 | 2029842.64 | 251484 |  |  | 406157.36 | 406157.36 |  | 24/77
|  | Rekonstrukce parního hospodářství | [7 empty] | 1/18 |  |  |  | 48058.64 |  |  |  | 24/77
|  | Rekonstrukce parního hospodářství | [7 empty] | 2/18 |  | 1730300 | [5 empty] | 21/78
Rekonstrukce parního hospodářství
| 4.1.19. | Rekonstrukce ramp D1 | OBN | 1CHIR | IL- 17 | 1381000 | 1381000 | [7 empty] | 1381000 | 1381000
| 4.1.22. | Rek. nouzového osvětlení v areálu - převod 2017 | OE | areál |  | 1437400 | 867583 |  |  | 2/18 | 278948.91 |  |  | 15486.03 | 1158451.09 | 1158451.09 |  | 24/04
|  | Rek. nouzového osvětlení v areálu - navýšení 2018 | OE | areál |  |  | 569817 |  |  | 3/18 |  | 37441 | [5 empty] | 24/04
|  | Rek. nouzového osvětlení v areálu | [7 empty] | 3/18 |  | 36302 | [5 empty] | zápočet 62.69 a 73
|  | Rek. nouzového osvětlení v areálu | [7 empty] | 3/18 |  |  |  | 75886.44 |  |  |  | 24/09
|  | Rek. nouzového osvětlení v areálu | [7 empty] | 4/18 |  |  |  | 113833.44 |  |  |  | 24/10
Rek. nouzového osvětlení v areálu
Rek. nouzového osvětlení v areálu
| 4.1.33. | Rekonstrukce osvětlení ve spisov.archivu pevnůstka | UHTS | pevnůstka | IL-31 | 850000 | 850000 | [7 empty] | 850000 | 850000
|  | Rekonstrukce osvětlení |  | KUCOCH
| 4.1.36. | PD -Teplovodní přípojka pro 2. IK a NTMC | UHTS | areál | IL- 34 | 100000 | 100000 | [7 empty] | 100000 | 100000
2017-03-08 | 4.2.3. | Sanitka DNR B IL - 72 | UHTS | DOPR | IL-72 | 3331260 | 3331260 |  |  | 1/18 | 3331259.47 | 3331259.47 |  |  | 0.53 | 0.53 |  | 22/95
2017-09-08 | 4.2.7. | Myčka tabletového nádobí IL - 76 | UHTS | STRAV | IL-76 | 3388000 | 3388000 | [7 empty] | 3388000 | 3388000
2017-09-25 | 4.2.13. | E - úprava hygienických zařízení a OPS | UHTS | ORL | IL-112 | 1741807 | 1741807 |  |  | 1/18 | 1608933.32 | 279236.36 |  |  | 132873.68 | 132873.68 |  | 24/74 | 132873.68
|  | E - úprava hygienických zařízení a OPS | [7 empty] | 2/18 |  | 1329696.96 | [5 empty] | 24/74
| 4.2.15. | UZQ - rekontrukce jídelny a WC - převod 2017 | OSB | KZL |  | 1600000 | 1385000 | [7 empty] | 1600000 | 1600000
|  | UZQ - rekontrukce jídelny a WC - navýšení 2018 |  |  |  |  | 215000 | [7 empty] | 0
| 4.2.16. | Přípojka NN pro 2.IK a NTMC - přesun 2017 | OE | OE | IL-113 | 1500000 | 800000 | [7 empty] | 1500000 | 1500000
|  | Přípojka NN pro 2.IK a NTMC - navýšení 2018 |  |  |  |  | 700000 | [7 empty] | 0
2017-06-06 | 4.2.18. | WE - Výměna hořáku plynového kotle | OE | OE | IL-115 | 3896900 | 3896900 | [7 empty] | 3896900 | 3896900
2017-03-10 | 4.2.19. | XA, XB - Teplovodní přípojka pro ZVIT a ČOV | OE | OE | IL-116 | 14000 | 14000 |  |  | 1/18 | 14000 | 14000 |  |  | 0 | 0 |  | 21/73
2017-09-22 | 4.2.20. | Vizualizace systému EnMS - převod 2017 | OE | OE | IL-117 | 682700 | 600000 |  |  | 2/18 | 425460 | 425460 |  |  | 257240 | 257240 |  | 21/79
|  | Vizualizace systému EnMS - navýšení 2018 |  |  |  |  | 82700 | [7 empty] | 0
| 4.2.21. | Výměna protipožárních dveří v kolektoru | OE | OE | IL-118 | 630000 | 630000 | [7 empty] | 630000 | 630000
| 4.2.25. | Měření spotřeby energií - převod 2017 | OE | OE | IL-122 | 420000 | 300000 | [7 empty] | 420000 | 420000
|  | Měření spotřeby energií - navýšení 2018 |  |  |  |  | 120000
2017-03-29 | 4.2.34. | Instalace chlazení-VRV systém,2.-7.NP | OOU | D2 | IL - 80 | 4781283 | 4781283 |  |  | 1/18 | 2146596.77 | 648101 |  |  | 2634686.23 | 2634686.23 |  | 24/02
|  | Instalace chlazení-VRV systém,2.-7.NP | [7 empty] | 2/18 |  |  |  | 236448.65 |  |  |  | 24/01
|  | Instalace chlazení-VRV systém,2.-7.NP | [7 empty] | 2/18 |  | 2777.58 |  | 138878.7 |  |  |  | 24/02 | DP-24/1
|  | Instalace chlazení-VRV systém,2.-7.NP | [7 empty] | 3/18 |  | 1125946 | [5 empty] | 24/01
Instalace chlazení-VRV systém,2.-7.NP
Instalace chlazení-VRV systém,2.-7.NP
Instalace chlazení-VRV systém,2.-7.NP
2017-09-08 | 4.2.38. | MaR,JIP | OOU | NOVO | IL-133 | 413295 | 413295 |  |  | 1/18 | 349830 | 349830 |  |  | 63465 | 63465 |  | 24/70 | 63465
2017-09-08 | 4.2.39. | MaR,IMP | OOU | NOVO | IL-134 | 423295 | 423295 |  |  | 1/18 | 349830 | 349830 |  |  | 73465 | 73465 |  | 24/70 | 73465
2017-06-01 | 4.2.40. | Výměna lůžkových ramp,odd.36A | OOU | NCHIR | IL-135 | 422576 | 422576 | [7 empty] | 422576 | 422576 | 0
| 4.2.41. | Výměna lůžkových ramp,dosp. Pokoj. | OOU | ORL | IL-136 | 196752 | 196752 | [7 empty] | 196752 | 196752
2017-06-01 | 4.2.47. | Rekonstrukce výtahu č.19 | OOU | OKB | IL-142 | 629200 | 629200 |  |  | 2/18 | 629200 |  |  | 109200 | 0 | 0 |  | 24/05
|  | Rekonstrukce výtahu č.19 | [7 empty] | 3/18 |  | 520000 | [5 empty] | 24/05
2017-06-01 | 4.2.48. | Rekonstrukce výtahu č.14 | OOU | 3IK | IL-143 | 653400 | 653400 |  |  | 2/18 | 653400 |  |  | 113400 | 0 | 0 |  | 24/03
|  | Rekonstrukce výtahu č.14 | [9 empty] | 540000 | [5 empty] | 24/03
| 4.2.49. | Úprava vjezdu I.P.Pavlova - komunikace k vjezdovému systému | OSB | areál | IL-97 | 0 | 3200000 | [8 empty] | 3200000
|  | Úprava vjezdu I.P.Pavlova - komunikace k vjezdovému systému |  |  |  |  | -3200000 | [7 empty] | 0 | -3200000
2017-09-06 | 4.2.52. | Tísňový signalizační systém náramkový | ELSY |  | IL-99 | 1600000 | 1600000 | [7 empty] | 1600000 | 1600000
2017-09-15 | 4.2.57. | Výměna dveří za automatizované | OSB | NCHIR |  | 350000 | 350000 | [7 empty] | 350000 | 350000
| 4.2.58. | Zřízení hygienického zařízení v šatně zaměstnanců | OSB | ONK |  | 210000 | 210000 | [7 empty] | 210000 | 210000
2017-09-15 | 4.2.59. | TZ hygienických zařízení | OSB | KOZNI |  | 616737 | 616737 |  |  | 1/18 | 616737 |  |  | 107037 | 0 | 0 |  | 24/76
|  | TZ hygienických zařízení | [7 empty] | 2/18 |  | 509700 | [5 empty] | 24/76
| 4.2.60. | Výmněna chladící jednotky v bud. D1 - Angio v 1.PP | OOU | D1 |  | 650000 | 650000 | [7 empty] | 650000 | 650000
2017-11-16 | 4.2.61. | Nouzový zdroj pro 3IK, umělá ledvina, lanoratoře DMP | OOU | 3IK, OKB |  | 1220000 | 1220000 |  |  | 2/18 | 1149500 |  |  | 199500 | 70500 | 70500 |  | 24/06
|  | Nouzový zdroj pro 3IK, umělá ledvina, lanoratoře DMP | [7 empty] | 3/18 |  | 950000 | [5 empty] | 24/06
| 4.2.62. | Čerpadla spirálová, oběhová | UHTS | PRAD | 2 | 130890 | 130890 |  |  | 2/18 | 116927 | 118782 |  | 1855 | 13963 | 13963 |  | 22/100 | 13963
| 4.2. | OBN - Nové inv. Položky 2018 |  |  |  | 17560000 | 17560000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17560000 | 17560000
| 4.2.63. | Rekonstrukce topného kanálu k budově L | OSB | AREÁL | IL-157 | 500000 | 500000 | [7 empty] | 500000 | 500000
| 4.2.64. | Rekonstrukce kanalizace mezi D2 a G | OSB | AREÁL | IL-158 | 600000 | 600000 | [7 empty] | 600000 | 600000
| 4.2.65. | Sanace průsaku vody v kolektoru | OE | OE | IL-159 | 300000 | 300000 | [7 empty] | 300000 | 300000
| 4.2.66. | Odstranění revizních závad na med. plynech "A" | OOU | A | IL-160 | 3500000 | 3500000 | [7 empty] | 3500000 | 3500000
| 4.2.67. | Repase stativů+revizní závady OP | OOU | ORT | IL-161 | 2000000 | 2000000 | [7 empty] | 2000000 | 2000000
| 4.2.68. | Monitorování výtahovové techniky | OOU | Areál | IL-162 | 700000 | 700000 | [7 empty] | 700000 | 700000
| 4.2.69. | Služební výtahy-ovládání zam.kartami | OOU | Areál | IL-163 | 300000 | 300000 | [7 empty] | 300000 | 300000
19.2.2018 | 4.2.70. | Oprava výtahu č.71 | OOU | D1 | IL-164 | 750000 | 750000 | [7 empty] | 750000 | 750000
19.2.2018 | 4.2.71. | Oprava výtahu č.72 | OOU | D1 | IL-165 | 350000 | 350000 | [7 empty] | 350000 | 350000
19.2.2018 | 4.2.72. | Oprava výtahu č.73 | OOU | D1 | IL-166 | 400000 | 400000 | [7 empty] | 400000 | 400000
19.2.2018 | 4.2.73. | Oprava výtahu č.74 | OOU | D1 | IL-167 | 400000 | 400000 | [7 empty] | 400000 | 400000
19.2.2018 | 4.2.74. | Oprava výtahu č.75 | OOU | D1 | IL-168 | 450000 | 450000 | [7 empty] | 450000 | 450000
19.2.2018 | 4.2.75. | Oprava výtahu č.76 | OOU | D1 | IL-169 | 600000 | 600000 | [7 empty] | 600000 | 600000
| 4.2.76. | TO klima-chlazení prostorů dárců krve | OOU | TO | IL-170 | 250000 | 250000 | [7 empty] | 250000 | 250000
| 4.2.77. | Chlazení UPS,elektrorozvodna J2 | OOU | 3IK | IL-171 | 100000 | 100000 | [7 empty] | 100000 | 100000
25.4.2018 | 4.2.78. | VRV odd.5A II.etapa | OOU | HOK | IL-172 | 1800000 | 1800000 | [7 empty] | 1800000 | 1800000 |  | 2,42 mil. Kč LIMIT
28.2.2018 | 4.2.79. | PD chlazení D1-projekt na chlazení budovy D1 | OOU | D1 | IL-173 | 300000 | 300000 | [7 empty] | 300000 | 300000
| 4.2.80. | Velké CT-chlazení | OOU | RTG | IL-174 | 250000 | 250000 | [7 empty] | 250000 | 250000
| 4.2.81. | MR2-chlazení strojovny Helia | OOU | RTG | IL-175 | 250000 | 250000 | [7 empty] | 250000 | 250000
| 4.2.82. | Rozmetadlo na hnojvo (posypová sůl) | OPS | DOPR | IL-176 | 70000 | 70000 | [7 empty] | 70000 | 70000
13.2.2018 | 4.2.83. | El. mlýnek na maso 150kg/h- objem masa | OPS | STRAV | IL-177 | 45000 | 45000 | [7 empty] | 45000 | 45000
13.2.2018 | 4.2.84. | Robot kuchyňský s příslušenstvím | OPS | STRAV | IL-178 | 45000 | 45000 | [7 empty] | 45000 | 45000
| 4.2.85. | Stroj univerzální velkokuchyňský HU1020 | OPS | STRAV | IL-179 | 100000 | 100000 | [7 empty] | 100000 | 100000
13.2.2018 | 4.2.86. | Konvektomat Rational pro GN20x2/1 elektrický | OPS | STRAV | IL-180 | 1000000 | 1000000 | [7 empty] | 1000000 | 1000000
| 4.2.87. | Investiční nábytek pro 2IK | UHTS | 2IK |  | 2500000 | 2500000 | [7 empty] | 2500000 | 2500000
[15 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
| 4.3. | OBN - Dlouhodobé investice |  |  |  | 23160200 | 23160200 | 0 |  |  | 370557.66 |  | 0 | 64311.66 | 22789642.34 | 22789642.34
| 4.3.1. | Vjezdový závorový systém | EN | PROVOZ |  | 8857200 | 8857200 | [7 empty] | 8857200 | 8857200
2017-02-13 | 4.3.3. | J3 - Úpravy velínů, vstupu a imob. WC | OBN OSB | 3IK | IL-144 | 8700000 | 5200000 | [7 empty] | 8700000 | 5200000
realizace do 10/2018 |  | J3 - Úpravy velínů - navýšení položky na rok 2018 o VRV systémy na 3IK a JIP |  |  |  |  | 3500000 | [7 empty] | 0 | 3500000
2018-02-01 | 4.3.4. | D2 - Bezbariérové hygienické zařízení | OBN OSB | 1CHIR | IL-145 | 3403000 | 3403000 | [7 empty] | 3403000 | 3403000
realizace 2018 | 4.3.6. | WK - celková rekonstrukce TS1 | OBN OE | OE | IL-147 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | WK - celková rekonstrukce TS1 - navýšení 2018 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
2017-06-16 | 4.3.7. | Dávkovací zařízení chlordioxidu | OBN OVH | OVH | IL-148 | 2000000 | 1000000 |  |  | 2/18 | 370557.66 |  |  | 71976.66 | 1629442.34 | 1629442.34 |  | 24/08
2 - 16.10.17 |  | Dávkovací zařízení chlordioxidu | OBN OVH | OVH |  |  | 1000000 |  |  | 3/18 |  |  |  | 7665 | 0 |  |  | DP 24/02
|  | Dávkovací zařízení chlordioxidu | [7 empty] | 4/18 |  | 306246 | [5 empty] | 24/08
Dávkovací zařízení chlordioxidu
2018-02-07 | 4.3.8. | Vybudování unifikovaných shromaždišť odpadů- 2017 | OBN EKOL | EKOL | IL-149 | 200000 | 100000 | [7 empty] | 200000 | 200000
|  | Vyb. Unifik.shromaždišť odpadů - navýšení 2018 |  |  |  |  | 100000
[15 empty] | 0 | 0
| 5. | Použití FRM - doplňkový zdroj financování oprav a údržby majetku |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | neplánováno |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | odpis zmařené investice | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 6. | Investiční program dlouhodobý - blokace finančních prostředků |  |  |  | 445482635 | 445482635 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 445482635 | 445482635 | 0
| 6.1. | Rekonstrukce hlavní budovy Franz Josef (9765) |  |  |  | 426000000 | 426000000 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 426000000 | 426000000 | 0
| 6.2. | Novostavba 2. IK + geriatrie |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 6.3. | Národní telemedicínské centrum - NTMC |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 6.4. | Tkáňová banka |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
změna pož. Zdra | 6.5. | Rezerva IP 2018 |  |  |  | 19482635 | 19482635 | [6 empty] | DPH přenesená | 19482635 | 19482635
|  | Čerpání celkem |  |  |  | 1491243613 | 1275336181 | 215907432 |  | 9.174% | 136807055.51 | 86269052.01 | 0 | 17888786.65 | 1354436557.49 | 1170881361.5 | 182825195.99 |  | 6481372.08
|  | Limit FRM |  |  |  | 1492026613 | 1276119181 | 215907432 |  |  | 1492026613 | 1276119181 | 215907432 | 104157838.66 | 1492026613 | 1276119181 | 215907432
[11 empty] | vyčerpané prostř./ | zůstatek k vyčerpání |  | DPH krácené | Rozdíl plán / vs. skutečné čerpání
[8 empty] | Dary a jiné zdr. |  |  | limit | vlastní zdroje | cizí zdroje
| 7. | Rezerva ve FRM - plánovaná 2018 |  |  |  | 783000 | 783000 | 0 |  |  | 1355219557.49 | 1189850128.99 | 215907432 | 17888786.65 | 137590055.51 |  | 33082236.01
| 8. | Rezerva - vznik během roku |  |  |  | 45000 | [8 empty] | 783000
| 4.2.84. | Robot kuchyňský s příslušenstvím | OPS | STRAV |  | 45000 | vysoutěženo jako provozní | [7 empty] | 136807055.51
[11 empty] | 104754819.5 | MD 416 |  |  | 0
[11 empty] | 32052236.01 | rozdíl
[11 empty] | 32052236.01 | IROP - NP |  | Legenda Barviček položek IP
| 9. | Vázané fin. Prostředky po schválení + 1. a 2. aktualizace |  |  |  | 6890000 | 26425209 | částka rezervy z 1.1.2018
[7 empty] | 45000 | rezerva vzniklá během roku |  |  | 0 |  |  |  | nemám žádné info o pložce
[7 empty] | 26470209 | celkem
| 2.3.355. | Váha do přípravu cytostatik včetně příslušenství | NLP | LEK | 1 | 140000 | 26330209 | pož zdrav. č. 1 schvalený EN dne 6.2.2018 | [6 empty] | podepsaný finanční příslib na zahájení soutěžení
| 2.3.356. | LED výbojka pro fluorescenční mikroskop | NLP | MIKRO | 1 | 70000 | 26260209 | schválené Poradou vedení v 27.2.2018
| 2.3.357. | EKG dvanáctisvodové | NLP | KNM | 1 | 80000 | 26180209 | schválené Poradou vedení v 27.2.2018 | [6 empty] | splněná - profinancovaná položka
| 2.3.358. | Uretroskop flexibilní | NLP | UROL | 1 | 170000 | 26010209 | schválené Poradou vedení v3/18
| 2.3.359. | Cytoskop flexibilní pro diagnostické výkony | NLP | UROL | 2 | 340000 | 25670209 | schválené Poradou vedení v3/18 | [6 empty] | položky a změny v 1. aktualizaci IP
| 2.3.360. | Vrtačka | NLP | COSS | 1 | 90000 | 25580209 | schválené Poradou vedení v3/18
| 2.3.361. | Dermatoskop | NLP | KOŽNI | 1 | 1200000 | 24380209 | schválené Poradou vedení v3/18 | [6 empty] | položky a změny v 2. aktualizaci IP
| 2.3.183. | RTG ERCP - sklopná stěna- navýšení položky | NLP | 2IK | 1 | 4070000 | 20310209 | schválené Poradou vedení v3/18
| 2.4.98. | EKG dvanáctisvodové | UHTS | KTVL | 1 | 80000 | 20230209 | schválené Poradou vedení v3/18 | [5 empty] | 2.2.42 | zrušená , nerealizovaná položka
| 2.4.99. | Plicní ventilátor | UHTS | PLIC | 1 | 300000 | 19930209 | schválené Poradou vedení v3/18
| 2.4.100. | Ventilátor BiPAP | UHTS | PLIC | 1 | 350000 | 19580209 | schválené Poradou vedení v3/18 | [6 empty] | probíhající stavební práce - rozpracováno
| 10. | Finanční přísliby na dlouhodobé 2019 - 2020 |  |  |  | 407790000 |  |  |  | Rozdělení po kapitolách |  | 407790000 | 0
|  | Rozšíření diskového prostoru - disková pole | UIT |  |  | 2490000
[10 empty] | 1.x.xx | Infrastruktura investiční | 204500000
|  | Videokonference | UIT |  |  | 2500000 | IL - 46
|  | SIEM | UIT |  |  | 5000000 | IL - 47 |  |  | 2.x.x. | Zdravotechnika | 151300000
| 3.3.1. | Bezpečnostní infrastruktura | NIT |  |  | 42000000
[10 empty] | 3.x.x | IT | 51990000
0
| 2016 | 3T MR | ZDR |  |  | 18000000 | Střednědobý |  |  | 4.x.x | UHTS | 0
|  | Rekonstrukce JIRP DK | IN | DK |  | 9000000 | výhled
|  | Modernizace dopravní infrastruktury | IN |  |  | 9000000 | investičních
|  | Angiolinka | ZDR | 1IK |  | 7800000 | akcí podaný
|  | Rekonstrukce lůžek plicní a ONKO | ZDR | ONKO |  | 16500000 | na MZ
|  | Lineární urychlovače | ZDR |  |  | 78000000 | v 2/2016
| 2.3.319. | Kardiologická SPECT kamera c CZT dektory | 2019 | KNM |  | 18000000
| 28.2.18 | Operační mikroskop | 2019 | NCHIR |  | 13000000 | po jednání z klinikami - ukončení životnosti původního přístroje
| 1.3.4. | Napojení areálu Hněvotínská -realizace 2019 |  |  |  | 19000000 | z 1.akt. 2018
| 1.3.11. | PD přístavba ambulance HOK - 2017 | 2019 | HOK |  | 79500000
| 1.3.12. | PD - Rekonstrukce lůžkový trakt PLIC / ONKO - 2017 | 2019 | PLIC |  | 55000000
| 1.3.13. | PD - Rekonstrukce dětská JIRP - realizace 2019 | 2019 | DK |  | 20000000
| 1.3.15. | PD - Páteřní komunikace - realizace 2019 |  |  |  | 8000000 | z 1.akt. 2018
| 1.3.16. | PD - Parkoviště u DK - realizace 2019 |  |  |  | 5000000 | z 1.akt. 2018 |  | V Olomouci dne: | 2026-07-30 04:09
[6 empty] | 0 |  |  | Vypracovala: Ing. Renata Vlčková
0

## Finanční bilance
Finanční bilance k plnění investičního plánu 2018 - jen vlastní zdroje | [6 empty] | aktualizace k: | 2026-07-30 04:09
|  |  |  | k 30.4.2018 |  | stav k 1.1.2018 |  | stav k 31.3.2018
Vlastní zdroje: | [5 empty] | 1276119181 |  | 1276119181
Cizí zdroje - dary už profinancované: | [5 empty] | 0 |  | 300000
Celkové investiční zdroje: | [5 empty] | 1276119181 |  | 1276419181
Kapitola | Předmět | Kompetence | přidělené prostředky k 1.1.2018 | přidělené prostředky k 31.3.2018 | Zahájeno soutěžení, Rozpracováno Fáze - LIMIT | Rezervováno dokončeno Vyfakturováno | vyčerpané prostředky | nevyčerpané prostředky |  | rezerva vytvořená z vyhodnocených VZ ušetř./ přeč. Fáze - smlouva | rezerva z již profinancovaných investic ( zbytek z položky) | K dispozici za kapitolu
1.1. | převody | IN | 17725262 | 17725262 | 0 | 2057515.95 | 0 | 17725262 | 0%
1.2. | nové | IN | 20250000 | 20250000 | 8000000 | 0 | 0 | 20250000 | 0%
1.3. | dlouhodobé | IN | 372173067 | 372173067 | 226048000 | 11371488.59 | 50103531.4 | 322069535.6 | 13.46%
1 - Celkem infrastruktura |  |  | 410148329 | 410148329 | 234048000 | 13429004.54 | 50103531.4 | 360044797.6 | 12.22% | 4044632 | 6579875 | 2535243
2.1. | převody | NLP | 122140575 | 126210575 | 0 | 0 | 21785182.32 | 104425392.68 | 17.26%
2.2. | nové | NLP | 80871280 | 80871280 | 4716200 | 0 | 0 | 80871280 | 0%
2.3. | pr.reprodukce | NLP | 48264488 | 50214488 | 76604530 | 3157364.91 | 0 | 50214488 | 0%
2.4. | dary | NLP | 83480 | 383480 |  |  | 383478 | 2 | 100%
2 - Celkem zdravotechnika |  |  | 251359823 | 257679823 | 81320730 | 3157364.91 | 22168660.32 | 235511162.68 | 8.603% | 204451 | -37550 | 166901
3.1. | převody | UIT | 32261699 | 32261699 | 3059000 | 3770989 | 11563558.58 | 20698140.42 | 35.84%
3.2. | nové | UIT | 20650000 | 20650000 | 4000000 | 41227 | 58192.53 | 20591807.47 | 0.2818%
3.3. | dlouhodobé | UIT | 32987000 | 32987000 | 9387000 | 0 | 6789854 | 26197146 | 20.58%
3 - Celkem IT |  |  | 85898699 | 85898699 | 16446000 | 3812216 | 18411605.11 | 67487093.89 | 21.43% | 501026 | -344719.6 | 156306.4
4.1. | převody | UHTS | 35706495 | 35706495 | 0 | 1093147.44 | 13700465.11 | 22006029.89 | 38.37%
4.2. | nové | UHTS | 17560000 | 17560000 | 17563000 | 66550 | 0 | 17560000 | 0%
4.3. | dlouhodobé | UHTS | 23160200 | 23160200 | 21560200 | 0 | 370557.66 | 22789642.34 | 1.6%
4 - Celkem UHTS |  |  | 76426695 | 76426695 | 39123200 | 1159697.44 | 14071022.77 | 62355672.23 | 18.41% | 1830599.56 | 283766.68 | 2114366.24
5. | nákup pozemku | [5 empty] | 0
6.1. | dlouh.inv.záměry |  | 452285209 | 445482635 |  |  | 0 | 445482635
Souhrn: |  |  | 1276118755 | 1275636181 | 370937930 | 21558282.89 | 104754819.6 | 1170881361.4 |  | -1508555.44 | 6481372.08
Zdroje: |  |  | 1276119181 | 1276419181 | [6 empty] | křížová kontrola
Rozdíl - rezerva: |  |  | 426 | 783000 |  |  | 104754819 | 1170881361.5 |  |  | 6481372.08
[7 empty] | 0.6 | -0.1

## Rozbor fondu FRM
Rozbor investic - FRM k |  | 2018-04-30
Plán odpisů roku 2018 |  | 252000000 | 21000000
Alikvotní část odpisů |  | 84000000 | rozdíl:
Skutečně zúčtované odpisy |  | 85247509 | -1247509
Limit vlastních zdrojů pro nákup inv. 2018 |  | 1289944972
| MD | DAL
DRUH INVESTICE | ČERPÁNÍ CELKEM | TVORBA | NEDOČERPÁNO
vlastní zdroje | 104454819.5 | 85065748 | -19389071.5
stavby | 59512771.7 | 82993702 | odpisy 2018 | 2253807 | rozdíl 416 / 551
projekty | 44652555.3 | 2072046 | ZC vyřazeného majetku | 2072046 | ZC vyřazeného majetku
Přístrojová technika | 0 | 0 | příděl HV
technické zhodnocení | 289492.5 | 0 | zmařená investice | 181761 | po odečtu ZC vyřazeného majetku
oprava a udržování | 0
OSTATNÍ DOTACE |  | 0 |  | 43705 | 403 za 1/2018
stavby |  |  |  | 43698 | 403 za 2/2018
z prostřed.ÚSC,nadace,sbírky | 0 |  |  | 46793 | 403 za 3/2018
projekty |  |  |  | 47565 | 403 za 4/2018
Přístrojová technika |  |  |  | 0 | 403 za 5/2018
SYSTÉM.DOTACE - 43 ČNB |  | 0 |  | 0 | 403 za 6/2018
stavby |  |  |  | 0 | 403 za 7/2018
projekty |  |  |  | 0 | 403 za 8/2018
Přístrojová technika | 0 |  |  | 0 | 403 za 9/2018
Přístrojová technika - granty |  |  |  | 0 | 403 za 10/2018
Mezisoučet vlastních zdrojů | 104454819.5 | 85440889 |  | 0 | 403 za 11/2018
cizí zdroje |  |  |  | 0 | 403 za 12/2018
SYSTÉM.DOTACE - IROP, NF | 32052236.01 | 0
IROP - Návazná péče | 32052236.01 |  |  |  | Celkem: | 181761
IROP - Onkogynekologie | 0 |  |  | 0
IROP - Perinatologie | 0 |  |  | Návazná péče - IROP |  | pol IP
DARY | 300000 | 375141 |  | 2807200 | 22/04
stavby |  |  |  | 3493494.15 | 22/05
technické zhodnocení |  |  |  | 3600960 | 22/06
Přístrojová technika | 300000 |  |  | 6628380 | 22/10 | 2.3.257
Mezisoučet cizích zdrojů | 32352236.01 | 375141 |  | 15522201.86 | 22/15 | 2.3.260.
Z toho:
čerpání z odpisů-Limit z vl.zdrojů | 104454819.5 | 85065748
čerpání z dotací a darů | 300000 | 375141 | 0 | 32052236.01
C E L K E M | 104754819.5 | 85440889 | 19313930.5
změna stavu
počát. stav FRM k 1.1.2018 | MD - čerpání | DAL - tvorba | KS k 30.4.2018
821772972.35 | 104754819.5 | 85440889 | 802459041.85
bez zaúčtovaného přídělu z HV
za rok 2017

## Schválené Limity na VZ
Schválené limitované příkazy k VZ - Zahájeno soutěžení, Rozpracováno
| 1.3.1. FJ | 1.3.2. 2.IK |  | 1.3.10. NIP | [7 empty] | 1.2.52.
1.1. | [13 empty] | 0
1.2. | [11 empty] | 8000000 |  | 8000000
1.3. | 1048000 | 185000000 |  | 40000000 | [9 empty] | 226048000
| 2.2.22. |  |  |  |  | 2.2.117. |  | 2.2.140. | 2.2.152. | 2.2.161. | 2.2.178. |  |  | 234048000
2.1. | [13 empty] | 0
2.2. | 2000000 |  |  |  |  | 450000 |  | 150000 | 1006200 | 60000 | 1050000 |  |  | 4716200
2.3. | 1000000 | 12000000 | 1000000 | 49000000 | 763037 | 1284893 |  |  | 1403600 | 2853000 | 3600000 | 3220000 | 140000 | 76264530
| 2.3.119. | 2.3.183 | 2.3.208. | 2.3.274. | 2.3.288. | 2.3.290. |  |  | 2.3.291. | 2.3.315. | 2.3.353. | 2.3.354. | 2.3.355.
2.3. | 80000 | 170000 | 90000 | [10 empty] | 340000
| 2.3.303. | 2.3.317. | 2.3.318. | [10 empty] | 81320730
81320730
| 1.4.5. |  |  | 3.2.3. |  |  | 3.3.7. |  |  |  |  | 3.2.24.
3.1. | 559000 |  |  | 2500000 | [9 empty] | 3059000
3.2. | [11 empty] | 4000000 |  | 4000000
3.3. | [6 empty] | 9387000 | [6 empty] | 9387000
|  |  | 4.2.7. | 4.2.18. | 4.2.34. | 4.2.52. |  | 4.2.57. | 4.2.70-75 | 4.2.79. | 4.2.83. | 4.2.86. | 4.2.78. | 16446000
4.1. | [13 empty] | 0
4.2. |  |  | 3388000 | 3630000 | 2500000 | 1600000 |  | 350000 | 2950000 | 300000 | 45000 | 1000000 | 1800000 | 17563000
4.3. | 8857200 | 8700000 | 3403000 |  | 600000 | [8 empty] | 21560200
| 4.3.1. | 4.3.3. | 4.3.4. |  | 4.3.7. | [8 empty] | 39123200
370937930

## vyfakturováno
Předložené faktury - Rezervováno, dokončeno, vyfakturováno
| 1.1.3. | 1.2.51. | 1.3.9. | 1.1.10. | 21/21-1.1.10.
1.1. | 380363 | 397460 | 664051 | 36033.8 | 579608.15 | [5 empty] | 2057515.95 | 1.1.
1.2. | [10 empty] | 0 | 1.2.
1.3. |  | 11279670.93 | [5 empty] | 45908.83 | 45908.83 |  | 11371488.59 | 1.3.
|  | Poz.-1.3.2. 2IK | [5 empty] | 21/12-1.3.2. | 11/15-1.3.2.
2.1. | [10 empty] | 0 | 2.1.
2.2. | [10 empty] | 0 | 2.2.
2.3. |  | 57475 | 68970 |  |  | 1028500 | 157627.91 |  | 1475837 | 368955 | 3157364.91 | 2.3.
|  | 21/16-2.3.217. | 22/37-2.3.271. |  |  | 22/17-2.3.293. | 22/20-2.3.294. |  | 22/19-2.3.298. | 22/21-2.3.299.
| 21/13-3.2.6. |  |  |  | 22/22-3.2.23.
3.1. | 3770989 | [9 empty] | 3770989 | 3.1.
3.2. |  |  |  |  | 41227 | [5 empty] | 41227 | 3.2.
3.3. | [10 empty] | 0 | 3.3.
[6 empty] | 21/18-4.2.16. |  | 24/10-4.1.22 | 24/9-4.1.22.
4.1. | [7 empty] | 655897 | 437250.44 |  | 1093147.44 | 4.1.
4.2. | [5 empty] | 66550 |  |  |  |  | 66550 | 4.2.
4.3. | [10 empty] | 0 | 4.3.
21558282.89