## List1
Připravované investice INVESTIČNÍ ÚSEK
| Název investice | Klinika | Předpokládané náklady v Kč | [7 empty] | 2017 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019 | [11 empty] | 2020 | [11 empty] | 2021
|  |  | PD | Realizace stavba | Ostatní (nábytek, přístroje | celkem | Náklady 2018 v Kč | Náklady 2019 v Kč | Náklady 2020 v Kč | Náklady 2021 v Kč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Investiční úsek | 1.2.42 - Úprava vchodové části budovy D1, D2 | Areál | 250000 | 5000000 |  | 5250000 | 5250000 | bar: 2018 2 to 2018 5; 2018 9 to 2018 12
| 1.3.11 - Přístavba budovy "P" pro HOK | HOK | 2500000 | 100000000 | 10000000 | 112500000 | 50000000 | 62500000 | bar: 2017 6 to 2017 10; 2018 4 to 2019 9
| 1.3.2 - Novostavba 2.IK a geriatrie | 2.IK | 7950000 | 350000000 |  | 357950000 | 205000000 | bar: 2017 3 to 2018 6
| Hýža - Rekonstrukce jídelny II.etapa | PROVOZ | 500000 | 25000000 |  | 25500000 | 25000000 | bar: 2017 12 to 2018 3; 2018 6 to 2018 9
| 1.3.10 - NIP a DIOP v 8.NP + úpravy 5.NP | KARIM | 1000000 | 30000000 | 30000000 | 61000000 | 60000000 | bar: 2017 7 to 2017 10; 2018 2 to 2018 6
| 1.3.3 - Národní telemedicínské centrum | 1.IKK | 15000000 | 300000000 |  | 315000000 | 150000000 | 150000000 | bar: 2017 1 to 2017 2; 2018 4 to 2019 6
| 1.3.12 - Rekonstrukce budovy H (plicní a onko) | PLIC,ONKO | 3000000 | 55000000 |  | 58000000 | 8000000 | 50000000 | bar: 2018 1 to 2018 6; 2018 11 to 2019 6
| 1.3.1 - Franz Josef - reko a přístavba |  | 25000000 | 1400000000 | 1000000000 | 2425000000 | 25000000 | 300000000 | 1000000000 | 1100000000 | bar: 2018 1 to 2018 12; 2019 9 to 2021 12
| 1.3.16 - Parkoviště pod dětskou klinikou | Provoz | 300000 | 8000000 |  | 8300000 | 8300000 | bar: 2017 8 to 2018 1; 2018 4 to 2018 9
| 1.3.4 - Vjezd Hněvotínská | PROVOZ | 500000 | 15000000 |  | 15500000 | 15500000 | bar: 2017 9 to 2018 3; 2018 7 to 2018 11
| 1.3.13 - Rekonstrukce JIRP DK | DK | 500000 | 30000000 |  | 30500000 | 30500000 | bar: 2017 12 to 2018 4; 2018 8 to 2018 12
| 1.3.14 - Chodník I.P.Pavlova (spol.inv.MMOl) | Areál | 40000 | 300000 |  | 340000 | 300000 | bar: 2017 6 to 2017 7; 2018 5 to 2018 7
| 1.3.15 - Páteřní komunikace (starý vjezd Hněv.) | Areál | 1000000 | 10000000 |  | 11000000 | 11000000 | bar: 2018 2 to 2018 5; 2018 9 to 2018 12
| 1.3.5 - Generel | Areál | 10000000 |  |  | 10000000 | 10000000 | bar: 2018 1 to 2018 12
| Angiolinka 1.IKK | 1.IKK | 500000 | 15000000 |  | 15500000 | 15500000 | bar: 2018 1 to 2018 3; 2018 8 to 2018 12
| Kabel NTMC | NTMC |  | 250000 |  | 250000 | 250000 | bar: 2018 3 to 2018 4
| 1.3.17 - Parkoviště "stará lékárna" | Areál | 100000 | 1000000 |  | 1100000 | 1000000 | bar: 2017 9 to 2017 11; 2018 4 to 2018 6
| Zpracování komplexního PBŘ budov D1 a D2 | Areál | 400000 | 10000000 |  | 10400000 | 400000 | 10000000 | bar: 2018 2 to 2018 6; 2019 2 to 2019 7
| 1.1.10 - Potrubní pošta posílení LF | Areál | 200000 | 7000000 |  | 7200000 | 7200000 | bar: 2018 1 to 2018 3; 2018 6 to 2018 9
| Zákrokový sálek ortopedie | ORTO | 400000 | 8000000 |  | 8400000 | 8400000 | bar: 2018 1 to 2018 4; 2018 8 to 2018 10
| Oprava střechy, fasády, výměna oken | ORL | 1200000 | 70000000 |  | 71200000 | 40000000 | 31200000 | bar: 2018 2 to 2018 4; 2018 8 to 2019 2
| Oprava OS (podhledy, povrchy, osvětlení | ORL | 100000 | 700000 |  | 800000 | 900000 | bar: 2018 1 to 2018 2; 2018 6 to 2018 8
| Úpravy v 7. NP DK )po přesunu JIRP) | DK | 500000 | 20000000 |  | 20500000 | 20500000 | bar: 2017 12 to 2018 4; 2018 8 to 2018 12
| Úpravy NEUROL (vým. oken,sanace, vnitřní úpravy) | NEUROL | 500000 | 6000000 |  | 6500000 | 6500000 | bar: 2017 12 to 2018 3; 2018 6 to 2018 9
0
0
0
| 3T MR | KRL |  |  |  | 0
| Lineární urychlovače | ONKO |  |  |  | 0
| Náklady dle roků v Kč |  | 71440000 | 2466250000 | 1040000000 | 3577690000 | 704500000 | 603700000 | 1000000000 | 1100000000
| Dotace 2IK |  |  | 109200000 |  | 109200000
| Dotace FJ |  |  | 1050000000 |  |  |  | 100000000 | 400000000 | 550000000
| Dotace NTMC |  |  | 300000000 |  |  | 150000000 | 150000000
Dotace xx
| Dotace yy | [9 empty] | 2017 1: 0; 2018 1: 0; 2019 1: 0; 2020 1: 0; 2021 1: 0
Dotace zz
| Náklady v letech po odečtení dotace v mil. Kč |  | 71440000 | 1007050000 | 1040000000 | 3468490000 | 554500000 | 353700000 | 600000000 | 550000000
Studie
Zpracování PD potřebných stupňů
Soutěž VZ PD
Soutěž VZ zhotovitel
Realizace