## plnění k 30.4.09
| Plán investic z vlastních zdrojů na rok 2009 | [5 empty] | Stav k: 30.4.2009
A. | Vlastní zdroje celkem: |  |  | Zdroje
Poznámka
| PS z r. 2008 (na převáděné investice ) |  |  | 66991285
| Odpisy - dle odpisového plánu |  |  | 286500000
| - nezajištěnost výnosů u odpisů |  |  | 25000000
| - hosp.ztráta-nezajištěnost HV |  |  | 0
| - změna salda závazků |  |  | 0
- rozvojové programy FNO
| změna závazků - rezerva na snížení |  |  | 97000000
| Použitelné zdroje r. 2009 |  |  | 231491285
B. | Čerpání celkem
| Předmět plnění |  | spr.kapit. | LIMIT 2009 | Skutečnost | Jiné zdroje | Poznámka | Období | Odpovědný | Stav rozpracovanosti
1. | Podíl vlastních zdrojů na akcích ISPROFIN |  | MPT | 3880000
| čerpání - mezisoučet |  |  | 3880000
1.1. | Dotace 30 mil. ze SR |  | INVO | 0 |  | 0 |  |  | Říha | dosud nepřiděleno
1.2.A) | Dotace ze SF EU - OPŽP I. etapa |  | OPT | 0 |  | 0 |  |  | Vaněk | beze změny
1.2.B) | Dotace ze SF EU - OPŽP II. etapa |  | OPT | 0 |  | 0 |  |  | Vaněk | beze změny
1.3. | Dotace onkoprogram /EU |  | ONK | 0 |  | v celé výši | bez FRM |  | Ř,MLP | v řešení
1.4. | Dotace traumaprogram /EU |  | TRAU | 0 |  | v celé výši | bez FRM |  | Ř,MLP | v řešení
1.5. | Dotace KCH program /EU |  | KCH | 0 |  | v celé výši | bez FRM |  | Ř,MLP
1.6. | Dotace reko SO 02 |  | INVO | 0 |  |  |  |  | Říha | žádost o registraci MZ
1.7. | IGA - tandemový hmot. spektrometr |  | OKB | 3500000 |  | 2500000 |  |  | Procházková | smlouva v kolečku
1.8. | IGA - speciální motorová dlaha |  | TRAU | 145000 |  | 49000 |  |  | Charamzová | příprava specifikace
1.9. | IGA - digitální dermatoskop |  | KOZNI | 150000 |  | 602000 |  |  | Charamzová | smlouva v kolečku
1.10. | IGA - speciální chirurgické nástroje |  | TRAU | 85000 |  | 255000 |  |  | Charamzová | příprava specifikace
2. | Převod z roku 2008 |  | MPT | 58427784
| čerpání- mezisoučet |  |  | 58427784
2.1. | Rekonstrukce psychiatrie (jen panelák) |  | PSYCH | 29310000 | 117810 | 63000000 |  | 10/1085 | Říha | zahájeny příp. práce
2.2. | Rekonstrukce kanalizace |  | INVO | 4423000 | 1975.4 | 13924000 |  | 10/1060 | Říha | v realizaci
[5 empty] | 583736.4 |  |  | 10/1228
[5 empty] | 17850 |  |  | 10/1412
[5 empty] | 2211690.61 |  |  | 10/1716
[5 empty] | 17850 |  |  | 10/1717
[5 empty] | 4495.82 |  |  | 10/1915
[5 empty] | 499.8 |  |  | 10/2044
[5 empty] | 17850 |  |  | 10/2262
2.3. | Rekonstrukce SO 02 - PD/DUR |  | INVO | 2667000 |  |  |  |  | Říha | zpracována PD
2.4. | PACS |  | ÚIS | 14970650 |  |  |  |  | Marek | vypsáno VŘ
2.5. | SW/HW pro ředění cytostatik CATO |  | ÚIS | 900000 | 343383.37 |  |  | 17/1 | Marek | probíhá realizace
[5 empty] | 65242.84 |  |  | 28/1
2.6. | SPECT/CT + stavební příprava |  | KNM | 5197976 |  | 20000000 | ISPROFIN |  | Říha | smlouva podepsaná
2.7. | Centrifuga | 1 | GEN | 138523 |  |  |  |  | Novák | podepsaná smlouva
2.8. | Modernizace perinatologického centra |  | NOVO | 760000 |  | 760000 | ISPROFIN |  | Charamzová | vypsáno poptáv. řízení
2.9. | Rozšíření rozvodů CO2 |  | PORGYN | 60635 |  |  |  |  | Gregor | realizace akce
3. | Zdravotní technika | ks | Ř, MLP | 12206379
| čerpání - mezisoučet |  |  | 12206379
3.1 | EHP NF novorozenecké odd |  | NOVO | 300000 |  |  |  |  | Charamzová
3.2 | Perinatologický program 2009 |  | MLP | 400000 |  |  |  |  | Charamzová
3.3 | Ultrazvukový systém |  | 1IK | 0 |  |  |  |  | Charamzová
3.4 | Klimatizační jednotka | 1 | IMUNO | 200000 |  |  |  |  | Novák | příprava specifikace
3.5 | Pícka na fotopolymery | 1 | KZL | 99000 |  |  |  |  | Novák | smlouva v kolečku
3.6 | Programat P300 200 s vakuo. pum. | 1 | KZL | 110000 |  |  |  |  | Novák | vyhodnocení nabídek
3.7 | Odsávací jednotka Silent | 2 | KZL | 125000 | 110452.94 |  | 1/1356 |  | Novák | hotovo
3.8 | Obměna měřiče aktivity |  | KNM | 380000 |  |  |  |  | Novák
3.9 | Sterilní svářečka | 1 | HOK | 300000 | 334950 | viz 3.14 | 1/1228 |  | Sosnová | hotovo
3.10 | Termovizní kamera FLIR | 1 | KOZNI | 285348 |  | 184702 | SMO |  | Sosnová | vypsáno poptáv. řízení
3.11 | Rozmrazovač plasmy | 2 | DK,TO | 300000 |  |  |  |  | Novák | vyhodnocení nabídek
3.12 | Sprchovací lehátko hydraulické | 1 | GER | 100000 |  |  |  |  | Sosnová
3.13 | Klimatizace | 1 | TO | 300000 |  |  |  |  | Novák | příprava spec. projekt
3.14 | Sterilní svářečka | 1 | TO | 350000 | 334950 | viz 3.9 | 1/1228 |  | Sosnová | hotovo
3.15 | Navařovačka | 1 | TO | 200000 | 67100 |  | 1/1117 |  | Sosnová | hotovo
3.16 | Ultrazvuk | 1 | GEN | 800000 |  |  |  |  | Charamzová
3.17 | Sáňový mikrotom | 1 | PATOL | 250000 |  |  |  |  | Sosnová | podepsaná smlouva
3.18 | Komorová mraznice | 1 | TO | 1000000 |  |  |  |  | Novák | přípravné práce
3.19 | Chladnicena na TP | 1 | TO | 300000 |  | 210000 | SMO |  | Novák | vyhodnocení nabídek
3.20 | Operační světlo stropní | 1 | ORL | 350000 |  |  |  |  | Sosnová | podepsaná smlouva
3.21 | Operační stůl | 1 | ORL | 203681 |  | 266000 | SMO |  | Sosnová | podepsaná smlouva
3.22 | ORL unity | 1 | ORL | 250000 |  |  |  |  | Sosnová
3.23 | Stroboskop | 1 | ORL | 300000 |  |  |  |  | Sosnová | podepsaná smlouva
3.24 | Skřín pro bezpeč.uložení endoskopů | 1 | 2IK | 400000 |  |  |  |  | Charamzová | vyhodnocení nabídek
3.25 | Transportní vozík pro endoskopy | 1 | 2IK | 75200 |  |  |  |  | Charamzová | vyhodnocení nabídek
3.26 | Automatický dezinfektor endoskopů | 1 | 2IK | 870000 |  |  |  |  | Charamzová | vyhodnocení nabídek
3.27 | INFO syst.pro zprac.dat sterilizace | 1 | OCS | 250000 |  |  |  |  | Novák | přípravné práce
3.28 | Prokládací myčka | 1 | OCS | 1200000 |  |  |  |  | Charamzová | vyhodnocení nabídek
3.29 | Myčka nástrojů | 1 | OCS | 500000 |  |  |  |  | Charamzová | smlouva v kolečku
3.30 | UZ přístr.na dočištění intrumentária | 1 | OCS | 85000 |  |  |  |  | Novák | smlouva v kolečku
3.31 | Přeprav.skříně pro ster.,nesteril.mat. | 1 | OCS | 350000 |  |  |  |  | Novák | smlouva v kolečku
3.32 | Ergometr | 1 | KRTVL | 280000 |  | 184135 | SMO |  | Sosnová | smlouva v kolečku
3.33 | Skříň na kyseliny a louhy | 1 | LEK | 50150 |  |  |  |  | Charamzová | příprava specifikace
3.34 | Digestoř laboratorní | 1 | LEK | 320000 |  |  |  |  | Charamzová | příprava specifikace
3.35 | Mycí a dezin.automat do odd.GAL. | 1 | LEK | 370000 |  |  |  |  | Charamzová | smlouva v kolečku
3.36 | Mycí a dezin.automat do odd.OPSL. | 1 | LEK | 493000 |  |  |  |  | Charamzová | smlouva v kolečku
3.37 | Trezor | 1 | LEK | 60000 |  |  |  |  | Charamzová
4. | Použití FRM jako doplňkového zdroje financování
oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého
| i krátkodobého majetku (rozpočtováno) |  | odpovědný útvar
|  |  | Celkem | 41100000
| čerpání - mezisoučet |  |  | 41100000
4.1. | - opravy budov |  | OSB | 8000000
4.2. | - opravy budov |  | OHE | 1000000
4.3. | - opravy zdrav. techniky |  | OHM | 13000000
4.4. | - opravy výpočetní techniky |  | OINF | 300000
4.5. | - opravy ostatní techniky |  | OHM | 4500000
4.6. | - běžná údržba budov |  | OSB | 8000000
4.7. | - běžná údržba budov |  | OHE | 5000000
4.8. | - oprava vozového parku |  | DOPR | 1000000
4.9. | - oprava zaříz.hlasov.a telekom. |  | OINF | 50000
4.10. | - opravy - vodní hosp. |  | EKOL | 200000
4.11. | - opravy - požární techniky |  | OBKR | 50000
5. | Inv. program krátkodobý-zabezpečení infrastruktury |  |  | 33300512
| čerpání - mezisoučet |  |  | 33300512
5.1 | Rozdělení topných okruhů |  | OHE | 1200000 |  |  |  |  | Skřivánek | čeká se na předání PD
5.2 | Modernizace aut. zálož.zdroje TS1 |  | OHE | 250000 |  |  |  |  | Skřivánek | příprava specifikace
5.3 | Upgrade systému M+R Honeywell |  | OHE | 300000 |  |  |  |  | Skřivánek | v jednání-řeší se smlouva
5.4 | Pořízení vozidla pro údržbu ZVIT |  | OSB | 400000 |  |  |  |  | Rozbořil
5.5 | Mediplyny SO 01 závažné |  | OHM | 2050000 |  |  |  |  | Gregor | příprava specifikace
5.6 | Úprava ohřevu VZT na DK |  | OHM | 500000 |  |  |  |  | Gregor | vyhodnocení nabídek
5.7 | Kompresory (prádelna) |  | PROV | 600000 |  |  |  |  | Gregor | provádí se montáž
5.8 | Konvektomat |  | PROV | 1000000 |  |  |  |  | Rozbořil | hotovo
5.9 | Nákladní auto s čelem |  | PROV | 1300000 |  |  |  |  | Rozbořil | dodáno 5/09
5.10 | Osobní auto Fabia 1,2 | 2 | PROV | 600000 |  |  |  |  | Rozbořil | 1 ks dodán 5/09
5.11 | Návěs třístranně sklápěcí |  | EKOL | 70000 | 69901 |  |  | 1/1529 | Pluhař | hotovo
5.14 | VZT PET/CT |  | INVO | 250000 |  |  |  |  | Říha | příprava VZ MR
5.15 | Zřízení prac.centrální endoskopie |  | INVO | 0 |  |  |  |  | Říha
5.15A | Lékárna Puškinova |  |  | 3600000 | 3100 |  |  | 10/2227 | Říha | vypsáno poptáv.řízení
5.16 | Prádelna - logistika |  | PROV | 1000000 |  |  |  |  | Rozbořil | dodáno 5/09
5.17 | Reko kanalizace |  | INVO | 5350512 |  |  |  |  | Říha | realizace akce
nové projekty
5.18 | Elektronické žádanky na léky |  | ÚIS | 300000 |  |  |  |  | Marek
5.19 | Propojení SW lékárna - KIS |  | ÚIS | 200000 |  |  |  |  | Marek
rozvoj stávajících SW
5.20 | KIS Medea (Stapro) |  | ÚIS | 3000000 |  |  |  |  | Marek
5.21 | Transf.odd. - ELAS (Siemens) |  | ÚIS | 2500000 |  |  |  |  | Marek
5.22 | Rozvoj PACS (PLIC+RTG) |  | ÚIS | 3000000 |  |  |  |  | Marek
| rozvoj systémové infrastruktury |  | ÚIS
5.23 | Rozvoj datových sítí |  | ÚIS | 2760000 | 132202 |  |  | 1/1074 | Marek
[5 empty] | 446504 |  |  | 10/1077
[5 empty] | 307500 |  |  | 1/1592
5.24 | Náhrada aktivních prvků a rozšíření |  | ÚIS | 960000 | 55215 |  |  | 1/937 | Marek
[5 empty] | 106264 |  |  | 1/961
5.25 | Pilotní projekt bezdrátových sítí |  | ÚIS | 720000 |  |  |  |  | Marek
telekomunikace
5.26 | Upgrade telefonní ústředny (TZ) |  | ÚIS | 500000 |  |  |  |  | Marek
5.27 | Nahrávání hovorů tel.ústředny |  | ÚIS | 400000 |  |  |  |  | Marek
HW
5.28 | Rychlotiskárna - odd.práce a mzdy |  | ÚIS | 120000 |  |  |  |  | Marek
5.29 | Velký kopírovací stroj | 2 | ÚIS | 120000 |  |  |  |  | Marek
5.30 | Tiskárna laserová A3 | 3 | ÚIS | 150000 |  |  |  |  | Marek
5.31 | Tiskárna identifikačních pásků pac. |  | ÚIS | 100000 |  |  |  |  | Marek
6. | Investiční záměry - projekty a studie |  |  | 2478500
| čerpání - mezisoučet |  |  | 2478500
6.1 | Nespecifikovaná PD - IZ, studie |  | INVO | 500000 |  |  |  |  | Říha
6.2 | PD reko SO 02 - PD/DUR + viz 2.3 |  | INVO | 784000 |  |  |  |  | Říha | zpracována PD
6.3 | PD centrální endoskopie |  | INVO | 0 |  |  |  |  | Říha
6.4 | PD výdejna lékárna Puškinova |  | INVO | 297500
6.5 | PD Mateřská škola - Karafiátova / DUR |  | INVO | 151130 | 151130 |  |  | 10/593 |  | žádost o registraci MZ
6.6 | PD Mateřská škola - Karafiátova / SP |  | INVO | 324870
6.7 | MŠ - zabezpečení akce AD/IČ/KB |  | INVO | 321000
6.8 | PD - pracoviště SZM |  | OSB | 100000
7. | Investiční program dlouhodobý |  | odpov.útv. | 21751283.28
| mezisoučet |  |  | 21751283.28
7.1. | PET s CT |  | OEFI | 19746804 |  |  | do 11/09
7.2. | Spalovna |  | OEFI | 2004479.28 |  |  | do 12/09
| Čerpání celkem |  |  | 173144458.28
| Limit FRM |  |  | 231491285
8. | Rezerva ve FRM - plánovaná |  | plán | 58346826.72
| čerpání mezisoučet |  |  | 57468148
8.1. | Přístroj pro měření vydechovaného NO |  | ALG | 0 |  | 151728 | z KD | 1/1457 | Novák | hotovo
8.2. | Nahrávání hovorů na dětské LSPP |  | DK | 0 |  | 141000 | z úspor IP |  | Marek
8.3. | Hlasová smyčka |  | OUP | 0 |  | 193000 | z úspor IP |  | Marek
8.4. | Monitorovací systém |  | LEK | 200000 |  |  |  |  | Gregor
8.5. | Předchladírna - úpravy elektr. rozvodů |  | TO | 3013 | 3013 |  |  | 10/566 | Říha | hotovo
8.6. | Cytostatika - zřízení napájení VDO |  | LEK | 16742 |  |  |  |  | Říha | hotovo
8.7. | Cytostatika - úpravy izolátorů |  | LEK | 116620 | 116620 |  |  | 10/389 | Říha | hotovo
8.8. | Úprava VZT sterilizace |  | ORTOP | 26470 | 26470 |  |  | 10/1181 | Říha | hotovo
8.9. | Rekonstrukce zdroj. stanice (oxid dusný) |  | SO 01 | 220544 |  |  |  |  | Gregor
8.10. | Vyvíječ dusíku vč. instalace viz 1.7 |  | OKB | 350000 |  |  |  |  | Novák | smlouva v kolečku
8.11. | Automobil osobní |  | Ř. | 650000 | 650000 |  |  | 1/1081 | Říha | hotovo
8.12. | Dofinancování reko psychiatrie viz 2.1 |  | PSYCH | 37426000 |  |  |  |  | Říha
8.13. | Reko Mateřská škola Karafiátova |  | Ř. | 15208000 |  |  |  |  | Říha
8.14. | Lineární urychlovač |  | ONK | [5 empty] | Charamzová | ž. o registraci na MZ
8.15. | Univerzitní robotické centrum |  | OCS | [5 empty] | Charamzová | ž. o registraci na MZ
8.16. | Pracoviště SZM |  | PROV | 1459075 |  |  |  |  | Vaida
8.17. | Stropní stativy - doplnění klinické signaliz. |  | OCS | 1791684 |  |  |  |  | Procházková | smlouva v kolečku
| celkem rozdíl (nerozdělená rezerva) |  |  | 878678.72
C. Část Přehledu dotací - vícezdrojové financování
Finanční podpora z rozpočtu jiných organizací
Zpracovala : Luďka Sosnová
Olomouc, 5.5.2009