## plnění k 31.7.09
| Plán investic z vlastních zdrojů na rok 2009 | [5 empty] | Stav k: 31.7.2009
A. | Vlastní zdroje celkem: |  |  | Zdroje
Poznámka
| PS z r. 2008 (na převáděné investice ) |  |  | 66991285
| Odpisy - dle odpisového plánu |  |  | 286500000
| - nezajištěnost výnosů u odpisů |  |  | 25000000
| - hosp.ztráta-nezajištěnost HV |  |  | 0
| - změna salda závazků |  |  | 0
- rozvojové programy FNO
| změna závazků - rezerva na snížení |  |  | 52000000
| Použitelné zdroje r. 2009 |  |  | 276491285
B. | Čerpání celkem
| Předmět plnění |  | spr.kapit. | LIMIT 2009 | Skutečnost | Jiné zdroje | Poznámka | Období | Odpovědný | Stav rozpracovanosti
1. | Podíl vlastních zdrojů na akcích ISPROFIN |  | MPT | 3880100
| čerpání - mezisoučet |  |  | 3880100 | 20534000
1.1. | Dotace 30 mil. ze SR |  | INVO | 0 |  | 0 |  |  | Říha
1.2.A) | Dotace ze SF EU - OPŽP I. etapa |  | OPT | 0 |  | 0 |  |  | Vaněk | beze změny
1.2.B) | Dotace ze SF EU - OPŽP II. etapa |  | OPT | 0 |  | 0 |  |  | Vaněk | beze změny
1.3. | Dotace onkoprogram /EU |  | ONK | 0 | 2000000 | v celé výši | bez FRM | 1/2602 | Ř,MLP | v řešení
[5 empty] | 18000000 |  |  | 1/2779
1.4. | Dotace traumaprogram /EU |  | TRAU | 0 |  | v celé výši | bez FRM |  | Ř,MLP | v řešení
1.5. | Dotace KCH program /EU |  | KCH | 0 |  | v celé výši | bez FRM |  | Ř,MLP
1.6. | Dotace reko SO 02 |  | INVO | 0 |  |  |  |  | Říha | žádost o registraci MZ
1.7. | IGA - tandemový hmot. spektrometr |  | OKB | 3500000 |  | 2500000 |  |  | Procházková | podepsaná smlouva
1.8. | IGA - speciální motorová dlaha |  | TRAU | 145000 | 194000 | 49000 |  | 1/2913 | Charamzová | hotovo
1.9. | IGA - digitální dermatoskop |  | KOZNI | 150100 |  | 602000 |  |  | Charamzová | hotovo
1.10. | IGA - speciální chirurgické nástroje |  | TRAU | 85000 | 340000 | 255000 |  | 1/2914 | Charamzová | hotovo
1.11. | IGA - Air Pen Drive |  | TRAU | 0 |  | 393000 |  |  | Novák
2. | Převod z roku 2008 |  | MPT | 58786232.56
| čerpání - mezisoučet |  |  | 58786232.56
2.1. | Rekonstrukce psychiatrie (jen panelák) |  | PSYCH | 29310000 | 9915001.5 | 63400000 |  |  | Říha | v realizaci
| vícepráce |  |  | 333200
| výsadba dřevin |  |  | 25000 |  |  |  | 10/2380
2.2. | Rekonstrukce kanalizace |  | INVO | 4423000 | 17120333.21 | 13924000 |  |  | Říha | v realizaci
2.3. | Rekonstrukce SO 02 - PD/DUR |  | INVO | 2667000 | 2667000 |  |  | 10/2359 | Říha | vyřizuje se ÚR
2.4. | PACS |  | ÚIS | 14970650 |  |  |  |  | Marek | vypsáno VŘ
2.5. | SW/HW pro ředění cytostatik CATO |  | ÚIS | 900000 | 343383.37 |  |  | 17/1 | Marek | probíhá realizace
[5 empty] | 65242.84 |  |  | 28/1
[5 empty] | 445856.4 |  |  | 17/25
[5 empty] | 84712.71 |  |  | 28/13
2.6. | SPECT/CT + stavební příprava |  | KNM | 5197976 |  | 20000000 | ISPROFIN |  | Říha | žádost o registraci
2.7. | Centrifuga | 1 | GEN | 138523 |  |  |  |  | Novák | hotovo
2.8. | Modernizace perinatologického centra |  | NOVO | 760248.56 |  | 760000 | ISPROFIN |  | Charamzová | smlouva na MZ
2.9. | Rozšíření rozvodů CO2 |  | PORGYN | 60635 |  |  |  |  | Gregor | realizace akce
3. | Zdravotní technika | ks | Ř, MLP | 12230216
| čerpání - mezisoučet |  |  | 12230216
3.1 | EHP NF novorozenecké odd |  | NOVO | 300000 |  |  |  |  | Novák
3.2 | Perinatologický program 2009 |  | MLP | 400000 |  |  |  |  | Novák
3.3 | Ultrazvukový systém |  | 1IK | 0 |  |  |  |  | Novák
3.4 | Klimatizační jednotka | 1 | IMUNO | 200000 |  |  |  |  | Novák | vypsáno VŘ
3.5 | Pícka na fotopolymery | 1 | KZL | 74993 | 74993 |  | 1/2408 |  | Novák | hotovo
3.6 | Programat P300 200 s vakuo. pum. | 1 | KZL | 119950 | 119950 |  | 1/2510 |  | Novák | hotovo
3.7 | Odsávací jednotka Silent | 2 | KZL | 125000 | 110452.94 |  | 1/1356 |  | Novák | hotovo
3.8 | Obměna měřiče aktivity |  | KNM | 380000 |  |  |  |  | Novák
3.9 | Sterilní svářečka | 1 | HOK | 300000 | 334950 | viz 3.14 | 1/1228 |  | Sosnová | hotovo
3.10 | Termovizní kamera FLIR | 1 | KOZNI | 285348 |  | 184702 | SMO |  | Sosnová | hotovo
3.11 | Rozmrazovač plasmy | 2 | DK,TO | 230914 | 229407 |  | 1/2809 |  | Novák | hotovo
3.12 | Sprchovací lehátko hydraulické | 1 | GER | 100000 |  |  |  |  | Novák
3.13 | Klimatizace | 1 | TO | 300000 |  |  |  |  | Novák | vypsáno VŘ
3.14 | Sterilní svářečka | 1 | TO | 350000 | 334950 | viz 3.9 | 1/1228 |  | Sosnová | hotovo
3.15 | Navařovačka | 1 | TO | 200000 | 67100 |  | 1/1117 |  | Sosnová | hotovo
3.16 | Ultrazvuk | 1 | GEN | 800000 |  |  |  |  | Novák
3.17 | Sáňový mikrotom | 1 | PATOL | 250000 | 184179 |  | 1/1878 |  | Sosnová | podepsaná smlouva
3.18 | Komorová mraznice vč.stavebních úprav | 1 | TO | 1500000 |  |  |  |  | Novák | v jednání
3.19 | Chladnicena na TP | 1 | TO | 98210 |  | 210000 | SMO |  | Novák | smlouva v kolečku
3.20 | Operační světlo stropní | 1 | ORL | 350000 | 349110.7 |  | 1/2011 |  | Sosnová | hotovo
3.21 | Operační stůl | 1 | ORL | 203681 | 469681 | 266000 | 1/2169 |  | Sosnová | hotovo
3.22 | ORL mikroskop | 1 | ORL | 250000 |  |  |  |  | Sosnová | vypsáno VŘ
3.23 | Stroboskop | 1 | ORL | 300000 | 259882 |  | 1/1834 |  | Sosnová | hotovo
3.24 | Skřín pro bezpeč.uložení endoskopů | 1 | 2IK | 831125 |  |  |  |  | Charamzová | dodání 08/09
3.25 | Transportní vozík pro endoskopy | 1 | 2IK | 64626 |  |  |  |  | Charamzová | dodání 08/09
3.26 | Automatický dezinfektor endoskopů | 1 | 2IK | 646370 |  |  |  |  | Charamzová | dodání 08/09
3.27 | INFO syst.pro zprac.dat sterilizace | 1 | OCS | 250000 |  |  |  |  | Novák | v jednání
3.28 | Prokládací myčka | 1 | OCS | 1210273 |  |  |  |  | Charamzová | dodání 09/09
3.29 | Myčka nástrojů | 1 | OCS | 499306 | 499306 |  | 1/2174 |  | Charamzová | hotovo
3.30 | UZ přístr.na dočištění intrumentária | 1 | OCS | 85293 | 85292 |  | 1/2603 |  | Novák | hotovo
3.31 | Přeprav.skříně pro ster.,nesteril.mat. | 1 | OCS | 205275 | 205275 |  | 1/2279 |  | Novák | hotovo
3.32 | Ergometr | 1 | KRTVL | 153471 | 92650 | 184135 | 1/2110 |  | Sosnová | hotovo
[5 empty] | 244955 |  | 1/2703
3.33 | Skříň na kyseliny a louhy | 1 | LEK | 50150 |  |  |  |  | Novák | vypsáno VŘ
3.34 | Digestoř laboratorní | 1 | LEK | 320000 |  |  |  |  | Novák | vypsáno VŘ
3.35 | Mycí a dezin.automat do odd.GAL. | 1 | LEK | 335287 | 335287 |  | 1/2682 |  | Charamzová | hotovo
3.36 | Mycí a dezin.automat do odd.OPSL. | 1 | LEK | 400944 | 400944 |  | 1/2681 |  | Charamzová | hotovo
3.37 | Trezor | 1 | LEK | 60000 |  |  |  |  | Novák | v jednání
4. | Použití FRM jako doplňkového zdroje financování
oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého
| i krátkodobého majetku (rozpočtováno) |  | odpovědný útvar
|  |  | Celkem | 41100000
| čerpání - mezisoučet |  |  | 41100000
4.1. | - opravy budov |  | OSB | 8000000
4.2. | - opravy budov |  | OHE | 1000000
4.3. | - opravy zdrav. techniky |  | OHM | 13000000
4.4. | - opravy výpočetní techniky |  | OINF | 300000
4.5. | - opravy ostatní techniky |  | OHM | 4500000
4.6. | - běžná údržba budov |  | OSB | 8000000
4.7. | - běžná údržba budov |  | OHE | 5000000
4.8. | - oprava vozového parku |  | DOPR | 1000000
4.9. | - oprava zaříz.hlasov.a telekom. |  | OINF | 50000
4.10. | - opravy - vodní hosp. |  | EKOL | 200000
4.11. | - opravy - požární techniky |  | OBKR | 50000
5. | Inv. program krátkodobý-zabezpečení infrastruktury |  |  | 33000512
| čerpání - mezisoučet |  |  | 33000512
5.1 | Rozdělení topných okruhů |  | OHE | 1200000 |  |  |  |  | Skřivánek | v realizaci
5.2 | Modernizace aut. zálož.zdroje TS1 |  | OHE | 250000 |  |  |  |  | Skřivánek | smlouva v kolečku
5.3 | Upgrade systému M+R Honeywell |  | OHE | 300000 |  |  |  |  | Skřivánek | smlouva v kolečku
5.4 | Pořízení vozidla pro údržbu ZVIT |  | OSB | 400000 |  |  |  |  | Rozbořil
5.5 | Mediplyny SO 01 závažné vč.VZT TS 04 |  | OHM | 1350000 | 49980 |  |  | 10/2023 | Gregor | rozpracováno
[5 empty] | 220544 |  |  | 10/2664
5.6 | Úprava ohřevu VZT na DK |  | OHM | 500000 | 451104 |  |  | 10/3423 | Gregor | v realizaci
5.7 | Kompresory (prádelna) |  | PROV | 600000 | 38080 |  |  | 10/2252 | Gregor | hotovo
[5 empty] | 539692 |  |  | 1/1564
[5 empty] | 62362 |  |  | 10/2991
[5 empty] | 7433 |  |  | 10/3803
5.8 | Konvektomat |  | PROV | 1000000 | 598867 |  |  | 1/1846 | Rozbořil | hotovo
5.9 | Nákladní auto s čelem |  | PROV | 1300000 | 1408104 |  |  | 1/1753 | Rozbořil | hotovo
5.10 | Osobní auto Fabia 1,2 | 2 | PROV | 600000 | 235000 |  |  | 1/1754 | Rozbořil | hotovo
5.11 | Návěs třístranně sklápěcí |  | EKOL | 70000 | 69901 |  |  | 1/1529 | Pluhař | hotovo
5.14 | VZT PET/CT |  | INVO | 250000 |  |  |  |  | Říha | hotovo
5.15 | Zřízení prac.centrální endoskopie |  | INVO | 0 |  |  |  |  | Říha
5.15A | Lékárna Puškinova |  |  | 4000000 | 3100 |  |  | 10/2227 | Říha | v realizaci
5.16 | Prádelna - logistika |  | PROV | 1000000 |  |  |  |  | Rozbořil | hotovo
5.17 | Reko kanalizace |  | INVO | 5350512 |  |  |  |  | Říha | v realizaci
nové projekty
5.18 | Elektronické žádanky na léky |  | ÚIS | 300000 |  |  |  |  | Marek
5.19 | Propojení SW lékárna - KIS |  | ÚIS | 200000 |  |  |  |  | Marek
rozvoj stávajících SW
5.20 | KIS Medea (Stapro) |  | ÚIS | 3000000 |  |  |  |  | Marek
5.21 | Transf.odd. - ELAS (Siemens) |  | ÚIS | 2500000 |  |  |  |  | Marek
5.22 | Rozvoj PACS (PLIC+RTG) |  | ÚIS | 3000000 |  |  |  |  | Marek
| rozvoj systémové infrastruktury |  | ÚIS
5.23 | Rozvoj datových sítí |  | ÚIS | 2760000 | 132202 |  |  | 1/1074 | Marek
[5 empty] | 446504 |  |  | 10/1077
[5 empty] | 307500 |  |  | 1/1592
5.24 | Náhrada aktivních prvků a rozšíření |  | ÚIS | 960000 | 55215 |  |  | 1/937 | Marek
[5 empty] | 106264 |  |  | 1/961
5.25 | Pilotní projekt bezdrátových sítí |  | ÚIS | 720000 |  |  |  |  | Marek
telekomunikace
5.26 | Upgrade telefonní ústředny (TZ) |  | ÚIS | 500000 | 160650 |  |  | 10/3328 | Marek
[5 empty] | 84014 |  |  | 10/3329
5.27 | Nahrávání hovorů tel.ústředny |  | ÚIS | 400000 |  |  |  |  | Marek
HW
5.28 | Rychlotiskárna - odd.práce a mzdy |  | ÚIS | 120000 |  |  |  |  | Marek
5.29 | Velký kopírovací stroj | 2 | ÚIS | 120000 |  |  |  |  | Marek
5.30 | Tiskárna laserová A3 | 3 | ÚIS | 150000 |  |  |  |  | Marek
5.31 | Tiskárna identifikačních pásků pac. |  | ÚIS | 100000 |  |  |  |  | Marek
6. | Investiční záměry - projekty a studie |  |  | 3938060
| čerpání - mezisoučet |  |  | 3938060
6.1 | Nespecifikovaná PD - IZ, studie |  | INVO | 500000 | 261800 |  |  | 10/2517 | Říha
6.2 | PD reko SO 02 - PD/DUR + viz 2.3 |  | INVO | 784000 | 75800 |  |  | 10/2359 | Říha
6.3 | PD centrální endoskopie |  | INVO | 0 |  |  |  |  | Říha
6.4 | PD výdejna lékárna Puškinova |  | INVO | 297500 | 297500 |  |  | 10/2518 |  | hotovo
6.5 | PD Mateřská škola - Karafiátova / DUR |  | INVO | 151130 | 151130 |  |  | 10/593 | Říha | žádost o registraci MZ
6.6 | PD Mateřská škola - Karafiátova / SP |  | INVO | 500000 |  |  |  |  | Říha | vyřizuje se SP
6.7 | MŠ - zabezpečení akce AD/IČ/KB |  | INVO | 321000 |  |  |  |  | Říha
6.8 | PD - pracoviště SZM |  | OSB | 100000 |  |  |  |  | Říha | hotovo
6.9 | PD VZT rozšíření TS 04 |  | OHM | 49980 |  |  |  |  | Gregor
6.10 | PD - reko PSYCH |  | INVO | 450000 |  |  |  |  | Říha | smlouva v kolečku
6.11 | PD - studie k IZ /dis.řešení LSPP+ TRAU |  | INVO | 65450 | 65450 |  |  | 10/4015 | Říha | hotovo
6.12 | PD - stav. úpravy LSPP+ TRAU |  | INVO | 600000 |  |  |  |  | Říha | podepsaná smlouva
6.13 | PD - studie k IZ / dis.dět.chir. na DK |  | INVO | 119000 |  |  |  |  | Říha | zpracovává se
7. | Investiční program dlouhodobý |  | odpov.útv. | 21751283.28
| mezisoučet |  |  | 21751283.28
7.1. | PET s CT |  | OEFI | 19746804 |  |  | do 11/09
7.2. | Spalovna |  | OEFI | 2004479.28 |  |  | do 12/09
| Čerpání celkem |  |  | 174686403.84
| Limit FRM |  |  | 276491285
8. | Rezerva ve FRM - plánovaná |  | plán | 101804881.16
| čerpání mezisoučet |  |  | 101755636
8.1. | Přístroj pro měření vydechovaného NO |  | ALG | 0 |  | 151728 | z KD | 1/1457 | Novák | hotovo
8.2. | Nahrávání hovorů na dětské LSPP |  | DK | 0 |  | 141000 | z úspor IP |  | Marek
8.3. | Hlasová smyčka |  | OUP | 0 |  | 193000 | z úspor IP |  | Marek
8.4. | Monitorovací systém |  | LEK | 200000 | 220358 |  |  | 1/1786 | Gregor | hotovo
8.5. | Předchladírna - úpravy elektr. rozvodů |  | TO | 3013 | 3013 | 163892.8 | INVPL 08 | 10/566 | Říha | hotovo
8.6. | Cytostatika - zřízení napájení VDO |  | LEK | 16742 |  |  |  |  | Říha | hotovo
8.7. | Cytostatika - úpravy izolátorů |  | LEK | 116620 | 116620 |  |  | 10/389 | Říha | hotovo
8.8. | Úprava VZT sterilizace |  | ORTOP | 26470 | 26470 |  |  | 10/1181 | Říha | hotovo
8.9. | Rekonstrukce zdroj. stanice (oxid dusný) |  | SO 01 | 220544 | 220544 |  |  | 10/2664 | Gregor | hotovo
[5 empty] | 2916 |  |  | 10/4010
8.10. | Vyvíječ dusíku vč. instalace viz 1.7 |  | OKB | 400000 | 328334 |  |  | 1/2558 | Novák | hotovo
8.11. | Automobil osobní |  | Ř. | 650000 | 650000 |  |  | 1/1081 | Říha | hotovo
8.12. | Dofinancování reko psychiatrie viz 2.1 |  | PSYCH | 37426000 |  |  |  |  | Říha
8.13. | Reko Mateřská škola Karafiátova |  | Ř. | 15208000 |  |  |  |  | Říha
8.14. | Lineární urychlovač |  | ONK | [5 empty] | Vaněk | ž. o registr na MZ 2010
8.15. | Univerzitní robotické centrum |  | OCS | 30600000 |  | 30600000 |  |  | Procházková | sml. k odsouhl. na MZ
8.16. | Pracoviště SZM |  | PROV | 1650000 | 985405 |  |  | 10/3984 | Vaida | v realizaci
8.17. | Stropní stativy - doplnění klinické signaliz. |  | OCS | 1791684 |  |  |  |  | Procházková | podepsaná smlouva
8.18. | Pacientské monitory |  | DK | 1769263 |  |  |  |  | Kaczynski
8.19. | Systém pro endoresekci |  | UROL | 0 |  | 480494 | Nadace |  | Novák | příprava specifikace
8.20. | Realizace LSPP - 1.PP |  | INVO | 4000000 |  |  |  |  | Říha
8.21. | Videokolonoskop |  | 2IK | 850200 |  |  |  |  | Kaczynski
8.22. | Ultrazvuk |  | 3IK | 7100 |  | 200000 | DAR | 1/2173 | Kaczynski | hotovo
8.23. | Čtecí zařízení s příslušenstvím |  | OUOE | 300000 |  |  |  |  | Novák | dodání 08/09
8.24. | Výměna oken (HDS) |  | 3IK | 820000 |  |  |  |  | Vaida | hotovo
8.25. | Tkáňová banka |  | HOK,CAR,ORT | 4000000 |  |  |  |  | Vaida | zpracovaná PD
8.26. | Úprava na LEM DK |  | DK | 1700000 |  |  |  |  | Vaida | příprava PD
| celkem rozdíl (nerozdělená rezerva) |  |  | 49245.16
C. Část Přehledu dotací - vícezdrojové financování
Finanční podpora z rozpočtu jiných organizací
Zpracovala: Luďka Sosnová
Olomouc, 5.8.2009