ZÁPIS Z PORADY OEC ZE DNE 27.1.2010

Přítomni: P. Křivková, M. Križanová, L. Vočková, G. Tichá, E. Frühaufová,

I. Holubcová, Ing. Rozkošná

Omluveni:  --

Ved. OEC projednávala provozní záležitosti, zejm.:

- Průběh prací na rozpisu rozpočtu 2010

- Zveřejnění informace na webových stránkách MZČR o nepřijatých žádostech - grantech na rok 2010 z důvodu formálních chyb – FNOL nepřijata 1 přihláška

- Od 1.1.2010 se neprovozuje KLIN nastává problém aktualizace číselníku zdr.výkonů ve FASI, řešení projednáváno s Ing. Machem resp. Další spolupráce s Ing. Mikoškovou

- Zastupování, zaškolování

Kontrola úkolů a nařízení:

4. Zajistit aktualizaci ceníku Centrumu očkování k 1.1.2010.

Z: I. Holubcová

T: 15.1.2010 Splněno

5. Zajistit aktualizaci ceníku Pronájem pitevny k 1.1.2010

Z: P.Křivková, M. Križanová

T: průběžně

7. Provést kontrolu převedeného číselníku NS pro rok 2010 v QI

Z: L. Vočková

T:  15. 1. 2010 Splněno

8. Aktualizovat ceník zdravotních výkonů za přímou úhradu

Z: I. Holubcová, E. Frühaufová, G. Tichá

T: 15.1. 2010 Splněno

9. Opravit propočet za hospodářskou činnost Stravovacího provozu do roční uzávěrky za období 1-12/2009

Z: M. Križanová

T: 15.1.2010 Splněno

- Dopracovat kalkulace reálné nákladovosti výroby transfůzních výrobků, TO předá zpracované časové snímky pracovníků podílejících se na výrobě do konce ledna 2010.

Z: M. Križanová

T: 28.2.2010

11. Vyvolat schůzku – vznik akutní traumatologie mezi zástupci Odd. traumatologie,  OUP a OEF

Z. P. Křivková

T: 15.1.2010 Splněno

Nové úkoly:

12.Zřídit nové NS pod OUP 6026 Akutní traumatologie, aktualizovat číselník k 1.2.2010

Z: L. Vočková

T: 1. 2. 2010

13. Po uzávěrce za 1/2010 propočítat vedlejší činnost strav. provozu.

Z: M. Križanová

T: 15.2.2010

14. Předávat ved. OEC písemné záznamy o provedeném zaškolení nových pracovníků k poslednímu v měsíci.

Z: Ing. Rozkošná, I.Holubcová, M. Križanová, E.Frühaufová

T: průběžně

15. Zpracovat přehled hospodaření klinických hodnocení za rok 2009

Z: E. Frühaufová, G. Tichá

T: 30.1. 2010 Splněno

Zapsala: P. Křivková, 27.1.2010