## List1
IOP projekt EU - CZ.1.02/3.02.00/09.04691
Název projektu: Zateplení 5 budov Fakultní nemocnice Olomouc
Předpokládané dat.ukončení real.projektu: |  |  | r. 2013 | ISPROFIN č. | 135V32Q000811 |  | Uvolněný limit:
Celkové výdaje projektu: 30 000 000,00 |  | 55126222 |  |  |  |  | 2012-12-14 | 20276822
ČERPÁNÍ: | středisko: | 9791
Rok 2012:
|  |  |  | 36953844.39 |  | 20276822 | 16677022.39
VS | Smlouva č. | Firma | Druh dodávky | Kč | Fa č. |  |  | Uhrazeno dne | Uhrazeno dne | VS | DPH | Datum | DPH
[6 empty] | FS | VZ | FS | VZ |  | přen.daň pov.§92a | uplatnění zd.plnění | uhrazeno dne
12001383 | S2011-370 | OHL ŽS,Brno | práce za obd.3/2012 | 8617533.53 | FP-2012-24-000013 | 358856.07 | 8258677.46 | 2012-12-21 | 2012-12-19 | 12001383 | 1723506.7 | 2012-03-31 | 2012-04-24
12001944 | S2011-370 | OHL ŽS,Brno | práce za obd.4/2012 | 7861955.7 | FP-2012-24-000020 | 6346132.89 | 1515822.81 | 2012-12-21 | 2012-12-19 | 12001944 | 1572391.14 | 2012-04-30 | 2012-05-23
12002458 | S2011-370 | OHL ŽS,Brno | práce za obd.5/2012 | 7251652.09 | FP-2012-24-000029 | 5853498.75 | 1398153.34 | 2012-12-21 | 2012-12-19 | 12002458 | 1450330.41 | 2012-05-31 | 2012-06-20
12003020 | S2011-370 | OHL ŽS,Brno | práce za obd.6/2012 | 1000726 | FP-2012-24-000033 | 34646.79 | 966079.21 | 2012-12-21 | 2012-12-19 | 12003020 | 200145.2 | 2012-06-30 | 2012-07-24
12003016 | S2011-370 | OHL ŽS,Brno | práce za obd.6/2012 | 4561866.11 | FP-2012-24-000034 | 3283513.56 | 1278352.55 | 2012-12-21 | 2012-12-19 | 12003016 | 912373.22 | 2012-06-30 | 2012-07-24
12003594 | S2011-370 | OHL ŽS,Brno | práce za obd.7/2012 | 3470065.71 | FP-2012-24-000041 | 2389890.03 | 1080175.68 | 2012-12-21 | 2012-12-19 | 12003594 | 694013.14 | 2012-07-30 | 2012-08-23
12004208 | S2011-370 | OHL ŽS,Brno | práce za obd.8/2012 | 1588941.13 | FP-2012-24-000053 | 877812.78 | 711128.35 | 2012-12-21 | 2012-12-19 | 12004208 | 317788.22 | 2012-08-31 | 2012-09-20
12004832 | S2011-370 | OHL ŽS,Brno | práce za obd.9/2012 | 2601104.12 | FP-2012-24-000064 | 1132471.13 | 1468632.99 | 2012-12-21 | 2012-12-19 | 12004832 | 520220.82 | 2012-09-30 | 2012-10-23
Čerpání: |  |  |  | 36953844.39 |  | 20276822 | 16677022.39 |  |  |  | 7390768.85
|  |  | Rozdíl: | 0 | 0 | 0 | 0
Uvolněný limit:
Rok 2013: | [7 empty] | 2013-08-15 | 8157.6
Publicita: | [5 empty] | 8157.6 | 4305.4
| Smlouva č. | Firma | Druh dodávky | Kč | Fa č. |  |  | Uhrazeno dne | Uhrazeno dne | Spec.symbol
[6 empty] | SF | VZ | SF | VZ
| obj. | L.Švardala,H.Bečva | pamětní deska | 12463 | FP-2013-10-001091 | 8157.6 | 4305.4 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 201302
Čerpání: |  |  |  | 12463 |  | 8157.6 | 4305.4
|  |  | Rozdíl: | -12463 |  | 0 | 0

## List2
IOP projekt EU - CZ.1.02/3.02.00/09.04691
Název projektu: Zateplení 5 budov Fakultní nemocnice Olomouc
č.smlouvy | firma | IČO | druh dodávky | základ DPH | DPH | celkem | faktura | VS | FS | VZ | úhrada-FS | úhrada-VZ
S2011-370 | OHL ŽS,Brno | 46342796 | práce za obd.3/2012 | 8617533.53 | 1723506.7 | 10341040.23 | FP-2012-24-000013 | 12001383 | 358856.07 | 8258677.46 | 2012-12-21 | 2012-12-19
S2011-370 | OHL ŽS,Brno | 46342796 | práce za obd.4/2012 | 7861955.7 | 1572391.14 | 9434346.84 | FP-2012-24-000020 | 12001944 | 6346132.89 | 1515822.81 | 2012-12-21 | 2012-12-19
S2011-370 | OHL ŽS,Brno | 46342796 | práce za obd.5/2012 | 7251652.09 | 1450330.41 | 8701982.5 | FP-2012-24-000029 | 12002458 | 5853498.75 | 1398153.34 | 2012-12-21 | 2012-12-19
S2011-370 | OHL ŽS,Brno | 46342796 | práce za obd.6/2012 | 1000726 | 200145.2 | 1200871.2 | FP-2012-24-000033 | 12003020 | 34646.79 | 966079.21 | 2012-12-21 | 2012-12-19
S2011-370 | OHL ŽS,Brno | 46342796 | práce za obd.6/2012 | 4561866.11 | 912373.22 | 5474239.33 | FP-2012-24-000034 | 12003016 | 3283513.56 | 1278352.55 | 2012-12-21 | 2012-12-19
S2011-370 | OHL ŽS,Brno | 46342796 | práce za obd.7/2012 | 3470065.71 | 694013.14 | 4164078.85 | FP-2012-24-000041 | 12003594 | 2389890.03 | 1080175.68 | 2012-12-21 | 2012-12-19
S2011-370 | OHL ŽS,Brno | 46342796 | práce za obd.8/2012 | 1588941.13 | 317788.22 | 1906729.35 | FP-2012-24-000053 | 12004208 | 877812.78 | 711128.35 | 2012-12-21 | 2012-12-19
S2011-370 | OHL ŽS,Brno | 46342796 | práce za obd.9/2012 | 2601104.12 | 520220.82 | 3121324.94 | FP-2012-24-000064 | 12004832 | 1132471.13 | 1468632.99 | 2012-12-21 | 2012-12-19
|  |  |  | 36953844.39 | 7390768.85 | 44344613.24 |  |  | 20276822 | 16677022.39