## 5 budov
NS 9791 | Zateplení 5 budov FNOL |  |  |  |  | "N"
faktura | pol. IP | dodavatel | financování v Kč
|  |  | dotace | vlastní zdroje | celkem
10/1773/10 | 1.1A | Ing. Milan Tovačovský | 0 | 47600 | 47600 | dodatek ener.auditu "H1+H2+P1+P2+R+krček"(obj.ENER-2009-13)
10/2376/10 | 1.1A | GORDION s.r.o. Praha | 0 | 10800 | 10800 | zadání VZ - 1.etapa (S2010-109)
50/100/10 | 1.1A | GORDION s.r.o. Praha | 0 | 32400 | 32400 | zadání VZ - 2.-4.etapa (S2010-109)
| 1.1A | Celkem 2010 | 0 | 90800 | 90800
10/55/10 | 4.51 | AQE advisors,a.s. Brno | 0 | 210000 | 210000 | zpracování žádosti o dotaci-1.část (S2009-274)
10/3734/10 | 4.51 | AQE advisors,a.s. Brno | 0 | 60000 | 60000 | monitoring dotace-I.fa období (S2009-274+dod.č.1)
10/5688/10 | 4.51 | AQE advisors,a.s. Brno | 0 | 60000 | 60000 | monitoring dotace-II.fa období (S2009-274+dod.č.1)
50/145/10 | 4.51 | AQE advisors,a.s. Brno | 0 | 60000 | 60000 | monitoring dotace-III.fa období (S2009-274+dod.č.1)
21/21/11 | 4.51 | AQE advisors,a.s. Brno | 0 | 327250 | 327250 | poradenství a zprac.žádosti-2.část (S2009-274)
21/53/11 | 4.51 | GORDION s.r.o. Praha | 0 | 1200 | 1200 | zadání VZ - 5.etapa (S2010-109)
| 4.51 | Celkem 2011 | 0 | 718450 | 718450
21/132/11 | 2.10 | AQE advisors,a.s. Brno | 0 | 12000 | 12000 | monitoring dotace-IV.fa období (S2009-274+dod.č.1)
21/3/12 | 2.1 | IDOP Olomouc, a.s. | 0 | 35400 | 35400 | vyhotovení 5 paré vícetisků PD (obj.INV42/11)
21/6/12 | 2.1 | Milan Pospíšil, Brodek u Přerova | 0 | 8517 | 8517 | BOZP 1/12 (S2011-370/2012)
24/4/12 | 2.1 | OHL ŽS, a.s. Brno | 0 | 1036818 | 1036818 | stavební práce 1/12 (S2011-370) + 277 875,- krček (9778)
21/12/12 | 2.1 | Milan Pospíšil, Brodek u Přerova | 0 | 12000 | 12000 | BOZP 2/12 (S2011-370/2012)
24/5/12 | 2.1 | OHL ŽS, a.s. Brno | 0 | 1906474 | 1906474 | stavební práce 2/12 (S2011-370) + 784 244,- krček (9778)
24/13/12 | 2.1 | OHL ŽS, a.s. Brno | 358856.07 | 9982184.16 | 10341040.23 | stavební práce 3/12 (S2011-370) DOTACE
21/18/12 | 2.1 | Milan Pospíšil, Brodek u Přerova | 0 | 12000 | 12000 | BOZP 3/12 (S2011-370/2012)
21/21/12 | 2.1 | STILT PROJECTS s.r.o.Olomouc | 0 | 22800 | 22800 | organizace VZ-dod.stav.práce (INVO/8/12,S2012-110)
21/27/12 | 2.1 | Milan Pospíšil, Brodek u Přerova | 0 | 12000 | 12000 | BOZP 4/12 (S2011-370/2012)
24/20/12 | 2.1 | OHL ŽS, a.s. Brno | 6346132.89 | 3088213.95 | 9434346.84 | stavební práce 4/12 (S2011-370) DOTACE
24/29/12 | 2.1 | OHL ŽS, a.s. Brno | 5853498.75 | 2790900.62 | 8644399.37 | stavební práce 5/12 (S2011-370) DOTACE + 4.51
21/37/12 | 2.1 | Milan Pospíšil, Brodek u Přerova | 0 | 12000 | 12000 | BOZP 5/12 (S2011-370/2012)
21/43/12 | 2.1 | Milan Pospíšil, Brodek u Přerova | 0 | 12000 | 12000 | BOZP 6/12 (S2011-370/2012)
24/33/12 | 2.1 | OHL ŽS, a.s. Brno | 34646.79 | 0 | 34646.79 | dodatečné stavební práce 6/12 (S2011-370/1/2012) DOTACE + 4.51
24/34/12 | 2.1 | OHL ŽS, a.s. Brno | 3283513.56 | 0 | 3283513.56 | stavební práce 6/12 (S2011-370) DOTACE + 4.51 + 4.64
21/49/12 | 2.1 | STILT PROJECTS s.r.o.Olomouc | 0 | 22800 | 22800 | organizace VZ-dod.stav.práce II. (S2012-110/1)
24/41/12 | 2.1 | OHL ŽS, a.s. Brno | 2389890.03 | 0 | 2389890.03 | stavební práce 7/12 (S2011-370) DOTACE + 4.64
21/52/12 | 2.1 | Milan Pospíšil, Brodek u Přerova | 0 | 12000 | 12000 | BOZP 7/12 (S2011-370/2012)
24/53/12 | 2.1 | OHL ŽS, a.s. Brno | 877812.78 | 0 | 877812.78 | stavební práce 8/12 (S2011-370) DOTACE + 4.64
21/54/12 | 2.1 | Milan Pospíšil, Brodek u Přerova | 0 | 12000 | 12000 | BOZP 8/12 (S2011-370/2012)
21/63/12 | 2.1 | IDOP Olomouc, a.s. | 0 | 84000 | 84000 | AD (S2008-073/2011)
21/66/12 | 2.1 | Milan Pospíšil, Brodek u Přerova | 0 | 12000 | 12000 | BOZP 9/12 (S2011-370/2012)
24/64/12 | 2.1 | OHL ŽS, a.s. Brno | 1132471.13 | 0 | 1132471.13 | stavební práce 9/12 (S2011-370) DOTACE
| 2.1 | Celkem | 20276822 | 19074107.73 | 39350929.73
24/29/12 | 4.51 | OHL ŽS, a.s. Brno | 0 | 57583.13 | 57583.13 | stavební práce 5/12 (S2011-370) + DOTACE + 2.1
24/33/12 | 4.51 | OHL ŽS, a.s. Brno | 0 | 1166224.41 | 1166224.41 | dodatečné stav.práce 6/12 (S2011-370/1/2012) + DOTACE
24/34/12 | 4.51 | OHL ŽS, a.s. Brno | 0 | 476192.46 | 476192.46 | stavební práce 6/12 (S2011-370) + DOTACE + 2.1 + 4.64
| 4.51 | Celkem | 0 | 1700000 | 1700000
24/34/12 | 4.64 | OHL ŽS, a.s. Brno | 0 | 1714533.31 | 1714533.31 | stavební práce 6/12 (S2011-370) DOTACE + 2.1 + 4.51
24/41/12 | 4.64 | OHL ŽS, a.s. Brno | 0 | 1774188.82 | 1774188.82 | stavební práce 7/12 (S2011-370) + DOTACE
24/53/12 | 4.64 | OHL ŽS, a.s. Brno | 0 | 1028916.57 | 1028916.57 | stavební práce 8/12 (S2011-370) + DOTACE
24/54/12 | 4.64 | OHL ŽS, a.s. Brno | 0 | 608700.96 | 608700.96 | dodatečné stavební práce II - 8/12 (S2011-370/2/2012)
24/64/12 | 4.64 | OHL ŽS, a.s. Brno | 0 | 1988853.81 | 1988853.81 | stavební práce 9/12 (S2011-370) + DOTACE
24/66/12 | 4.64 | OHL ŽS, a.s. Brno | 0 | 22746.19 | 22746.19 | dodatečné stavební práce II - 9/12 (S2011-370/2/2012)
21/91/12 | 4.64 | AQE advisors,a.s. Brno | 0 | 12000 | 12000 | monitoring dotace-V.fa období (S2009-274+dod.č.1)
| 4.64 | Celkem | 0 | 7149939.66 | 7149939.66
21/44/12 | 6.1 | atelier-r, s.r.o. Olomouc | 0 | 26400 | 26400 | architektonická studie "Úprava venkovního vstupního prostoru Onkologické kliniky FNOL" (INVO/24/12)
21/45/12 | 6.1 | atelier-r, s.r.o. Olomouc | 0 | 91200 | 91200 | PD barevného řešení fasád vybraných budov akce "Zateplení 5 budov FNOL" (INVO/24/12)
|  | Celkem 2012 | 20276822 | 28053647.39 | 48330469.39
|  | CELKEM 2010+2011+2012 | 20276822 | 28862897.39 | 49139719.39
10/1225/12 | PROV.PR. | GRAPO s.r.o. Olomouc |  |  | 5069 | instalace velkoplošného inform.panelu (obj.24/2011/EH)
IP 2012 | 2.1 | limit | 20136226 | Vlastní zdroje
|  | čerpání | 19074107.73
|  | čerpání -krček 9778 | 1062118.27 | 20136226
|  | nevyčerpáno | 0
IP 2012 | 2.1 | limit | 20276822 | Dotace SR
|  | čerpání | 20276822
|  | nevyčerpáno | 0
IP 2012 | 2.2 | limit | 1906355 | Dotace SFŽP
|  | čerpání | 0
|  | nevyčerpáno | 1906355
IP 2012 | 4.51 | limit | 1700000 | Vlastní zdroje (snížení dotace)
|  | čerpání | 1700000
|  | nevyčerpáno | 0
IP 2012 | 4.64 | limit | 13900000 | Vlastní zdroje (snížení dotace)
|  | čerpání | 7149939.66
|  | čerpání -krček 9778 | 3486463.69
|  | nevyčerpáno | 3263596.65
S2009-274+dod.č.1 | AQE advisors, a.s. | limit | 777250 | monitoring dotace
|  | čerpání | 741250
|  | nevyčerpáno | 36000
S2010-109 | GORDION s.r.o. | limit | 278400 | organizace VZ-stavba
|  | čerpání | 44400
|  | nevyčerpáno | 234000
S2011-370 | OHL ŽS, a.s. Brno | limit | 50257154 | stavební práce a dodávky |  | včetně krčku!!
|  | čerpání 9791 | 46087034.04
|  | čerpání 9778 (krček) | 4170120.52
|  | nevyčerpáno | -0.56
S2011-370/2012 | Pospíšil Milan | limit | 144000 | BOZP 1-12/2012
|  | čerpání | 104517
|  | nevyčerpáno | 39483
S2011-370/1/2012 | OHL ŽS, a.s. Brno | limit | 1200871 | dodatečné stavební práce I.
|  | čerpání | 1200871.2
|  | nevyčerpáno | -0.2
S2011-370/2/2012 | OHL ŽS, a.s. Brno | limit | 1009909 | dodatečné stavební práce II.
|  | čerpání | 631447.15
|  | čerpání 9778 (krček) | 378461.44
|  | nevyčerpáno | 0.41

## krček
NS 9778 | Spojovací krček H1/H2
faktura | pol. IP | dodavatel | částka v Kč
10/4677/08 | 6.7 | IDOP Olomouc, a.s. | 83300 | PD komunikačního propojení (obj.INV13/2008)
10/2101/10 | 1.1B | IDOP Olomouc, a.s. | 132000 | PD pro SP a výběr zhot.(obj.INVO14/2010)
10/2340/10 | 1.1B | Zuzana Koudelová | 2100 | kontrolní rozpočet (obj.INVO13/2010)
4/2990/10 | 1.1B | Magistrát města Olomouce | 1022 | správní popl.-vydání SP
4/3394/10 | 1.1B | Magistrát města Olomouce | 1522 | správní popl.-vydání SP-doplatek
| 1.1B | Celkem 2010 | 136644
24/4/12 | 2.1 | OHL ŽS, a.s. Brno | 277874.54 | stav.práce 1/12 (S2011-370)+1 036 818,- 5 budov(9791)
24/5/12 | 2.1 | OHL ŽS, a.s. Brno | 784243.73 | stav.práce 2/12 (S2011-370)+1 906 474,- 5 budov(9791)
| 2.1 | Celkem | 1062118.27
24/12/12 | 4.64 | OHL ŽS, a.s. Brno | 708787.96 | stavební práce 3/12 (S2011-370)-spojovací krček
24/19/12 | 4.64 | OHL ŽS, a.s. Brno | 173670.09 | stavební práce 4/12 (S2011-370)-spojovací krček
24/30/12 | 4.64 | OHL ŽS, a.s. Brno | 372705.7 | stavební práce 5/12 (S2011-370)-spojovací krček
24/32/12 | 4.64 | OHL ŽS, a.s. Brno | 308394.85 | stavební práce 6/12 (S2011-370)-spojovací krček
24/42/12 | 4.64 | OHL ŽS, a.s. Brno | 373666.11 | stavební práce 7/12 (S2011-370)-spojovací krček
24/55/12 | 4.64 | OHL ŽS, a.s. Brno | 49971.5 | stavební práce 8/12 (S2011-370)-spojovací krček
24/65/12 | 4.64 | OHL ŽS, a.s. Brno | 378461.44 | dod.stav.práce "2" 9/12 (S2011-370/2/2012)-spoj.krček
24/67/12 | 4.64 | OHL ŽS, a.s. Brno | 1120806.04 | stavební práce 9/12 (S2011-370)-spojovací krček
| 4.64 | Celkem | 3486463.69
21/33/12 | 6.1 | IDOP Olomouc, a.s. | 24000 | PD-úprava 4 dveří pro automat.otevírání (INVO/16/12)
|  | Celkem 2012 | 4572581.96
|  | CELKEM 2008+2010+2012 | 4792525.96