Oznámení o změnách v projektu

Údaje doplňujte do bílých polí.

| Registrační číslo projektu | CZ.1.06/3.2.01/05.06556 |
| --- | --- |
| Název žadatele/příjemce | Fakultní nemocnice Olomouc |

Pro každou změnu vyhotovte samostatnou tabulku

| Změna č. | 6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ změny (zvolte jeden) | Věcná | X | Změna již byla provedena (zvolte jeden) | Ano |  |
|  | Finanční |  |  | Ne | X |
|  | Věcná + finanční |  |  | Jiné | (vysvětlete) |
| Výstižný popis změny |  |  |  |  |  |
| Změna v termínu ukončení VŘ č. 003 část III (monitorovací technika) Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 31.12. 2011 Prosíme o změnu na: Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 15.6. 2012 Změna v termínu ukončení realizace projektu Datum ukončení realizace projektu dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 31.3. 2012 Prosíme o změnu na: Datum ukončení realizace projektu: 30.6. 2012 |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny |  |  |  |  |  |
| Datum ukončení části III výběrového řízení č. 003 je třeba prodloužit, protože není stále vyhodnoceno. Proti rozhodnutí hodnotící komise byla podána námitka a v současné době nelze přesně určit, kdy dojde k jejímu úplnému vypořádání. Z výše uvedených důvodů žádáme o posunutí data ukončení části III výběrového řízení č. 003 na 15.6. 2012. S posunem termínu ukončení výběrového řízení souvisí posun data ukončení realizace projektu. K posunu data ukončení realizace projektu, přistupujeme proto, aby bylo možné ukončit výběrové řízení a dodat monitorovací techniku, která je součástí projektu a projekt tak byl řádně ukončen, včetně zajištění povinné publicity. |  |  |  |  |  |
| Seznam přiložených dokumentů |  |  |  |  |  |
| V případě dotazů je možné se obrátit na (uveďte osoby a kontakty na ně – telefon, email) |  |  |  |  |  |
| Ing. Jarmila Neudörflerová, 588 442 484, Jarmila.Neudorflerova@fnol.cz |  |  |  |  |  |

| Datum | 7.12. 2011 |
| --- | --- |
| Statutární orgán | MUDr. Radomír Maráček |
| Podpis a razítko |  |