Příloha č. 4.5

Oznámení o změnách v projektu

VZOR

Příručka pro žadatele a příjemce

Číslo verze 1.1

Integrovaný operační program

Oblast intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví

Výzva č. 8

Oznámení o změnách v projektu

Údaje doplňujte do bílých polí.

| Registrační číslo projektu | CZ.1.06/3.2.01/08.07632 |
| --- | --- |
| Název žadatele/příjemce | Fakultní nemocnice Olomouc |

Pro každou změnu vyhotovte samostatnou tabulku

| Změna č. | 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ změny (zvolte jeden) | Věcná | X | Změna již byla provedena (zvolte jeden) | Ano |  |
|  | Finanční |  |  | Ne | X |
|  | Věcná + finanční |  |  | Jiné | (vysvětlete) |
| Výstižný popis změny |  |  |  |  |  |
| Prodloužení termínu ukončení VŘ na dodávku zdravotnické technologie do 21.12.2012. |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny |  |  |  |  |  |
| Části 1, 7, 13, 14, 15, 20, 21.VŘ na dodávku zdravotnické technologie nebyly doposud ukončeny (termín ukončení byl stanoven na 31.10.2012). Důvodem prodloužení termínu pro ukončení VŘ je především časově náročný proces hodnocení předložených nabídek, potřeba odsouhlasení smluv ze strany Ministerstva zdravotnictví. Konkrétní důvody prodloužení jednotlivých částí jsou uvedeny níže. Část I. C rameno angio – dne 29/10 byl odeslán návrh kupní smlouvy k posouzení na MZ, čeká na se souhlasné stanovisko MZ Část VII. Ventilátory plicní- dne 31/10 byl odeslán návrh kupní smlouvy k posouzení na MZ, čeká na se souhlasné stanovisko MZ Část XIII. Monitory tkáňové saturace kyslíkem – 1/11 přišlo souhlasné stanovisko k návrhu kupní smlouvě ze strany MZ, smlouva bude podepsána začátkem listopadu 2012 Část XIV. Neurovideořetězec – probíhá hodnocení této části Část XV. Nástrojové síto - dne 6/9/2012 bylo odesláno sdělení na MZ o hodnocení jediné nabídky, hodnotí se na MZ, čeká se na pokyn, zda je možné pokračovat v zadávacím řízení Část XX. Mikroskop operační - dne 26/9/2012 bylo odesláno sdělení na MZ o hodnocení jediné nabídky, hodnotí se na MZ, čeká se na pokyn, zda je možné pokračovat v zadávacím řízení Část XXI. Anesteziologický přístroj – dne 31/10 přišlo souhlasné stanovisko k návrhu kupní smlouvě ze strany MZ, smlouva bude podepsána začátkem listopadu 2012 |  |  |  |  |  |
| Seznam přiložených dokumentů |  |  |  |  |  |
| V případě dotazů je možné se obrátit na (uveďte osoby a kontakty na ně – telefon, email) |  |  |  |  |  |
| Ing. Jarmila Neudörflerová, E-mail: jarmila.neudor@fnol.cz, Tel.: +420 588 442 484 |  |  |  |  |  |

| Datum | 1.11.2012 |
| --- | --- |
| Statutární orgán | doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., ředitel nemocnice |
| Podpis a razítko |  |