## výkaz
PRACOVNÍ VÝKAZ - Příloha k faktuře č. 1412090
Registrační číslo projektu |  |  | CZ.1.06/3.2.01/14.08953
Název projektu |  |  | Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče FN Olomouc II.
Název příjemce podpory |  |  | Fakultní nemocnice Olomouc
Poskytování poradenských služeb na management projektu |  | vedoucí člen týmu (Ing. Veronika Janotová)
Přehled odpracovaných hodin
Název měsíce v letech 2014 | Počet odprac. hodin | Detailní popis vykonaných aktivit týmu
leden 2014 | 0 | 31.1.2014 zajištění podpisu smlouvy - skutečné datum ukončení výběrového řízení, dle smlouvy se jednalo o finančního řízení projektu (zejm. zpracování Žádosti o platbu projektu a souvisejících dokumentů, soupisky faktur, kontrola způsobilosti výdajů, sledování výdajů), Projektového řízení projektu (zejm. sledování naplňování cílu a aktivit, sledování a řešení změn od plánovaného harmonogramu časového, věcného, zajištění přípravy a kontroly dokumentů), Průběžného monitoringu projektu (zejm. shromažďování podkladů pro zpracování návrhu monitorovacího hlášení o projektu, průběžné sledování plnění monitorovacích indikátorů, Návrh závěrečného vyhodnocení projektu (zejm. návrh zpracování zprávy pro závěrečné vyhodnocení akce, návrh závěrečné monitorovací zprávy, závěrečného, finančního vypořádání dotace, závěrečného výkazu výdajů, prohlášení o splnění cílů projektu).
únor 2014 | 8 | zaslání potřebných podkladů z Fakultní nemocnice Olomouc k monitoringu projektu (finální žádost o poskytnutí dotace, příloha projektová dokumentace, oznámení o změnách v projektové žádosti provedených Ministerstvem zdravotnictví (Protokol o provedení změny v IS Monit 7+), Registrace akce, Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 29.11.2013, Aktuální schválený rozpočet, Datum zahájení realizace projektu 1.12.2013, Tabulku pro sledování indikátorů, Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace, došlo k seznámení se všemi podstatnými informacemi a podmínkami se strany Fakultní nemocnice Olomouc, zajištění přístupu pro dodavatele ze strany FN Olomouc, prostudování všech zaslaných dokumentů ze strany dodavatele (EU Via, a.s.), projednání spolupráce s Fakultní nemocnicí při realizaci projektu, došlo ke shromáždění dokumentů týkající se projektu k archivaci (originál projektové žádosti, originál Rozhodnutí včetně Podmínek a originál Registračního listu), zajištění korespondence s poskytovatelem (emailem) - 8 hodin
březen, duben, květen 2014 | 4 | probíhalo sledování realizace jednotlivých klíčových aktivit projektu, aktulizace informací o realizaci projektu, sledování dodržování realizace harmonogramu projektu, sledování průběhu výběrových řízení - 4 hodin
červen 2014 | 12 | příprava oznámení o změně č. 2 - znovu opakování veřejné zakázky III. části (Analyzátor krevních elementů), vypracování návrhu monitorovacího hlášení, dle aktuálních informací realizace projektu, finančního plánu a harmonogramu projektu byl formulář vyplněn a po společné kontrole s Fakultní nemocnicí Olomouc byl dokument zaslán k předběžné kontrole před finalizací na Ministerstvo zdravotnictví, do monitorovacího hlášení byla uvedeny všechny aktuální informace týkající se sledovanéh období 1.12.2013 - 31.5.2014, byl uveden plán výdajů za příští období (po konzultaci s Fakultní nemocnicí Olomouc), stručný popis všech výběrových řízení (rozepsání do částí), kontrola plnění finančního plánu, popis plnění indikátoru projektu (Zvýšení vybavenosti specializovaných pracovišť), uvedení kdy bude mít indikátor cílovou hodnotu, u výběrových byl popsán plánovaný průběh, výběrové řízení na Zajištění managementu projektu bylo ukončeno a byl uveden podrobný popis výběrového řízení, dále proběhla příprava povinných příloh (tabulka pro sledování hodnoty indikátorů a čestné prohlášení), zajištění finalizace dokumentu v Benefitu a zaslání k podpisu statutárního zástupce, monitorovací hlášení bylo předáno v řádném termínu - 12 hodin
červenec, srpen 2014 | 5 | monitorovací hlášení bylo schváleno bez připomínek 7.7.2014, příprava oznámení o změně č. 3 - odstoupení u položky 02.01.01 v rozpočtu, jednalo se I. část veřejné zakázky (Přístroj MR – magnetická rezonance), dále v souvislosti s touto změnou se žádalo o snížení částky v rozhodnutí o poskytnutí dotace a rozpočtu projektu o nepořízený přístroj, a to o 38 170 000 Kč, prostudování písemných zpráv zadavatele ke všem částem výběrového řízení (I. část, II. + IV. část, část III., a část V.) - sledování průběhu výběrových řízení z důvodu dodržení termínu ukončení, sledování dodržování realizace harmonogramu projektu - 5 hodin
září 2014 | 7 | příprava oznámení o změně č. 4 - rozdělení jedno etapového projektu na dvou etapový projekt následovně: 1. Etapa termín realizace - (1.12.2013 - 16.10.2014), předpokládaná hodnota dle KS = 50 739 871,00 Kč s DPH V době realizace etapy č. 1 očekáváme ukončení částí veřejné zakázky č.: VŘ 001- 2 (SPECT/CT), VŘ 002 (Analyzátor krevníh elementů), VŘ 001 - 4 (Multidetektorové CT), VŘ 001 – 5 (C rameno k brachyterapii) 2. Etapa termín realizace - (17.10.2014 - 12.12.2014) předpokládaná hodnota dle KS = 7 018 000,00 Kč s DPH V době realizace etapy č. 2 očekáváme ukončení částí veřejné zakázky č.: VŘ 001 – 2 (SPECT) Neinvestiční náklady 65 000 Kč s DPH (management a monitoring projektu) Neinvestiční náklady 10 000 Kč s DPH (informační pamětní deska) prostudování aktuální informace z Ministerstva zdravotnictví týkající se zkráceném režimu předkládání monitorovací zprávy vč. žádosti o platbu - 7 hodin
říjen 2014 | 13 | příprava návrhu a finální verze průběžné monitorovací zprávy a zjednodušené žádosti o platbu ke dvouetapovému projektu, dle aktuálních informací týkající se realizace projektu, finančního plánu a aktuálního harmonogramu projektu byla zpráva vyplněna a po společné kontrole s Fakultní nemocnicí Olomouc pak zaslána na předběžnou kontrolu na MZ ČR, do monitorovací zprávy byly uvedeny všechny aktuální informace, byl uveden plán výdajů za příští období a skutečné výdaje za uplynulé období, podrobný popis všech výběrového řízení (všech částí) u plnění finančního plánu, popis plnění indikátoru projektu (Zvýšení vybavenosti specializovaných pracovišť), u výběrových řízeních byla podrobněji popsána jejich realizace, popis termínů etapizace, vyplnění a kontrola soupisky faktur a tabulky pro sledování hodnot indikátorů, příprava seznamu příloh ke zprávě, zajištění finalizace zprávy a žádosti o platbu 31.10.2014 - 13 hodin
listopad 2014 (do 20.11.2014) | 15 | příprava podkladů k závěrečné zprávě, příprava žádosti o platbu dle připravené soupisky faktur, aktualizace seznamu příloh k závěrečné zprávě, popisování aktuální stavu v aplikaci Benefit do závěrečné zprávy a do žádosti o platbu II. etapy, do zprávy byl uveden popis uskutečnění povinné publicity projektu, finanční plán byl zrealizován nákupem zdravotnických přístrojů, zpracování finální verze závěrečné monitorovaí zprávy a žádosti o platbu ze strany dodavatele v aplikaci Benefit, příprava čestného prohlášení, vystavení faktury ze všemi náležitostmi uvedených ve smlouvě, soupis činností se skutečně odpracovaných hodinami, došlo ke kontrole finančníh operacích projektu, kontrola výpisů z účtu ČNB, kontrola originálů faktur s položkou v rozpočtu, doplnění soupisky faktur, vyplnění tabulky pro sledování indikátorů, příprava návrhu závěrečného vyhodnocení akce ZVA - 15 hodin
Počet odprac. hodin celkem | 64
Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedená kalkulace odpovídá skutečně odvedené činnosti a byla vykonána v souladu s uzavřenou smlouvou.
Datum |  |  | 2014-11-20
Jméno oprávněného zástupce dodavatele tohoto projektu |  |  | Ing. Veronika Janotová
Podpis oprávněného zástupce dodavatele:
Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedený soupis činností a vykonaných hodin, byl vykonán v souladu s uzavřenou smlouvou.
Datum
Jméno a funkce oprávněného zástupce příjemce
Podpis oprávněného zástupce příjemce
Tento projekt CZ.1.06/3.2.01/14.08953 je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

## tabulka k výkazům
| Cena za jednu (1) hodinu poradenské služby |  |  | Příloha k faktuře č. 1412090 Počet hodin na poradenské služby od 31.1.2014 do 20.11.2014 | Cena celkem za poradenské služby
| Cena bez DPH | DPH 21% | Cena celkem včetně DPH |  | Cena bez DPH | DPH 21 % | Cena celkem včetně DPH
Projektové řízení projektu (kontrola dokumentů pro výběrová řízení na dodavatele přístrojového vybavení, sledování naplňování cílu a aktivit, sledování a řešení změn od plánovaného harmonogramu časového, věcného, zajištění a přípravy dokumentů, finanční řízení projektu a souvisejících dokumentů projektu, sledování výdajů a kontrola způsobilosti výdajů, průběžný monitoring projektu (shromažďování podkladů pro zpracování monitorovacího hlášení, monitorovací a závěrečné zprávy, příprava soupisek včetně žádosti o platbu, průběžné sledování plnění monitorovacích indikátorů | 839.36 | 176.2656 | 1015.6256 | 64 | 53719.04 | 11280.9984 | 65000.0384
|  |  |  | 64 | 53719.04 | 11280.9984 | 65000.0384
Zaokrouhleno | [6 empty] | 65000