Úsek ředitele

- Zápis z porady vedení Fakultní nemocnice Olomouc 17/2015 ze dne 07. 12. 2015

- Přítomni: doc. MUDr. R. Havlík Ph.D, A. Kotásek, DiS., PhDr. M. Šamaj, MBA, Ing. Č. Merta, MBA, MUDr. Eleni Mikušková, Ing. J. Junek, Mgr. J. Lhoťan, Mgr. S. Procházková, Ing. J. Marek, MBA

- Přizvaní: Mgr. J. Cahlíková, DiS., prof. MUDr. J. Zadražil CSc., doc. MUDr. I. Čižmář, Ph.D., Bc. E. Havrlant, Mgr. R. Běhal, prof. MUDr. P. Kaňovský, CSc., Ing. David Kula, MBA

- Program:

- Kontrola plnění úkolů

- Nové úkoly

- Diskuze

- Usnesení

- Kontrola plnění úkolů

2015/05/02

T: 30.04.2015 – posunutí termínu do 31.12.2015

O: Lhoťan, Mikušková

Optimalizace počtu zaměstnanců v rámci FNOL (celoroční). Předložené výsledky budou podkladem pro zvážení úprav THP pozic ve FNOL.

_____________________________________________________________________________

2015/16/02

T: 31.12.2015

O: Lhoťan, Cahlíková

Zapracování připomínek odborných útvarů a vydání nového OŘ FNOL.

- Nové úkoly

2015/17/01

T: 31.01.2016

O: Běhal

Varianty provozování pohotovostní lékárenské služby ve FNOL + vyčíslení nákladů na provoz

- Diskuze

- doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

  - Poděkoval OBN za organizaci prvního ročníku konference Hospital Management, která se uskutečnila v NH Hotelu Olomouc ve dnech 2.-3.12.2015.

  - Předložil námět ke zvážení a diskuzi: do budoucna prodloužit otevírací dobu Lékárny FNOL a to z nynější 7:30-17:00, nově na 7:30-00:00, 7 dní v týdnu včetně st, svátků. Požádal vedoucího LEK, aby ve spolupráci s EN a NLP připravil a na příští poradě odprezentoval možné varianty provozování pohotovostní lékárenské služby ve FNOL (dle počtu pacientů na OUP) včetně vyčíslení nákladů na provoz.

- prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.

  - Pozval členy PV FNOL na XIV: konferenci lékařů a sester III. interní kliniky Aktuality v nefrologii, revmatologii, endokrinologii a diabetologii, která se uskuteční v pátek 11.12.2015 v NH Hotelu Olomouc.

- doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D.

  - Požádal o stanovisko k nutnosti zřídit koordinátora k řešení zejména multioborových znaleckých posudků. Dosud koordinoval doc. Loyka (SOUD), nyní navrhuje MUDr. Martina Dobiáše, Ph.D.(SOUD)

- Mgr. Sabina Procházková

  - Informovala, že Právní odbor ve spolupráci s IN připravuje Dodatek č.1 k JŘBÚ

- Ing. Jaroslav Junek

  - Informoval, že 17.01.2016 proběhne kolaudace prostor v rámci investiční akce „Rekonstrukce JIP a arytmologie 1. IK“

  - Informoval, že u stavby „Lékárna FNOL“ byly splněny veškeré požadavky orgánů státní správy na dobu zkušebního provozu a stavba byla uvedena do trvalého užívání

Mgr. Robert Běhal

  - Informoval, že dle Příkazu ředitele č. 15/2015 proběhla ve dnech 27.11. až 30.11. inventarizace skladových zásob lékárny.

Mgr. Jiřina Cahlíková, DiS.

  - Informovala o výsledcích Ankety sledování spokojenosti ambulantních pacientů. Nejvyšší počet stížností ze strany pacientů byl na dlouhé čekací doby v ambulancích. Uvažuje se o zavedení objednávkového systému na vyšetření přes internet. Doplnila, že bylo ukončeno dotazníkové šetření Sledování spokojenosti hospitalizovaných pacientů, výsledky po zpracování předá příslušným náměstkům.

  - Informovala, že od středy bude na KNM probíhat externí klinický audit

- Ing. Jiří Marek, MBA

  - Předložil kompletní stanovisko včetně legislativy k elektronické komunikaci od společnosti VIAVIS, která u nás provádí analýzu rizik. Závěr: Elektronická pošta (e-mail) bez dalšího zabezpečení obsahu při přenosu jednoznačně nesplňuje požadavek na zabránění neoprávněným osobám v přístupu k citlivým osobním údajům ani ověření komu jsou údaje předávány.

- Mgr. Jaroslav Lhoťan

  - Požádal o zaslání podkladů ke změně OŘ FNOL ze strany odborných náměstků a to nejpozději do konce týdne

  - Požádal o schválení navýšení 1,0 úvazku pro Oddělení ekonomických informačních systémů. Jde o přechodné řešení nedostatku IT pracovníků pro toto oddělení po dobu max. 1 roku. Po roce bude situace znovu přehodnocena.

  - Informoval o vyplacení mimořádných odměn dle Kolektivní smlouvy na rok 2015

- prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.

  - Informoval, že dne 26.11.2015 proběhlo školení pověřených pracovníků ohledně vkládání záznamů do RIV za rok 2015. Školení provedla Mgr. Jarmila Potomková, Ph.D.

  - Informoval, že termín odevzdání závěrečných zpráv grantů IGA je do 23.01.2015

- Bc. Egon Havrlant

  - Informoval, že do konce roku proběhne tisková konference k nákupu mamografického přístroje, při této příležitosti budou připomenuty i předchozí nákupy přístrojů v rámci projektu IOP ONKO III.

  - Připomněl, že FNOL příští rok slaví 120 let od svého založení. Na příští poradě předloží návrhy k diskuzi, jaké by měly, v souvislosti s výročím, proběhnout akce. Případné nápady uvítá.

- Ing. David Kula, MBA

  - Prezentoval projekt „Excelentní tým pro nové metody managementu fibrilace síní, srdečního selhání a prevenci náhlé srdeční smrti (Cardio Network of Excelence)“ v rámci výzvy MŠMT – VVV – Excelentní výzkumné týmy. Požádal členy PV FNOL o schválení podání projektové žádosti.

- Usnesení

UPV 2015/17/01

Porada vedení FNOL schválila jmenování MUDr. Martina Dobiáše, Ph.D. (SOUD) koordinátorem ústavně znaleckých posudků za FNOL.

UPV 2015/17/02

Porada vedení FNOL schválila navýšení o 1,0 úvazku pro Oddělení ekonomických informačních systémů s účinností od 15.12.2015

UPV 2015/17/03

Porada vedení FNOL schválila podání projektové žádosti „Excelentní tým pro nové metody managementu fibrilace síní, srdečního selhání a prevenci náhlé srdeční smrti (Cardio Network of Excelence)“. Poskytovatel grantu je MŠMT v rámci výzvy VVV - Excelentní výzkumné týmy.

- Termín příští porady vedení: pondělí 04. 01. 2016 v 09:00 hodin

Zapsala:    	Mgr. Zdeňka Konečná

Přílohy:	1. Stanovisko VIAVIS: Mailová komunikace a zdrav. záznamy

2. Informace o projektu v rámci výzvy „Podpora excelentních výzkumných týmů“

Schválil:

doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

ředitel organizace

Fakultní nemocnice Olomouc