- Zápis č. 1/2018

- Jednací orgán:  	Porada ředitele a náměstků Fakultní nemocnice Olomouc

- Datum (čas) konání:	 2. 1. 2018 (09:00-10:30)

- Místo konání: 	zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

- Přítomni:	doc. MUDr. R. Havlík, Ph.D., Ing. T. Uvízl, Mgr. J. Lhoťan, MUDr. E. Mikušková, Ing. J. Junek, Ing. Č. Merta, MBA, Ing. J. Marek, MBA, Ing. Bc. A. Drobiličová, Ing. V. Olejníček

- Omluveni:		Ing. M. Knápek

- Poradu řídil:		doc. MUDr. R. Havlík, Ph.D.

- Program:

- Úkoly

- Diskuze

- Průběh jednání:

- Úkoly

2015/14/06

T: 30.10.2015 - posunutí termínu do 30.6.2017 (léky), do 30.6.2017 (zdrav. materiál)

O: Merta

- Předložit ke schválení návrh řešení přímého zásobování vysoce objemových komodit ZPr. na jednotlivá zdrav. pracoviště FNOL (technické řešení, logistika, seznam produktů).

____________________________________________________________________________________

2017/16/01

T: 31.12. 2017 – posunutí termínu do 8. 1. 2018

O: Merta

- Návrh řešení hodinové odstávky při zkoušce DA (Potrubní pošta, závorový systém, Česká pošta).

___________________________________________________________________________________

2017/21/01

T: květen 2018

O: Lhoťan

V souladu s novou legislativou EU – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) zřídit systemizované místo na obsazení pozice tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů a ochrany dat.

2017/28/01

T: 30. 11. 2017

O: Balej

Zpracovat projekt KIPE ve variantách, kdy FNOL získá/ i případně nezíská finanční dotaci z IROP.

O postupu zpracování projektu informovat průběžně na poradách vedení FNOL ve 14-ti denních intervalech (první info na PV dne 2. 10. 2017)

2017/28/02

T: 30. 11. 2017

O: Balej

Zpracovat projekt GDPR ve variantách, kdy FNOL získá/ i případně nezíská finanční dotaci z ITI.

O postupu zpracování projektu informovat průběžně na poradách vedení FNOL ve 14-ti denních intervalech (první info na PV dne 2. 10. 2017)

2017/28/03

T: 30. 11. 2017 – posunutí termínu do 29. 1. 2018

O: Ing. Uvízl

Zpracovat systematické využití budovy YF tzv. ředitelské vily

2017/28/04

T: 25. 09. 2017 – posunutí termínu do 29. 1. 2018

O: Merta (Ing. Vaida)

V souvislosti s rekonstrukcí budovy F-J zpracovat návrh přemístění těch zaměstnanců, kteří v současné době užívají prostory ve F-J.

2017/32/02

T: 22. 1. 2018

O: Havlík -˃ Kohoutová, Kotzot

Zpracování technických standardů jako součást zadávacích dokumentací pro výběr proj. organizací

2017/34/01

T: 30. 11. 2018

O: Knápek, Běhal, Mikušková

Vyhodnocení projektu „klinický farmaceut ve FNOL“ z pohledu medicínsko-ekonomického

2017/38/01

T: 30. 1. 2018

O: Knápek

Navrhnout metodiku vnitřní kontroly vykazování DRG zdrav. pracovišti

2017/39/01

T: 31. 3. 2018

O: Junek

Jednat s náměstkem primátora Mgr. Žáčkem o možnosti vypsání dotačního titulu na podporu rekonstrukce ubytoven

2017/40/01

T: 31. 1. 2018

O: Knápek, Olejníček, Mikušková

Racionalizace přístrojů a ostatních nákladů pro realizaci projektu jednotky NIP+DIOP

2017/40/03

T: 15. 1. 2017

O: Merta, Junek

Vyhlášení VZ na dodavatele nábytku pro Novostavbu 2IK a geriatrie

2017/40/04

T: 31. 1. 2017

O: Uvízl, Lhoťan

Revize vnitřních směrnic s jasným definováním kompetencí a odpovědností u vedoucích pracovních pozic napříč odbornými úseky

2018/01/01

T: 29. 1. 2018

O: Procházková

Pravidla spolupráce FNOL s nadacemi

2018/01/02

T: 26. 2. 2018

O: Mikušková, Šrámek (ONKO)

Koncepce pracoviště pro firemní preventivní programy

- Diskuze

doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

- Informoval, že si v následujících týdnech pozve jednotlivě všechny členy Porady vedení FNOL, se kterými prodiskutuje a stanoví jejich úkoly na rok 2018.

Ing. Bc. Andrea Drobiličová

- Informovala, že ve dnech 12. a 13. 1. 2018 proběhnou volby Prezidenta ČR. Organizaci a průběh voleb ve FNOL zajišťuje Mgr. Petra Stejskalová, Odbor hlavní sestry. Informace k průběhu voleb již byly zveřejněny na Intranetu FNOL.

- K úkolu 2017/32/01 Návrh změny harmonogramu malování zdrav. pracovišť informovala, že MUDr. Kohoutová nyní provádí analyzu současného stavu nátěrů na JIP napříč FNOL, kterou do 15. 1. 2018 předloží hlavní sestře. Poté bude upravena četnost malování zdrav. pracovišť v návazných dokumentech FNOL. Změna harmonogramu malování vejde v platnost nejpozdeji k 1. 4. 2018.

Ing. Jaroslav Junek

- Informoval o dalším postupu stavebních prací na novostavbě 2IK a geriatrie (zateplení, vnější omítky)

- Energetický kanál – bude pokračovat stavba od budovy alergologie (F) směrem ke křižovatce u jídelny

Ing. Čeněk Merta, MBA

- Nadace Haimaom – OBN podepsal smlouvu o zápůjčce a zároveň požádal právní odbor o zpracování pravidel pro spolupráci s nadacemi

- Informoval, že zaznamenal zvýšený zájem firem v Olomouckém kraji o spolupráci ve věci zajištění preventivního programu pro jejich VIP klientelu/management. Proběhla diskuze, v jejímž závěru bylo dohodnuto, že NLP ve spolupráci s primářem ONKO MUDr. Šrámkem  zpracuje koncepci pracoviště pro firemní preventivní programy a předloží ke schválení PV FNOL.

- Vjezdový systém – dodávka do konce března, duben/květen proběhne zkušební provoz

- Informoval, že smlouva s firmou Datascan, s.r.o. na dodávku PDA je ve schvalovacím kolečku. Dodání zboží proběhne do týdne od podpisu smlouvy.

Mgr. Jaroslav Lhoťan

- Informoval o aktuálních úkolech a činnostech PEÚ:

  - finalizace odměn a doplatků za rok 2017

  - úpravy tarifů pro všechny zaměstnance dle nařízení vlády od 1. 1. 2018

  - zpracování daňových přiznání do 15. 2. 2018

  - dopracování systemizace FNOL na rok 2018

  - dopracování rozpočtu kap. 52 dle jednotlivých klinik a kategorií zaměstnanců

MUDr. Eleni Mikušková

- Informovala, že bude v termínu 5. - 31. 1. 2018 čerpat dovolenou. Zástup zajistí Bc. Drobiličová, prof. Zadražil a doc. Čižmář.

- Informovala, že úkol 2017/21/02 Uvést do souladu aktuálně provozovaný lůžkový fond se smluvním ujednáním (příloha č. 2) s VZP ČR byl splněn.

- Informovala, že provoz LPS během vánočních svátků fungoval stabilně

Ing. Tomáš Uvízl

- Informoval, že bude tento týden definitivně dokončen Provozní i Investiční plán na rok 2018.

Ing. Vladimír Olejníček

- Představil koncepci stravovacích služeb a doplňkových prodejů v areálu FNOL. Zvažuje se mimo jiné i o převzetí bufetu u budovy PORGYN do režie FNOL. Definitivně rozhodnuto bude do konce ledna letošního roku.

- Termín a místo konání další porady:

- Datum:	8. 1. 2018, velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Zapsal (a):		   Mgr. Zdeňka Konečná

Schválil:	5. 1. 2018 + podpis zaměstnance, který poradu řídil …………………………………..

Přílohy

1

Rozdělovník

Viz stálí členové porady.