- Zápis č. 22/2018

- Jednací orgán:  	Porada vedení Fakultní nemocnice Olomouc

- Datum (čas) konání:	02.07. 2018 (9:30-10:45)

- Místo konání: 	velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

- Přítomni:	prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D., Ing. T. Uvízl, Ing. M. Knápek, MUDr. E. Mikušková, Mgr. J. Lhoťan, MBA, Ing. P.Gartner, Ing. Bc. A. Drobiličová

- Omluveni:	Ing. Č. Merta, Ing. V. Olejníček

- Přizváni:	Ing. V. Jeřábková

- Poradu řídil:	prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D.

- Program:

- Úkoly

- Diskuze

- Usnesení

- Průběh jednání:

- Úkoly

2017/34/01

T: 30. 11. 2018

O: Knápek, Běhal, Mikušková

Vyhodnocení projektu „klinický farmaceut ve FNOL“ z pohledu medicínsko-ekonomického

2018/02/01

T: do konce 2018

O: Cahlíková, Drobiličová

Optimalizace ošetřovatelské a nelékařské zdrav. dokumentace – maximální redukce

2018/11/04

T: 30. 4. 2018 - posunutí termínu do průběžně

O: (Danielidis) Gartner

Návrh koncepce provozu a rozvoje IT ve FNOL

2018/16/02

T: 31. 8. 2018

O: Lhoťan, Olejníček

Objednávání stravy pro zaměstnance přes web (mimo MEDEA)

2018/17/01

T: do konce 2018

O: Drobiličová, Olejníček

Dořešení umístění šatny pro SZŠ a VOŠ Olomouc, která se nalézá v prostorách II. interní kliniky – budova G (určené k demolici). Ideální by bylo najít prostory definitivní, nikoli provizorní.

2018/17/04

T: 12. 6. 2018 – posunutí termínu do 15. 7. 2018

O: Merta

Předložit strukturovaný přehled o jednotlivých smlouvách bonusových ujednání v dohodnuté struktuře.

2018/21/01

T: 30. 9. 2018

O: Gartner, Mikušková

Zjistit kompatibilitu, dlouhodobou funkčnost a umožnění el. objednávání pacientů přes vstupní portál + průchodnost na klinikách. Poté se rozhodne o implementaci do celé nemocnice.

2018/22/01

T: 31. 7. 2018

O: Gartner

Vypsat soutěže na servis SW od DS Soft

2018/22/02

T: 24. 7. 2018

O: Jeřábková, Merta

Koncepce webových stránek (prezentace) + časový horizont implementace

- Diskuze

prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

- Zhodnotil návštěvu premiéra Babiše, ministra Vojtěcha a ministryně Schillerové ve FNOL jako vydařenou. Obdrželi jsme příslib na navýšení dotace na projekt „Rekonstrukce a dostavba hlavní budovy F-J“. Požádal, aby se co nejdříve začala zpracovávat prováděcí dokumentace.

- Úkol 2018/20/01 Srovnání MKTG průzkumu s ek. daty stran prádelny uzavřen ve prospěch outsourcingu viz Příloha

- Požádal PEN o provedení a vyhodnocení ankety spokojenosti zaměstnanců HOK (i dalších pracovišť) na téma sociální atmosféra na pracovišti

Ing. Tomáš Uvízl

- Informoval, že obdržel z ANČR pozvánku na jednání ekonomických náměstků, které se má uskutečnit dne 17. 7. 2018 ve FN Motol. Diskutovanými tématy budou: Příkaz ministra k "bonusům", Problematika pořizovací ceny, Rozpočty 2019-2021 a Problematika §16. Jednání se zúčastní i zástupci MZČR. Doplnil, že z důvodu čerpání ŘD ho na tomto jednání zastoupí Ing. Martin Knápek.

- Informoval, že projekt stavby parkoviště pod DK je hotov, ale bude se ještě upravovat dle našich připomínek. Reálný termín realizace projektu předpokládá v lednu 2019. A dále provedení demolice staré budovy 2.IK předpokládá v období březen/duben 2019.

Ing. Martin Knápek

- Zhodnotil fungování systému el. workflow (WF) smluv, který byl v průběhu prvního pololetí spuštěn do ostrého (rutinního) režimu : jak již bylo i dříve komentováno  - systém je neintuitivní, uživatelsky těžkopádný, nicméně lze s ním po zaškolení pracovat. V průběhu hodnocení fungování prvních tří měsíců ostrého režimu však byly zjištěny některé významné  technické nedostatky, které je třeba narovnat. Zejména se jedná o zajištění nemožnosti zpětných oprav komentářů uživatelů poté co tyto byly odeslány (toto by mělo jít pouze v režimu nového komentáře)  a nemožnost nahlížení na smlouvy ve WF kýmkoli, kdo je obecně účasten v systému WF smluv. Současně s tím Mgr. Procházková navrhne úpravu směrnice řešící připomínkování a schvalování smluv tak, aby tato plně reflektovala stávající režim elektronického schvalování smluv a současně popsala i mimořádný režim schvalování mimo tento systém („ruční“ schvalování).

Ing. Pavel Gartner

- Informoval, že budou vypsány soutěže na servis SW od firmy DS Soft provozovaných ve FNOL, zadávací dokumentace je po předchozí konzultaci požadavků zdrav. pracovišť připravena

- Informoval, že příští týden navštíví s Ing. Jeřábkovou showroom BSS v Praze s nabídkou LCD monitorů do ambulancí

Ing. Veronika Jeřábková

- Informovala, že má veřejnost zájem o prohlídky nové budovy 2IK, Potrubní pošty i Fortu. Začátkem září se v Olomouci konají Dny evropského kulturního dědictví. Navrhla zapojení FNOL tím, že by tyto objekty zpřístupnila pro veřejnost. Ředitel toto odsouhlasil a také schválil dva možné termíny v září ke zpřístupnění nové budovy 2.IK ještě před stěhováním včetně zpřístupnění centrály PP.

- Informovala, že 16. 7. 2018 nastupuje do funkce nový tiskový mluvčí Mgr. Adam Fritscher

- Na dotaz NLP nastínila koncepci nových webových stránek FNOL, které by měly fungovat od září letošního roku. Na některé z příštích porad vedení odprezentuje s OBN koncepci podrobněji.

Ing. Andrea Drobiličová

- Informovala, že v rámci nové budovy 2.IK a geriatrie bylo domluveno sdílení odběrové místnosti s Ústavem imunologie

MUDr. Eleni Mikušková

- Vznesla dotaz ke stěhování 2.IK – ředitel FNOL odpověděl, že slavnostní otevření novostavby je plánováno na 6. 9. 2018 v 10h. V průběhu srpna bude do nové budovy přestěhováno Odd. geriatrie, provoz 2IK bude přesunut až po 6. 9. 2018.

- Požádala EN o nastavení podmínek, za jakých mohou zdrav. pracoviště žádat o investice na přístrojovou techniku na příští rok. Proběhla diskuze. Celkový rámec investic do přístrojů v příštím roce je 70 mil. Kč. Požadavky mohou zasílat na 3 investice dle svých priorit.

- Požádala Odd. marketingu – Ing. Jeřábkovou  o aktualizaci webových stránek jednotlivých zdrav.pracovišť. Odpověď viz příspěvek Ing. Jeřábkové.

Mgr. Jaroslav Lhoťan

- SW VEMA – fakultní nemocnice, které tento SW používají, vstoupily do jednání s dodavatelem VEMy – SW úprava ve vazbě na GDPR byla ze strany VEMA nabídnuta v celkové výši 4 mil. Kč. Zatím žádná z nemocnic tento GDPR modul nezakoupila, ani neplánuje zakoupit. Ani FNOL nebude zatím tento modul nakupovat.

- Rezidenční místa – MZČR akceptovalo naši žádost a byla nám schválena 3 rezidenční místa pro lékaře

- Klinika psychiatrie – společně s vedením kliniky a NLP řešíme akutní nedostatek lékařů, který je v současné době hraniční.

- Usnesení

UPV 2018/22/01

Porada vedení FN Olomouc jednohlasně schválila zaslání žádosti na Ministerstvo obrany ČR o bezúplatný převod pozemku parc. č. 168/16 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice.

- Termín a místo konání další porady:

- Datum:	17. 07. 2018, velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Zapsal (a):		   Mgr. Zdeňka Konečná

Schválil:	09. 07. 2018 + podpis zaměstnance, který poradu řídil …………………………………..

Přílohy

1

Rozdělovník

Viz stálí členové porady.