- Zápis č. 28/2018

- Jednací orgán:  	Porada vedení Fakultní nemocnice Olomouc

- Datum (čas) konání:	3. 9. 2018 (9:00-10:30)

- Místo konání: 	velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

- Přítomni:	prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D., Ing. T. Uvízl , MUDr. E. Mikušková, Ing. P.Gartner, Ing. Bc. A. Drobiličová, Ing. V. Olejníček, Ing. Č. Merta, MBA, Mgr. J. Lhoťan, Ing. M. Knápek

- Přizváni:	Ing. V. Jeřábková, Mgr. A. Fritscher

- Poradu řídil:	prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D.

- Program:

- Úkoly

- Diskuze

- Usnesení

- Průběh jednání:

- Úkoly

2017/34/01

T: 30. 11. 2018

O: Knápek, Běhal, Mikušková

Vyhodnocení projektu „klinický farmaceut ve FNOL“ z pohledu medicínsko-ekonomického.

2018/02/01

T: do konce 2018

O: Cahlíková, Drobiličová

Optimalizace ošetřovatelské a nelékařské zdrav. dokumentace – maximální redukce.

2018/11/04

T: 30. 4. 2018 - posunutí termínu do 17. 9. 2018

O: (Danielidis) Gartner

Návrh koncepce provozu a rozvoje IT ve FNOL.

2018/17/01

T: do konce 2018

O: Drobiličová, Olejníček

Dořešení umístění šatny pro SZŠ a VOŠ Olomouc, která se nalézá v prostorách II. interní kliniky – budova G (určené k demolici). Ideální by bylo najít prostory definitivní, nikoli provizorní.

2018/17/04

T: 12. 6. 2018 – posunutí termínu do 11. 9. 2018

O: Merta

Předložit strukturovaný přehled o jednotlivých smlouvách bonusových ujednání v dohodnuté struktuře.

2018/21/01

T: 30. 9. 2018

O: Gartner, Mikušková

Zjistit kompatibilitu, dlouhodobou funkčnost a umožnění el. objednávání pacientů přes vstupní portál + průchodnost na klinikách. Poté se rozhodne o implementaci do celé nemocnice.

2018/24/02

T: 31. 12. 2018

O: Gartner, Lhoťan, Cahlíková

Zprovoznit funkční e-learning.

2018/25/01

T: 21. 8. 2018 – průběžně do vyřešení

O: Merta

Informovat PV o návrhu řešení situace s dodávkou vjezdového systému tak, aby FNOL nevznikla škoda.

2018/27/01

T: 10. 9. 2018

O: Mikušková, Procházková, Cahlíková

Příprava odpovědi na výzvu MZČR k vydefinování případů zbytečné admin. zátěže v činnosti FNOL obecně a v činnosti zdrav. personálu.

2018/27/02

T: 25. 9. 2018

O: Mikušková, Olejníček

Rozhodnutí o definitivním rozdělení prostor po endoskopii ve staré budově 2.IK.

2018/27/03

T: 25. 9. 2018

O: Uvízl

Návrh zlepšení projektového řízení.

2018/27/04

T: 30. 10. 2018

O: Procházková, Mikušková, Drobiličová, Gartner

Připravit návrh na zrušení ambulantních karet a papírové ambulantní dokumentace.

2018/28/01

T: 30. 9. 2018

O: Drobiličová (Lhoťan)

Zjistit počty sloužícího zdrav. personálu ve FNOL v noci a o víkendech přes den.

2018/28/01

T: 30. 9. 2018

O: Fritscher

Předložit návrh orient. systému a značení ulic v areálu FNOL.

- Diskuze

prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

  - Informoval, že z důvodu toho, že se dosud nepodařilo vysoutěžit protipožární dveře na výdejně stravy v budově Teoretických ústavů LF, neproběhne kolaudace těchto prostor do poloviny října a tím LF žádá o povolení možnosti stravování v jídelně FNOL pro studenty 1. a 2. ročníku. Ředitel rozhodl o vyhovění žádosti do konce října, ale pouze za podmínky, že do jídelny budou mít studenti přístup až od 13h.

  - Informoval, že doc. Doležel bude za ONKO odpovědný za zpracování technické specifikace pro vypsání soutěže na lineární urychlovače v rámci projektového týmu na tuto investiční akci.

Ing. Tomáš Uvízl

  - Ve věci dalšího postupu při rekonstrukci pavilonu F-J informoval o potřebě ověřit právní názor na podmínky udržitelnosti poskytnuté dotace. Z tohoto důvodu proběhne za účasti Mgr. Procházkové konzultace s externím poradcem (p. Kudělka).

  - Informoval, že jsme měli do konce srpna obdržet hotový kapacitní projekt na F-J od společnosti Salso, s.r.o. I přes opakované urgence nebyl termín splněn. Tento týden proběhne další jednání, nicméně konstatoval, že dosavadní postup zakázky je neuspokojivý.

  - Požádal o schválení jmenovací listiny členů týmu energetického managementu FNOL

Ing. Martin Knápek

  - Požádal o schůzku k LPS a výběrovému řízení vypsanému Ol. krajem

  - Informoval, že k dnešnímu dni nastoupil na pozici controllera Ing. Roman Foks (DPČ do konce roku) – jeho hlavními úkoly budou: implementace modulu personálně-mzdového controllingu, úhradového modulu a zpracování detailní koncepce implementace funkčního centralizovaného controllingu v podmínkách FNOL

Ing. Čeněk Merta, MBA

- Informoval o dalším postupu řešení problematické situace s dodávkou a převzetím vjezdového systému. Se zástupci firmy Green Center s.r.o. se podařilo vyjednat povolení o užívání závorového systému na další měsíc. Aktuálně FNOL připravuje 3 varianty řešení vzniklé situace. Po dovolené majitele firmy Green Center s.r.o. bude vyvoláno další jednání, o jehož závěru bude PV informovat.

- K úkolu 2018/24/01 Vypsat soutěž na dodavatele služeb: úklid a praní prádla informoval, že zadávací dokumentace na soutěž prádla je připravena, nyní na poslední kontrole u právníků. Předpokládá, že do konce tohoto týdne bude VZ zveřejněna. Ihned poté se začne zpracovávat zadávací dokumentace k vypsání soutěže na úklid. Předpokládá, že do konce září bude soutěž vypsaná.

- Informoval, že se účastnil mimořádné schůzky obchodních a ekonomických náměstků na MZČR – diskutována byla následující témata: akceptace neadresných bonusů, jednotkové ceny, spolupráce na tvorbě ceníku, chráněné dílny a náhradní plnění.

- Ing. Veronika Jeřábková

- Pozvala členy vedení na zaměstnaneckou akci Z vršku do vršku, která se uskuteční v pátek 7. 9. 2018 na Fortu Křelov

- Informovala, že jsme byli osloveni s žádostí o propůjčení předem vytipovaných prostor pro natáčení celovečerního filmu. Jednalo by se o cca 40 natáčecích dní (2 měsíce) na podzim 2019 a tvůrci mají zájem o natáčení převážně chodeb a jednoho pokoje JIP. Závěr: pan ředitel souhlasí s poskytnutím součinnosti z naší strany, současně ale filmaře žádá o respektování provozu zdrav. pracovišť a GDPR. NLP navrhla využít prostor simulační místnosti na LF, ideálně ale mimo semestr, aby nebyl narušen provoz výuky.

- Dále informovala, že 24. 9. 2018 se uskuteční tisková konference v souvislosti s předáním daru pro DK FNOL od neziskové společnosti Crosspoint Olomouc - přístroj na léčbu cystické fibrózy a chronických onemocnění plic u dětí.

- Dne 26. 9. 2018 proběhne na TÚ LF UP a ve vestibulu chir. monobloku výstava fotografií z humanitárních misí MEDEVAC, kterých se FNOL ve spolupráci s MVČR a MZV pravidelně účastní, včetně následné diskuze s účastníky těchto misí. Zahájení za účasti vedení LF UPOL proběhne ve 13:30 ve foyer nové budovy TÚ LF.

- Prezentovala návrh nové podoby webových stránek FNOL viz Příloha.

- MUDr. Eleni Mikušková

- Referovala o stěhování obou oddělení geriatrie, které proběhlo v uplynulém týdnu

- Informovala, že byl zpracován nový rozpis lékařů sloužících na oddělení RHC.

- Mgr. Jaroslav Lhoťan

- K úkolu 2018/16/02 Objednávání stravy pro zaměstnance přes web (mimo MEDEA) informoval, že od 1. 10. 2018 bude v rámci pilotního režimu umožněno objednávání prvním dvěma klinikám – konkrétně KARIM + 2CHIR, do 14 dní budeme mít zpětnou vazbu, jak systém funguje. Do konce října je v plánu spuštění objednávání stravy přes web na všech pracovištích FNOL, kam se v současné době strava vozí. Doplnil, že jednorázová cena úpravy programu činí 80 tis. Kč. Vedení jídelny garantuje, že provoz kapacitně zvládne.

- Prezentoval viz Příloha

- Usnesení

UPV 2018/28/01

- Na základě stížností pacientů a podnětů personálu Lékárny FNOL porada vedení FNOL jednoznačně schvaluje změnu zadávání qPINU v Lékárně FNOL – identifikace lékárníka je zajištěna pro každého pacienta samostatně, ale již nemusí být zajištěna pro každé balení léčivého přípravku na receptu (rychlejší obsloužení zákazníků Lékárny FNOL).

UPV 2018/28/02

- Porada vedení FNOL jednohlasně schválila jmenování členů týmu managementu hospodaření s energií s účinností od 3. 9. 2018 v následujícím složení:

- Představitel vrcholového vedení FNOL pro EnMS:		Ing. Vladimír Olejníček

- Energetický manažer FNOL:					Ing. Jan Eyer

- Člen týmu EnMS:						David Srovnal

- Člen týmu EnMS:						Ing. Jiří Vaida

- Termín a místo konání další porady:

- Datum:	11. 9. 2018, velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Zapsal (a):		   Mgr. Zdeňka Konečná

Schválil:	7. 9. 2018 + podpis zaměstnance, který poradu řídil …………………………………..

Přílohy

2

Rozdělovník

Viz stálí členové porady.