- Zápis č. 6/2018

- Jednací orgán:  	Porada vedení Fakultní nemocnice Olomouc

- Datum (čas) konání:	5. 2. 2018 (11:00-11:30)

- Místo konání: 	zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

- Přítomni:	prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D., Ing. T. Uvízl, MUDr. E. Mikušková, Mgr. J. Lhoťan, Ing. J. Junek, Ing. Č. Merta, MBA, Ing. J. Danielidis, Ing. Bc. A. Drobiličová,  Ing. M. Knápek, Ing. V. Olejníček

- Poradu řídil:		prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D.

- Program:

- Úkoly

- Diskuze

- Usnesení

- Průběh jednání:

- Úkoly

2017/21/01

T: květen 2018

O: Lhoťan

V souladu s novou legislativou EU – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) zřídit systemizované místo na obsazení pozice tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů a ochrany dat.

2017/32/02

T: 22. 1. 2018 – posunutí termínu do 13. 2. 2018

O: Havlík -˃ Kohoutová, Kotzot

Zpracování technických standardů jako součást zadávacích dokumentací pro výběr proj. organizací

2017/34/01

T: 30. 11. 2018

O: Knápek, Běhal, Mikušková

Vyhodnocení projektu „klinický farmaceut ve FNOL“ z pohledu medicínsko-ekonomického

2017/39/01

T: 31. 3. 2018

O: Junek

Jednat s náměstkem primátora Mgr. Žáčkem o možnosti vypsání dotačního titulu na podporu rekonstrukce ubytoven

2018/01/02

T: 26. 2. 2018

O: Mikušková, Šrámek (ONKO)

Koncepce pracoviště pro firemní preventivní programy

2018/02/01

T: do konce 2018

O: Cahlíková, Drobiličová

Optimalizace ošetřovatelské dokumentace

2018/03/01

T: do 27. 2. 2018

O: Lhoťan

Návrh řešení personálních auditů

2018/05/01

T: do 27. 2. 2018

O: Olejníček

Koncepce případné soutěže na outsourcing prádelny

2018/05/02

T: do 30. 4. 2018

O: Merta (Jeřábková)

Návrh dalšího využití audiovizuálního systému v nemocnici

- Diskuze

prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

- Úvodem představil nového náměstka IT Ing. Jaroslava Danielidise a popřál mu mnoho úspěchů v nové funkci.

- Informoval, že dnes 5. 2. 2018 společně s děkanem LF UP prof. MUDr. Milanem Kolářem, Ph.D. jmenovali doc. MUDr. Ondřeje Urbana, Ph.D. do funkce přednosty II. IK.

- Požádal o schválení podání projektové žádosti „Výzkum potřeby dat a informací zdravotnictví digitální doby“ do výzvy ITI PAV II., MŠMT v rámci OPVVV. FNOL se této výzvy ITI PAV zúčastnila již na jaře v roce 2017. Z formálních důvodů však nebyla žádost schválena. Šlo o problém formálního doložení partnerství partnera - MUNI. Aktuálně by tedy bylo možné zpracovat žádost opakovaně, byť v zúženém rozsahu. Minulý rok byl předmět výzvy zaměřen na oblast elektronizace. V tomto roce by zaměření na elektronizaci zůstalo, ale předmět by byl upraven po konzultaci s novým náměstkem IT. V případě úspěšného získání dotace by tato výzva podpořila elektronizaci FNOL a řešení problematiky e-health. Financování: dotace EU 85%, dotace od státu 15%, bez požadavků na spolufinancování ze strany FNOL. Proběhla diskuze, v jejímž závěru byl požadavek schválen.

Ing. Tomáš Uvízl

- Informoval, že proběhla jednání ve věci dalších kroků optimalizace projektu rekonstrukce budovy F-J. Nyní dochází k zapojení dalších odborníků: architekta Ing. Pospíšila a Ing. Tomka (LT Projekt a.s.). Na zahraniční služ. cestě, kterou absolvuje tento týden s panem ředitelem, plánuje návštěvu několika ZZ v Kodani a Helsinkách, kde již mají zkušenosti se stavebními projekty podobného rozsahu. Výhledově také plánuje návštěvu logistického centra TESCO ve Zlíně.

- Požádal OBN o sjednání schůzky se zástupci společnosti Deloitte, aby již bylo možno pokročit ve zpracování Generelu FNOL

- Doplnil, že po dobu zahraniční SC (5. - 9. 2. 2018) ho bude zastupovat Ing. Martin Knápek

Ing. Čeněk Merta, MBA

- Informoval, že OVZ připravuje plán veřejných zakázek na rok 2018 a s tím související meziroční zhodnocení počtu a významnosti VZ. V roce 2018 bychom se měli dostat na 300 otevřených výběrových řízení a 270 VZMR, celkem tedy 500 veřejných zakázek nad 250tis. Kč. Tím bychom měli patřit mezi největší zadavatele.

- Usnesení

UPV 2018/06/01

Porada vedení FN Olomouc jednohlasně odsouhlasila projednání podání projektové žádosti „Výzkum potřeby dat a informací zdravotnictví digitální doby“ do výzvy ITI PAV II., MŠMT v rámci OPVVV. Financování: dotace EU 85%, dotace od státu 15%, bez požadavků na spolufinancování ze strany FNOL.

- Termín a místo konání další porady:

- Datum:	13. 2. 2018, velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Zapsal (a):		   Mgr. Zdeňka Konečná

Schválil:	12. 2. 2018 + podpis zaměstnance, který poradu řídil …………………………………..

Přílohy

0

Rozdělovník

Viz stálí členové porady.