- Zápis č. 17/2018

- Jednací orgán:  	Porada vedení Fakultní nemocnice Olomouc

- Datum (čas) konání:	22.05. 2018 (09:00-11:20)

- Místo konání: 	zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

- Přítomni:	prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D., Ing. T. Uvízl, MUDr. E. Mikušková, Mgr. J. Lhoťan, Ing. J. Danielidis, Ing. Bc. A. Drobiličová, Ing. M. Knápek, Ing. V. Olejníček

- Omluven:	Ing. Č. Merta, MBA

- Přizváni:	-

- Poradu řídil:		prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D.

- Program:

- Úkoly

- Diskuze

- Usnesení

- Průběh jednání:

- Úkoly

2017/34/01

T: 30. 11. 2018

O: Knápek, Běhal, Mikušková

Vyhodnocení projektu „klinický farmaceut ve FNOL“ z pohledu medicínsko-ekonomického

2018/02/01

T: do konce 2018

O: Cahlíková, Drobiličová

Optimalizace ošetřovatelské dokumentace

2018/11/04

T: 30. 4. 2018 - posunutí termínu do 30. 6. 2018

O: Danielidis

Návrh koncepce provozu a rozvoje IT ve FNOL

2018/16/01

T: 30. 5. 2018

O: Olejníček

Prověřit termíny a ceny obnovy lineárních urychlovačů na ONKO a mikroskopu na NCHIR

2018/16/02

T: 31. 8. 2018

O: Lhoťan, Olejníček

Objednávání stravy pro zaměstnance přes web (mimo MEDEA)

2018/17/01

T: do konce 2018

O: Drobiličová, Olejníček

Dořešení umístění šatny pro SZŠ a VOŠ Olomouc, která se nalézá v prostorách II. interní kliniky – budova G (určené k demolici). Ideální by bylo najít prostory definitivní, nikoli provizorní.

2018/17/02

T: 12. 6. 2018

O: Merta

Vyhodnocení MKTG průzkumu prádelny (tento bude znám do konce 05/2018).

2018/17/03

T: 12. 6. 2018

O: Merta

Navrhnout, jak se vypořádáme s požadavky z Příkazu ministra č. 13/2018.

2018/17/04

T: 12. 6. 2018

O: Merta

Předložit strukturovaný přehled o jednotlivých smlouvách bonusových ujednání v dohodnuté struktuře.

2018/17/05

T: 12. 6. 2018

O: Knápek

Ve spolupráci s OPP koncipovat dopis na MZČR ve věci zájmu o účast v programu zaměřeného na péči 
o děti s duševními poruchami, který bude vypsán v rámci Norských fondů na přelomu roku 2018, realizace počátek roku 2019.

2018/17/06

T: 12. 6. 2018

O: Danielidis

Připravit časový i finanční harmonogram projektu LCD vizualizace.

- Diskuze

prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

- Oznámil, že využívání prostor v budově FJ ze strany FZV bude řešeno jako zápůjčka nikoli nájem.

- Výjezdní zasedání v termínu 31. 5. – 1. 6. 2018 se bude konat v GOLF A SKI RESORT OSTRAVICE. Časový harmonogram dodá Ing. Merta. Konzultanti firmy Deloitte, kteří se budou taktéž účastnit, požadují dodání podkladů – požadavek předán Ing. Mertou k vyřešení Mgr. Cahlíkové a Ing. Knápkovi.

- Co je nutné si na jednání připravit – zadání poskytne účastníkům písemně Ing. Uvízl. K vydiskutování optimální struktury přípravy bude Ing. Uvízl kontaktovat p. Videnku (Deloitte).

- Změna systému parkování v rámci FNOL – testování započne v druhé polovině 06/2018. Ing. Jeřábková připraví podklady pro prof. Havlíka na poradu přednostů, kde bude 
prof. Havlík o změně systému informovat. Dále budou na poradě VS informovány vrchní sestry; informovat budou Ing. Merta a Ing. Žůrek. V novém systému nebudou žádné vyhrazené plochy k parkování vyjma dvou – pro přednosty klinik a pro vedení FNOL. K průběžnému informování o stavu věci bude Ing. Jeřábková přizvána na poradu vedení dne 12. 6. 2018.

- Odběrová místnost v budově Ústavu imunologie – dosud v budově Odd. alergologie, což bude takto fungovat až do 31. 12. 2018. Od 1. 1. 2019 budou nově odběry prováděny v ambulanci II. interní kliniky.

MUDr. Eleni Mikušková

- Informovala, že dne 21. 5. 2018 zhotovitel předal v termínu zrekonstruované 5. NP budovy D2, kde se bude nacházet administrativní zázemí a inspekční pokoje klinik v budově D1 a D2. Dále dvě místnosti ke sdílenému užívání – šatny pro studenty LF UP a zázemí pro externí lékaře, vykonávající stáže na klinikách v budově D1 a D2. Podle harmonogramu bude následovat stěhování do zrekonstruovaných prostor a uvolnění 7. NP D2 k započetí stavby NIP+DIOP.

- Požádala poradu vedení o schválení záměru FNOL zapojit se do připravované výzvy o grant – „Program zdraví“ (navazující programové období EHP a Norských fondů 2014 - 2021) viz výzva náměstka pro ZP MZČR ze dne 20. 3. 2018. Proběhla diskuze, v jejímž závěru byl požadavek schválen.

Ing. Jaroslav Danielidis

- Prezentoval systém objednávání zasedacích místností v rámci FNOL prostřednictvím Outlook. Zároveň oznámí (navrhne) pracovníka, který bude odpovědný za jeho správu.

- LCD vizualizace v ambulancích - dosud řešeny dodavatelsky, smlouva končí v 08/2018. MKTG odborem byl osloven IT odbor, zda jsme schopni technologicky zajistit sami. Ze strany IT splněno, prezentováno Ing. Mertovi a Ing. Jeřábkové.

- DS Soft Olomouc, spol. s r.o. – bylo dohodnuto, že budeme pokračovat dle stávající smlouvy; bude dodržován maximální rozsah víceprací do výše 30%. Pokud by byl ze stravy DS Soft Olomouc, spol. s r.o. jakýkoli problém, rozsah služeb poskytovaných DS Soft Olomouc, spol. s r.o. vysoutěžíme.

Ing. Vladimír Olejníček

- Demolice – v současné době jsou k demolici určeny:

- Budova bývalé vrátnice a pošty na I.P. Pavlova – probíhá příprava k vydání PD.

- Budovy na pozemku, který jsem převzali od ÚP – probíhá příprava k vydání PD.

- Budova II. interny – projektová dokumentace bude v horizontu 3-4 měsíců.

Ing. Tomáš Uvízl

- MEDIX – výsledek jednání se zástupcem STAPRO s.r.o.: s Mgr. Marešem dohodnuto do konce r. 2018 dopracování MEDIXu v těchto oblastech:

- vlastní požadavky klinik,

- vazby na sklady (QI),

- vazby na Medeu a E-clin,

- odstranění nedostatků při využití PDA,

- zajištění funkcionalit „starého“ Medixu, které v nové verzi již nejsou (ale je vhodné je  i nadále mít).

- Dále Ing. Uvízl navrhl pro dokončení MEDIXu jmenovat projektový tým ve složení: doc. MUDr. Čižmář, Ing. Škoda, Ing. Gartner, Ing. Novák, p. Doležel, Bc. Pejzl, Ing. Danielidis + vedoucí týmu Ing. Uvízl.

- Dále Ing. Uvízl navrhl jmenovat projektové týmy v těchto oblastech:

  - Lineární urychlovače – ve složení: MUDr. Mikušková (vedoucí týmu), Ing. Olejníček, 
Ing. Veselý, MUDr. Cwiertka, Mgr. Čech, Mgr. Gremilca, Ing. Vlčková, Ing. Novák, 
Ing. Neudörflerová.

  - Spektrální kamera – ve složení: MUDr. Mikušková (vedoucí týmu), Ing. Olejníček, 
Ing. Veselý, prof. Kamínek, Ing. Ptáček, Ing. Vlčková, Mgr. Čech, Ing. Neudörflerová.

- SC Petrohrad (4 dny) – definitivní dohodnutý termín je 12. - 15. 9. 2018, účastníci: MUDr. Zápalka, Ing. Danielidis, Ing. Knápek.

- Inventury konsignačních skladů:  budou prováděny na základě Příkazu ředitele, který bude platný od 01. 06. 2018. Fakticky budou kontrolu provádět v Příkazu stanovení členové komise - dva pracovníci skladu + ekonom/účetní. Text příkazu dodá EN do středy            23. 5. 2018.

Ing. Martin Knápek

- Referoval o již zpracované analýze výkonnosti logopedie. V současné době je ve stejném duchu zpracováván rozbor výkonnosti klinické psychologie.

- Informoval o ZP, u kterých dosud není dořešeno vyúčtování r. 2016:

- VZP – cca 35 mil. Kč,

- VoZP – cca 46,3 mil. Kč,

- ZPMV – cca 8,1 mil. Kč,

- tj. v celkové výši cca 89,4 mil. Kč.

- Ing. Knápek v této věci navrhuje separátní jednání ve složení: prof. Havlík, Ing. Uvízl 
a Ing. Knápek a následně osobní jednání na VoZP a ZPMV. A současně navrhuje osobní jednání i za účasti prof. Havlíka na RBP jak ve věci společenské – seznámení s novým ředitelem – tak ve věci úhrad roku 2017.

- Referoval o HV FNOL za období 1 - 4/2018 + výkonnosti za stejné období.

- Institucionální podpora – zdůraznil nutnost nastavit do budoucna změnu podmínek zpracování projektů, neboť v současné době dochází k tomu, že u projektů, které byly předloženy a schváleny dochází k identifikaci nákladů nad limit schválených rámců podpory, což nebylo avizováno.

- Informoval o tom, že MUDr. Zápalka bude od 1. 6. 2018 hlavním kodérem FNOL (email – drg@fnol.cz). Ing. Knápek zvažuje též včlenění Dr. Zápalky do týmu DRG restart. Bude oznámeno na poradě přednostů prof. MUDr. Havlíkem.

Ing. Andrea Drobiličová

- Avizovala obdržení harmonogramu Hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb FNOL, které bude probíhat v termínu od 11.6. do 13. 6. 2018 – viz příloha tohoto zápisu.

- Harmonogram bude též předmětem jednání Rady kvality dne 30. 05. 2018.

- Informovala o probíhajícím sanitářském kurzu FNOL, který bude končit dne 29. 5. 2018. Celkem ze zúčastnilo 15 školenců z toho 7 nabídneme pracovní místo ve FNOL. Druhý běh sanitářského kurzu je v plánu v druhé polovině tohoto roku.

Ing. Čeněk Merta

- Informoval o aktuálním stavu GDPR:

  - Jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů a ochrany dat, odpovědný za komunikaci uvnitř i vně FNOL - Mgr. Fiurášková; nahlášeno na úřad pro ochranu osobních údajů, uvedeno též na webu.

  - Na intranetu FNOL zřízena speciální kolonka pro GDPR (zveřejněny základní informace, uvedena probíhající školení. Školitelé: Mgr. Cáhlíková a Mgr. Procházková)

  - Pro případné dotazy bylo zpracováno cca 20 předpokládaných (nejčastějších otázek).

  - K dnešnímu datu proškoleno cca 1336 zaměstnanců, v současné době pozastaveno z důvodu akreditace.

  - Předpoklad proškolení všech zaměstnanců je do 30. 09. 2018.

- Usnesení

UPV 2018/17/01

- Porada vedení FN Olomouc jednohlasně schválila zapojení FNOL do připravované výzvy o grant – „Program zdraví“ (navazující programové období EHP a Norských fondů 2014 - 2021) viz výzva náměstka pro ZP MZČR ze dne 20. 3. 2018.

- Termín a místo konání další porady:

- Datum:	29. 05. 2018, velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Zapsal (a):		   Mgr. Jana Krejčí

Schválil:	23. 05. 2018 + podpis zaměstnance, který poradu řídil …………………………………..

Přílohy

1

Rozdělovník

Viz stálí členové porady.