- Zápis č. 25/2018

- Jednací orgán:  	Porada vedení Fakultní nemocnice Olomouc

- Datum (čas) konání:	31. 7. 2018 (9:00-10:00)

- Místo konání: 	velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

- Přítomni:	MUDr. E. Mikušková, Ing. P.Gartner, Ing. Bc. A. Drobiličová, Ing. M. Knápek, Ing. Č. Merta, MBA, Ing. V. Olejníček, Mgr. J. Lhoťan

- Omluveni:	prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D.

- Přizváni:	Mgr. A. Fritscher

- Poradu řídil:	Ing. T. Uvízl

- Program:

- Úkoly

- Diskuze

- Usnesení

- Průběh jednání:

- Úkoly

2017/34/01

T: 30. 11. 2018

O: Knápek, Běhal, Mikušková

Vyhodnocení projektu „klinický farmaceut ve FNOL“ z pohledu medicínsko-ekonomického.

2018/02/01

T: do konce 2018

O: Cahlíková, Drobiličová

Optimalizace ošetřovatelské a nelékařské zdrav. dokumentace – maximální redukce.

2018/11/04

T: 30. 4. 2018 - posunutí termínu do 17. 9. 2018

O: (Danielidis) Gartner

Návrh koncepce provozu a rozvoje IT ve FNOL.

2018/16/02

T: 31. 8. 2018

O: Lhoťan, Olejníček

Objednávání stravy pro zaměstnance přes web (mimo MEDEA).

2018/17/01

T: do konce 2018

O: Drobiličová, Olejníček

Dořešení umístění šatny pro SZŠ a VOŠ Olomouc, která se nalézá v prostorách II. interní kliniky – budova G (určené k demolici). Ideální by bylo najít prostory definitivní, nikoli provizorní.

2018/17/04

T: 12. 6. 2018 – posunutí termínu do 11. 9. 2018

O: Merta

Předložit strukturovaný přehled o jednotlivých smlouvách bonusových ujednání v dohodnuté struktuře.

2018/21/01

T: 30. 9. 2018

O: Gartner, Mikušková

Zjistit kompatibilitu, dlouhodobou funkčnost a umožnění el. objednávání pacientů přes vstupní portál + průchodnost na klinikách. Poté se rozhodne o implementaci do celé nemocnice.

2018/22/01											SPLNĚNO

T: 31. 7. 2018

O: Gartner

Vypsat soutěže na servis SW od DS Soft.

2018/22/02

T: 24. 7. 2018 – posunutí termínu do 21. 8. 2018

O: Jeřábková, Merta

Koncepce webových stránek (prezentace) + časový horizont implementace.

2018/24/01

T: 31. 8. 2018

O: Merta

Vypsat soutěž na dodavatele služeb: úklid a praní prádla.

2018/24/02

T: 31. 12. 2018

O: Gartner, Lhoťan, Cahlíková

Zprovoznit funkční e-learning.

2018/24/03

T: 10. 8. 2018

O: Gartner, Merta

Nákup kvalifikovaných certifikátů pro elektronický podpis – připravit podklady pro vypsání VZMR.

2018/25/01

T: 21. 8. 2018

O: Merta

Informovat PV o návrhu řešení situace s dodávkou vjezdového systému tak, aby FNOL nevznikla škoda.

- Diskuze

Ing. Tomáš Uvízl

- Předložil s podrobným komentářem 1. aktualizaci Investičního plánu FNOL na rok  2018 a požádal o schválení. Požádal také odborné náměstky, jakožto správce jednotlivých kapitol, pokud již dnes vědí, že příslušné fin. prostředky nevyčerpají, aby do 14 dní zaslali EN návrhy na změny.

- Otevřel debatu k nabídce společnosti Chromaviso: cena 28.500 EUR, dodávka do 8 - 12 týdnů. Ing Olejníček požádal kolegy z biomedicíny, aby oslovili primáře COS MUDr. Freiwalda a požádali ho o vyjádření, zda je tato investice potřebná a garantuje její hmatatelný přínos. Stanovisko primáře COS bude Ing. Olejníček tlumočit členům PV a podle toho bude rozhodnuto o schválení investice.

- Požádal OBN o informaci k současnému stavu zakázky na vjezdový systém.

Ing. Martin Knápek

-        	Informoval o projektu vedoucího fyzioterapeuta Mgr. Stacha – otevření nové ambulance na RHB (s perspektivou zaměření se na rehabilitaci ruky od 9/2019), který by se mohl zahájit již teď od  září. Doplnil, že projekt má jeho podporu a informoval poradu vedení, že mu dává zelenou.

Ing. Vladimír Olejníček

- Informoval, že v době od 1. 8. 2018 do 25. 9. 2018 budou probíhat stavební práce v rámci akce I. P. Pavlova – oprava chodníků. Práce budou probíhat za úplné uzavírky místní komunikace (chodníku) od brány do Fakultní nemocnice Olomouc v ulici I. P. Pavlova až po křižovatku s ulicemi Mošnerova a Vojanova. Zároveň dojde k dočasnému přemístění autobusové zastávky před objektem ortopedie blíže ke křižovatce Mošnerova - Vojanova / I. P. Pavlova o zhruba 30 metrů.

Ing. Pavel Gartner

- Informoval, že v souladu s evropskými normami, volajícími po vyšším zabezpečení elektronické komunikace, bylo zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, uzákoněno u veřejnoprávních podepisujících užívání tzv. kvalifikovaného elektronického podpisu, jako do budoucna jediné přípustné formy el. podepisování.  Možnost používat tzv. zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu dle z.č. 227/2000 Sb., je u veřejnoprávních podepisujících dána po dobu 2 let od účinnosti z.č. 297/2016 Sb. (tato nastala dnem 19. 9. 2016), a skončí dnem 19. 9. 2018. Mgr. Běhal v této souvislosti upozornil na možnou komplikaci v odbavení zákazníků v lékárně - lékárník musí zadat 5ti-místný PIN při každém vydání eReceptu (cca 1000 zadání na jednom výdejním místě)

- K úkolu 2018/22/01 informoval, že ZD na Servisní podporu informačního systému eKLIN/ePOST ve FNOL bude do konce tohoto týdne předána na Oddělení VZ, ZD na Servisní podporu informačních systémů LIMS, Patologický IS, Sklady + Řízená dokumentace, Ambulantní SW a Distribuční portál bude odeslána do úterý 7. 8. 2018.

Ing. Bc. Andrea Drobiličová

- Požádala Ing. Gartnera o schůzku na téma el. propouštěcí zpráva – jedná se o pilotní program na 1.IKK (s vazbou na STAPRO)

Ing. Čeněk Merta, MBA

- Informoval o aktuálním stavu dodávky vjezdového systému: firma Green Center s.r.o. (subdodavatel) avizovala odstoupení od smlouvy se společností První chráněná dílna, s.r.o. (náš dodavatel). Sdělil několik variant řešení, nicméně situace není jednoduchá. Čeká se na vyjádření První chráněné dílny s.r.o. k návrhu řešení formou trojdohody. O dalším vývoji situace bude poradu vedení informovat.

- Operační prádlo – od 2013 se ve FNOL používá op. prádlo v nejvyšší kvalitě (dodavatel Mölnlycke Health Care, s.r.o.), cena 4-5 mil. Kč/rok. Operační prádlo se bude nyní znovu soutěžit. Otevřel debatu, zda opět soutěžit nejvyšší kvalitu nebo zvolit op. prádlo v nižší kvalitě. OBÚ připraví specifikaci a provede marketingový průzkum mezi případnými dodavateli s poskytnutím vzorků op. prádla, o výsledcích bude PV informovat.

MUDr. Eleni Mikušková

- Požádala o formulaci komunikace na zaměstnance o tom, že původně avizované spuštění ostrého provozu nového vjezdového systému ve FNOL od 1. 8. 2018 se odkládá. Reagoval tiskový mluvčí viz jeho příspěvek.

- Informovala, že byl připraven harmonogram stěhování GER

- Elektronizace objednávacího systému na amb. ZdP – IT úsek chystá schůzky IT s vedením ZdP k seznámení možností elektronizace objednávání pacientů. Požádala o pečlivou komunikaci na vedení zdrav. pracovišť s výčtem kompletní nabídky nového systému, tzn. objednávání, ale i registračního a vyvolávacího systému apod.

Mgr. Adam Fritscher

- Předložil návrh komunikace na zaměstnance ke stavu implementace vjezdového systému k 1. 8. 2018. Návrh byl schválen.

- Mgr. Jaroslav Lhoťan

- Požádal NIT o časový i procesní harmonogram soutěže na nákup certifikátů pro el. podpis. Doplnil, že v průběhu září již budou expirovat certifikáty prvních zaměstnanců. Je připraven za PEÚ poskytnout maximální součinnost k vypsání VZMR.

- Požádal o návrhy jednorázového efektivního snížení fondu FKSP (aktuální zůstatek FKSP by byl ke konci roku kolem 40 mil. Kč) – navrhuje čerpání z Lékárny FNOL (ochranné prac. pomůcky, vitamíny apod.) dle podmínek čerpání FKSP.

- Usnesení

UPV 2018/25/01

Porada vedení FN Olomouc jednohlasně schválila 1. aktualizaci Investičního plánu FNOL na rok 2018.

- Termín a místo konání další porady:

- Datum:	7. 8. 2018, velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Zapsal (a):		   Mgr. Zdeňka Konečná

Schválil:	3. 8. 2018 + podpis zaměstnance, který poradu řídil …………………………………..

Přílohy

1

Rozdělovník

Viz stálí členové porady.