- Zápis č. 30/2019

- Jednací orgán:  	 Porada vedení Fakultní nemocnice Olomouc

- Datum (čas) konání:	 01. 10. 2019 (9:00 -10:15)

- Místo konání:             velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Přítomni:                   prof. MUDr. R. Havlík, Ing. T. Uvízl Ph.D., Ing. M. Knápek,

MUDr. E. Mikušková, Ing. A. Hlavinka, Ing. V. Olejníček,

Mgr. J. Lhoťan, Ing. Bc. A. Drobiličová, Mgr. S. Procházková,

- Ing. R. Foks, Ing. V. Jeřábková, Mgr. J. Cahlíková, MBA, Mgr. A Fritscher

Omluveni:                  Ing. Čeněk Merta, Ph.D., MBA, MPA,

- Přizváni:	            Ing. F. Valíček

- Poradu řídil:	            prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D.

- Program:

- Úkoly

- Diskuze

- Usnesení

- Průběh jednání:

- Úkoly

2019/03/02

T: do konce roku 2019

O: Lhoťan

Koordinace transformace zaměstnaneckých úvazků u zaměstnanců prádelny.

2019/07/01

T: 30. 6. 2019            změněno do 31. 12. 2019

O: Lhoťan

Spuštění Cafeterie pro FNOL (implementace, proškolení, zajištění plné funkčnosti systému) k datu 1.1.2020.

2019/23/02

T: do 30. 11. 2019

O: Drobiličová, Hlavinka

Dokončení VZ na elektronizaci zápisu zdravotních prohlídek a jejich evidenci v EFA.

2019/25/01

T: do 30. 9. 2019           změněno do 8. 10. 2019

O: Merta

OBN připraví analýzu průběhu a zadávání VZ (statistika s příčinami neuskutečněných VZ).

2019/27/01

T: do 30. 9. 2019                 úkol trvá

O: Procházková

Připraví postup, jak dohlédnout na řádné vkládání objednávek do registru smluv a vytvoří metody vyhodnocování stavu objednávek.

2019/30/01

T: do 30. 11. 2019

O: Hlavinka, Procházková

Zajistí prodloužení lhůty expirace přihlašovacích údajů do pracovních počítačů.

2019/30/02

T: do 30. 11. 2019

O: Hlavinka

Kompletní koncepce kamerových systémů ve FNOL.

2019/30/03

T: do 15. 10. 2019

O: Procházková

Prověří autorská práva k projektu monobloku A, aby na něm bylo možno provádět stavební úpravy v souladu s těmito autorskými právy.

- Diskuze

prof. MUDr. R. Havlík, Ph.D.

.

- Pan ředitel kontroloval plnění úkolů z minulých porad. Dotaz na úkol 2019/24/01 Dořešit stavební úpravy na Klinice psychiatrie zodpověděla Ing. Drobiličová a Ing. Olejníček. V současné chvíli probíhá VZ (výběr projektanta). Součástí projektu je úprava zahrady, vstup do zahrady, úprava akutních pokojů, přemostění na zahradu z patra a další požadavky z PS kliniky. Tímto je úkol splněn.

Úkol 2019/24/02 je splněn, kamerový systém na Klinice psychiatrie přechází do režie FNOL do konce roku 2019. Úkol 2019/27/01 dále trvá, není dořešen definitivní postup. Úkol 2019/29/01 je splněn, Ing. Olejníček potvrdil, že na urgentním příjmu je umístěno nové objednávací zařízení pro pacienty (pořadové lístky). Úkol 2019/29/02 je splněn, Ing. Hlavinka informoval poradu vedení, že do budovy DK byly umístěny zesilovače a tím je zajištěn signál freesetů v budově DK.

Ing. V. Olejníček

- Ing. Olejníček uvedl Ing. Valíčka a ten prezentoval poradě vedení připravovaný projekt Nové šatny na střeše monobloku A.

- Po prezentaci Ing. Valíčka porada vedení vedla diskusi k dané prezentaci a jednohlasně potvrdila a

schválila prezentovaný projekt Nové šatny na střeše monobloku A k dalšímu zpracování. Viz usnesení 2019/30/01. Výstavba nových šaten řeší systematicky nedostatek šaten pro zaměstnance ve FNOL (a dále KARIM, volné prostory na Plicní klinice po endoskopii, požadavky Kliniky onkologie a Plicní kliniky). Studie, projekty a VZ  k výstavbě šaten budou zahájeny v roce 2019, samotná stavba bude realizována v roce 2020. Rozsah stavby bude upraven tak, aby byla využita maximální plocha 3. NP budovy A. Výstavba nových šaten není součástí Generelu, je to samostatný projekt. Bude nutno vytvořit investiční položku, v roce 2019 dostačující 2 000 000 Kč na PD, pro rok 2020 na realizaci navrhuje Ing. Valíček  60 000 000 Kč.

- Požádal poradu vedení – IT oddělení o prodloužení lhůty expirace přihlašovacích údajů do pracovních počítačů. Toto zajistí Ing. Hlavinka, viz úkol 2019/30/01.

- Oznámil částečné omezení dopravy v rámci stavebních úprav na parkovišti u budovy WF od 1. 10. 2019.

- Ing. Olejníček informoval poradu vedení, že VZ na nový parkovací systém bude vypsáno do 4. 10. 2019.

Ing. F. Valíček

- Ing. Valíček prezentoval projekt Nové šatny na střeše monobloku A. Více v příloze č. 1.

Ing. A. Hlavinka

- Ing. Hlavinka zajistí prodloužení lhůty expirace přihlašovacích údajů do pracovních počítačů. Viz úkol 2019/30/01. V současné době probíhá ve FNOL audit kyberbezpečnosti a „politika hesel“ bude vytvořena v návaznosti na tento audit.

- Ing. Hlavinka se vyjádřil k vytvoření IP. IP byl zadán do QI.

- Informoval poradu vedení, že na DK zajistil posílení signálu freesetů. Tímto je splněn úkol 2019/29/02.

- Dále přednesl krátkou zprávu z pracovní cesty (konference). Prioritou byl projekt KIPE - informační platforma. Pro realizaci projektu KIPE využije implementační plán (přislíbený vedením InterSystems). Dále na pracovní cestě projednával s organizací HIMMS případnou spolupráci (spolupráce s organizací HIMSS s podporou MZ). HIMSS chce vstoupit na CZ trh a FNOL by mohla být referenčním centrem v ČR. Zvážuje možnost certifikovat vybranou kliniku/kliniky.

Po diskusích s ostatními účastníky konference konstatoval, že cesta Integrační platformy je pro FNOL správné řešení. Dodal, že inovační skupina (Inovační hub) ve FNOL také bude přínosem.

- Ing. Hlavinka připraví  kompletní koncepci kamerových systémů ve FNOL. Viz úkol 2019/30/02.

Mgr. S. Procházková

- Finalizuje k předložení směnnou smlouvu mezi FN Olomouc  a UP Olomouc.

- Prověří autorská práva k projektu monobloku A, aby na něm bylo možno provádět stavební úpravy v souladu s těmito autorskými právy. Viz úkol 2019/30/03.

Mgr. A. Fritscher

- Mgr. Fritscher informoval o výstavě Na urgent!, která je v současné době umístěna na MZČR a v příštím týdnu se výstava přesouvá na mezinárodní kongres urgentní medicíny do Paláce kultury v Praze. Pro FN Olomouc je to příležitost se prezentovat.

Ing. V. Jeřábková

- Informovala poradu vedení o připravovaných divadelních představeních v roce 2020 pro zaměstnance FNOL.

- V rámci udržení počtu porodů ve FNOL zahájila propagační kampaň Porodnicko-gynekologické kliniky na sociálních sítích (videa).

- Poděkovala všem, kteří se organizačně podíleli na akci „Noc vědců“. Akce se zúčastnilo 450 návštěvníků. Pro velký zájem ze strany zaměstnanců zvažuje možnost pravidelných prohlídek Fortu Tafelberg a  informačních panelů o historii fortu  v jeho areálu.

- Ředitel informoval o pozitivním ohlasu na Medimed, který je používán pro reprezentační účely. Podal návrh na úpravu názvu tak, aby byl zdůrazněn původ medu – FNOL. Ing. Jeřábková připraví případné návrhy.

Mgr. J. Cahlíková, MBA

- Informovala poradu vedení o setkání pracovního týmu projektu „Nekuřácká nemocnice“. Připravuje propagaci tohoto projektu (baner a video). Podala námět k tomuto projektu (fit stezka na pozemku po zbourané budově II. Interní kliniky). Další záměr s tímto pozemkem je zařazen do Generelu. Projektové týmy (Nekuřácká nemocnice, Zdravá nemocnice) si všímají volných ploch ve FNOL a přemýšlejí o jejich dalším využití. Ředitel k tomuto uvedl, že zaměstnanci mají možnost podávat svoje náměty a podněty, ty budou vyhodnoceny a případně zařazeny do Generelu.

- Dále informovala, že na Oddělení urgent právě probíhá projekt „Záměna biologického materiálu“. Projekt se bude dále rozšiřovat na II. Interní kliniku (endoskopické pracoviště).Tento projekt FNOL přihlašuje do celostátního programu Bezpečná nemocnice.

- Ve FNOL právě probíhají audity ČIA (Český institut pro akreditaci), budou trvat do 2/ 2020.

- Mgr. Cahlíková uvedla, že 1. 11. 2019 proběhne v Olomouci Setkání manažerů kvality fakultních nemocnic a požádala poradu vedení o finanční podporu, určenou k organizaci tohoto setkání. Porada vedení žádosti vyhověla a přislíbila finanční podporu. Na setkání manažerů kvality bude hlavním tématem zdravotní dokumentace, sdílení zdravotní dokumentace a e-Health.

- Přišla s podnětem použít bezpapírovou dokumentaci při vstupu nových zaměstnanců, kdy je při nástupu nového zaměstnance velká administrativa. Podnět dostal Mgr. Lhoťan na zvážení.

MUDr. Eleni Mikušková

- MUDr. Mikušková informovala poradu vedení o výskytu Legionellózy (pacientka HOK). K tomuto uvedl Ing. Olejníček, že pravidlené kontrolní odběry se nyní budou konat 1x za 3 měsíce a měly by vést ke snížení výskytu legionelly ve FNOL.

- MUDr. Mikušková informovala o projektu „Stromy Tobě“. Nadace Crosspoint umožňuje jednotlivcům i organizacím vysazovat stromy. Výtěžek této připravované akce půjde ve prospěch DK a FNOL.

- Dotazovala se na projekt rekonstrukce JIP na DK. Projekt je připraven a čeká na schválení MZČR. Rekonstrukce JIP na DK bude realizována v roce 2020. K dalšímu postupu bude zorganizována schůzka prof. Havlíka, MUDr. Mikuškové, Ing. Olejníčka a prof. Pospíšilové.

Mgr. J. Lhoťan

- Mgr. Lhoťan apeloval na kontrolu stavu umístění kamer na parkovištích, případně jejich doplnění. Jako důvod uvedl incident - vandalové poničili v noci lékaři FNOL auto a FNOL má možnost vzniklou škodu nahradit jen z části.

- Dále informoval poradu vedení, že VZ na nový personální a mzdový informační systém bude připravena do konce 11/2019.

- Mgr. Lhoťan, Ing. Uvízl a  a Mgr. Procházková řešili v rámci diskuse pokutu od SÚKL (dotčený zaměstnanec FNOL, který zodpovídá za pochybení), s cílem, aby dořešila náhradová komise.

- V rámci systemizace ve FNOL  Mgr. Lhoťan navrhl uplatnění pružné pracovní doby při možném  snížení úvazku 4 asistentkám (pracoviště ředitelství, asistentky managementu a asistentka ředitele).

UPV 2019/30/01

Porada vedení FN Olomouc dne 1. 10. 2019 jednohlasně potvrdila a schválila prezentovaný projekt Nové šatny na střeše monobloku A k dalšímu zpracování.

- Termín a místo konání další porady:

- Datum:          08. 10. 2019, velká zasedací místnost, budova ředitelství FNOL

Zapsal (a):		  Mgr. Renata Vysoudilová

Schválil:        07. 10. 2019 + podpis zaměstnance, který poradu řídil …………………………………..

Přílohy:

Rozdělovník

Viz stálí členové porady.